МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  01.06.2018                                                                                                   № 10

г. Киров

О внесении изменения в распоряжение

министерства охраны окружающей среды

Кировской области от 19.01.2018 № 1

В соответствии с пунктом 5.6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 20.03.2012 № 144/123 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Кировской области»:

Внести изменение в распоряжение министерства охраны окружающей среды Кировской области от 19.01.2018 № 1 «Об утверждении Плана реализации на 2018 год государственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2013 - 2020 годы, утвердив План реализации государственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2013 - 2020 годы в новой редакции согласно приложению.

Министр охраны окружающей

среды Кировской области		                                       А.В. Албегова

| План реализации на 2018 год государственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2013-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, проекта | Исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Источники финансирования | Финанси-рование на 2018 год (тыс. руб.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
|  | Государственная программа Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2013 - 2020 годы | Албегова А.В. – министр охраны окружающей среды Кировской области |  |  | всего | 149003,70 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 65724,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 79632,50 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 2914,30 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 732,90 |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Кировской области» на 2013 - 2020 годы | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области |  |  | всего | 48927,40 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 37057,40 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 8955,70 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 2914,30 |  |
| 1.1. | Строительство (реконструкция) объектов берегоукрепления | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.03.2017 | 31.12.2020 | всего | 35589,10 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 25273,60 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 8335,50 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1980,00 |  |
| 1.1.1. | Берегоукрепление р. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.03.2017 | 31.12.2020 | всего | 35589,10 | Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 25273,60 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 8335,50 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1980,00 |  |
| 1.1.1.1. | Строительство берегоукрепления | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.03.2017 | 31.12.2018 | всего | 35589,10 | Выполнение 57% работ по строительству берегоукрепления |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 25273,60 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 8335,50 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 1980,00 |  |
| 1.2. | Капитальный и текущий ремонт гидротехнических сооружений | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.01.2018 | 31.12.2019 | всего | 13338,30 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 11783,80 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 620,20 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 934,30 |  |
| 1.2.1. | Капитальный ремонт гидроузла на р. Ройка у с. Большой Рой Уржумского района Кировской области | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.01.2018 | 31.12.2019 | всего | 13338,30 | Приведение гидроузла в безопасное техническое состояние |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 11783,80 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 620,20 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 934,30 |  |
| 1.2.1.1. | Выполнение работ по капитальному ремонту гидроузла на р. Ройка у с. Большой Рой Уржумского района Кировской области | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 12404,00 | Подготовительные работы, восстановление шахты водосброса, ремонт трубчатой части водосброса |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 11783,80 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 620,20 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 934,30 |  |
| 2. | Отдельное мероприятие «Охрана, воспроизводство, федеральный государственный надзор и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Кировской области» | Анисимов Д.С. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области, | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | всего | 30781,30 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 17220,20 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 13561,10 |  |
| 2.1. | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования животного мира | Анисимов Д.С. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | федеральный бюджет | 197,60 |  |
| 2.1.1. | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на охрану и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Анисимов Д.С. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | федеральный бюджет | 61,90 | Проведение НИР в области охраны, воспроизводства и рационального использования объектов животного мира и среды их обитания |
| 2.1.2. | Обеспечение условий воспроизводства водных биологических ресурсов, предотвращение гибели водных биологических ресурсов | Измайлова О.В. – консультант управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | федеральный бюджет | 135,70 | Очистка водных объектов от брошенных орудий лова на нерестилищах и путях нерестовых миграций рыб |
| 2.2 | Осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, финансовое обеспечение КОГКУ «Центр охраны и использования животного мира Кировской области» | Анисимов Д.С. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области, Громоздов В.В. – директор КОГКУ «Кировский областной центр охраны и использования животного мира» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | всего | 30583,70 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 17022,60 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 13561,10 |  |
| 2.2.1. | Установление лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов, объемов (лимитов) изъятия объектов животного мира | Анисимов Д.С. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области, Громоздов В.В. – директор КОГКУ «Кировский областной центр охраны и использования животного мира» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | федеральный бюджет | 15922,60 | Сведения о проведении мероприятий по осуществлению сбора заявок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на установление квот добычи охотничьих ресурсов, определению квот добычи охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях, определению лимита добычи охотничьих ресурсов, о предоставлении материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи на государственную экологическую экспертизу, информация о получении положительного заключения государственной экологической экспертизы и согласовании в Минприроды России проекта лимита добычи. Подготовка, согласование и представление для утверждения высшему должностному лицу Кировской области проекта документа об утверждении лимита и квот добычи охотничьих ресурсов, направление его копии в Минприроды России |
| 2.2.2. | Регулирование численности охотничьих ресурсов и объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты | Анисимов Д.С. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области, Громоздов В.В. – директор КОГКУ «Кировский областной центр охраны и использования животного мира» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | Х | Обеспечение поддержания численности охотничьих ресурсов, предотвращение возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесение ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания |
| 2.2.3. | Ведение государственного охотхозяйственного реестра | Анисимов Д.С. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области, Громоздов В.В. – директор КОГКУ «Кировский областной центр охраны и использования животного мира» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | Х | Ведение систематизированного свода документированной информации об охотничьих ресурсах, об их использовании и сохранении, об охотничьих угодьях, об охотниках, об юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, и направление указанных данных государственному уполномоченному федеральному органу исполнительной власти |
| 2.2.4. | Государственный мониторинг охотничьих ресурсов и государственный мониторинг объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты | Анисимов Д.С. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области, Громоздов В.В. – директор КОГКУ «Кировский областной центр охраны и использования животного мира» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | Х | Проведение регулярных наблюдений за численностью и распространением охотничьих ресурсов и объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты, размещение их в среде обитания, состоянием и динамикой их изменения |
| 2.2.5. | Заключение охотхозяйственных соглашений | Анисимов Д.С. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области, Громоздов В.В. – директор КОГКУ «Кировский областной центр охраны и использования животного мира» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | Х | Доступность юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям получения государственной услуги по заключению охотхозяйственных соглашений |
| 2.2.6. | Оказание государственных услуг по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, разрешений на использование объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты, разрешений на их содержание и разведение в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания | Анисимов Д.С. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области, Громоздов В.В. – директор КОГКУ «Кировский областной центр охраны и использования животного мира» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | Х | Доступность получения государственных услуг по выдаче бланков разрешений и разрешений на добычу охотничьих ресурсов, разрешений на добычу объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты, иных разрешительных документов для реализации прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, предусмотренных законодательством РФ |
| 2.2.7. | Осуществление федерального государственного охотничьего надзора, контроля за использованием капканов и других устройств, используемых при осуществлении охоты, контроля за оборотом продукции охоты, федерального государственного надзора в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания | Анисимов Д.С. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области, Громоздов В.В. – директор КОГКУ «Кировский областной центр охраны и использования животного мира» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | Х | Обеспечение соблюдения требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, охраны использования животного мира, установленных действующим законодательством, гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении деятельности по использованию охотничьих ресурсов и иных объектов животного мира и среды их обитания |
| 2.2.8. | Организация и осуществление сохранения и использования охотничьих ресурсов, охраны и воспроизводства объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты и среды их обитания | Анисимов Д.С. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области, Громоздов В.В. – директор КОГКУ «Кировский областной центр охраны и использования животного мира» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | федеральный бюджет | 1100,00 | Сохранение охотничьих ресурсов, охрана и воспроизводство объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты, в объемном и территориальном выражении |
| 2.2.9. | Финансовое обеспечение КОГКУ «Центр охраны и использования животного мира Кировской области» | Громоздов В.В. – директор КОКГУ «Центр охраны и использования животного мира» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 13561,10 | Охрана, воспроизводство, контроль и регулирование использования объектов животного мира в соответствии с Уставом учреждения |
| 3 | Отдельное мероприятие «Охрана водных объектов» | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | всего | 12179,30 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 11446,40 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 732,90 |  |
| 3.1. | Осуществление переданных отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | федеральный бюджет | 11446,40 |  |
| 3.1.1. | Взаимодействие с Федеральным агентством водных ресурсов по подготовке и защите обосновывающих документов и материалов на получение субвенций из федерального бюджета | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | Х | Согласование с Федеральным агентством водных ресурсов перечня мероприятий по Кировской области, финансируемых за счет субвенций из федерального бюджета |
| 3.1.2. | Заключение контрактов | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12. | федеральный бюджет | 11446,40 | Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, закрепление их на местности специальными информационным знаками, разработка проектной документации на расчистку реки Хлыновка в г.Кирове |
| 3.2. | Проведение государственными органами превентивных мероприятий по предотвращению загрязнения водных объектов сточными водами | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12. | не требуется | Х | Охрана водных объектов путем снижения негативного воздействия на водные объекты |
| 3.3. | Контроль выполнения предприятиями планов водоохранных мероприятий в рамках заседаний межведомственной комиссии | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12. | не требуется | Х | Снижение доли загрязненных сточных вод в общем объеме сточных вод, подлежащих очистке, отводимых в водные объекты. |
| 3.4. | Осуществление государственного мониторинга водных объектов | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | Х | Ежеквартальное предоставление данных мониторинга о состоянии дна, берегов, состоянии и режиме использования водоохранных зон водных объектов, гидротехнических сооружений в территориальные органы Федерального агентства водных ресурсов |
| 3.5. | Снижение антропогенной нагрузки на водные объекты и водосборные территории | Горченко П.А. – начальник управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | внебюджетные источники | 732,90 | Выполнение работ по капитальному ремонту, реконструкции, строительству очистных сооружений за счет предприятий водопользователей |
| 4. | Отдельное мероприятие «Сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, а также максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот» | Петухова И.Ю. – начальник управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | Х |  |
| 4.1. | Совершенствование системы государственного регулирования в сфере обращения с отходами, создание эффективных механизмов управления сферой обращения с отходами производства и потребления, повышение экологического сознания и уровня экологической культуры населения в сфере обращения с отходами | Петухова И.Ю. – начальник управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | Х |  |
| 4.1.1. | Ведение регионального кадастра отходов производства и потребления | Бурков А.Л. – директор КОГБУ «Областной природоохранный центр», Громова С.В. – главный специалист отдела природопользования КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12. | не требуется | X | Систематизированный свод данных, необходимых для управления в области обращения с отходами производства и потребления в Кировской области |
| 4.1.2. | Информационная и техническая поддержка единого экологического портала об отходах производства и потребления Кировской области | Татаринова Е.А. – начальник отдела информационно-программного обеспечения КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | X | Ежедневная техническая поддержка работоспособности портала. Размещение на портале информационных материалов по обращению с отходами, о местах и времени проведения различных публичных акций, посвященных вопросам обращения с отходами |
| 4.1.3. | Выдача документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | Петухова И.Ю. – начальник управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | X | Реализация и исполнение административного регламента по исполнению государственной услуги по установлению нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа |
| 4.1.4. | Прием отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов производства и потребления | Петухова И.Ю. – начальник управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 01.03. | не требуется | Х | Систематизация данных отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов производства и потребления |
| 5. | Отдельное мероприятие «Улучшение качества окружающей среды, обеспечение благоприятной среды проживания населения и рационального природопользования» | Албегова А.В. – министр охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 8854,94 |  |
| 5.1. | Осуществление регионального экологического надзора | Абашев Т.Э. – заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | Х |  |
| 5.1.1. | Организация и осуществление регионального государственного экологического надзора по объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору | Абашев Т.Э. – заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | Х | Осуществление деятельности, направленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами требований, установленных законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской области в области охраны окружающей среды. Выполнение проверок согласно утвержденного плана-графика |
| 5.2. | Проведение единой государственной политики в сфере охраны окружающей среды и природопользования, обеспечение экологической безопасности | Женихова О.В. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 5018,60 |  |
| 5.2.1. | Проведение регулярных наблюдений за состоянием окружающей среды в районах расположения источников антропогенного воздействия и воздействием этих источников на окружающую среду | Бурков А.Л. – директор КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | X | Проведение регулярных наблюдений за состоянием атмосферного воздуха на территории области, состоянием почв в местах размещения отходов, состоянием водных объектов в местах выпусков сточных вод, состоянием снега, состоянием поверхностной воды в период весеннего половодья, планируется проведение исследований качества окружающей среды в период наступления чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также по обращению граждан с жалобами на состояние окружающей среды |
| 5.2.2. | Обеспечение органов государственной власти области, органов местного самоуправления, населения области информацией о состоянии окружающей среды на территории Кировской области, а также информацией в области гидрометеорологии | Харитонова Н.В. – заместитель начальника управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области, КОГБУ «Областной природоохранный центр» в качестве экспертной организации | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | X | Своевременное предоставление и доступность информации о состоянии окружающей среды на территории области, информации в области гидрометеорологии, информации о чрезвычайных и аварийных ситуациях органам государственной власти, органам местного самоуправления, населению области |
| 5.2.3. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания КОГБУ «Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования» | Соловьев А.В. – и.о. директора КОГБУ «Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 5018,60 | Выполнение работ в соответствии с государственным заданием на оказание услуги (работы) по оценке состояния основных компонентов природной среды (развитие минерально-сырьевой базы, мониторинг водных объектов и окружающей среды Кировской области) |
| 5.2.4. | Осуществление мероприятий по охране атмосферного воздуха | Харитонова Н.В. – заместитель начальника управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | Х |  |
| 5.2.4.1. | Осуществление мониторинга состояния загрязнения атмосферного воздуха хлористым водородом на автоматизированном посту наблюдений в г. Кирово-Чепецке | Бурков А.Л. – директор КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | Х | Получение своевременной информации по наличию специфических веществ в атмосферном воздухе в г. Кирово-Чепецк при помощи автоматического поста наблюдений. Ежедневные и периодические профилактические работы, обеспечивающие работу прибора в режиме реального времени в течение года |
| 5.2.4.2. | Предоставление специализированной информации о состоянии атмосферного воздуха на территории г. Кирова-Чепецка | Харитонова Н.В. – заместитель начальника управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области, Бурков А.Л. – директор КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | Х | Проведение систематического анализа качества атмосферного воздуха в соответствии с техническим заданием. Ежедневная передача информации о результатах проводимых исследований в администрацию МО «Город Кирово-Чепецк» для размещения на сайте |
| 5.2.4.3. | Выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору | Сыкчина Е.Г. – главный специалист-эксперт управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области, Бурков А.Л. – директор КОГБУ «Областной природоохранный центр» в качестве экспертной организации | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | X | Реализация и исполнение административного регламента по исполнению государственной услуги по выдаче разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору |
| 5.2.5. | Организация и проведение государственной экологической экспертизы на территории области объектов регионального уровня | Харитонова Н.В. – заместитель начальника управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | X | Реализация и исполнение административного регламента по исполнению государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы, повышение доходной части областного бюджета за счет платы за проведение государственной экологической экспертизы |
| 5.2.6. | Организация и развитие системы экологического образования и формирование экологической культуры; участие в обеспечении населения информацией о состоянии окружающей среды на территории области | Зарубина И.М. – главный специалист-эксперт отдела правового и кадрового обеспечения министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | X |  |
| 5.2.6.1. | Подготовка электронного макета ежегодного регионального доклада «О состоянии окружающей среды Кировской области» | Харитонова Н.В. – заместитель начальника управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области, Бурков А.Л. – директор КОГБУ «Областной природоохранный центр», Зарубина И.М. – главный специалист-эксперт отдела правового и кадрового обеспечения министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | X | Сбор информации о состоянии окружающей среды на территории области. Формирование электронного макета регионального доклада. Обеспечение реализации прав граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Кировской области, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических лиц и физических лиц |
| 5.2.6.2. | Организация проведения областных мероприятий по экологическому образованию и просвещению, в том числе Общероссийских Дней защиты от экологической опасности в Кировской области | Зарубина И.М. – главный специалист-эксперт отдела правового и кадрового обеспечения министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | X | Проведение не менее 1-го областного конкурса в рамках Дней защиты от экологической опасности |
| 5.2.6.3. | Организация проведения мероприятий по формированию экологической культуры на территории Кировской области | Зарубина И.М. – главный специалист-эксперт отдела правового и кадрового обеспечения министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | X | Организация работы Коордсовета по экологическому образованию, воспитанию и просвещению населения, оказание методической поддержки учреждениям образования, общественным организациям в проведении конференций, конкурсов, экологического лагеря |
| 5.2.6.4 | Организация обеспечения населения информацией о состоянии окружающей среды на территории Кировской области | Зарубина И.М. – главный специалист-эксперт отдела правового и кадрового обеспечения министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | X | Подготовка информационных поводов, организация взаимодействия со средствами массовой информации по вопросам экологии, охраны окружающей среды и рационального природопользования, формирование экологической культуры населения |
| 5.3. | Обеспечение государственного регулирования отношений в сфере недропользования | Сидоренко Л.В. – консультант управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 168,00 |  |
| 5.3.1. | Оказание услуг по информационному обеспечению геологического изучения недр и недропользования в Кировской области | Сидоренко Л.В. – консультант управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 168,00 | Составление территориального баланса запасов общераспространенных полезных ископаемых, учет участков недр, используемых для строительства подземных сооружений регионального и местного значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, составление информационно-аналитических материалов, справок и презентаций по вопросам геологического изучения недр, развитию и освоению минерально-сырьевой базы Кировской области по запросам (поручениям) министерства |
| 5.3.2. | Обеспечение функционирования государственной системы лицензирования пользования участками недр местного значения | Сидоренко Л.В. – консультант управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области; Прозорова Н. А. – и.о. начальника отдела недропользования КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | X | Организация и проведение аукционов на право пользования участками недр местного значения, оформление, государственная регистрация и выдача лицензий, внесение изменений в действующие лицензии, оформление документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода, согласование актов ликвидации (консервации) объектов недропользования, администрирование доходов областного бюджета |
| 5.3.3. | Организация и проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | Сидоренко Л.В. – консультант управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области, Прозорова Н. А. – и.о. начальника отдела недропользования КОГБУ «Областной природоохранный центр», Соловьев А.В. – и.о. директора КОГБУ «Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | X | Организация проведения заседаний экспертной комиссии, подготовка протоколов заседания комиссии и заключений об обоснованности постановки на территориальный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых или их списания с территориального баланса и т.д., администрирование доходов областного бюджета от платежей при пользовании недрами |
| 5.3.4. | Согласование технических проектов, вносимых в них изменений и иной проектной документации | Сидоренко Л.В. – консультант управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области, Прозорова Н. А. – и.о. начальника отдела недропользования КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | X | Рассмотрение технических проектов и иной проектной документации, подготовка соответствующих решений в установленные сроки |
| 5.3.5. | Досрочное прекращение, приостановление или ограничение права пользования участками недр местного значения | Сидоренко Л.В. – консультант управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области, Прозорова Н. А. – и.о. начальника отдела недропользования КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12. | не требуется | X | Проведение комиссии по досрочному прекращению, приостановлению или ограничению права пользования участками недр местного значения, проверка исполнения пользователями недр лицензионных условий и исполнение налоговой дисциплины. |
| 5.3.6. | Регулирование иных вопросов в области использования и охраны недр в пределах компетенции, установленной действующим законодательством | Сидоренко Л.В. – консультант управления водных ресурсов и недр министерства охраны окружающей среды Кировской области, Прозорова Н. А. – и.о. начальника отдела недропользования КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12. | не требуется | X | Подготовка и согласование в установленном порядке перечней участков недр местного значения, разработка проектов нормативны правовых актов Кировской области в сфере регулирования отношений недропользования в связи с изменением федерального законодательства, а также нормативных правовых актов Кировской области по протестам органов прокурорского надзора и результатам практики их применения, иные вопросы. |
| 5.4 | Осуществление государственного управления в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения | Абашев Т.Э. – заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды министерства охраны окружающей среды Кировской области, Новоселов В.Б. – заместитель директора – начальник отдела (службы) охраны государственных природных заказников регионального значения КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12. | областной бюджет | 3668,34 |  |
| 5.4.1. | Разработка для Правительства области предложений по государственному управлению в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения | Харитонова Н.В. – заместитель начальника управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12. | не требуется | X | Подготовка и согласование в установленном порядке нормативно-правовых актов Правительства Кировской области в сфере организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения |
| 5.4.2. | Ведение Красной книги Кировской области, обеспечение работы комиссии по Красной книге Кировской области | Харитонова Н.В. – заместитель начальника управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12. | не требуется | X | Организация мониторинга состояния популяций видов, занесенных в Красную книгу Кировской области, создание и ведение баз данных о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах, подготовка и реализация предложений по специальным мерам охраны, организация специализированных особо охраняемых природных территорий, подготовка информационных материалов к заседаниям Комиссии по Красной книге Кировской области, оформление и рассылку решений Комиссии, организационное обеспечение выполнения решений Комиссии |
| 5.4.3. | Осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов. | Новоселов В.Б. – заместитель директора – начальник отдела (службы) охраны государственных природных заказников регионального значения КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 3668,34 | Обеспечение охраны территории государственных природных заказников («Былина», «Бушковский лес», «Пижемский») путем проведения контрольно-рейдовых мероприятий |
| 5.4.4. | Ведение государственного кадастра особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения | Харитонова Н.В. – заместитель начальника управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | Х | Свод, структурирование, хранение, накопление, обобщение информации об особо охраняемых природных территориях Кировской области и учет таких территорий |
| 6. | Отдельное мероприятие «Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением» | Албегова А.В. – министр охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 48260,76 |  |
| 6.1. | Текущее обеспечение деятельности министерства охраны окружающей среды Кировской области | Албегова А.В. – министр охраны окружающей среды Кировской области | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 24050,40 | Обеспечение содержания министерства охраны окружающей среды Кировской области |
| 6.2. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания КОГБУ «Областной природоохранный центр» | Бурков А.Л. – директор КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 24210,36 | Выполнение работ (оказание услуг) в соответствии с государственным заданием на оказание услуги (работы) по организации мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду |
|  |  |  | ___________________ |  |  |  |  |