## план реализации 2022
Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства охраны окружающей среды Кировской области от №
План реализации государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2022 год
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование на 2022 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
|  |  | начало реализации | окончание реализации
| Государственная программа Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» | Албегова А.В. – министр охраны окружающей среды Кировской области; Ложкин А. В. – и.о. министра лесного хозяйства Кировской области; Михайлов М.В. - руководитель региональной службы по тарифам Кировской области; Селезнёв И.Н. - министр строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области |  |  | всего | 500995.03
[5 empty] | федеральный бюджет | 127809.5
[5 empty] | областной бюджет | 260505
[5 empty] | местный бюджет | 15349.62
[5 empty] | внебюджетные источники | 97330.91
1. | Отдельное мероприятие «Развитие водохозяйственного комплекса» | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2020-01-01 | 2023-12-31 | всего | 25070.5
[5 empty] | федеральный бюджет | 20211
[5 empty] | областной бюджет | 3360.2
[5 empty] | местный бюджет | 1499.3
1.1. | Строительство берегоукрепления Белохолуницкого водохранилища в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2021-03-01 | 2024-12-31 | всего | 2300
[5 empty] | областной бюджет | 2070
[5 empty] | местный бюджет | 230
1.1.1. | Корректировка проектной документации «Строительство берегоукрепления Белохолуницкого водохранилища в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области» | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области; Кашин С.А. - глава Белохолуницкого городского поселения | 2021-03-23 | 2021-12-31 | всего | 2300 | Проектная документация откорректирована по замечаниям Росводресурсов, получено положительное заключение государственной экспертизы.
[5 empty] | областной бюджет | 2070
[5 empty] | местный бюджет | 230
1.2. | Капитальный ремонт гидроузла на р. Плоская у дер. Корюгино Слободского района Кировской области | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области; Житников с.А. - глава администарции Бобинского сельского поселения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 12134.6
[5 empty] | федеральный бюджет | 10779
[5 empty] | областной бюджет | 688.1
[5 empty] | местный бюджет | 667.5
1.2.1. | Выполнение работ по капитальному ремонту гидроузла на р. Плоская у дер. Корюгино Слободского района Кировской области | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области; Житников с.А. - глава администарции Бобинского сельского поселения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 12134.5 | Выполнены подготовительные, культуртехнические работы, ремонт плотины, ремонт паводкового водосброса, водоспуска. Гидроузел приведен в безопасное техническое состояние.
[5 empty] | федеральный бюджет | 10779
[5 empty] | областной бюджет | 688
[5 empty] | местный бюджет | 667.5
1.3. | Капитальный ремонт гидроузла Шошминского водохранилища в местечке Опытное Поле Яранского района Кировской области | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области; Бусыгина И.А. - глава администрации Опытнопольского сельского поселения | 2022-01-01 | 2023-12-31 | всего | 10635.9
[5 empty] | федеральный бюджет | 9432
[5 empty] | областной бюджет | 602.1
[5 empty] | местный бюджет | 601.8
1.3.1. | Выполнение работ по капитальному ремонту гидроузла Шошминского водохранилища в местечке Опытное Поле Яранского района Кировской области | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области; Шиндорикова О.Б. – глава администрации Нижнеивкинского городского поселения | 2022-01-01 | 2023-12-31 | всего | 10635.9 | Выполнены подготовительные, культуртехнические работы, демонтаж разрушенных железобетонных конструкций, устройство временного обводного канала.
[5 empty] | федеральный бюджет | 9432
[5 empty] | областной бюджет | 602.1
[5 empty] | местный бюджет | 601.8
2. | Отдельное мероприятие «Охрана, воспроизводство и регулирование использования объектов животного мира и среды их обитания» | Анисимов Д.С. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области; Разумов А.А. – и.о. директора КОГКУ «Кировский областной центр охраны и использования животного мира» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 54640.1
[5 empty] | федеральный бюджет | 17771.3
[5 empty] | областной бюджет | 33868.8
[5 empty] | местный бюджет | 3000
2.1. | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира, в том числе федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Шалагинов О.Н. - начальник управления охраны и использования животного мира министерства охраны окружающей среды Кировской области; Разумов А.А. – и.о. директора КОГКУ «Кировский областной центр охраны и использования животного мира» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | федеральный бюджет | 117.2 | Осуществлен федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания
2.2. | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также осуществление сохранения и использования охотничьих ресурсов и федерального государственного охотничьего контроля (надзора) | Шалагинов О.Н. - начальник управления охраны и использования животного мира министерства охраны окружающей среды Кировской области (с 15.02.2022); Разумов А.А. – и.о. директора КОГКУ «Кировский областной центр охраны и использования животного мира» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 23338.3 | Проведены мероприятия по охране, воспроизводству и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания. Организовано и осуществлено сохранение и использование объектов животного мира и среды их обитания, установлены лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов, проведено регулирование их численности, определены виды разрешенной охоты и параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Кировской области, осуществлено ведение государственного охотхозяйственного реестра и государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, обеспечено заключение охотхозяйственных соглашений, оказание государственных услуг по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, осуществлен федеральный государственный охотничий контроль (надзор), контроль за использованием капканов и других устройств, используемых при осуществлении охоты, контроль за оборотом продукции охоты
[5 empty] | федеральный бюджет | 17654.1
[5 empty] | областной бюджет | 5684.2
2.3. | Финансовое обеспечение КОГКУ «Кировский областной центр охраны и использования животного мира» | Анисимов Д.С. - заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области; Разумов А.А. – и.о. директора КОГКУ «Кировский областной центр охраны и использования животного мира» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 25184.6 | Обеспечена охрана, воспроизводство, регулирование использования объектов животного мира, отнесенных и неотнесенных к объектам охоты, и среды их обитания, осуществлен федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания и федеральный государственный охотничий контроль (надзор) в соответствии с Уставом учреждения
2.4. | Стимулирование действий муниципальных образований по выплатам вознаграждения по добыче волка | Шалагинов О.Н. - начальник управления охраны и использования животного мира министерства охраны окружающей среды Кировской области (с 15.02.2022); Разумов А.А. – и.о. директора КОГКУ «Кировский областной центр охраны и использования животного мира» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 6000 | Обеспечена безопасность и жизнедеятельность населения, осуществлен контроль над численностью волка, снижена угроза его захода в населенные пункты
[5 empty] | областной бюджет | 3000
[5 empty] | местный бюджет | 3000
3. | Отдельное мероприятие "Сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду" | Михайлов М.В. - руководитель региональной службы по тарифам Кировской области; Селезнёв И.Н. - министр строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Ложкин А. В. – и.о. министра лесного хозяйства Кировской области; Женихова О.В. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области; Абашев Т.Э. – заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды министерства охраны окружающей среды Кировской области; Петухова И.Ю. – начальник отдела по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды; Матвеева С.А. – консультант отдела по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Патрушев Э.В. - генеральный директор АО "Куприт"; Сморкалов С.В. - генеральный директор АО «Вятские автомобильные дороги»; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2020-01-01 | 2024-12-31 | всего | 204738.33
[5 empty] | областной бюджет | 113328.1
[5 empty] | местный бюджет | 9079.32
[5 empty] | внебюджетные источники | 82330.91
3.1. | Совершенствование системы государственного регулирования в сфере обращения с отходами, создание эффективных механизмов управления сферой обращения с отходами производства и потребления | Селезнёв И.Н. - министр строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Петухова И.Ю. – начальник отдела по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды; Михайлов М.В. - руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х
3.1.1. | Осуществление государственного контроля (надзора) в части правильности применения тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Михайлов М.В. - руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Осуществлен региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (по мере необходимости при наличии оснований)
3.1.2. | Регулирование деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | Селезнёв И.Н. - министр строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х
3.1.2.1. | Организация согласования условий проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов | Селезнёв И.Н. - министр строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-20 | не требуется | Х | Осуществлено согласование условий проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов
3.1.2.2. | Осуществление анализа сведений об объеме и (или) о массе накопленных твердых коммунальных отходов, а также твердых коммунальных отходов в отношении которых были осуществлены сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и (или) захоронение, соблюдения потоков твердых коммунальных отходов | Селезнёв И.Н. - министр строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Осуществлен ежемесячный анализ сведений об объеме и (или) о массе накопленных твердых коммунальных отходов, а также твердых коммунальных отходов в отношении которых были осуществлены сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и (или) захоронение в разрезе районов и лотов, соблюдения потоков твердых коммунальных отходов территориальной схеме в разрезе районов и полигонов
3.1.2.3. | Координация взаимодействия регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и органов местного самоуправления по оказанию коммунальной услуги в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Селезнёв И.Н. - министр строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Осуществлено регулирование графиков вывоза твердых коммунальных отходов, вывоз из труднодоступных и удаленных мест и иных вопросов путем проведения координационных совещаний с главами органов местного самоуправления
3.1.3. | Актуализация действующих нормативных правовых актов и разработка нормативных правовых актов в сфере обращения с отходами | Селезнёв И.Н. - министр строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Петухова И.Ю. – начальник отдела по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Актуализированы действующие и разработаны новые нормативно правовые акты в сфере обращения с отходами
3.2. | Реализация мероприятий региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области | Селезнёв И.Н. - министр строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Абашев Т.Э. – заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды министерства охраны окружающей среды Кировской области; Ложкин А. В. – и.о. министра лесного хозяйства Кировской области; Петухова И.Ю. – начальник отдела по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Матвеева С.А. – консультант отдела по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Патрушев Э.В. - генеральный директор АО "Куприт"; Сморкалов С.В. - генеральный директор АО «Вятские автомобильные дороги»; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 204738.33
[5 empty] | областной бюджет | 113328.1
[5 empty] | местный бюджет | 9079.32
[5 empty] | внебюджетные источники | 82330.91
3.2.1. | Создание и развитие инфраструктуры по обращению с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | Селезнёв И.Н. - министр строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Патрушев Э.В. - генеральный директор АО "Куприт"; Сморкалов С.В. - генеральный директор АО «Вятские автомобильные дороги» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 126723.31
[5 empty] | областной бюджет | 40000
[5 empty] | местный бюджет | 4392.4
[5 empty] | внебюджетные средства | 82330.91
3.2.1.1. | Расширение и обновление мусоровозного парка | Селезнёв И.Н. - министр строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Патрушев Э.В. - генеральный директор АО "Куприт" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | внебюджетные средства | 10000 | Обеспечено транспортирование отходов в муниципальных образованиях в соответствии с требованиями законодательства
3.2.1.2. | Развитие системы сбора отходов от использования товаров, в том числе ртуть содержащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек) у населения | Петухова И.Ю. – начальник отдела по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды; | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Обеспечен сбор отходов от использования товаров с последующей передачей данных отходов на переработку в соответствии с требованиями законодательства, снижено количество отходов, направляемых на захоронение
3.2.1.3. | Строительство объектов размещения твердых коммунальных отходов | Селезнёв И.Н. - министр строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области Сморкалов С.В. - генеральный директор АО «Вятские автомобильные дороги» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | внебюджетные средства | 50698.36
3.2.1.3.1. | Проектирование и строительство межмуниципальных полигонов ТКО | Селезнёв И.Н. - министр строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Сморкалов С.В. - генеральный директор АО «Вятские автомобильные дороги» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | внебюджетные средства | 50698.36
3.2.1.3.1.1 | Передача проектно-сметной документации по строительству объекта коммунально-бытового назначения | Петухова И.Ю. – начальник отдела по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды; Сморкалов С.В. - генеральный директор АО «Вятские автомобильные дороги» | 2022-01-01 | 2023-12-31 | внебюджетные средства | 3902.51 | От Правительства Кировской области АО «Вятские автомобильные дороги» передана проектно-сметная документация по созданию объекта коммунально-бытового назначения - межмуниципальный полигон ТБО для Свечинского и Шабалинского районов Кировской области. Произведена частичная оплата
3.2.1.3.1.2 | Создание объекта коммунально-бытового назначения | Селезнёв И.Н. - министр строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Сморкалов С.В. - генеральный директор АО «Вятские автомобильные дороги» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | внебюджетные средства | 46795.85 | Введен в эксплуатацию объект коммунально-бытового назначения - 2 этап строительства межмуниципального полигона ТБО для Свечинского и Шабалинского районов Кировской области
3.2.1.4. | Мониторинг исполнения регулируемой или нерегулируемой организацией мероприятий инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Селезнёв И.Н. - министр строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Патрушев Э.В. - генеральный директор АО "Куприт" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Предоставление отчетности регулируемой или нерегулируемой организацией о реализации мероприятий инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами
3.2.1.5. | Приобретение контейнеров для ТКО | Селезнёв И.Н. - министр строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Патрушев Э.В. - генеральный директор АО "Куприт" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | внебюджетные средства | 21632.55 | За счет средств АО "Куприт" приобретены контейнеры для ТКО
3.2.1.6. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Селезнёв И.Н. - министр строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 44392.4 | Создано на территории области не менее 414 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
[5 empty] | областной бюджет | 40000
[5 empty] | местный бюджет | 4392.4
3.2.2. | Ликвидация накопленного экологического вреда окружающей среде | Петухова И.Ю. – начальник отдела по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды; органы местного самоуправления (по согласованию) Абашев Т.Э. – заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды министерства охраны окружающей среды Кировской области; Ложкин А. В. – и.о. министра лесного хозяйства Кировской области; Торопова И.В. – и.о. директора КОГБУ "Областной природоохранный центр" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 78015.02
[5 empty] | областной бюджет | 73328.1
[5 empty] | местный бюджет | 4686.92
3.2.2.1. | Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | Петухова И.Ю. – начальник отдела по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды; органы местного самоуправления | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 55731.62
[5 empty] | областной бюджет | 51044.7
[5 empty] | местный бюджет | 4686.92
3.2.2.1.1. | Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на ликвидацию свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | Петухова И.Ю. – начальник отдела по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды; органы местного самоуправления | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 53731.7 | Предотвращена угроза жизни и здоровью населения, возвращены земли в хозяйственный оборот. Ликвидированы свалки бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающие требованиям природоохранного законодательства
[5 empty] | областной бюджет | 51044.7
[5 empty] | местный бюджет | 2687
3.2.2.1.2. | Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства в соответствие с графиками органов местного самоуправления | Петухова И.Ю. – начальник отдела по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды; органы местного самоуправления | 2022-01-01 | 2022-12-31 | местный бюджет | 1999.92 | Ликвидированы свалки бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающие требованиям природоохранного законодательства в соответствие с графиками органов местного самоуправления
3.2.2.2. | Выявление объектов накопленного экологического вреда окружающей среде и принятие мер по включению выявленных объектов в государственный реестр объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | Петухова И.Ю. – начальник отдела по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Направлена заявка о включении выявленного объекта накопленного экологического вреда окружающей среде в государственный реестр объектов накопленного экологического вреда окружающей среде
3.2.2.3. | Проведение рейдовых контрольных мероприятий с целью выявления мест несанкционированного размещения отходов с дальнейшим мониторингом | Абашев Т.Э. – заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | В рамках рассмотрения обращений граждан по фактам несанкционированного размещения отходов производства и потребления, а также в ходе рейдовых мероприятий, выявлены несанкционированные свалки
3.2.2.4. | Проведение региональных надзорных мероприятий по предупреждению причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе ТКО, выявление случаев причинения такого вреда и ликвидация его последствий | Абашев Т.Э. – заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | По выявленным фактам несанкционированного размещения отходов производства и потребления в территориальные управления и администрации районных муниципальных образований направлены материалы с требованием по их ликвидации
3.2.2.5. | Ведение регионального реестра мест несанкционированного размещения отходов | Абашев Т.Э. – заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды министерства охраны окружающей среды Кировской области; Торопова И.В. – и.о. директора КОГБУ "Областной природоохранный центр" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Внесены записи в региональный реестр мест несанкционированного размещения отходов о несанкционированном обнаружении размещения отходов, в том числе ТКО, обнаруженных на территории Кировской области
3.2.2.6. | Ликвидация несанкционированных свалок на землях лесного фонда Кировской области | Ложкин А. В. – и.о. министра лесного хозяйства Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 22283.4 | Ликвидированы несанкционированные свалки на землях лесного фонда
3.2.3. | Информирование населения Кировской области по вопросам обращения с отходами | Матвеева С. А. – г консультант отдела по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х
3.2.3.1. | Организация постоянного информирования граждан по вопросам в области обращения с отходами | Матвеева С. А. – г консультант отдела по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Население своевременно обеспечено информацией о новациях в сфере обращения с ТКО на территории области
3.2.3.2. | Организация и проведение экологических акций и мероприятий, связанных с реализацией комплекса мер по реформированию системы обращения с ТКО | Матвеева С. А. – г консультант отдела по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Повышена экологическая культура населения в сфере обращения с ТКО
4. | Региональный проект «Ликвидация (рекультивация) свалок в границах городов на территории Кировской области» | Албегова А.В. – министр охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 100049.2
[5 empty] | федеральный бюджет | 81868.4
[5 empty] | областной бюджет | 16409.8
[5 empty] | местный бюджет | 1771
4.1. | Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Слободском Кировской области | Долинина М.А. – консультант отдела по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Желвакова И.В. – глава города Слободского | 2019-06-25 | 2022-12-01 | всего | 88361.8
[5 empty] | федеральный бюджет | 81868.4
[5 empty] | областной бюджет | 5306.9
[5 empty] | местный бюджет | 1186.5
4.1.1. | Выполнение работ: «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Слободском Кировской области» | Долинина М.А. – консультант отдела по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Желвакова И.В. – глава города Слободского | 2022-01-01 | 2022-12-01 | всего | 88361.8 | Выполнены работы по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде в черте г. Слободского. Восстановлен, в т.ч. рекультивирован, земельный участок, подверженный негативному воздействию накопленного экологического ущерба на территории Кировской области, площадью 6,67 га. В связи с ликвидацией и рекультивацией объекта накопленного вреда окружающей среде улучшится качество жизни 33,7 тыс. человек.
|  | Желвакова И.В. - глава города Слободского |  |  | федеральный бюджет | 81868.4
[5 empty] | областной бюджет | 5306.9
[5 empty] | местный бюджет | 1186.5
4.2. | Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки г. Малмыж Кировской области | Долинина М.А. - консультант отдела по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Алешкина О.М. - глава администрации Малмыжского городского поселения | 2021-06-17 | 2023-12-31 | всего | 2496.6
[5 empty] | областной бюджет | 2371.7
[5 empty] | местный бюджет | 124.9
4.2.1. | Разработка проектной документации «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки г. Малмыж Кировской области» | Долинина М.А. - консультант отдела по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Алешкина О.М. - глава администрации Малмыжского городского поселения | 2021-07-19 | 2022-05-15 | всего | 2496.6 | Разработана проектная документация «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки г. Малмыж Кировской области», получены заключения государственной экологической экспертизы и экспертизы достоверности определения сметной стоимости
5.3.1. |  |  |  |  | областной бюджет | 2371.7
6.3.1. |  |  |  |  | местный бюджет | 124.9
4.2.2. | Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии бюджету Кировской области на реализацию природоохранного проекта «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки г. Малмыж Кировской области» | Долинина М.А. – консультант отдела по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Алешкина О.М. – глава администрации Малмыжского городского поселения | 2022-05-01 | 2022-06-01 | не требуется | Х | В Минприроды России направлена заявка на предоставление субсидии бюджету Кировской области на реализацию природоохранного проекта «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки г. Малмыж Кировской области»
4.3. | «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки промышленных отходов (опила), расположенной в г. Луза Кировской области» | Долинина М.А. – консультант отдела по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Беляева Л.Н. – глава Лузского муниципального округа | 2021-06-17 | 2024-12-31 | всего | 7440.7
[5 empty] | областной бюджет | 7068.6
[5 empty] | местный бюджет | 372.1
4.3.1. | Разработка проектной документации «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки промышленных отходов (опила), расположенной в г. Луза Кировской области» | Долинина М.А. – консультант отдела по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Беляева Л.Н. – глава Лузского муниципального округа | 2021-06-29 | 2022-05-15 | всего | 7440.7 | Разработана проектная документация «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки промышленных отходов (опила), расположенной в г. Луза Кировской области», получены заключения государственной экологической экспертизы и экспертизы достоверности определения сметной стоимости
5.3.1. |  |  |  |  | областной бюджет | 7068.6
6.3.1. |  |  |  |  | местный бюджет | 372.1
4.3.2. | Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии бюджету Кировской области на реализацию природоохранного проекта «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки промышленных отходов (опила), расположенной в г. Луза Кировской области» | Долинина М.А. – консультант отдела по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Беляева Л.Н. – глава Лузского муниципального округа | 2022-05-01 | 2022-06-01 | не требуется | Х | В Минприроды России направлена заявка на предоставление субсидии бюджету Кировской области на реализацию природоохранного проекта «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки промышленных отходов (опила), расположенной в г. Луза Кировской области»
4.4. | Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Ликвидация свалки г. Малмыж Кировской области | Долинина М.А. - консультант отдела по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Алешкина О.М. - глава администрации Малмыжского городского поселения | 2021-09-27 | 2023-12-31 | всего | 1750.1
[5 empty] | областной бюджет | 1662.6
[5 empty] | местный бюджет | 87.5
4.4.1. | Разработка проектной документации «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Ликвидация свалки г. Малмыж Кировской области» | Долинина М.А. - консультант отдела по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Алешкина О.М. - глава администрации Малмыжского городского поселения | 2021-09-27 | 2022-06-06 | всего | 1750.1 | Разработана проектная документация «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Ликвидация свалки г. Малмыж Кировской области», получены заключения государственной экологической экспертизы и экспертизы достоверности определения сметной стоимости
[5 empty] | областной бюджет | 1662.6
[5 empty] | местный бюджет | 87.5
4.4.2. | Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии бюджету Кировской области на реализацию природоохранного проекта «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Ликвидация свалки г. Малмыж Кировской области» | Долинина М.А. - консультант отдела по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Алешкина О.М. - глава администрации Малмыжского городского поселения | 2022-06-01 | 2022-07-01 | не требуется | Х | В Минприроды России направлена заявка на предоставление субсидии бюджету Кировской области на реализацию природоохранного проекта «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Ликвидация свалки г. Малмыж Кировской области»
5. | Региональный проект «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Кировской области» | Селезнёв И.Н. – министр строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Албегова А.В. – министр охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 700
[5 empty] | областной бюджет | 700
[5 empty] | внебюджетные источники | 0
5.1. | Корректировка информационной системы «Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами на территории Кировской области» | Петухова И.Ю. – начальник отдела по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды | 2022-01-01 | 2022-11-30 | областной бюджет | 700 | Информационная система «Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами на территории Кировской области» приведена в соответствие с постановлением Правительства РФ от 22.09.2018 № 1130 "О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем". Обеспечена работа информационной системы «Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами на территории Кировской области»
5.2. | Строительство комплексного объекта обработки, утилизации, размещения твердых коммунальных отходов | Селезнёв И.Н. – министр строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Патрушев Э.В. - генеральный директор АО "Куприт" | 2022-01-01 | 2023-12-31 | не требуется | Х
5.2.1. | Подготовительные работы (оформление прав на земельный участок, подготовка фор-проекта, подготовка технического задания с потенциальным подрядчиком на разработку ПСД, проведение общественных обсуждений и публичных слушаний, проведение историко-культурной экспертизы, согласование технических условий на подключение электроэнергии, газа и т.п.) | Селезнёв И.Н. – министр строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Патрушев Э.В. - генеральный директор АО "Куприт" | 2022-01-01 | 2022-04-01 | не требуется | Х | Оформлены права на земельный участок под строительство комплексного объекта; разработано техническое задание на разработку ПСД, заключен контракт с потенциальным подрядчиком, проведены общественные обсуждения и публичные слушания и иные согласования в рамках проведения подготовительных работ.
6 | Отдельное мероприятие «Охрана поверхностных водных объектов» | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области; юридические лица | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 22737.4
[5 empty] | федеральный бюджет | 7737.4
[5 empty] | внебюджетные источники | 15000
6.1. | Осуществление переданных отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | федеральный бюджет | 7737.4
6.1.1. | Взаимодействие с Федеральным агентством водных ресурсов по подготовке и защите обосновывающих документов и материалов на получение субвенций из федерального бюджета | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Согласован с Федеральным агентством водных ресурсов перечень мероприятий по Кировской области, финансируемых за счет субвенций
6.1.2. | Заключение контрактов на проведение мероприятий в области водных отношений, финансируемых за счет субвенций из федерального бюджета | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | федеральный бюджет | 7737.4 | Определены границы водных объектов (береговые линии), границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов
6.1.3. | Оформление и выдача разрешительных документов на право пользования водными объектами | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Выданы разрешительные документы на право пользования водными объектами
6.2. | Проведение государственными органами превентивных мероприятий по предотвращению загрязнения водных объектов сточными водами | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Обеспечена охрана водных объектов путем снижения негативного воздействия на водные объекты
6.3. | Осуществление контроля выполнения предприятиями планов водоохранных мероприятий в рамках заседаний межведомственной комиссии | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Осуществлён контроль выполнения предприятиями планов водоохранных мероприятий в рамках заседаний межведомственной комиссии
6.4. | Осуществление государственного мониторинга водных объектов | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Предоставлены данные мониторинга о состоянии дна, берегов, состоянии и режиме использования водоохранных зон водных объектов, состоянии гидротехнических сооружений в территориальные органы Федерального агентства водных ресурсов
6.5. | Снижение антропогенной нагрузки на водные объекты и водосборные территории | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области; юридические лица | 2022-01-01 | 2022-12-31 | внебюджетные источники | 15000 | Выполнены работы по капитальному и текущему ремонту очистных сооружений за счет средств предприятий водопользователей
7 | Отдельное мероприятие «Улучшение качества окружающей среды и рациональное природопользование» | Албегова А.В. – министр охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 14211.71
[5 empty] | федеральный бюджет | 221.4
[5 empty] | областной бюджет | 13990.31
7.1. | Организация и осуществление регионального государственного экологического надзора по объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору | Абашев Т.Э. – заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Осуществлена деятельность, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами требований, установленных законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской области в области охраны окружающей среды. Выполнены проверки согласно утвержденного плана-графика
7.2. | Проведение единой государственной политики в сфере охраны окружающей среды и природопользования, обеспечение экологической безопасности | Женихова О.В. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X
7.2.1. | Проведение регулярных наблюдений за состоянием окружающей среды в районах расположения источников антропогенного воздействия и воздействием этих источников на окружающую среду | Перминова Э.Ю. – заместитель директора КОГБУ «Областной природоохранный центр», начальник СИАК | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | Проведены регулярные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории области, состоянием почв в местах размещения отходов, состоянием водных объектов в местах выпусков сточных вод, состоянием снега, состоянием поверхностной воды в период весеннего половодья, планируется проведение исследований качества окружающей среды в период наступления чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также по обращению граждан с жалобами на состояние окружающей среды
7.2.2. | Обеспечение органов государственной власти области, органов местного самоуправления, населения области информацией о состоянии окружающей среды на территории Кировской области, а также информацией в области гидрометеорологии | Сыкчина Е.Г. – главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области; Харитонова Н.В. – начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | Своевременно предоставлена органам государственной власти, органам местного самоуправления и населению области информация о состоянии окружающей среды на территории области, информация в области гидрометеорологии, информация о чрезвычайных и аварийных ситуациях
7.2.3. | Осуществление мониторинга состояния загрязнения атмосферного воздуха хлористым водородом на автоматизированном посту наблюдений в г. Кирово-Чепецке и предоставление специализированной информации о состоянии атмосферного воздуха на территории города | Перминова Э.Ю. – заместитель директора КОГБУ «Областной природоохранный центр», начальник СИАК; Сыкчина Е.Г. – главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Осуществлен мониторинг по наличию специфических веществ в атмосферном воздухе г. Кирово-Чепецке при помощи автоматического поста наблюдений. Обеспечены ежедневные и периодические профилактические работы, обеспечивающие работу прибора в режиме реального времени в течение года Предоставлена специализированная информация о состоянии атмосферного воздуха по наличию специфических веществ на территории г. Кирово-Чепецка при помощи автоматического поста наблюдений (см. http://85.93.42.108/SkatDemo/)
7.2.4. | Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня на территории Кировской области | Сыкчина Е.Г. – главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | Реализован и исполнен административный регламент по исполнению государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы, повышение доходной части областного бюджета за счет платы за проведение государственной экологической экспертизы
7.2.5. | Организация и развитие системы экологического образования и формирование экологической культуры; участие в обеспечении населения информацией о состоянии окружающей среды на территории области | Торопова И.В. – и.о. директора КОГБУ "Областной природоохранный центр"; Матвеева С. А. – консультант отдела по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Харитонова Н.В. – начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X
7.2.5.1. | Подготовка электронного макета ежегодного регионального доклада «О состоянии окружающей среды Кировской области» | Торопова И.В. – и.о. директора КОГБУ "Областной природоохранный центр"; Матвеева С. А. – консультант отдела по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Харитонова Н.В. – начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | Осуществлен сбор информации о состоянии окружающей среды на территории области. Сформирован электронный макет регионального доклада. Обеспечена реализация прав граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Кировской области, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических лиц и физических лиц
7.2.5.2. | Организация проведения областных мероприятий по экологическому образованию и просвещению, в том числе Общероссийских Дней защиты от экологической опасности в Кировской области | Матвеева С.А. – консультант отдела по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | Проведено не менее 1 областного мероприятия в рамках Дней защиты от экологической опасности
7.2.5.3. | Организация проведения мероприятий по формированию экологической культуры на территории Кировской области | Матвеева С.А. – консультант отдела по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | Организована работа Коордсовета по экологическому образованию, воспитанию и просвещению населения, оказана методическая поддержка учреждениям образования, общественным организациям в проведении конференций, конкурсов и иных мероприятий
7.2.5.4 | Организация обеспечения населения информацией о состоянии окружающей среды на территории Кировской области | Матвеева С.А. – консультант отдела по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | Подготовлены информационные поводы, организовано взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам экологии, охраны окружающей среды и рационального природопользования, формирования экологической культуры населения
7.3 | Осуществление государственного управления в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения | Абашев Т.Э. – заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды министерства охраны окружающей среды Кировской области; Новоселов В.Б. – заместитель директора – начальник отдела (службы) охраны государственных природных заказников регионального значения КОГБУ «Областной природоохранный центр» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 5003.6
7.3.1. | Разработка для Правительства области предложений по государственному управлению в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения | Харитонова Н.В. – начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | Подготовлены и согласованы в установленном порядке нормативно-правовые акты Правительства Кировской области в сфере организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения
7.3.2. | Осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов | Новоселов В.Б. – заместитель директора – начальник отдела (службы) охраны государственных природных заказников регионального значения КОГБУ «Областной природоохранный центр» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 5003.6 | Обеспечена охрана территории государственных природных заказников («Былина», «Бушковский лес», «Пижемский») путем проведения контрольно-рейдовых мероприятий
7.3.3. | Ведение государственного кадастра особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения | Харитонова Н.В. – начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | Обновлена кадастровая информация об особо охраняемых природных территориях регионального значения по 17 ООПТ
7.4. | Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах | Абашев Т.Э. – заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | федеральный бюджет | 221.4
7.4.1. | Очистка береговой полосы водных объектов от мусора объектов рыбохозяйственного значения | Харитонова Н.В. – начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области; Черёмухин М.Н. – главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | федеральный бюджет | 221.4 | Очищена береговая полоса водных объектов
7.4.2. | Заключение договоров о предоставлении рыболовного участка для осуществления промышленного рыболовства | Харитонова Н.В. – начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области; Черёмухин М.Н. – главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Заключены договоры с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами о предоставлении рыболовного участка для осуществления промышленного рыболовства
7.4.3. | Распределение промышленных квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов между пользователями рыболовных участков для осуществления промышленного рыболовства | Черёмухин М.Н. – главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области; Харитонова Н.В. – начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | С индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами заключены договоры: о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства в отношении видов водных биоресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается; пользования водными биоресурсами в отношении видов водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, для осуществления промышленного рыболовства
7.4.4. | Ведение государственного рыбохозяйственного реестра | Черёмухин М.Н. – главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области; Харитонова Н.В. – начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Осуществлен свод документированной информации о водных биологических ресурсах, об их использовании, сведения об юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих промышленное рыболовство на территории Кировской области, о видах водных биологических ресурсов, об объёмах их добычи (вылова), и направление указанных данных уполномоченному федеральному органу исполнительной власти в области рыболовства
7.5. | Организация и обеспечение деятельности работы комиссии по Красной книге Кировской области | Харитонова Н.В. – начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Обеспечено информационное и организационное сопровождение деятельности Комиссии по Красной книге Кировской области
7.6. | Финансовое обеспечение деятельности КОГБУ «Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования» | Соловьев А.В. – и.о. директора КОГБУ «Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 8986.71 | Выполнены работы в соответствии с государственным заданием на оказание услуги (работы) по оценке состояния основных компонентов природной среды (геологических условий, климата, почвенно-растительного покрова, животного мира, ландшафтов, водных объектов)
7.6.1. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного задания КОГБУ «Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования» | Соловьев А.В. – и.о. директора КОГБУ «Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 8986.71 | Выполнены работы в соответствии с государственным заданием на оказание услуги (работ) по оценке состояния основных компонентов природной среды (геологических условий, климата, почвенно-растительного покрова, животного мира, ландшафтов, водных объектов)
8 | Региональный проект «Сохранение биологического разнообразия на территории Кировской области» | Албегова А.В. – министр охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 2700
8.1. | Установление границ ранее созданных ООПТ | Харитонова Н.В. – начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 1200 | установлены и внесены в ЕГРН сведения о границах ранее созданных ООПТ
8.1.1. | Проведение кадастровых работ по установлению границ особо охраняемых природных территорий регионального значения | Харитонова Н.В. – начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 1200 | Определены границы 29 ООПТ регионального значения
8.2 | Установление охранных зон памятников природы регионального значения | Харитонова Н.В. – начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 1500
8.2.1 | Подготовка материалов, обосновывающих создание охранных зон памятников природы регионального значения, определение режима охраны и использования и установление их границ. | Харитонова Н.В. – начальник отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 1500 | Проведены комплексные экологические обследования и кадастровые работы по определению и установлению охранных зон 15 памятников природы регионального значения, подготовлены описания местоположения границ охранных зон ООПТ и проекты положений об охранных зонах
9 | Отдельное мероприятие «Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением» | Албегова А.В. – министр охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 74864.29
9.1. | Финансовое обеспечение деятельности министерства охраны окружающей среды Кировской области | Женихова О.В. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области; Червоткина Т.В. – начальник отдела финансовой работы - главный бухгалтер министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 38635.7 | Обеспечено содержание министерства охраны окружающей среды Кировской области
9.2. | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | Абашев Т.Э. – заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды министерства охраны окружающей среды Кировской области; Анисимов Д.С. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области; Женихова О.В. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области; Червоткина Т.В. – начальник отдела финансовой работы - главный бухгалтер | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 170 | Исполнены судебные акты по обращению взыскания на средства областного бюджета
9.3. | Финансовое обеспечение деятельности КОГБУ «Областной природоохранный центр» | Торопова И.В. – и.о. директора КОГБУ "Областной природоохранный центр"; | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 36058.59 | Обеспечено содержание КОГБУ «Областной природоохранный центр». Выполнены работы в соответствии с государственным заданием по организации мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду
9.3.1. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение работ КОГБУ "Кировский областной центр охраны окружающей среды и природопользования" | Торопова И.В. – и.о. директора КОГБУ "Областной природоохранный центр"; | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 32108.59 | Выполнены работы (оказаны услуги) в соответствии с государственным заданием на оказание услуги (работы) по организации мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду
9.3.2. | Предоставление иной субсидии КОГБУ "Кировский областной центр охраны окружающей среды и природопользования" на приобретение особо ценного движимого имущества | Торопова И.В. – и.о. директора КОГБУ "Областной природоохранный центр"; | 17.06 .2022 | 2022-12-31 | областной бюджет | 3950 | Приобретено программное обеспечение, особо ценное движимое имущество (автомобиль, оргтехника, снегоходы) в целях улучшения материально-технического состояния учреждения и технического обеспечения регионального государственного экологического надзора
10 | Отдельное мероприятие "Развитие минерально-сырьевой базы" | Колеватых Е.А. - начальник отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 1283.5
10.1. | Информационное обеспечение геологического изучения недр и недропользования в Кировской области. | Буянова Л.М. – заместитель начальника отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 281.2
10.1.1. | Оказание услуг по информационному обеспечению геологического изучения недр и недропользования в Кировской области | Буянова Л.М. – заместитель начальника отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 281.2 | Получен территориальный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых, учет участков недр, используемых для строительства подземных сооружений регионального и местного значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, составлены информационно-аналитические материалы, справки и схемы расположения участков недр, карты (схемы) полезных ископаемых Кировской области, подготовлены информация о наличии или отсутствии месторождений ОПИ под участками предстоящей застройки, текстовые и табличные справочные и информационно-аналитические материалы по вопросам геологического изучения недр, развитию и освоению минерально-сырьевой базы Кировской области
10.2. | Предоставление иной субсидии КОГБУ "ВятНТИЦМП" на реализацию мероприятий в сфере недропользования | Колеватых Е.А. - начальник отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области; Соловьев А.В. – и.о. директора КОГБУ «ВятНТИЦМП» | 2022-01-01 | 2023-01-01 | областной бюджет | 1002.3
10.2.1 | Геологическое изучение (поиски и оценка) общераспространенных полезных ископаемых | Соловьев А.В. – и.о. директора КОГБУ «Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 602.3 | Разработан проект на производство поисково-оценочных работ на участке недр местного значения с положительным экспертным заключением ФГКУ «Росгеолэкспертиза» для строительства и реконструкции а/д Кирово-Чепецк - Слободской; Разработан проект на производство поисково-оценочных работ на участке недр местного значения с положительным экспертным заключением ФГКУ «Росгеолэкспертиза» для строительства а/д Киров - Котлас - Архангельск
10.2.2. | Проведение ревизионных работ на месторождениях общераспространенных полезных ископаемых Кировской области | Соловьев А.В. – и.о. директора КОГБУ «Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 400 | Проведены ревизионные работы на месторождениях общераспространенных полезных ископаемых Кировской области
10.3. | Обеспечение функционирования государственной системы лицензирования пользования участками недр местного значения | Буянова Л.М. – заместитель начальника отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области; Разумова О.А. - главный специалист-эксперт отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области Соловьев А.В. – и.о. директора КОГБУ «Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | Проведены аукционы на право пользования участками недр местного значения по мере возникновения нужд в общераспространенных полезных ископаемых. Осуществлено оформление, государственная регистрация и выдача лицензий, внесение изменений в действующие лицензии, согласование актов ликвидации (консервации) объектов недропользования, администрирование доходов областного бюджета
10.4. | Организация и проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | Колеватых Е.А. - начальник отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области; Буянова Л.М. – заместитель начальника отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области; Соловьев А.В. – и.о. директора КОГБУ «Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования»; Разумова О.А. - главный специалист-эксперт отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | Организовано проведение заседаний экспертной комиссии, подготовлены протоколы заседания комиссии и заключения об обоснованности постановки на территориальный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод или их списания с территориального баланса и т.д.; осуществлено администрирование доходов областного бюджета от платежей при пользовании недрами
10.5. | Согласование технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения, а также вносимых в них изменений | Колеватых Е.А. - начальник отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | Рассмотрены технические проекты разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иная проектная документация. Подготовлены соответствующие решения о согласовании или об отказе в согласовании проектной документации в установленные сроки
10.6. | Досрочное прекращение, приостановление или ограничение права пользования участками недр местного значения | Колеватых Е.А. - начальник отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области; Разумова О.А. - главный специалист-эксперт отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | Проведена комиссия по досрочному прекращению, приостановлению или ограничению права пользования участками недр местного значения, проверка исполнения пользователями недр лицензионных условий и исполнение налоговой дисциплины
10.7. | Оформление документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода | Колеватых Е.А. - начальник отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Рассмотрены, оформлены и выданы документы, удостоверяющие уточненные границы горного отвода к лицензиям. Выдана горноотводная документация
10.8. | Регулирование иных вопросов в области использования и охраны недр в пределах полномочий министерства охраны окружающей среды, установленных действующим законодательством | Колеватых Е.А. - начальник отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | Подготовлен и согласован в установленном порядке перечень участков недр местного значения, разработаны проекты нормативных правовых актов Кировской области в сфере регулирования отношений недропользования в связи с изменением федерального законодательства, а также нормативные правовые акты Кировской области по протестам органов прокурорского надзора и результатам практики их применения
Х – финансирование не требуется
_______________________