Аналитическая записка о ходе реализации государственной программы Кировской области

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2013 – 2020 годы

1. Общая характеристика

- Постановление Правительства Кировской области № 176/655 от 25.10.2012 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2013 – 2020 годы».

Цель Государственной программы – повышение уровня экологической безопасности граждан и сохранение природных систем, развитие и рациональное использование природных ресурсов.

Задачи Государственной программы:

- обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности;

- обеспечение охраны и рационального использования минерально-сырьевой базы;

- уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду;

- обеспечение безопасной эксплуатации сооружений водохозяйственного комплекса Кировской области;

- обеспечение охраны и рационального использования животного мира.

Основные направления:

- восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, повышение безопасности гидротехнических сооружений;

- улучшение качественного состояния поверхностных водных объектов;

- сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, а также максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот, ликвидация накопленного экологического ущерба и восстановление природных систем, рациональное природопользование и развитие отрасли переработки вторичных ресурсов, улучшение качества жизни населения и комфортности среды проживания, благоприятное состояние окружающей среды;

- улучшение качества окружающей природной среды, формирование экологически ориентированной экономики, удовлетворение текущего и перспективного спроса экономики области на минеральное сырье и повышение уровня региональной геологической изученности области;

- охрана, воспроизводство, федеральный государственный надзор за объектами животного мира и средой их обитания, осуществлением полномочий по охране и воспроизводству водных биологических ресурсов и среды их обитания.

2. Информация о выполнении мероприятий государственной программы

2.1. Основные результаты реализации мероприятий:

2.1.1. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Кировской области» на 2013 – 2020 годы.

Подготовлены проекты по капитальному ремонту гидроузла на р. Ивкина у с. Воронье Верхошижемского района, крепления верхового откоса плотины и крепления откосов водоотводящего канала гидроузла Белохолуницкого водохранилища, по строительству берегоукрепления р. Тойменка в г. Вятские Поляны.

Завершены работы по капитальному ремонту гидроузла на р. Шурминка у с. Шурма Уржумского района.

Начаты работы по капитальному ремонту гидроузла Березовского водохранилища на р. Немда Немского района.

Начата разработка проектно-сметных документаций по капитальному ремонту гидроузла водохранилища на р. Лумпун у д. Заякинцы Унинского района, по реконструкции гидроузла Среднедаровского пруда Даровского района, по строительству берегоукрепления Белохолуницкого водохранилища в г. Белая Холуница Белохолуницкого района.

2.1.2. «Охрана водных объектов».

За счет собственных средств предприятий проведены работы по капитальному ремонту, реконструкции очистных сооружений, по созданию установки очистки промливневых сточных вод, по разработке проектной документации на реконструкцию очистных сооружений.

Завершены работы по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реках Луза и Юг, реке Великая в границах Кировской области общей протяженностью 1398 км.

Выполнены работы по закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками на реках Вятка (от г. Кирс до границы с Удмуртской Республикой), Быстрица и Ивкина общей протяженностью 479 км.

Выдано 93 разрешительных документа на предоставление прав пользования водными объектами.

Обеспечено ведение государственного мониторинга водных объектов.

Проведены обследования потенциально-опасных ГТС водохранилищ и прудов, не имеющих собственника.

2.1.3. «Сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, а также максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот»

Проведена модернизация автоматизированной информационной системы «Региональный кадастр отходов».

Проведено 7 промо-акций по продвижению среди различных целевых аудиторий информации о раздельном сборе отходов.

Выполнен II этап научно-исследовательской работы (НИР) по формированию проекта «Создание системы управления отходами потребления и вторичными материальными ресурсами на территории Кировской области». Результаты II этапа НИР одобрены на заседании НТС при Правительстве области.

В рамках работ по III этапу НИР при Правительстве Кировской области создана рабочая группа по проработке механизма участия области в проектах государственно-частного партнерства в форме концессионных соглашений. Средства на данное мероприятие не использованы, т.к. в настоящее время формируется пакет документов для подготовки и проведения конкурса по привлечению частного инвестора.

Ликвидировано 22 свалки твердых бытовых отходов (ТБО) в Слободском , Шабалинском, Богородском районах области.

Выполнены работы по обустройству свалок ТБО Фаленском, Арбажском, Куменском районах

Начата разработка проектно-сметной документации по строительству межмуниципального полигона ТБО для Свечинского и Шабалинского районов области. Утвержден и зарегистрирован в установленном порядке градостроительный план земельного участка, предоставленный для размещения объекта капитального строительства (средства на данное мероприятие не использованы, т.к. по условиям контракта оплата предусмотрена после получения положительного заключения государственной экспертизы в 2015 году).

2.1.4. «Улучшение качества окружающей среды, обеспечение благоприятной среды проживания населения и рационального природопользования».

Обеспечено предоставление 209 ед. оперативно-прогностической и режимно-справочной информации о состоянии окружающей среды на территории области, информации в области гидрометеорологии, информации о чрезвычайных и аварийных ситуациях органам государственной власти, органам местного самоуправления, населению области.

Проводились регулярные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории области (перекрёстки автомагистралей), состоянием почв в местах размещения отходов, состоянием водных объектов в местах выпусков сточных вод, состоянием снега, состоянием поверхностной воды в период весеннего половодья. Проведены исследования качества окружающей среды в период наступления чрезвычайных и аварийных ситуаций (авария на ж\д станции Поздино), а также по обращениям граждан с жалобами на состояние окружающей среды. Всего за год проведено 12000 исследований.

В рамках  осуществления регионального государственного экологического надзора проведено 349 проверок, из них 197 плановых и 152 внеплановых. Из запланированных проверок не проведено десять вследствие реорганизации и ликвидации предприятий.

Выявлено правонарушений 241, привлечено к административной ответственности 209 природопользователей. По нарушениям природоохранного законодательства наложено штрафов на сумму 4795 тыс. руб., изыскано штрафов 4604 тыс. рублей. Процент взыскания составил 96 %.

Проведены наблюдения за состоянием окружающей среды в районе расположения Кильмезского захоронения ядохимикатов, а также на участке территории вдоль р. Вятка от г. Слободского до г. Кирова.

Обеспечен мониторинг за содержанием хлористого водорода, а также аммиака  в атмосферном воздухе в г. Кирово-Чепецке

Выдано 343 разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Проведено 9 государственных экологических экспертиз объектов регионального уровня.

Издан региональный доклад «О состоянии окружающей среды Кировской области в 2013 году».

Завершено выполнение научно-исследовательской работы «Разработка современных технологий формирования экологической культуры».

Подведены итоги 2-х областных конкурсов «Дней защиты – 2014».

Проведена всероссийская акция на территории Кировской области «Чистым рекам и озерам - чистые берега».

Организована работа Коордсовета по экологическому образованию, воспитанию и просвещению населения, оказана методическая поддержка учреждениям образования, общественным организациям в проведении конференций, конкурсов, экологического лагеря.

В сфере недропользования организовано и проведено 7 заседаний комиссий по государственной экспертизе запасов полезных ископаемых.

Выдано 16 лицензий, внесены изменения в 12 действующих лицензий, досрочно прекращено право пользования недрами по 3 лицензиям, приостановлено право по 1 лицензии, прекращено действие 9 лицензий в связи с истечением срока действия.

Актуализирована базы данных (ГИС Геолинк) по 1816 водозаборным скважинам.

Завершены работы по ликвидационному тампонажу 20 потенциально экологически опасных скважин в Верхнекамском, Слободском, Яранском, Унинском, Зуевском районах области.

- Разработаны проекты по ликвидационному тампонажу экологически опасных скважин в Орловском, Фаленском, Пижанском районах.

На баланс КОГБУ «ВятНТИЦМП поставлено 5 наблюдательных скважин на воду. Получены кадастровые паспорта земельных участков под наблюдательные скважины на воду. Оформлены паспорта на три створа гидрохимических наблюдений, расположенных на р. Осиновка Кильмезского захоронения ядохимикатов с согласованием (утверждением) в структурных подразделениях Росгидромета.

Вышло 2-е издание Красной книги Кировской области.

Проведено землеустройство в отношении памятника природы регионального значения «Пилинский лог», государственных природных заказников регионального значения: государственный гидрологический заказник «Пижемский», государственные природные заказники «Былина» и «Бушковский лес», осуществлена постановка объектов землеустройства на государственный кадастровый учет.

Проведены природоохранные акции "Марш парков" в г. Кирове, Верхнекамском, Унинском, Яранском районах.

Проведены работы по обеспечению режима особой охраны и содержанию:

- памятников природы регионального значения «Озеро Лежнинское», «Озеро Подборное» и «Озеро Пайбулатовское»;

- памятника природы «Дендрологический парк лесоводов Кировской области»;

- лесопарков «Порошинский» и «Городской», расположенных в границах зеленой зоны;

- памятников природы «Яранская березовая роща» в Яранском районе, «Овраг «Бокалда» в Богородском районе;

- 4 памятников природы регионального значения в Верхнекамском районе (Большой Кирсинский пруд, Средний Кирсинский пруд, Озеро Круглое, Обнажение верхнеюрских пород у с. Лойно).

По обеспечению охраны территорий государственных природных заказников регионального значения («Былина», «Бушковский лес», «Пижемский»)  проведено 280 контрольно-рейдовых мероприятий.

Сформирован государственный кадастр особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения Кировской области.

2.1.5. Ведомственная целевая программа «Охрана, воспроизводство, федеральный государственный надзор и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Кировской области».

Осуществлен посев 16 кормовых полей в Юрьянском, Богородском, Верхошижемском районах общей площадью 15,2 га.

Проведено 18 мероприятий, извлечено из водных объектов рыбохозяйственного значения на путях миграции нерестовых участков 129 штук запрещенных орудий лова – сетей. Очищено 5 км береговой полосы от мусора на озёрах: Килейное, Черное, Елховое, пруды: Липатниковский, Адаминский, Торфяное. Произведена выкладка соли и обустройство 12 крытых солонцов для лося в 5 районах области.

Выявлено 296 административных правонарушений, привлечено к ответственности 254 человека, наложено штрафов на сумму 538,8 тыс. руб. Предъявлено исков на сумму 258,3 тыс. руб.

Выдано 2230 охотничьих билетов, аннулировано 44 охотничьих билета. Реализовано 664 информационных сообщения. Направлено 12 исковых заявлений о возмещении вреда причиненного охотничьим ресурсам в результате ДТП.

Выдано 50,2 тыс. бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

В 2014 году не вводились в эксплуатацию объекты капитального строительства, реконструкции и (или) технического перевооружения в сфере охраны окружающей среды.

2.2. Использование бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы в отчетном году:

Источники финансирования реализации государственной программы: федеральный, областной и местный бюджеты, внебюджетные источники.

Общий объем финансирования государственной программы из всех источников в 2014 году составил 226 256,16 тыс. рублей, в т.ч:

из федерального бюджета – 46191,67 тыс. рублей;

из областного бюджета  - 107338,26 тыс. рублей;

из местных бюджетов  -  4611,68 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 68114,55 тыс. рублей.

К годовому отчету прилагается «Отчет за 2014 год об исполнении плана реализации государственной программы» (Приложение № 1 к аналитической записке).

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

На ход реализации государственной программы повлияло наличие неиспользованных остатков бюджетных средств.

В части осуществления отдельных полномочий в области водных отношений общий остаток неиспользованных субвенций составил 843,9 тыс. рублей. Причиной неисполнения явилось отсутствие заявлений со стороны водопользователей, с которыми планировалось заключить в 2014 году договоры водопользования и (или) принять решения о предоставлении водного объекта в пользование, а также экономия средств в результате проведения процедуры закупки по мероприятию «Закрепленеие на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реке Кама в границах Кировской области специальными информационными знаками».

В части работ по III этапу научно-исследовательской работы (НИР) не использованы средства, т.к. в настоящее время формируется пакет документов для подготовки и проведения конкурса по привлечению частного инвестора.

В рамках работ по обустройству свалки ТБО в Куменском районе сложилась экономия по результатам проведения процедуры закупки.

Не использованы средства по мероприятию «Разработка проектной документации по строительству межмуниципального полигона твердых бытовых отходов для Свечинского и Шабалинского районов области», т.к. по условиям контракта оплата предусмотрена после получения положительного заключения государственной экспертизы в 2015 году.

В части осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений, а также по областному бюджету сложилась экономия в связи с отсутствием судебных издержек, с сокращением командировочных расходов, в результате проведения процедуры закупки, ввиду начисленной кредиторской задолженности по страховым взносам в связи со сроками уплаты в январе 2015 г.

4. Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации государственной программы

В целом показатели эффективности реализации государственной программы выполнены.

Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился, в общем количестве водохозяйственных участков, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, по состоянию на 01.01.2015 года составила 25 %, т.е. 100% к плану.

Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, от общего количества пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование по состоянию на 01.01.2015 года 91,43%, или 91,9% к плану ввиду отсутствия заявлений со стороны водопользователей.

Доля площади особо охраняемых природных территорий в общей площади территории области по состоянию на 01.01.2015 г. составила  3,47% или 101,8% к плану ввиду создания охранной зоны в Нагорском районе государственного природного заповедника «Нургуш» (ООПТ федерального значения).

В 2014 году нарушения сроков и порядка рассмотрения документов, представленных на государственную экологическую экспертизу, выявленных по результатам проверок контролирующими органами и вследствие обоснованных жалоб заказчика, отсутствовали.

Обращения юридических и физических лиц по фактам нарушения природоохранного законодательства, не обеспеченные при рассмотрении принятыми административными мерами, отсутствовали.

Доля выданных лицензий на пользование участками недр местного значения без нарушения сроков и установленного порядка на 01.01.2015 г. составила 100%.

Количество закрытых (в т.ч. ликвидированных или рекультивированных) свалок бытовых отходов к концу 2014 года составило 22 единицы или 100% к плану.

Доля населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления коммунальных отходов, от общего количества населенных пунктов в 2014 году составила 9,9% или 109,6% к плану.

Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, составила 66,2% или 100% к плану.

Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние в 2014 году, составило - 1 ед. или 50% к плану. В период защиты бюджетных проектировок на 2014 год Росводресурсами были высказаны замечания по объекту «Капитальный ремонт гидроузла водохранилища в пос. Климковка Белохолуницкого района Кировской области», проектная документация была направлена на доработку. В итоге объект не был рекомендован к финансированию из федерального бюджета в 2014 году. В связи с чем из перечня мероприятий объект был исключен. Показатель эффективности «Доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности» по технической ошибке откорректирован не был - 21,4%.

Численность основных видов охотничьих ресурсов составила: лося – 27,2 тыс. особей, кабана - 5,0 тыс. особей, медведя - 6,2 тыс. особей.

Доля использования водных биологических ресурсов от выданной квоты на 01.01.2015 года составила 46,8%, что составляет 123% к плану в связи с увеличением количества пользователей водными биологическими ресурсами.

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации государственной программы представлены в приложении № 2 к аналитической записке.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу.

В течение 2014 года вносились изменения в государственную программу в  связи с перераспределением объемов финансирования, со снятием сложившейся экономии в результате проведения торгов по мероприятиям, с корректировкой целевых показателей эффективности реализации государственной программы.

Информация о количестве изменений, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу, причины внесения изменений отображена в приложении № 3 к аналитической записке.

7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Целесообразно продолжить реализацию данной государственной программы в течение 2015 года.

|  |  | Приложение 1 Отчет за 2014 год об исполнении плана реализации государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2013 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (наименование государственной программы, сроки реализации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Оценка расходов за 2014 год (тыс. рублей) | Фактические расходы за 2014 год (тыс. рублей) | Отноше-ние фактичес-ких расходов к оценке расходов (в %) |  |  | Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Государственная программа Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2013 - 2020 годы |  | Чемоданов А.Н.- глава департамента экологии и природопользования Кировской области |  |  |  |  | всего | 228732,77 | 226256,16 | 98,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 47161,27 | 46191,67 | 97,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 112231,60 | 107338,26 | 95,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 4692,80 | 4611,68 | 98,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 64647,10 | 68114,55 | 105,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Кировской области» на 2013 - 2020 годы» |  | Горченко П.А. - начальник управления водных отношений департамента экологии и природопользования Кировской области |  |  |  |  | всего | 30666,47 | 30666,37 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 20548,37 | 20548,37 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 7230,80 | 7230,70 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2887,30 | 2887,30 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Берегоукрепление р. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области |  | Горченко П.А. - начальник управления водных отношений департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | всего | 568,50 | 568,50 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 397,80 | 397,80 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 170,70 | 170,70 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Разработка проектно-сметной документации по строительству берегоукрепления р. Тойменка в г. Вятские Поляны Кировской области |  | Горченко П.А. - начальник управления водных отношений департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.01.2014 | 01.03.2014 | 01.01.2014 | 18.12.2014 | всего | 568,50 | 568,50 | 100,00 |  |  | Получено положительное заключение государственной экспертизы. Муниципальный контракт исполнен в полном объеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 397,80 | 397,80 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 170,70 | 170,70 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство берегоукрепления Белохолуницкого водохранилища в г.Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области |  | Горченко П.А. - начальник управления водных отношений департамента экологии и природопользования Кировской области | 15.03.2014 | 31.12.2017 | 15.03.2014 | 31.12.2017 | всего | 1500,00 | 1500,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1050,00 | 1050,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 450,00 | 450,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Разработка проектно-сметной документации по строительству берегоукрепления Белохолуницкого водохранилища в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области |  | Горченко П.А. - начальник управления водных отношений департамента экологии и природопользования Кировской области | 15.03.2014 | 20.12.2015 | 15.03.2014 | 20.12.2015 | всего | 1500,00 | 1500,00 | 100,00 |  |  | Заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации. В соответствии с контрактом выполнены инженерные изыскания, на которые получено положительное заключение государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1050,00 | 1050,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 450,00 | 450,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Реконструкция гидроузла Среднедаровского пруда Даровского района Кировской области |  | Горченко П.А. - начальник управления водных отношений департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции гидроузла Среднедаровского пруда Даровского района Кировской области |  | Горченко П.А. - начальник управления водных отношений департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2015 | 01.01.2014 | 31.12.2015 | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | Проведена процедура закупки на выполнение данных работ, заключен муниципальный контракт со сроком исполнения в 2014 - 2015 годах. В связи с сокращением расходов из областного бюджета на 2014 год оплата выполненных работ предусмотрена в 2015 году после получения положительного заключения государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Капитальный ремонт гидроузла на р. Шурминка у с. Шурма Уржумского района Кировской области |  | Горченко П.А. - начальник управления водных отношений департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.01.2014 | 30.11.2014 | 01.01.2014 | 30.11.2014 | всего | 10197,97 | 10197,90 | 100,00 |  |  | Гидроузел приведен в безопасное техническое состояние. Выполнен ремонт крепления верхового откоса плотины, произведена замена и восстановление оборудования, ремонт водосброса, быстротока, гасителя, рисбермы, ледозащитного устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 9593,97 | 9593,97 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 201,80 | 201,73 | 99,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 402,20 | 402,20 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Капитальный ремонт гидроузла Березовского водохранилища на р. Немда в п. Нема Немского района Кировской области |  | Горченко П.А. - начальник управления водных отношений департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.06.2014 | 31.12.2015 | 01.06.2014 | 31.12.2015 | всего | 14751,00 | 14750,98 | 100,00 |  |  | Начаты работы по капитальному ремонту гидроузла (ремонт верхового откоса плотины, ограждающей дамбы, водосброса, шахты, водопропускной трубы, быстротока, гасителя, рисбермы, замена и восстановление оборудования, восстановление ледозащитного устройства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 10954,40 | 10954,40 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 3026,90 | 3026,88 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 769,70 | 769,70 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту крепления верхового откоса плотины и крепления откосов водоотводящего канала гидроузла Белохолуницкого водохранилища Кировской области |  | Горченко П.А. - начальник управления водных отношений департамента экологии и природопользования Кировской области | 15.03.2014 | 20.12.2014 | 15.03.2014 | 20.12.2014 | всего | 749,00 | 749,00 | 100,00 |  |  | Проект по капитальному ремонту крепления верхового откоса плотины и крепления откосов водоотводящего канала гидроузла Белохолуницкого водохранилища Кировской области, имеющий положительное заключение государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 524,30 | 524,30 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 224,70 | 224,70 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту гидроузла водохранилища на р.Лумпун у д. Заякинцы Унинского района Кировской области |  | Горченко П.А. - начальник управления водных отношений департамента экологии и природопользования Кировской области | 07.07.2014 | 20.12.2015 | 07.07.2014 | 20.12.2015 | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | Проведена процедура закупки на выполнение данных работ, заключен муниципальный контракт со сроком исполнения в 2014 - 2015 годах. В связи с сокращением расходов из областного бюджета на 2014 год оплата выполненных работ предусмотрена в 2015 году после получения положительного заключения государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту гидроузла на р. Ивкина у д. Воронье Верхошижемского района Кировской области |  | Горченко П.А. - начальник управления водных отношений департамента экологии и природопользования Кировской области | 15.05.2014 | 20.12.2014 | 15.05.2014 | 20.12.2014 | всего | 2900,00 | 2900,00 | 100,00 |  |  | Проект по капитальному ремонту гидроузла на р. Ивкина у с. Воронье Верхошижемского района, имеющий положительное заключение государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 2030,00 | 2030,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 870,00 | 870,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ведомственная целевая программа «Охрана, воспроизводство, федеральный государственный надзор и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Кировской области» |  | Бушменев В.А. - начальник управления охраны и использования животного мира Кировской области | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | всего | 29101,20 | 28671,00 | 98,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 11765,30 | 11639,60 | 98,93 |  |  | Осуществлен посев 16 кормовых полей в Юрьянском, Богородском, Верхошижемском районах общей площадью 15,2 га. В рамках исполнения переданных полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических рнесурсов проведено 18 мероприятий, извлечено из водных объектов рыбохозяйственного значения на путях миграции нерестовых участков 129 штук запрещенных орудий лова – сетей. Очищено 5 км береговой полосы от мусора на озёрах: Килейное, Черное, Елховое, пруды: Липатниковский, Адаминский, Торфяное. Произведена выкладка соли и обустройство 12 крытых солонцов для лося в 5 районах области. Выявлено 296 административных правонарушений, привлечено к ответственности 254 человека, наложено штрафов на сумму 538,8 тыс.руб. Предъявлено исков на сумму 258,3 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 17335,90 | 17031,40 | 98,24 |  |  | Выдано 2230 охотничьих билетов, аннулировано 44 охотничьих билета. Реализовано 664 информационных сообщения. Направлено 12 исковых заявлений о возмещении вреда, причиненного охотничьим ресурсам в результате ДТП. Осуществление и организация разрешительной деятельности. Управлением обеспечено использование объектов животного мира и выдано 50,2 тыс. бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отдельное мероприятие «Охрана водных объектов» |  | Горченко П.А. - начальник управления водных отношений департамента экологии и природопользования Кировской области | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | всего | 55850,00 | 55828,09 | 102,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 14847,60 | 14003,70 | 94,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 2261,80 | 2261,74 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 38740,60 | 39562,65 | 102,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Осуществления переданных отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений |  | Горченко П.А. - начальник управления водных отношений департамента экологии и природопользования Кировской области | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | федеральный бюджет | 14847,60 | 14003,70 | 94,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Организация проведения мероприятий по осуществлению отдельных полномочий в области водных отношений |  | Горченко П.А. - начальник управления водных отношений департамента экологии и природопользования Кировской области | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | не требуется | Х | Х | Х |  |  | Соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации субвенций заключено 14.03.2014 № МТ-54/33, согласован перечень мероприятий, финансируемых за счет субвенций из федерального бюджета Федеральным агентством водных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Проведение мероприятий по осуществлению отдельных полномочий в области водных отношений |  | Горченко П.А. - начальник управления водных отношений департамента экологии и природопользования Кировской области | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | федеральный бюджет | 14847,60 | 14003,70 | 94,32 |  |  | Завершены работы по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов на территории Кировской области общей протяженностью 1398 км, закреплены на местности границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов общей протяженностью 479 км, выдано 93 разрешительных документов на предоставление прав пользования водными объектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Проведение государственными органами превентивных мероприятий по предотвращению загрязнения водных объектов сточными водами |  | Горченко П.А. - начальник управления водных отношений департамента экологии и природопользования Кировской области | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | не требуется | Х | Х | Х |  |  | Проводится камеральная проверка выполнения предприятиями-водопользователями условий использования водных объектов, определенных разрешительными документами, по ежеквартальным отчетам предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Контроль выполнения предприятиями планов водоохранных мероприятий в рамках заседаний межведомственной комиссии |  | Горченко П.А. - начальник управления водных отношений департамента экологии и природопользования Кировской области | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | не требуется | Х | Х | Х |  |  | В адрес 10 водопользователей направлены запросы о причинах выполнения условий водопользования не в полном объеме. Заседание по результатам представленной информации будет проведено в 1 квартале 2015 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Осуществление государственного мониторинга водных объектов |  | Перминова Э.Ю. – директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения «Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и при-родопользования» | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 2261,80 | 2261,74 | 100,00 |  |  | Проведены наблюдения за состоянием берегов водных объектов на территории Кировской области (41,1 п. км), выполнены наблюдения за состоянием водоохранных зон водных объектов на территории области (77,1 п. км) и проведены наблюдения за состоянием дна в р. Плоская г.Киров п. Коминтерн с отбором 8 проб донных отложений в послепаводковый и меженный период. Отобрано 6 проб донных отложений Омутнинского водохранилища в меженный период (9 п.км). Проведены обследования потенциально-опасных водохранилищ и прудов, не имеющих собственника (3,1 п. км.), гидротехнических сооружений инженерной защиты территорий от неблагоприятного воздействия поверхностных вод (берегоукрепление и защитные дамбы) (17,7 п. км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Снижение антропогенной нагрузки на водные объекты и водосборные территории |  | Горченко П.А. - начальник управления водных отношений департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | внебюджетные источники | 38740,60 | 39562,65 | 102,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Капитальный ремонт очистных сооружений и объектов водоотведения |  | Горченко П.А. - начальник управления водных отношений департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | внебюджетные источники | 2365,00 | 2552,39 | 107,92 |  |  | Выполняются работы по капитальному ремонту очистных сооружений канализации (1 очередь) МУП "Водоканал" г. Кирово-Чепецк, капитальному ремонту аэротенков на городской станции аэрации ОАО "Кировские коммунальные системы", капитальному ремонту вертикальных отстойников и контактного резервуара на биологических очистных сооружениях ЗАО "Санаторий Нижнеивкино" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2. | Реконструкция очистных сооружений и объектов водоотведения |  | Горченко П.А. - начальник управления водных отношений департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | внебюджетные источники | 7165,50 | 7165,50 | 100,00 |  |  | Ведутся работы по реконструкции распределительной системы вторичных отстойников очистных сооружений ОАО "Кировские коммунальные системы", Завершена реконструкция очистных сооружений ООО "Чепецкнефтепродукт", реконструкция очистных сооружений водозабора и ликвидация выпусков промывных вод с барабанных сеток МУП "Водоканал" г. Кирово-Чепецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.3. | Строительство очистных сооружений и объектов водоотведения |  | Горченко П.А. - начальник управления водных отношений департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | внебюджетные источники | 29086,10 | 29720,80 | 102,18 |  |  | Ведутся работы по созданию установки очистки промливневых сточных вод мощностью 500 м3/час ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк". Фактические затраты на мероприятие превысили плановые. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.4. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт, реконструкцию, строительство очистных сооружений и объектов водоотведения |  | Горченко П.А. - начальник управления водных отношений департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | внебюджетные источники | 124,00 | 123,96 | 99,97 |  |  | Разработана проектная документация на реконструкцию очистных сооружений канализации мкр. Каринторф МУП "Водоканал" г. Кирово-Чепецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Отдельное мероприятие «Сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, а также максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот» |  | Лобанова Н.Л. - консультант отдела регулирования природопользования и охраны окружающей среды департамента экологии и природопользования Кировской области | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | всего | 39446,70 | 37882,26 | 96,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 12131,00 | 8002,78 | 65,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1409,20 | 1327,58 | 94,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 25906,50 | 28551,90 | 110,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Совершенствование системы государственного регулирования в сфере обращения с отходами, создание эффективных механизмов управления сферой обращения с отходами производства и потребления, повышение экологического сознания и уровня экологической культуры населения в сфере обращения с отходами |  | Лобанова Н.Л. - консультант отдела регулирования природопользования и охраны окружающей среды департамента экологии и природопользования Кировской области | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | всего | 31662,40 | 31370,29 | 99,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 5892,40 | 2954,89 | 50,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 25770,00 | 28415,40 | 110,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Разработка проекта закона Кировской области «О внесении изменений в Закон Кировской области от 06.06.2007 № 131-ЗО «Об отходах производства и потребления в Кировской области» |  | Лобанова Н.Л. - консультант отдела регулирования природопользования и охраны окружающей среды департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.01.2014 | 01.05.2014 | 01.01.2014 | 08.04.2014 | не требуется | Х | Х | Х |  |  | Закон Кировской области «О внесении изменений в Закон Кировской области от 06.06.2007 № 131-ЗО «Об отходах производства и потребления в Кировской области» от 08.04.2014 № 397-ЗО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Разработка проекта закона Кировской области «О внесении изменений в Закон Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО «Об административной ответственности в Кировской области» |  | Чемоданов А.Н. - глава департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | Х | Х | Х |  |  | Закон Кировской области "О внесении изменений в Закон Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО "Об административной ответственности в Кировской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Модернизация автоматизированной информационной системы «Региональный кадастр отходов» |  | Лобанова Н.Л. - консультант отдела регулирования природопользования и охраны окружающей среды департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 100,00 | 99,99 | 99,99 |  |  | Обновленная версия АИС, имеющая возможность автоматического приёма данных в базу данных АИС непосредственно из электронной версии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Обеспечение ведения регионального кадастра отходов производства и потребления |  | Кропачев А.А. - директор КОГБУ «Областной природоохранный центр», Громова С.В. - эколог отдела природопользования КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 200,00 | 198,50 | 99,25 |  |  | Систематизирован свод данных, необходимых для управления в области обращения с отходами производства и потребления в Кировской области, сформированы отчеты в соответствие с запросами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5. | Информационная и техническая поддержка единого экологического портала об отходах производства и потребления Кировской области |  | Татаринова Е.А. - начальник отдела экообразования и информационно-программного обеспечения КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 50,00 | 50,00 | 100,00 |  |  | Ежедневная техническая поддержка работоспособности портала. Размещено на портале 148 информационных материалов по обращению с отходами, о местах и времени проведения различных публичных акций, посвященных вопросам обращения с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6. | Реализация рекламных кампаний по вопросам обращения с отходами |  | Лобанова Н.Л. - консультант отдела регулирования природопользования и охраны окружающей среды департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 24.12.2014 | областной бюджет | 86,40 | 86,40 | 100,00 |  |  | Продвижение среди различных целевых аудиторий информации о раздельном сборе отходов (проведено 7 промо акций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7 | Проведение научно-исследовательской работы по формированию проекта «Создание системы управления отходами потребления и вторичными материальными ресурсами на территории Кировской области» |  | Лобанова Н.Л. - консультант отдела регулирования природопользования и охраны окружающей среды департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.01.2014 | 01.06.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 5456,00 | 2520,00 | 46,19 |  |  | Выполнен II этап научно-исследовательской работы (НИР) по формированию проекта «Создание системы управления отходами потребления и вторичными материальными ресурсами на территории Кировской области», Результаты II этапа НИР одобрены на заседании НТС при Правительстве области 27.05.2014. В рамках работ по III этапу НИР при Правительстве области создана рабочая группа по проработке механизма участия области в проектах государственно-частного партнерства в форме концессионных соглашений. Средства на данное мероприятие не использованы, т.к. в настоящее время формируется пакет документов для подготовки и проведения конкурса по привлечению частного инвестора. В настоящее время вносятся изменения по срокам выполнения в распоряжение Правительства Кировской области от 28.11.2012 № 357 в соответствии с уменьшением согласно части 6 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8 | Реализация инвестиционных проектов модернизации системы обращения с коммунальными отходами на территории г. Кирова и прилегающих к нему муниципальных районов области |  | Лобанова Н.Л. - консультант отдела регулирования природопользования и охраны окружающей среды департамента экологии и природопользования Кировской области | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | внебюджетные источники | 25770,00 | 28415,40 | 110,27 |  |  | Привлечены инвестиционные средства в сферу обращения с бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами на территории области Организована система сбора и вывоза ТБО, включая селективный сбор, обустроены контейнерные площадки, выполнена замена контейнеров и обновлен автопарк мусоровозов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Обеспечение безопасного обращения с отходами, ликвидация накопленного экологического ущерба, нанесенного объектами размещения бытовых отходов |  | Лобанова Н.Л. - консультант отдела регулирования природопользования и охраны окружающей среды департамента экологии и природопользования Кировской области |  |  |  |  | всего | 7784,30 | 6511,97 | 83,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 6238,60 | 5047,89 | 80,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1409,20 | 1327,58 | 94,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 136,50 | 136,50 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Подготовка постановления «О порядке конкурсного отбора муниципальных районов (городских округов) Кировской области на право получения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию государственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» |  | Лобанова Н.Л. - консультант отдела регулирования природопользования и охраны окружающей среды департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 08.07.2014 | не требуется | Х | Х | Х |  |  | Утверждеено постановление от 08.07.2014 № 270/460 «О порядке конкурсного отбора муниципальных районов (городских округов) Кировской области на право получения субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию государственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Ликвидация свалок бытовых отходов на территории области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства |  | Лобанова Н.Л. - консультант отдела регулирования природопользования и охраны окружающей среды департамента экологии и природопользования Кировской области | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | всего | 4784,30 | 4784,19 | 100,00 |  |  | Сокращены площади, занятые свалками бытовых отходов (примерно на 27,42 га), созданы условия для направления потока отходов на специализированные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 3838,60 | 3838,51 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 809,20 | 809,18 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 136,50 | 136,50 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.1 | Ликвидация свалок бытовых отходов на территории Слободского района Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства |  | Лобанова Н.Л. - консультант отдела регулирования природопользования и охраны окружающей среды департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 1918,70 | 1918,66 | 100,00 |  |  | Работы по ликвидации закончены, убраны 7 свалок, комиссией работы приняты. Сокращены площади, занятые свалками бытовых отходов (примерно на 7,22 га), созданы условия для направления потока отходов на специализированный объект. Объем вывезенных отходов - 19,15 тыс. м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1414,60 | 1414,56 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 384,10 | 384,10 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 120,00 | 120,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.2. | Ликвидация свалок бытовых отходов на территории Шабалинского района Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства |  | Лобанова Н.Л. - консультант отдела регулирования природопользования и охраны окружающей среды департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 1183,00 | 1182,98 | 100,00 |  |  | Работы по ликвидации закончены, ликвидировано 10 свалок. Сокращены площади, занятые свалками бытовых отходов (примерно на 13,6 га), созданы условия для направления потока отходов на специализированный объект. Объем вывезенных отходов - 10,2 тыс. м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 932,00 | 932,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 241,00 | 240,98 | 99,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10,00 | 10,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.3. | Ликвидация свалок бытовых отходов на территории Богородского района Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства |  | Лобанова Н.Л. - консультант отдела регулирования природопользования и охраны окружающей среды департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 1682,60 | 1682,55 | 100,00 |  |  | Работы по ликвидации закончены, убраны 5 свалок, комиссией работы приняты. Сокращены площади, занятые свалками бытовых отходов (примерно на 6,6 га), созданы условия для направления потока отходов на специализированный объект. Объем вывезенных отходов - 21,11 тыс. м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1492,00 | 1491,95 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 184,10 | 184,10 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6,50 | 6,50 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Строительство межмуниципального полигона твердых бытовых отходов для Свечинского и Шабалинского районов области |  | Лобанова Н.Л. - консультант отдела регулирования природопользования и охраны окружающей среды департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2018 | 01.01.2014 | 31.12.2018 | областной бюджет | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3.1. | Подготовка технического задания на разработку проектно-сметной документации по строительству межмуниципального полигона твердых бытовых отходов для Свечинского и Шабалинского районов области |  | Лобанова Н.Л. - консультант отдела регулирования природопользования и охраны окружающей среды департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | Х | Х | Х |  |  | Подготовлено техническое задание на разработку проектно-сметной документации по строительству межмуниципального полигона ТБО для Свечинского и Шабалинского районов области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3.2. | Выполнение мероприятий по получению правоустанавливающих документов на земельный участок для целей проектирования межмуниципального полигона твердых бытовых отходов для Свечинского и Шабалинского районов области |  | Лобанова Н.Л. - консультант отдела регулирования природопользования и охраны окружающей среды департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | Х | Х | Х |  |  | Утвержден и зарегистрирован в установленном порядке градостроительный план земельного участка, предоставленный для размещения объекта капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3.3. | Проведение процедуры закупки на разработку проектно-сметной документации по строительству межмуниципального полигона твердых бытовых отходов для Свечинского и Шабалинского районов области |  | Лобанова Н.Л. - консультант отдела регулирования природопользования и охраны окружающей среды департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | Х | Х | Х |  |  | Заключен государственный контракт на выполнение работ 09.09.2014. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3.4. | Разработка проектной документации по строительству межмуниципального полигона твердых бытовых отходов для Свечинского и Шабалинского районов области |  | Лобанова Н.Л. - консультант отдела регулирования природопользования и охраны окружающей среды департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2015 | 01.01.2014 | 31.12.2015 | областной бюджет | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | Выполнены инженерные изыскания в рамках проектных работ (средства на данное мероприятие не использованы, т.к. по условиям контракта оплата предусмотрена после получения положительного заключения государственной экспертизы в 2015 году) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. | Обустройство свалок твердых бытовых отходов |  | Лобанова Н.Л. - консультант отдела регулирования природопользования и охраны окружающей среды департамента экологии и природопользования Кировской области | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | всего | 2000,00 | 1727,78 | 86,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1400,00 | 1209,38 | 86,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 600,00 | 518,40 | 86,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4.1 | Обустройство свалки твердых бытовых отходов в пгт Фаленки Фаленского района |  | Лобанова Н.Л. - консультант отдела регулирования природопользования и охраны окружающей среды департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2015 | 01.01.2014 | 31.12.2015 | всего | 1000,00 | 1000,00 | 100,00 |  |  | Выполнены работы по обустройству свалки: устройство ограждения со стороны дороги, разворотной площадки из бетонных плит, водоотводной канавы, обустроен въезд на свалку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 700,00 | 700,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 300,00 | 300,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4.2 | Обустройство свалки твердых бытовых отходов в п. Вичевщина Куменского района |  | Лобанова Н.Л. - консультант отдела регулирования природопользования и охраны окружающей среды департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 579,20 | 307,00 | 53,00 |  |  | Выполнены работы по обустройству свалки: устройство ограждения со стороны дороги, устройство разворотной площадки из бетонных плит, обустроен въезд на свалку, установлен домик для сторожа. Экономия сложилась в результате проведения процедуры закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 405,50 | 214,90 | 53,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 173,70 | 92,10 | 53,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4.3 | Обустройство свалки твердых бытовых отходов в пгт. Арбаж Арбажского района |  | Лобанова Н.Л. - консультант отдела регулирования природопользования и охраны окружающей среды департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | всего | 420,80 | 420,78 | 100,00 |  |  | Выполнены работы по устройству ограждения со стороны дороги, водоотводной канавы, выполнена планировка разгрузочных карт свалки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 294,50 | 294,48 | 99,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 126,30 | 126,30 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Отдельное мероприятие «Улучшение качества окружающей среды, обеспечение благоприятной среды проживания населения и рационального природопользования» |  | Чемоданов А.Н. - глава департамента экологии и природопользования Кировской области | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | всего | 20105,00 | 20021,72 | 99,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 19708,70 | 19624,92 | 99,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 396,30 | 396,80 | 100,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Осуществление регионального экологичекого надзора |  | Чемоданов А.Н. - глава департа-мента экологии и природополь-зования Кировской области | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | не требуется | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Организация и осуществление регионального государственного экологического надзора по объектам хозяйственной и иной деятельности,за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору |  | Чемоданов А.Н. - глава департамента экологии и природопользования Кировской области, Кропачев А.А. - директор КОГБУ «Областной природоохранный центр» в качестве аккредитованной организации | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | не требуется | Х | Х | Х |  |  | В течение 2014 года было организовано и обеспечено осуществление регионального государственного экологического надзора при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору. Общее количество проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей составило - 349, из них 197 плановых и 152 внеплановых. Из запланированных проверок не проведено десять вследствие реорганизации и ликвидации предприятий. Общее число выявленных правонарушений 241, привлечено к административной ответственности 209 природопользователей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Осуществление контроля платы за негативное воздействие на окружающую среду по объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору |  | Чемоданов А.Н. - глава департамента экологии и природопользования Кировской области | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | не требуется | Х | Х | Х |  |  | Проведение проверок по объектам хозяйственной и иной деятельности, не отнесенных к объектам федерального государственного экологического надзора, проведение профилактики, выявление и пресечение правонарушений в области охраны окружающей среды посредством обеспечения мер административного производства в отношении виновных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, своевременное и полное поступление в доходную часть консолидированного бюджета от платы за негативное воздействие на окружающую среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Проведение единой государственной политики в сфере охраны окружающей среды и природопользования, обеспечение экологической безопасности: |  | Женихова О.В. - заместитель главы департамента экологии и природопользования Кировской области | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 6101,10 | 6098,84 | 99,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Проведение регулярных наблюдений за состоянием окружающей среды в районах расположения источников антропогенного воздействия и воздействием этих источников на окружающую среду |  | Кропачев А.А. - директор КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | не требуется | Х | Х | Х |  |  | Проводились регулярные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории области (перекрёстки автомагистралей), состоянием почв в местах размещения отходов, состоянием водных объектов в местах выпусков сточных вод, состоянием снега, состоянием поверхностной воды в период весеннего половодья, проведены исследования качества окружающей среды в период наступления чрезвычайных и аварийных ситуаций (авария на ж\д станции Поздино), а также по обращениям граждан с жалобами на состояние окружающей среды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Обеспечение органов государственной власти области, органов местного самоуправления, населения области информацией о состоянии окружающей среды на территории Кировской области, а также информацией в области гидрометеорологии |  | Щенников Г.Н. начальник отдела правовой работы и государственной экологической экспертизы департамента экологии и природопользования Кировской области | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | не требуется | Х | Х | Х |  |  | Обеспечивалось своевременное предоставление информации органам государственной власти области, органам местного самоуправления, населению области о состоянии окружающей среды на территории области и в области гидрометеорологии (209 ед.оперативно-прогностической и режимно-справочной информации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. | Информационное обеспечение в области гидрометеорологии и смежных с ней областях межмуниципального и регионального уровня для государственных нужд Кировской области |  | Щенников Г.Н. начальник отдела правовой работы и государственной экологической экспертизы департамента экологии и природопользования Кировской области | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 2000,00 | 2000,00 | 100,00 |  |  | Обеспечено своевременное предоставление и доступность информации о состоянии окружающей среды на территории области, информации в области гидрометеорологии, информации о чрезвычайных и аварийных ситуациях органам государственной власти, органам местного самоуправления, населению области (209 ед.оперативно-прогностической и режимно-справочной информации), для подготовки информации о фактическом состоянии загрязнения поверхностных вод суши осуществлялся отбор проб в 4–х гидрохимических створах на р.Вятка - 1800 исследований.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4. | Осуществление государственного мониторинга окружающей среды |  | Перминова Э.Ю. – директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения «Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и при-родопользования» | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 2564,80 | 2564,80 | 100,00 |  |  | Мероприятие I: Проведены наблюдения за компанентами окружающей природной среды в районе Кильмезского захоронения ядохимикатов. Отобрано 16 проб подземных вод из четырех наблюдательных скважин. На 3-х створах р. Осиновка отобрано 12 проб поверхностных вод, 3 пробы донных отложений и проведено наблюдение за состоянием зообентоса р. Осиновки. Выполнено визуальное наблюдение за состоянием почв с отбором проб на 8-ми площадках мониторинга и мониторинг фитоценозов и отдельных видов-биоиндикаторов. Мероприятие II: Обработаны результаты наблюдений за состоянием окружающей среды на участке территории вдоль р.Вятка от г. Слободского до г. Кирова. Составлен отчет о прохождении весеннего половодья за 2014 год. Составлен бюллетень за 2013 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5. | Охрана атмосферного воздуха |  | Щенников Г.Н.- начальник отдела правовой работы и государственной экологической экспертизы департамента экологии и природопользования Кировской области | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 1125,10 | 1122,84 | 99,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5.1. | Осуществление мониторинга состояния загрязнения атмосферного воздуха хлористым водородом на автоматизированном посту наблюдений в г. Кирово-Чепецке |  | Бурков А.Л. - первый заместитель директора КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 385,00 | 382,79 | 99,43 |  |  | Иинформация по наличию специфических веществ в атмосферном воздухе в г. Кирово-Чепецк при помощи автоматического поста наблюдений получалась своевремено. Профилатические работы (ежедневные и периодические) обеспечили работу прибора в режиме реального времени без сбоев (см. http://85.93.42.108/SkatDemo/ ) в течение года (26280 компоненто-измерений в год (HCl)). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5.2. | Предоставление специализированной информации о состоянии атмосферного воздуха на территории г. Кирово-Чепецка |  | Щенников Г.Н. начальник отдела правовой работы и государственной экологической экспертизы департамента экологии и природопользования Кировской области | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 740,10 | 740,05 | 99,99 |  |  | Пробы качества атмосферного воздуха отбирались шесть дней в неделю по 4 отбора в день (кроме воскресенья и праздничных дней), отобрано 580 проб. Ежедневная информаци о результатах проводимых исследований передавалась в администрацию МО «Город Кирово-Чепецк» и размещалась на сайте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5.3. | Выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору |  | Щенников Г.Н. - начальник отдела правовой работы и государственной экологической экспертизы департамента экологии и природопользования Кировской области, КОГБУ «Областной природоохранный центр» в качестве экспертной организации | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | не требуется | Х | Х | Х |  |  | Выдано 343 разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.6. | Организация и проведение государственной экологической экспертизы на территории области объектов регионального уровня |  | Щенников Г.Н.- начальник отдела правовой работы и государственной экологической экспертизы департамента экологии и природопользования Кировской области | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | не требуется | Х | Х | Х |  |  | Проведено 9 государственных экологических экспертиз объектов регионального уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.7. | Организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры; участие в обеспечении населения информацией о состоянии окружающей среды на территории области |  | Зарубина И.М. - главный специалист-эксперт отдела регулирования природопользования и охраны окружающей среды департамента экологии и природопользования Кировской области | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 411,20 | 411,20 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.7.1. | Подготовка ежегодного регионального доклада «О состоянии окружающей среды Кировской области» |  | Щенников Г.Н. начальник отдела правовой работы и государственной экологической экспертизы департамента экологии и природопользования Кировской области, Кропачев А.А. - директор КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | не требуется | Х | Х | Х |  |  | Собрана информация о состоянии окружающей среды на территории области. Региональный доклад подготовлен и размещен на официальном информационном сайте Правительства области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.7.2. | Издание ежегодного регионального доклада «О состоянии окружающей среды Кировской области» |  | Зарубина И.М. - главный специалист-эксперт отдела регулирования природопользования и охраны окружающей среды департамента экологии и природопользования Кировской области | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 47,60 | 47,60 | 100,00 |  |  | Издан региональный доклад тиражом 300 экземпляров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.7.3. | Выполнение научно-исследовательской работы «Разработка современных технологий формирования экологической культуры» |  | Зарубина И.М. - главный специалист-эксперт отдела регулирования природопользования и охраны окружающей среды департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 17.10.2014 | областной бюджет | 363,60 | 363,60 | 100,00 |  |  | Завершено выполнение научно-исследовательской работы «Разработка современных технологий формирования экологической культуры» за 2012 - 2014 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.7.4. | Организация проведения областных конкурсов по экологическому образованию и просвещению, в том числе Общероссийских Дней защиты от экологической опасности в Кировской области |  | Зарубина И.М. - главный специалист-эксперт отдела регулирования природопользования и охраны окружающей среды департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | Х | Х | Х |  |  | Подведены итоги 2-х областных конкурсов "Дней защиты - 2014". Проведена всероссийская акция на территории Кировской области "Чистым рекам и озерам - чистые берега" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.7.5. | Организация проведения мероприятий по формированию экологической культуры на территории Кировской области |  | Зарубина И.М. - главный специалист-эксперт отдела регулирования природопользования и охраны окружающей среды департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | не требуется | Х | Х | Х |  |  | Организована работа Коордсовета по экологическому образованию, воспитанию и просвещению населения, оказана методическая поддержка учреждениям образования, общественным организациям в проведении конференций, конкурсов, экологического лагеря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Обеспечение государственного регулирования отношений в сфере недропользования |  | Акпарисова Г.В. – начальник отдела ре-гулирования приро-допользования и ох-раны окружающей среды департамента экологии и природопользования Кировской области | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | всего | 6242,10 | 6211,29 | 99,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 5845,80 | 5814,49 | 99,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 396,30 | 396,80 | 100,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Оказание услуг по информационному обеспечению геологического изучения недр и недропользования в Кировской области |  | Акпарисова Г.В. – начальник отдела ре-гулирования приро-допользования и ох-раны окружающей среды департамента экологии и природопользования Кировской области | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 168,00 | 168,00 | 100,00 |  |  | Составлен территориальный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых, ведется учет участков недр, используемых для строительства подземных сооружений регионального и местного значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, составлены информационно-аналитические материалы, справки по вопросам геологического изучения недр, развитию и освоению минерально-сырьевой базы Кировской области по запросам департамента- 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. | Ликвидационный тампонаж потенциально экологически опасных скважин |  | Акпарисова Г.В. – начальник отдела регулирования природопользования и охраны окружающей среды департамента экологии и природопользования Кировской области | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | всего | 4861,10 | 4855,38 | 99,88 |  |  | Завершены работы по ликвидационному тампонажу 20 потенциально экологически опасных скважин в 5-ти МО: (Верхнекамский (8 скв.), Слободской (6 скв.), Яранский (2 скв.) и Унинский (3 скв.) районы, Зуевское с/п (1 скв.). В установленном порядке заключены муниципальные контракты на разработку проектно-сметной документации на выполнение работ по ликвидационному тампонажу экологически опасных скважин в Орловском (10 скв.), Фаленском (3 скв.), Пижанском (7 скв.) районах. На проектно-сметные документации по вышеуказанным районам получены положительные экспертные заключения ФБУ "Росгеолэкспертиза" (г. Казань). Тампонаж бездействущих скважин в данных районах будет осуществляться (при наличии финансирования) в последующие годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 4464,80 | 4458,58 | 99,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 396,30 | 396,80 | 100,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3. | Обеспечение функционирования государственной системы лицензирования пользования участками недр местного значения |  | Акпарисова Г.В. – начальник отдела регулирования природо-пользования и охраны окружаю-щей среды департамента экологии и природопользования Кировской области; Сидоренко Л.В. - начальник отдела недропользования КОГБУ «Обла-стной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | не требуется | Х | Х | Х |  |  | Проведено 11 аукционов на право пользования участками недр местного значения, оформлено и выдано 16 лицензий, внесены изменения в 12 действующих лицензий, досрочно прекращено право пользования недрами по 3 лицензиям, приостановлено право - по 1 лицензии, прекращено в связи с истечением срока действия лицензии - 9 лицензий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4. | Организация и проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения |  | Акпарисова Г.В. – начальник отдела регулирования природо-пользования и охраны окружаю-щей среды департамента экологии и природопользования Кировской области; Сидоренко Л.В. - начальник отдела недропользования КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01. | ежегодно до 31.12 | не требуется | Х | Х | Х |  |  | Организовано проведение 7 заседанй экспертной комиссии, подготовлено 7 протоколов заседания комиссии и 10 заключений об обоснованности постановки на территориальный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых или их списания с территориального баланса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.5. | Информационное обеспечение развития и использования минерально-сырьевой базы Кировской области |  | Перминова Э.Ю. – директор Кировского областного госу-дарственного бюд-жетного учреждения «Вятский научно-технический инфор-мационный центр мониторинга и при-родопользования» | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 1043,20 | 1043,14 | 99,99 |  |  | Подготовлены 12 проектов техзаданий на ликвидационный тампонаж потенциально экологически опасных скважин и 12 проектов техзаданий на разработку проектно-сметной документации на выполнение работ по ликвидационному тампонажу; подготовлено 32 запроса в районы области о предоставлении информации для подготовки обоснований для работ по ликвидационному тампонажу; проведены 7 выездов в 6 муниципальных образований области с целью проверки методики и объемов выполнения работ по ликвидационному тампонажу с составлением 7 актов; осуществлена проверка полевой документации по выполнению ликвидационного тампонажа, актов на ликвидационный тампонаж, актов освидетельствования скрытых работ, актов обмера работ с составлением 46 проектов актов по результатам проверки. Актуализирована базы данных (ГИС Геолинк) по 1816 водозаборным скважинам по 8-и муниципальным районам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.6. | Согласование технических проектов, вносимых в них изменений и иной проектной документации |  | Сидоренко Л.В. - начальник отдела недропользования КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | не требуется | Х | Х | Х |  |  | Обеспечено рассмотрение 10 технических проектов на разработку участков недр местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.7. | Регулирование иных вопросов в области использования и охраны недр в пределах компетенции, установленной действующим законодательством |  | Акпарисова Г.В. – начальник отдела регулирования природопользования и охраны окружающей среды департамента экологии и природопользования Кировской области, Сидоренко Л.В. - начальник отдела недропользования КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | не требуется | Х | Х | Х |  |  | Подготовлено и согласовано в установленном порядке 6 перечней участков недр местного значения, разработано 7 проектов нормативных правовых актов Кировской области в сфере регулирования отношений недропользования в связи с изменением федерального законодательства, участие в 12-ти судебных процессах по вопросам недропользования, согласование актов исключения из эксплуатации производственных площадей по добыче торфа по 2 участкам ЗАО "ВяткаТорф" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.8. | Изготовление гидрохимических паспортов пунктов наблюдений, подготовка документов для государственного кадастрового учета земельных участков под наблюдательные скважины и оценки рыночной стоимости наблюдательных скважин на воду. |  | Перминова Э.Ю. – директор Кировского областного государственного бюджетного учреждения «Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 169,80 | 144,77 | 85,26 |  |  | На баланс учреждения поставлено 5 наблюдательных скважин на воду . Получены кадастровые паспорта земельных участков под наблюдательные скважины на воду. Оформлены паспорта на три створа гидрохимических наблюдений, расположенных на р. Осиновка Кильмезского захоронения ядохимикатов с согласованием (утверждением) в структурных подразделениях Росгидромета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Осуществление государственного управления в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения |  | Логинова Ю.В. – главный специалист-эксперт отдела регулирования приро-допользования и охраны окружающей среды департамента экологии и природопользования Кировской области | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 7761,80 | 7711,59 | 99,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Издание Красной книги Кировской области |  | Логинова Ю.В. – главный специалист-эксперт отдела регулирования приро-допользования и охраны окружающей среды департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 05.09.2014 | областной бюджет | 891,00 | 891,00 | 100,00 |  |  | Издана Красная книга Кировской области, содержащая обновленные сведения о видах растений, животных и грибов, занесенных в Красную книгу Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.2 | Обеспечение режима особой охраны и ликвидация последствий негативного антропогенного воздействия на территории зеленой зоны городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского |  | Логинова Ю.В. – главный специалист-эксперт отдела регулирования приро-допользования и охраны окружающей среды департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 10.10.2014 | областной бюджет | 182,50 | 140,76 | 77,13 |  |  | Государственные контракты исполнены, работы приняты в соответствии с заключениями экспертной комиссии от 25.09.2014 и 10.10.2014. Выполнены работы по обеспечению режима особой охраны и содержанию памятника природы «Дендрологический парк лесоводов Кировской области», лесопарков «Порошинский» и «Городской», расположенных в границах зеленой зоны. Отстаток средств связан с выявлением скрытых недостатков по итогам приемки выполненых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.3 | Обеспечение режима особой охраны и содержание особо охраняемых природных территорий регионального значения |  | Логинова Ю.В. – главный специалист-эксперт отдела регулирования приро-допользования и охраны окружающей среды департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 30.10.2014 | областной бюджет | 308,00 | 308,00 | 100,00 |  |  | Выполнены работы по обеспечению режима особой охраны и содержанию особо охраняемых природных территорий регионального значения на объектах: памятник природы «Яранская березовая роща» в Яранском районе (уборка территории, изготовление и установка информационных аншлагов), памятник природы «Овраг «Бокалда» в Богородском районе(восстановление целостности запруды, изготовление и установка информационных аншлагов), 4 памятника природы регионального значения в Верхнекамском районе (Большой Кирсинский пруд, Средний Кирсинский пруд - уборка территории, изготовление и установка информационных аншлагов, обустройство кострищ, Озеро Круглое - изготовление и установка информационных аншлагов, Обнажение верхнеюрских пород у с. Лойно - изготовление и установка информационных аншлагов, уборка территории.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.4. | Проведение землеустройства и подготовка землеустроительной документации в отношении существующих и перспективных особо охраняемых природных территорий регионального значения |  | Логинова Ю.В. – главный специалист-эксперт отдела регулирования приро-допользования и охраны окружающей среды департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | областной бюджет | 119,40 | 119,36 | 99,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.4.1. | Проведение землеустройства и подготовка землеустроительной документации в отношении памятника природы регионального значения «Пилинский лог» |  | Логинова Ю.В. – главный специалист-эксперт отдела регулирования приро-допользования и охраны окружающей среды департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.214 | 01.01.2014 | 28.10.2014 | областной бюджет | 119,40 | 119,36 | 99,97 |  |  | Проведено землеустройство, подготовлена землеустроительная документация в отношении особо охраняемой природной территории регионального значения памятник природы «Пилинский лог», подготовлен и проходит процедуру согласования соответствующий нормативно-правовой акт, необходимый для постановки объекта землеустойства на государственный кадастровый учет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.5. | Проведение землеустройства и подготовка землеустроительной документации в отношении государственных природных заказников регионального значения |  | Новоселов В.Б. - заместитель директора - начальник отдела (службы) охраны государственных природных заказников регионального значения КОГБУ «Областной природоохранный центр» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 24.06.2014 | 06.11.2014 | областной бюджет | 591,00 | 591,00 | 100,00 |  |  | Проведено землеустройство и подготовлена землеустроительная документация в отношении государственных природных заказников регионального значения: государственный гидрологический заказник «Пижемский», государственный природный заказник «Былина», государственный природный заказник «Бушковский лес»,осуществлена постановка объектов землеустройства на государственный кадастровый учет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.6. | Разработка для Правительства области предложений по государственному управлению в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения |  | Чемоданов А.Н. - глава департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.01.2014 | 31.12.2015 | 01.01.2014 | 31.12.2015 | не требуется | Х | Х | Х |  |  | Утверждено Положение о государственном природном заказнике "Былина"регионального значения в новой редакции (Постановление Правительства Кировской области от 14.01.2014 №243/2 "О внесении изменений в постановление Губернатора Кировской области от 11.04.2000 №133" ). Подготовлены заключения по результатам рассмотрения проектной и предпроектной документации в части имеющихся ограничений на особо охраняемых природных территориях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.7. | Ведение Красной книги Кировской области, обеспечение работы комиссии по Красной книге Кировской области |  | Логинова Ю.В. – главный специалист-эксперт отдела регулирования приро-допользования и охраны окружающей среды департамента экологии и природопользования Кировской области | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | не требуется | Х | Х | Х |  |  | Организован мониторинг состояния популяций видов, занесенных в Красную книгу Кировской области, созданы и ведутся базы данных о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах, подготовлены и реализованы предложения по специальным мерам охраны. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.8. | Проведение мероприятий в рамках природоохранной акции «Марш парков» |  | Новоселов В.Б. - заместитель директора - начальник отдела (службы) охраны государственных природных заказников регионального значения КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 45,80 | 45,77 | 99,93 |  |  | Проведены природоохранные акции "Марш парков" в г. Кирове, Верхнекамском, Унинском, Яранском районах, результатом которых является привлечение внимания общества и средств массовой информации к проблемам особо охраняемых природных территорий, а также оказание им реальной практической помощи (очистка и благоустройство мест отдыха на наиболее посещаемых участках ООПТ Кировской области), экологическое просвещение населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.9. | Обеспечение режима особой охраны и содержание памятников природы регионального значения «Озеро Лежнинское», «Озеро Пайбулатовское», «Озеро Подборное» |  | Новоселов В.Б. - заместитель директора - начальник отдела (службы) охраны государственных природных заказников регионального значения КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 150,00 | 149,94 | 99,96 |  |  | Проведены работы по обеспечению режима особой охраны и содержанию памятников природы регионального значения "Озеро Лежнинское" и "Озеро Подборное", "Озеро Пайбулатовское". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.10. | Обеспечение охраны территорий государственных природных заказников регионального значения |  | Новоселов В.Б. - заместитель директора - начальник отдела (службы) охраны государственных природных заказников регионального значения КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 4794,30 | 4794,30 | 100,00 |  |  | Обеспечена охрана территории государственных природных заказников («Былина», «Бушковский лес», «Пижемский») путем проведения 280 контрольно-рейдовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.11. | Сбор, обработка, обновление и представление сведений для ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий |  | Новоселов В.Б. - заместитель директора - начальник отдела (службы) охраны государственных природных заказников регионального значения КОГБУ «Областной природоохранный центр» | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 01.01.2014 | 31.12.2016 | областной бюджет | 679,80 | 671,46 | 98,77 |  |  | Сформирован обновленный государственный кадастр особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Отдельное мероприятие «Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением» |  | Чемоданов А.Н. - глава департамента экологии и природопользования Кировской области | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 53563,40 | 53186,72 | 99,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Текущее обеспечение деятельности департамента экологии и природопользования Кировской области |  | Чемоданов А.Н. - глава департамента экологии и природопользования Кировской области | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 22021,10 | 21674,77 | 98,43 |  |  | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Исполнение судебных актов российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |  | Чемоданов А.Н. - глава департамента экологии и природопользования Кировской области | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 30,30 | 0,00 | 0,00 |  |  | Судебных актов в данной сфере не имелось. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания КОГБУ «Областной природоохранный центр» |  | Женихова О.В. - заместитель главы департамента экологии и природо-пользования Кировской области; Кропачев А.А. - директор КОГБУ «Областной природоохранный центр» | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | ежегодно с 01.01 | ежегодно до 31.12 | областной бюджет | 30764,20 | 30764,19 | 100,00 |  |  | Выполнены работы (оказаны услуги) в соответствии с государственным заданием в полном объеме, в том числе: услуги по техническому, организационно-методическому и экспертному обеспечению регионального экологического надзора - 800 услуг, услуги по осуществлению инструментального аналитического контроля - 12000 исследований, услуги по техническому и организационному сопровождению работ в области охраны окружающей среды и природопользованию - 1132 подготовленных проектов документов, учётных записей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Предоставление субсидии на приобретение особо ценного движимого имущества, КОГБУ «Областной природоохранный центр» |  | Новоселов В.Б. - заместитель директора - начальник отдела (службы) охраны государственных природных заказников регионального значения КОГБУ «Областной природоохранный центр» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | областной бюджет | 542,90 | 542,86 | 99,99 |  |  | Укрепление материально-технической базы для нужд заказников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Создание сайта департамента экологии и природопользования Кировской области |  | Чемоданов А.Н. - глава департамента экологии и природопользования Кировской области; Женихова О.В. - заместитель главы департамента экологии и природопользования Кировской области | 01.03.2014 | 31.12.2014 | 01.03.2014 | 24.12.2014 | областной бюджет | 204,90 | 204,90 | 100,00 |  |  | Создан сайт департамента.Приобретена система управления сайтом "1С-Битрикс: Управление сайтом - старт". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году _____ |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году _____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации государственной программы Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |
| "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2013 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование государственной программы, сроки реализации) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателя |  |  | Уровень достижения показателя, % | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Государственная программа Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился, в общем количестве водохозяйственных участков, расположенных на территории субъекта Российской Федерации | процентов | 25 | 25 | 25 | 100 |  |
| 1.2. | Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, от общего количествапользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование | процентов | 88,56 | 99,48 | 91,43 | 91,91 |  |
| 1.3. | Доля площади особо охраняемых природных территорий в общей площади территории области | процентов | 3,47 | 3,41 | 3,47 | 101,76 |  |
| 1.4. | Количество нарушений сроков и порядка рассмотрения документов, представленных на государственную экологическую экспертизу, выявленных по результатам проверок контролирующими органами и вследствие обоснованных жалоб заказчика | процентов | 0 | 0 | 0 | 100,00 |  |
| 1.5. | Количество обращений юридических и физических лиц по фактам нарушения природоохранного законодательства, не обеспеченных при рассмотрении принятыми административными мерами | процентов | 0 | 0 | 0 | 100,00 |  |
| 1.6. | Доля выданных лицензий на пользование участками недр местного значения без нарушения сроков и установленного порядка | процентов | 100 | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 1.7. | Количество закрытых (в том числе ликвидированных или рекультивированных) свалок бытовых отходов | единиц | 14 | 22 | 22 | 100,00 |  |
| 1.8. | Доля населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления коммунальных отходов, от общего количества населенных пунктов | процентов | 8,56 | 9,03 | 9,9 | 109,63 |  |
| 1.9. | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | процентов | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 100,00 |  |
| 1.10. | Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | километров | 0 | 0 | 0 | 100,00 |  |
| 1.11. | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | 2 | 2 | 1 | 50,00 | На 2014 год первоначально было предусмотрено 2 объекта «Капитальный ремонт гидроузла на р. Шурминка у с. Шурма Уржумского района Кировской области» и «Капитальный ремонт гидроузла водохранилища в пос. Климковка Белохолуницкого района Кировской области». . В период защиты бюджетных проектировок на 2014 год Росводресурсами были высказаны замечания по объекту «Капитальный ремонт гидроузла водохранилища в пос. Климковка Белохолуницкого района Кировской области», проектная документация была направлена на доработку. В итоге объект не был рекомендован к финансированию из федерального бюджета в 2014 году. В связи с чем из перечня мероприятий объект был исключен. |
| 1.12. | Доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности | процентов | 17,8 | 25 | 21,4 | 85,60 |  |
| 1.13. | Численность основных видов охотничьих ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.1 | Лось | тыс. особей | 29,3 | не менее 21 | 27,2 | 129,50 |  |
| 1.13.2. | Кабан | тыс. особей | 11,5 | не более 9,0 | 5 | 180,00 |  |
| 1.13.3 | Медведь | тыс. особей | 6,3 | не менее 5,1 | 6,2 | 121,60 |  |
| 1.14. | Доля использованных водных биологических ресурсов от выданной квоты | процентов | 47,87 | 38 | 46,8 | 123,16 | По итогам конкурса были заключены новые договора с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. |
| 1.15. | Доля заявителей, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме | процентов | - | 0 | 0 | 100,00 |  |
| 2 | Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Кировской области" на 2013- 2020 годы" |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негатиыного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территория | процентов | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 100,00 |  |
| 2.2. | Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | процентов | 0,218 | 0 | 0 | 100,00 |  |
| 2.3. | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | 2 | 2 | 1 | 50,00 | На 2014 год первоначально было предусмотрено 2 объекта «Капитальный ремонт гидроузла на р. Шурминка у с. Шурма Уржумского района Кировской области» и «Капитальный ремонт гидроузла водохранилища в пос. Климковка Белохолуницкого района Кировской области». . В период защиты бюджетных проектировок на 2014 год Росводресурсами были высказаны замечания по объекту «Капитальный ремонт гидроузла водохранилища в пос. Климковка Белохолуницкого района Кировской области», проектная документация была направлена на доработку. В итоге объект не был рекомендован к финансированию из федерального бюджета в 2014 году. В связи с чем из перечня мероприятий объект был исключен. |
| 2.4. | Доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности | процентов | 17,8 | 25 | 21,4 | 85,60 | По технической ошибке откорректирован не был. |
| 3. | Ведомственная целевая программа "Охрана, воспроизводство, федеральный государственный надзор и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Кировской области" |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Численность основных видов охотничьих ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Лось | тыс. особей | 29,3 | не менее 21 | 27,2 | 129,50 |  |
| 3.1.2. | Кабан | тыс. особей | 11,5 | не более 9 | 5 | 180,00 |  |
| 3.1.3. | Медведь | тыс. особей | 6,3 | не менее 5,1 | 6,2 | 121,60 |  |
| 3.2. | Количество объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам | единиц | 79 | 79 | 79 | 100,00 |  |
| 3.3. | Доля использования водных биологических ресурсов от выданной квоты | процентов | 47.87 | 38 | 46,8 | 123,16 | По итогам конкурса были заключены новые договора с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. |
| 3.4. | Охват пользователей охотничьими ресурсами (объектов регионального контроля) мероприятиями по контролю за использованием охотничьих ресурсов | процентов | 23 | 15 | 15 | 100,00 |  |
| 3.5. | Наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы по проектам ежегодного лимита изъятия объектов животного мира | да/нет | да | да | да | 100,00 |  |
| 4. | Отдельное мероприятие "Охрана водных объектов" |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля загрязненных сточных вод в общем объеме отводимых в водные объекты сточных вод, подлежащих очистке | процентов | - | 93,8 | 98,3 | 95,42 |  |
| 4.2. | Объем сброса загрязненных без очистки сточных вод | млн. куб. метров | - | 67,4 | 44,3 | 152,14 | Объем сброса загрязненных без очистки сточных вод снизился в сравнении с 2013 годом и перевыполнил плановое значение 2014 года. Перевыполнение плана вызвано тем, что сточные воды ЗАО «Вяткаторф», сбрасываемые без очистки, соответствовали в 2014 году категории нормативно-чистых сточных вод, а не загрязненных (как в 2013 году). |
| 4.3. | Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился, в общем количестве водохозяйственных участков, расположенных на территории субъекта Российской Федерации | процентов | - | 25 | 25 | 100,00 |  |
| 4.4. | Количество регулярных наблюдений за состоянием водных объектов | погонных километров | - | 148 | 148 | 100,00 |  |
| 4.5. | Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, от общего количества пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование | процентов | - | 99,48 | 91,43 | 91,91 |  |
| 4.6. | Доля заключенных договоров водопользования и принятых решений о предоставлении водных объектов в пользование в общем количестве водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании лицензии на водопользование и договоров пользования водными объектами, срок действия которых истекает в планируемом году, при сохранении потребности водопользования | процентов | - | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 5. | Отдельное мероприятие "Сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, а также максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот" |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество муниципальных образований, охваченных системами раздельного сбора бытовых отходов | единиц | - | 2 | 2 | 100,00 |  |
| 5.2. | Доля бытовых отходов, собираемых в качестве вторичных материальных ресурсов, в общем объеме собираемых бытовых отходов | процентов | - | 8,1 | 8,1 | 100,00 |  |
| 5.3. | Число муниципальных районов, охваченных системой двухэтапного вывоза твердых бытовых отходов | единиц | - | 0 | 0 | 100,00 |  |
| 5.4. | Количество закрытых (в том числе ликвидированных или рекультивированных) свалок бытовых отходов | единиц | - | 22 | 22 | 100,00 |  |
| 5.5. | Доля населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления коммунальных отходов, от общего количества населенных пунктов | процентов | - | 9,03 | 9,9 | 109,63 |  |
| 5.6. | Количество построенных объектов размещения твердых бытовых отходов (полигонов и обустроенных свалок твердых бытовых отходов, мусороперегрузочных станций) | единиц | - | 1 | 3 | 300,00 | Планировалось строительство полигона ТБО в Советском районе, но, в связи с отсутствием положительного заключения государственной экологической экспертизы строительство не было открыто. Средства были перераспределены на обустройство 3 свалок |
| 6. | Отдельное мероприятие "Улучшение качества окружающей среды, обеспечение благоприятной среды проживания населения и рационального природопользования" |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Количество экземпляров изданного регионального доклада о состоянии окружающей среды | единиц | - | 300 | 300 | 100,00 |  |
| 6.2. | Количество информаций о развитии и использовании минерально-сырьевой базы Кировской области | единиц | - | 20 | 20 | 100,00 |  |
| 6.3. | Количество ликвидированных потенциально экологически опасных (бездействующих) скважин | единиц | - | 20 | 20 | 100,00 |  |
| 6.4. | Выполнение согласованного прокуратурой Кировской области ежегодного Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | процентов | - | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 6.5. | Количество обращений юридических и физических лиц по фактам нарушения природоохранного законодательства, не обеспеченных при рассмотрении принятыми административными мерами | единиц | - | 0 | 0 | 100,00 |  |
| 6.6. | Степень информационной активности, определяемая количеством информационных поводов по вопросам охраны окружающей среды и природопользования к количеству специалистов | единиц | - | 2,5 | 2,6 | 104,00 |  |
| 6.7. | Количество наблюдений за показателями состояния окружающей среды | единиц | - | 400 | 400 | 100,00 |  |
| 6.8. | Количество нарушений сроков и порядка рассмотрения документов, представленных на государственную экологическую экспертизу, выявленных по результатам проверок контролирующими органами и вследствие обоснованных жалоб заказчиков | единиц | - | 0 | 0 | 100,00 |  |
| 6.9. | Доля выданных лицензий на пользование участками недр местного значения без нарушения сроков и установленного порядка | процентов | - | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 6.10. | Доля геологических отчетов с материалами подсчета запасов, рассмотренных комиссией по государственной экспертизе запасов полезных ископаемых без нарушения сроков и установленного порядка | процентов | - | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 6.11. | Доля площади особо охраняемых природных территорий от общей площади территории области | процентов | - | 3,41 | 3,47 | 101,76 |  |
| 6.12. | Количество проведенных контрольно-рейдовых мероприятий по охране территории государственных природных заказников "Былина", "Пижемский" и "Бушковский лес" | мероприятий | - | 280 | 280 | 100,00 |  |
| 6.13. | Доля площади особо охраняемых природных территорий, охваченной контрольно-надзорными мероприятиями, от общей площади особо охраняемых природных территорий Кировской области | процентов | - | 85,6 | 85,6 | 100,00 |  |
| 6.14. | Доля заявителей, использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме | процентов | - | 0 | 0 | 100,00 |  |

| Приложение № 3 Сведения о внесенных в государственную программу изменениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по состоянию на 01.01.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2013 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель - департамент экологии и природопользования Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (орган исполнительной власти области) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование нормативного правового акта | Дата принятия |  | Номер | Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование |  |  |
| 1 |  | Постановление Правительства Кировской области "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.10.2012 № 176/655 | 31.03.2014 |  | 256/229 | Объемы финансирования государственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» приводятся в соответствие с объемами ее финансирования, предусмотренными Законом Кировской области от 26.02.2014 № 380-ЗО «О внесении изменений в Закон Кировской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». |  |  |
| 2 |  | Постановление Правительства Кировской области "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.10.2012 № 176/656 | 08.07.2014 |  | 270/452 | Внесение изменений в проект постановления связано с необходимостью корректировки объемов финансирования Государственной программы в связи с перераспределением объемов финансирования из областного бюджета между мероприятиями подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Кировской области» на 2013 – 2020 годы и отдельными мероприятиями «Сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, а также максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот» и «Улучшение качества окружающей среды, обеспечение благоприятной среды проживания населения и рационального природопользования», а также со сложившейся экономией по факту выполнения мероприятий подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Кировской области» на 2013 – 2020 годы. |  |  |
| 3 |  | Постановление Правительства Кировской области "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.10.2012 № 176/657 | 03.12.2014 |  | 13/153 | Предусматривается корректировка объемов финансирования государственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» в связи с перераспределением объемов финансирования из областного бюджета между отдельными мероприятиями «Сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, а также максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот» и «Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением». |  |  |
| 4 |  | Постановление Правительства Кировской области "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.10.2012 № 176/658 | 26.12.2014 |  | 18/237 | Предусматривается корректировка объемов финансирования Государственной программы в связи со сложившейся экономией в результате проведения торгов по мероприятиям подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Кировской области» на 2013 – 2020 годы и отдельным мероприятиям «Сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, а также максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот», «Улучшение качества окружающей среды, обеспечение благоприятной среды проживания населения и рационального природопользования» и «Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением». Также объемы финансирования Государственной программы приводятся в соответствие с объемами ее финансирования, предусмотренными Законом Ки-ровской области от 04.12.2014 № 480-ЗО «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». |  |  |