## Информация о ходе реализации ведомственной целевой программы

## «Обеспечение охраны окружающей среды и рационального  природопользования в Кировской области» в 2012 году

## В 2012 году департаментом и подведомственными учреждениями реализовалась ведомственная целевая программа «Обеспечение охраны окружающей среды и рационального  природопользования в Кировской области», утвержденная приказом департамента от 29.07.2012 № 181 (с изменениями, внесенными приказами департамента от 30.12.2011 № 311, от 03.04.2012 № 56, от 24.07.2012 № 136, от 09.11.2012 № 213, от 21.12.2012 № 252) (далее – программа).).

Общий объем финансирования программы на 2012 год – 101 991,1 тыс. рублей.

Источники финансирования:

федеральный бюджет – 15 258,4 тыс. рублей;

## областной бюджет – 86 732,7 тыс. рублей.

На реализацию  программы за 2012 год из всех источников финансирования направлено 97 861,982 тыс. рублей, что составляет 97,91% к запланированному программой, в том числе за счет средств:

федерального  бюджета – 14 255,086 тыс. рублей (93,42% к программе);

областного бюджета –  85 606,89 тыс. рублей (98,7% к программе).

Рис. 4.3.2. Структура мероприятий, направленных на обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования Кировской области в 2012 году

В сфере регулирования отношений недропользования завершено выполнение научно-исследовательской работы «Разработка схемы комплексного использования выработанных, числящихся выработанными и частично выработанных (нераспределенного фонда недр) торфяных месторождений на территории Кировской области». Составлен перечень потенциально пожароопасных выработанных, числящихся выработанными и частично выработанных (нераспределенного фонда недр) торфяных месторождений с градацией по степени их потенциальной пожароопасности. Разработана электронная карта размещения этих месторождений. Разработана схема дальнейшего комплексного использования этих месторождений. Продолжается геологическое изучение недр области в части общераспространенных полезных ископаемых. Поставлены на территориальный баланс запасов полезных ископаемых Кировской области пяти новых месторождений с общим объёмом запасов 9,8 млн. м3.

В течение 2012 года осуществлялся мониторинг окружающей среды, водных объектов и проводилось информационное обеспечение развития и использования минерально-сырьевой базы Кировской области. За состоянием окружающей среды в районе расположения Кильмезского захоронения ядохимикатов проведено 196 наблюдений, состояние окружающей среды остается стабильным, по некоторым показателям наблюдается снижение концентраций. Проведено 74 наблюдения  за состоянием окружающей среды на участке  территории вдоль р. Вятка от г. Слободского до г.  Киров. В рамках оптимизации системы мониторинга  атмосферного воздуха, в апреле 2012 года в г. Кирово – Чепецке установлен и введен в эксплуатацию автоматический газоанализатор, осуществляющий круглосуточный  мониторинг атмосферного воздуха на содержание хлористого водорода. С показаниями автоматического газоанализатора можно ознакомиться в режиме реального времени на опубликованном специальном общедоступном сайте.

В рамках осуществления государственного мониторинга водных объектов в течение 2012 года осуществлялись наблюдения за состоянием: водоохранных зон реки Вятка в границах города Слободского, Нововятского района г. Кирова, р. Плоская в границах п. Коминтерновский  г. Кирова и р. Люльченка в границах г. Кирова; донных отложений р. Плоская в границах п. Коминтерновский г. Кирова и р. Люльченка в границах г. Кирова; берегов реки Вятка на участке д. Красногоры –д. Гольцы, р. Медянка в с. Мурыгино, р. Юг и р. Икшинка в пгт Подосиновец, р. Воя в с. Архангельское (Немский район).Общая протяженность наблюдений в год  составила 108 погонных километров. По результатам работы составлен подробный отчет с анализом действий участников системы наблюдений.

В сфере обращения с отходами продолжены работы по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду размещенных промышленных отходов на полигоне в п. Сочнево (Нагорск), начаты работы по обустройству свалки ТБО в Немском районе, закончены работы по обустройству свалки ТБО в Верхошижемском районе.

В области водных отношений на осуществление переданных полномочий в 2012 году из федерального бюджета предоставлено субвенций в объеме 15 258,4 тыс. рублей. Из них освоено 14 255,086 тыс. рублей, т.е. 93,4%.

Выполнены в полном объеме и оплачены работы по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реках Быстрица и Ивкина общей протяженностью 270 км. Продолжена работа по определению границ на реке Вятка от г. Кирс до границы с Удмуртской Республикой.

Завершены работы по закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками на р. Чепца с притоками (протяженностью 324км) и трех участках р. Вятка: от г. Кирс до г. Слободской (протяженностью 318 км), от г. Слободского до устья р. Моломы (протяженностью 200 км) и от устья р. Моломы до границы с Республикой Татарстан (протяженностью 470км).

От бытового мусора, упавших и растущих в русле деревьев и кустарника расчищены русла ручьев Антоновка и Погорелка в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области. Общая протяженность участков расчистки русел составила 5,07 км.

Для продолжения работ по расчистке мелководий Белохолуницкого водохранилища за счет средств областного бюджета в 2012 году выполнена корректировка рабочего проекта, который в настоящее время находится на государственной экспертизе.

Предоставлены права пользования водными объектами в количестве 58 разрешительных документов.

По обеспечению безопасности гидротехнических сооружений выполнены следующие мероприятия: завершены работы по капитальному ремонту гидроузла на р.Осиновка у пгт Опарино Опаринского района; выполнен капитальный ремонт гидроузла водохранилища на р. Уртма уд. Иваново Яранского района; начаты работы по капитальному ремонту гидроузла водохранилища на р.Песковка в пгт Песковка Омутнинского района;начата реконструкция гидроузлана р. Зеквай в Кильмезском районе.

В 2012 году введены в эксплуатацию Буйский гидроузел в с. Буйское Уржумского района и гидроузел на р. Ивкина у с. Среднеивкино Верхошижемского района.

В 2012 году подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт двух гидроузлов: на  р. Шурминка у с. Шурма Уржумского района и водохранилища в п. Климковка Белохолуницкого района.

В 2012 году завершены работы по строительству берегоукрепления р. Вятка у г. Вятские Поляны. Объект введен в эксплуатацию.

В области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения начата подготовка  комплекта  материалов к изданию Красной книги Кировской области. Выполнена научно-исследовательская работа по теме «Оценка состояния и подготовка обоснований по оптимизации сети особо охраняемых природных территорий Кировской области на основании материалов инвентаризационной ревизии на территории  районов области». Получены результаты обследования  24 памятников природы регионального значения г. Кирова и пригородной зоны, представлен графический и иллюстративный материал, предложены меры по оптимизации сети ООПТ. Проведены работы по обеспечению соблюдения режима особой охраны и обустройство особо охраняемых природных территорий регионального значения в отношении 17 ООПТ. В рамках природоохранной акции «Марш парков» проведены мероприятия, направленные на пропаганду и популяризацию заповедного дела. В 2012 году площадь ООПТ увеличилась на 1893 га.

В сфере организации и развития системы экологического образования и формирования экологической культуры средства были направлены на реализацию пилотного проекта «Вятка – территория экологии». В рамках проекта выполняется научно-исследовательская работа «Разработка современных технологий формирования экологической культуры», издан региональный доклад  «О состоянии окружающей среды Кировской области» в количестве 300 экземпляров, издана серия тематических сборников и дисков  «Экологическая мозаика» в количестве  300 шт.

На 2012 год Программой предусмотрены следующие конечные результаты реализации мероприятий:

1.Выполнение согласованного с прокуратурой Кировской области ежегодного Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 100% , выполнено 94%. При плане проведения проверок в количестве 143 единицы проведено 134 проверки (9 проверок не удалось провести в связи  с ликвидацией предприятий (организаций)  в течение 2012 года).

2. Отсутствие количества обращений юридических и физических лиц по фактам нарушения природоохранного законодательства, не обеспеченных при рассмотрении принятыми административными мерами. Показатель выполнен. Обращений юридических и физических лиц по фактам нарушения природоохранного законодательства, не обеспеченных при рассмотрении принятыми административными мерами в 2012 году не имелось.

3. Количество экземпляров изданного регионального доклада о состоянии окружающей среды составит 300 экземпляров, фактически издано 300 экземпляров.

4. Степень информационной активности, определяемая количеством информационных поводов по вопросам охраны окружающей среды и природопользования к количеству специалистов составит 2,2 единиц. Фактически степень информационной активности составила 2,5 единиц. Увеличение степени информационной активности произошло за счет еженедельного заполнения раздела Новостная лента на странице департамента экологии сайта Правительства области.

5. Количество наблюдений за показателями  состояния окружающей среды составит 270,  выполнено 270 наблюдений.

6. Количество регулярных наблюдений за состоянием водных объектов составит 108 погонных километров, выполнено 108 погонных километров.

7. Количество нарушений сроков и порядка рассмотрения документов, представленных на государственную экологическую экспертизу, выявленных по результатам проверок контролирующими органами и обоснованных жалоб заказчиков – 0 единиц, нарушений сроков и порядка рассмотрения документов в 2012 году не имелось.

8. Ввод в эксплуатацию 2 гидротехнических сооружений. Фактическое значение составило 2 единицы. Введен в эксплуатацию  гидроузел на р. Ивкина у с. Среднеивкино Верхошижемского района Кировской области и Буйский гидроузел в с. Буйское Уржумского района.

9. Объем ущерба, предотвращенного за счет повышения надежности гидротехнических сооружений в 2012 году составит 458,6 млн. рублей, фактическое значение составило 451,8 млн. рублей или 98,5% к плану, т.к по объекту «Капитальный ремонт гидроузла водохранилища на р. Песковка в пгт Песковка Омутнинского района Кировской области» работы выполнены в меньшем объеме, чем планировалось.

10. Количество подготовленной проектно-сметной документации  по капитальному ремонту гидротехнических сооружений - 2 единицы. Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт двух гидроузлов: на  р. Шурминка у с. Шурма Уржумского района и водохранилища в п. Климковка Белохолуницкого района Кировской области.

11. Количество  экземпляров изданной    серии тематических  сборников и    DVD-дисков, включающих рекомендации    по    проведению   мероприятий  в  области экологии    и    охраны окружающей среды составит 300 единиц, фактически издано 300 единиц.

12. Доля выданных лицензий  на  пользование участками недр местного значения без нарушения сроков и установленного порядка составит 100%, фактически – 100%.

13. Доля геологических отчетов с материалами подсчета запасов, рассмотренных комиссией по государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, без нарушения сроков и установленного порядка составит 100%, фактически – 100%.

14. Количество информаций о развитии и использовании минерально-сырьевой базы Кировской области составить 12 единиц, фактически представлено 12 единиц информаций.

15. Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, в общем количестве пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов составит 87,8%, фактически доля водопользователей составила 88,2%. Перевыполнение планового значения показателя на 0,4 % обусловлено предоставлением права пользования р. Вяткой с целью ремонта газопровода ООО «Подводгазэнергосервис". Данное предприятие не было включено в обшее количество водопользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами, так как ранее не использовало водный объект и заявленный вид работ является разовым.

16. Доля заключенных договоров водопользования и принятых решений о предоставлении водных объектов в пользование в общем количестве водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании лицензии на водопользование и договоров пользования водными объектами, срок действия которых истекает в планируемом году, при сохранении потребности водопользования составит 100%, фактически доля составила 100%.

17. Количество проведенных контрольно-рейдовых мероприятий по охране территории государственных природных заказников "Былина" и "Пижемский" составит 230 единиц. Фактически количество проведенных рейдов составило 230 единиц.

18. Доля площади особо охраняемых природных территорий в общей площади территории области составит 3,3%. Фактически доля ООПТ составила 3,3%.

19. Количество лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения составит 2 единицы, фактически -2 единицы.

20. Площадь лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения составит 45197 га, фактически составила- 45197 га.

21. Доля площади особо охраняемых природных территорий, охваченная контрольно-надзорными мероприятиями от общей площади особо охраняемых природных территорий Кировской области составит 100%, фактически доля площади ООПТ, охваченная контрольно-надзорными мероприятиями,  составила 100%.

22. Доля населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления коммунальных отходов, от общего количества населенных пунктов составит 8,09 %. Фактически доля населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления коммунальных отходов составила 8,09%.

| Информация |  |
| --- | --- |
| о ходе реализации ведомственных целевых программ в январе - декабре 2012 года |  |
| Департаментом экологии и природопользования Кировской области |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |
| № пп | Наименование ведомственной целевой программы, мероприятий программы | Источники финансирования | Лимит на 2012 год | Выполнение мероприятий (работ, оказание услуг) в январе-декабре 2012 года, тыс. руб. | Профинансировано в январе-декабре 2012 года, тыс. руб. | Наименование показателей эффективности реализации программы, их плановое и фактическое значение за 2012 год | Оценка эффективности ведомственной целевой программы, факторы, негативно повлиявшие на ее реализацию (при наличии), меры по повышению эффективности реализации ведомственной целевой программы |
| 1 | Ведомственная целевая программа ««Обеспечение охраны окружающей среды и рационального природопользования в Кировской области" | Всего в том числе: | 101 991,100 | 99 861,982 | 99 861,982 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 15 258,400 | 14 255,086 | 14 255,086 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 86 732,700 | 85 606,896 | 85 606,896 |  |  |
|  | * Справочно - доля местного бюджета в рамках реализации ведомственной программы | местный бюджет* | 4 642,535 | 4 538,692 | 4 538,692 |  |  |
|  | 1 | Осуществление регионального государственного экологического надзора |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Организация и осуществление регионального государственного экологического надзора при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору | областной бюджет | х | х | х | Выполнение согласованного прокуратурой Кировской области ежегодного Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При плане 100% фактическое значение составило 94%. Количество обращений юридических и физических лиц по фактам нарушения природоохранного законодательства, не обеспеченных при рассмотрении принятыми административными мерами. При плане 0 единиц фактическое значение составило 0 единиц, или 100% к плану. | На 2012 год был подготовлен, согласован в установленном порядке с прокуратурой Кировской области и утвержден приказом департамента план проведения проверок в количестве 143 ед. Всего проведено 134 внеплановых проверки (9 проверок не удалось провести в связи с ликвидацией предприятий (организаций) в течение 2012 года). В периоды проведения проверок привлекались экспертные организации и эксперты. Расширялась практика использования результатов контрольно-измерительных и лабораторно-диагностических лабораторных исследований с целью определения параметров загрязнения окружающей среды. Реализацию данных мероприятий обеспечивала специализированная инспекция аналитического контроля (СИАК) КОГБУ «Кировский областной центр охраны окружающей среды». |
|  | 1.2. | Осуществление контроля платы за негативное воздействие на окружающую среду по объектам Кировской области, хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | областной бюджет | х | х | х |  |  |
|  | 2. | Проведение единой государственной политики в сфере охраны окружающей среды и природопользования, обеспечение экологической безопасности и безопасности гидротехнических сооружений |  |  |  |  | Степень информационной активности, определяемая количеством информационных поводов по вопросам охраны окружающей среды и природопользования к количеству специалистов, единиц. При плане 2,2 единицы фактическое значение составило 2,5 единицы, или 100% к плану. | Увеличение степени информационной активности произошло за счет еженедельного заполнения раздела Новостная лента на странице департамента экологии сайта Правительства области. |
|  | 2.1. | Обеспечение эффективного взаимодействия с органами государственной власти, научными и общественными организациями в решении экологических задач | областной бюджет | х | х | х |  |  |
|  | 2.2. | Организация исполнения принятых областных целевых программ в сфере обращения с отходами производства и потребления, в сфере охраны поверхностных водных объектов, ведомственных целевых программ | областной бюджет | х | х | х |  |  |
|  | 2.3. | Обеспечение органов государственной власти области, местного самоуправления, населения области информацией о состоянии окружающей среды на территории Кировской области, а также информацией в области гидрометеорологии | областной бюджет | 2 068,500 | 2 068,417 | 2 068,417 |  |  |
|  | 2.3.1. | Подготовка ежегодного регионального доклада «О состоянии окружающей среды Кировской области» | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.2. | Издание ежегодного регионального доклада «О состоянии окружающей среды Кировской области» | областной бюджет | 68,700 | 68,700 | 68,700 | Количество экземпляров изданного регионального доклада о состоянии окружающей среды. При плане 300 единиц фактическое значение составило 300 единиц, или 113,6% к плану. |  |
|  | 2.3.3. | Информационное обеспечение в области гидрометеорологии и смежных с ней областях межмуниципального и регионального уровня для государственных нужд Кировской области | областной бюджет | 1 999,800 | 1 999,717 | 1 999,717 |  |  |
|  | 2.3.4. | Обеспечение органов государственной власти области, местного самоуправления, населения области информацией о состоянии окружающей среды на территории Кировской области, а также информацией в области гидрометеорологии | областной бюджет | х | х | х |  |  |
|  | 2.4. | Организация и проведение наблюдений за состоянием окружающей среды в районах расположения источников антропогенного воздействия и воздействием этих источников на окружающую среду | областной бюджет | х | х | х |  |  |
|  | 2.4.1. | Проведение регулярных наблюдений за состоянием окружающей среды в районах расположения источников антропогенного воздействи и воздействием этих источников на окружающую среду | областной бюджет | х | х | х |  |  |
|  | 2.4.2. | Предоставление специализированной информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха на территории г. Кирово-Чепецка, из них:: | областной бюджет | 1 371,300 | 1 371,207 | 1 371,207 |  |  |
|  |  | 2.4.2.1. | Осуществление мониторинга состояния загрязнения атмосферного воздуха хлористым водородом на автоматизированном посту наблюдений в г. Кирово-Чепецке | областной бюджет | 303,000 | 303,000 | 303,000 |  |  |
|  |  | 2.4.2.2. | Предоставление специализированной информации о состоянии загрязнения атмосферного воздуха на территории г. Кирово-Чепецка | областной бюджет | 1 068,300 | 1 068,207 | 1 068,207 |  |  |
|  | 2.4.3. | Создание автоматизированного поста наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в г. Кирово-Чепецке, из них: | областной бюджет | 3 597,200 | 3 596,552 | 3 596,552 |  |  |
|  |  | 2.4.3.1. | Поставка измерительного оборудования для государственных нужд Кировской области | областной бюджет | 3 560,000 | 3 560,000 | 3 560,000 |  |  |
|  |  | 2.4.3.2. | Обустройство и содержание помещения для установки измерительного оборудования | областной бюджет | 37,200 | 36,552 | 36,552 |  |  |
|  | 2.5. | Осуществление государственного мониторинга водных объектов | областной бюджет | 1 481,000 | 1 481,000 | 1 481,000 | Количество регулярных наблюдений за состоянием водных объектов. При плане 108 п.км. фактическое значение составило 108 п. км., или 100% к плану. |  |
|  | 2.6. | Осуществление государственного мониторинга окружающей среды | областной бюджет | 1 516,000 | 1 516,000 | 1 516,000 | Количество наблюдений за показателями состояния окружающей среды. При плане 270 наблюдений фактическое значение составило 270 единиц, или 100% к плану. |  |
|  | 2.7. | Организация и проведение государственной экологической экспертизы на территории области объектов регионального уровня | областной бюджет | х | х | х | Количество нарушений сроков и порядка рассмотрения документов, представленных на государственную экологическую экспертизу, выявленных по результатам проверок контролирующими органами и обоснованных жалоб заказчиков. При плане 0 единиц фактическое значение составило 0 единиц, или 100% к плану. |  |
|  | 2.8. | Формирование экологической культуры на территории Кировской области | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | 2.8.1. | Реализация мероприятий пилотного проекта по развитию системы экологического образования и просвещения "Вятка - территория экологии" - всего, в том числе: | областной бюджет | 679,500 | 679,400 | 679,400 |  |  |
|  |  | 2.8.1.1. | Выполнение научно-исследовательской работы «Разработка современных технологий формирования экологической культуры» | областной бюджет | 386,400 | 386,400 | 386,400 |  |  |
|  |  | 2.8.1.2. | Издание серии тематических сборников и DVD-дисков "Экологическая мозаика" | областной бюджет | 293,100 | 293,000 | 293,000 | Количество экземпляров изданной серии тематических сборников и DVD-дисков, включающих рекомендации по проведению мероприятий в области экологии и охраны окружающей среды. При плане 300 единиц фактическое значение составило 300 единиц, или 100% к плану. |  |
|  |  | 2.8.1.3. | Подготовка постановления Правительства области о порядке конкурсного отбора муниципальных районов (городских округов) Кировской области на право получения грантов на реализацию программ (проектов) по развитию системы экологического образования и просвещения населения | областной бюджет | х | х | х |  |  |
|  |  | 2.8.1.4. | Организация и проведение конкурсного отбора муниципальных районов Кировской области на право получения грантов на реализацию программ (проектов) по развитию системы экологического образования и просвещения населения | областной бюджет | х | х | х |  |  |
|  | 2.9. | Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт гидротехнических сооружений | областной бюджет |  |  |  | 1. Ввод в эксплуатацию гидротехнических сооружений. При плане 2 единицы, фактическое значение составило 2 единицы. 2. Объем предотвращенного ущерба за счет повышения надежности гидротехнических сооружений. При плане 458,6 млн. рублей, фактическое значение составило 451,8 млн. рублей или 98,5% к плану. 3. Количество подготовленной проектно-сметной документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений. При плане 2 единицы фактическое значение составило 2 единицы или 100% к плану. | Введен в эксплуатацию гидроузел на р. Ивкина у с. СреднеивкиноВерхошижемского района Кировской области иБуйский гидроузел в с. Буйское Уржумского района. По объекту «Капитальный ремонт гидроузла водохранилища на р. Песковка в пгт Песковка Омутнинского района Кировской области» работы выполнены в меньшем объеме, чем планировалось. Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт двух гидроузлов: на р. Шурминка у с. Шурма Уржумского района и водохранилища в п. Климковка Белохолуницкого района Кировской области. |
|  | 2.9.1. | Организация строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта гидротехнических сооружений | областной бюджет | х | х | х |  |  |
|  | 2.9.2. | Капитальный и текущий ремонт гидротехнических сооружений | федеральный бюджет | х | х | х |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 2 926,100 | 2 926,074 | 2 926,074 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет* | 882,743 | 882,743 | 882,743 |  |  |
|  |  | 2.9.2.1. | Капитальный ремонт гидроузла водохранилища на р. Уртма у д. Иваново Яранского района Кировской области | федеральный бюджет | х | х | х |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 2 826,100 | 2 826,074 | 2 826,074 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет* | 772,112 | 772,112 | 772,112 |  | По итогам 2012 года остались неосвоенными субсидии федерального бюджета на капитальный ремонт гидротехнических сооружений в размере 12 383,2 тыс. рублей. Из них экономия, сложившаяся в результате проведения аукционов, составляет 195,7 тыс. рублей. Остаток в размере 12 187,5 тыс. руб. образовался по объекту «Капитальный ремонт гидроузла водохранилища на р. Песковка в пгт Песковка Омутнинского района Кировской области» в связи с тем, что контракт на выполнение работ был заключен только 04 октября 2012 г. Поздние сроки заключения контракта объясняются тем, что согласование данного объекта в Росводресурсах осуществлялось длительный период времени. |
|  |  | 2.9.2.2. | Капитальный ремонт гидроузла водохранилища на р. Песковка в пгт Песковка Омутнинского р-на Кировской области | федеральный бюджет | х | х | х |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 100,000 | 100,000 | 100,000 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет* | 110,631 | 110,631 | 110,631 |  |  |
|  | 2.9.3. | Разработка проектно-сметной документации по строительству, реконструкции и капитальному ремонту гидротехнических сооружений | областной бюджет | 2 341,400 | 2 341,355 | 2 341,355 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет* | 1 003,523 | 899,754 | 899,754 |  |  |
|  |  | 2.9.3.1. | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту гидроузла водохранилища в п. Климковка Белохолуницкого района Кировской области | областной бюджет | 1 090,400 | 1 090,400 | 1 090,400 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет* | 467,400 | 363,631 | 363,631 |  |  |
|  |  | 2.9.3.2. | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту гидроузла на р. Шурминка у с. Шурма Уржумского района Кировской области | областной бюджет | 1 251,000 | 1 250,955 | 1 250,955 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет* | 536,123 | 536,123 | 536,123 |  |  |
|  |  | 2.9.3.3. | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту гидроузла на р. Идык у д. Пестерево Кильмезского района Кировской области | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | 2.9.4. | Реконструкция пруда на р. Зеквай у с. Зимник Кильмезского района Кировской области | областной бюджет | 8 432,900 | 8 432,820 | 8 432,820 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет* | 1 016,200 | 1 016,199 | 1 016,199 |  |  |
|  | 2.9.5. | Берегоукрепление р. Вятка у г. Вятские Поляны Кировской области | областной бюджет | 2 071,900 | 2 071,900 | 2 071,900 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет* | 1 345,499 | 1 345,426 | 1 345,426 |  |  |
|  | 2.10 | Выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | областной бюджет | х | х | х |  |  |
|  | 3 | Обеспечение государственного регулирования отношений в сфере недропользования | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. | Обеспечение функционирования государственной системы лицензирования пользования участками недр местного значения | областной бюджет | х | х | х | Доля выданных лицензий на пользование участками недр местного значения без нарушения сроков и установленного порядка. При плановом значении показателя 100 % фактическое значение составило 100 %. |  |
|  | 3.2. | Организация и проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | областной бюджет | х | х | х | Доля геологических отчетов с материалами подсчета запасов, рассмотренных комиссией по государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, без нарушения сроков и установленного порядка. Плановое значение 100 %, фактическое значение составило 100 %. |  |
|  | 3.3. | Согласование нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых при добыче, превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации | областной бюджет | х | х | х |  |  |
|  | 3.4. | Информационное обеспечение развития и использования минерально-сырьевой базы Кировской области | областной бюджет | 548,000 | 548,000 | 548,000 | Количество информаций о развитии и использовании минерально-сырьевой базы Кировской области. При плановом значении показателя 12 единиц фактическое значение - 12 единиц, или 100% к плану. |  |
|  | 3.5. | Регулирование иных вопросов в области использования и охраны недр в пределах компетенции, установленной действующим законодательством | областной бюджет | х | х | х |  |  |
|  | 3.6. | Выполнение научно-исследовательской работы «Разработка схемы комплексного использования выработанных, числящихся выработанными и частично выработанных (нераспределенного фонда недр) торфяных месторождений на территории Кировской области» | областной бюджет | 1 499,200 | 1 499,110 | 1 499,110 |  |  |
|  | 3.7. | Оказание услуг по информационному обеспечению геологического изучения недр и недропользования в Кировской области | областной бюджет | 98,500 | 98,500 | 98,500 |  |  |
|  | 4. | Обеспечение государственного регулирования в области водных отношений |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. | Организация проведения мероприятий по осуществлению отдельных полномочий в области водных отношений | областной бюджет | х | х | х |  |  |
|  | 4.2. | Проведение мероприятий по осуществлению отдельных полномочий в области водных отношений | федеральный бюджет | 15 258,400 | 14 255,086 | 14 255,086 | Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, в общем количестве пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование, процентов. При плане 87,8% фактическое значение составило 88,2%. Доля заключенных договоров водопользования и принятых решений о предоставлении водных объектов в пользование в общем количестве водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании лицензии на водопользование и договоров пользования водными объектами, срок действия которых истекает в планируемом году, при сохранении потребности водопользования, процентов. При плане 100% фактическое значение составило 100%. | Общий остаток неиспользованных субвенций составил 1 003,3 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям по заключению договоров водопользования остаток составил 217,0 тыс. рублей. Неосвоение средств обусловлено отсутствием заявок от предприятий - водопользователей. По мероприятию «Расчистка русел ручьев Антоновка и Погорелка в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области» департаментом оплачены акты выполненных работ на общую сумму 219,794 тыс. рублей, в том числе работы по расчистке русла на сумму 214,331 тыс. рублей, по ведению тех. надзора - на сумму 5,462 тыс. рублей. Не были оплачены подготовительные работы (устройство подъездов и площадок для временного складирования и разделки древесины и рекультивация территории). Вопрос оплаты подготовительных работ решается в Арбитражном суде Кировской области по исковому заявлению исполнителя работ. Экспертиза может быть проведена после схода снежного покрова. В случае положительного решения суда об оплате подготовительных работ потребность в средствах составит 786,041 тыс. рублей. При отказе в оплате данная сумма будет возвращена в федеральный бюджет. |
|  | 4.3. | Утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам | областной бюджет | х | х | х |  |  |
|  | 4.4. | Участие в заседаниях бассейновых советов Камского бассейнового округа и Двинско-Печорского бассейнового округа | областной бюджет | х | х | х |  |  |
|  | 4.5. | Разработка гидродинамической модели прогнозирования загрязнений р. Вятка при прохождении паводков и вследствие возможных нештатных и аварийных ситуаций | областной бюджет | 1 944,000 | 820,000 | 820,000 |  |  |
|  | 4.6. | Корректировка проекта «Расчистка мелководий Белохолуницкого водохранилища Кировской области. Шитовский залив» | областной бюджет | 1 450,000 | 1 450,000 | 1 450,000 |  |  |
|  | 4.7. | Производство инженерных изысканий по объекту "Корректировка проекта «Расчистка мелководий Белохолуницкого водохранилища Кировской области. Шитовский залив» | областной бюджет | 150,000 | 149,990 | 149,990 |  |  |
|  | 4.8. | Проведение государственной экспертизы проектной документации "Корректировка проекта «Расчистка мелководий Белохолуницкого водохранилища Кировской области. Шитовский залив» | областной бюджет | 321,800 | 321,733 | 321,733 |  |  |
|  | 5. | Осуществление гсударственного управления в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения" |  |  |  |  | 1.Доля площади особо охраняемых природных территорий в общей площади территории области. Плановое значение 3,3%, фактическое значение 3,3%. 2.Количество проведенных контрольно-рейдовых мероприятий по охране территории государственных природных заказников "Былина" и "Пижемский". При плане 230 мероприятий, фактическое значение составило 230 мероприятий, или 100% к плану. 3.Количество лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения. При плановом значении 2 единицы фактическое значение составило 2 единицы или 100% к плану. 4.Площадь лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения. При плановом значении 45197 га фактическое значение составило 45197 га, или 100% к плану. 5.Доля площади особо охраняемых природных территорий, охваченная контрольно-надзорными мероприятиями, от общей площади особо охраняемых природных территорий Кировской области. При плановом значении 85% фактическое значение составило 85%. |  |
|  | 5.1. | Разработка для Правительства области предложений по государственному управлению в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения | областной бюджет | х | х | х |  |  |
|  | 5.2. | Разработка предложений и материалов для Правительства области по созданию особо охраняемых природных территорий регионального значения | областной бюджет | х | х | х |  |  |
|  | 5.3. | Ведение Красной книги Кировской области, обеспечение работы комиссии по Красной книге Кировской области | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3.1. | Организация ведения Красной книги Кировской области, обеспечение работы комиссии по Красной книге Кировской области | областной бюджет | х | х | х |  |  |
|  |  | 5.3.2. | Подготовка комплекта материалов к изданию Красной книги Кировской области | областной бюджет | 372,000 | 372,000 | 372,000 |  |  |
|  | 5.4. | Принятие решений об образовании и развитии особо охраняемых природных территорий в области, сохранении биологического разнообразия редких и находящихся под угрозой исчезновениявидов животных и растений, уникальных природных объектов и комплексов | областной бюджет | х | х | х |  |  |
|  | 5.5. | Формирование позитивного отношения общественности в вопросах создания особо охраняемых природных территорий, пропаганда и популяризация идей заповедного дела |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.5.1. | Проведение мероприятий в рамках природоохранной акции "Марш парков" | областной бюджет | 50,000 | 50,000 | 50,000 |  |  |
|  | 5.6. | Оформление и ведение учетной документации по особо охраняемым природным территориям регионального значения |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6.1. | Оценка состояния и подготовка обоснований по оптимизации сети особо охраняемых природных территорий Кировской области на основании материалов инвентаризационной ревизии на территории районов области | областной бюджет | 200,000 | 200,000 | 200,000 |  |  |
|  | 5.7. | Обеспечение соблюдения режима особой охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.7.1. | Обеспечение режима особой охраны и содержание памятника природы регионального значения "Озеро Лежнинское" | областной бюджет | 100,000 | 100,000 | 100,000 |  |  |
|  | 5.7.2. | Обеспечение режима особой охраны и содержание особо охраняемых природных территорий регионального значения - всего, в том числе: | областной бюджет | 600,000 | 599,989 | 599,989 |  |  |
|  |  | 5.7.2.1. | Обозначение на местности границ памятников природы регионального значения "Христофоровские болота", "Пилинский лог", "Озеро Пайбулатовское" и их охранных зон | областной бюджет | 200,000 | 200,000 | 200,000 |  |  |
|  |  | 5.7.2.2. | Обеспечение режима особой охраны и содержание иных особо охраняемых природных территорий регионального значения | областной бюджет | 400,000 | 399,989 | 399,989 |  |  |
|  | 5.7.3. | Обеспечение охраны территорий государственных природных заказников регионального значения | областной бюджет | 4 305,800 | 4 305,800 | 4 305,800 |  |  |
|  | 6. | Обеспечение безопасного обращения с отходами |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. | Строительство полигона для захоронения твердых бытовых отходов для Советского района Кировской области, 1 очередь строительства | областной бюджет | 833,100 | 833,100 | 833,100 | 1. Доля населенных пунктов, охваченных системами сбора и удаления коммунальных отходов, от общего количества населенных пунктов, процентов. Плановое значение показателя - 8,09%, фактическое знпчение - 8,09%. |  |
|  |  |  | местный бюджет* | 102,070 | 102,070 | 102,070 |  |  |
|  | 6.2. | Формирование банка данных об отходах производства и потребления | областной бюджет | х | х | х |  |  |
|  | 6.3. | Организация ведения реестра объектов размещения, использования и обезвреживания отходов | областной бюджет | х | х | х |  |  |
|  | 6.4. | Подготовка информаций для реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере обращения с отходами | областной бюджет | х | х | х |  |  |
|  | 6.5. | Формирование и ведение базы данных нормативно-правовых актов по обращению с отходами в муниципальных образованиях Кировской области | областной бюджет | х | х | х |  |  |
|  | 6.6. | Обеспечение реализации положений Концепции обращения с отходами прозводства и потребления на территории Кировской области | областной бюджет | х | х | х |  |  |
|  | 6.7. | Обустройство свалки твердых бытовых отходов в пгт Нема Немского района Кировской области | областной бюджет | 400,000 | 400,000 | 400,000 |  |  |
|  |  |  | местный бюджет* | 292,500 | 292,500 | 292,500 |  |  |
|  | 7. | Содержание органов исполнительной власти и учреждений, всего, из них: | областной бюджет | 47 374,500 | 47 373,949 | 47 373,949 |  |  |
|  |  | 7.1. | Расходы областного бюджета на содержание департамента экологии и природопользования Кировской области | областной бюджет | 20 716,300 | 20 715,749 | 20 715,749 |  |  |
|  |  | 7.2. | Субсидии КОГБУ "Областной природоохранный центр" на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполненим работ) | областной бюджет | 26 658,200 | 26 658,200 | 26 658,200 |  |  |