**ОТЧЕТ**

**о реализации областной целевой программы**

**«Охрана поверхностных водных объектов на территории Кировской области» на 2012 – 2017 годы**

**(постановление Правительства Кировской области от 21 сентября 2011 г. № 121/441)**

**в 2012 – 2013 годы**

В рамках областной целевой программы «Охрана поверхностных водных объектов на территории Кировской области» на 2012 – 2017 годы в период с 2012 по 2013 годы реализованы следующие мероприятия.

В рамках реализации мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на водные объекты и их водосборные территории выполнены работы по:

1. капитальному ремонту двух очистных сооружений канализации МУП «Водоканал» города Кирово-Чепецка (в г. Кирово-Чепецке и мкр. Каринторф);

2. реконструкции пяти очистных сооружений –

очистных сооружений канализации ЗАО «Санаторий «Нижне-Ивкино»,

очистных сооружений промливневых сточных вод ЗАО «ЗМУ КЧХК»,

очистных сооружений ООО «Коммунальщик»,

аэротенков с увеличенным содержанием кислорода и бескислородных зон ОАО «Кировские коммунальные системы»,

лотков отстойников в корпусе 670 ООО «ЭСО КЧХК».

3. строительству четырех очистных сооружений –

установки очистки промливневых сточных вод ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»,

станции высадки осадка на очистных сооружениях водозабора ОАО «Кировские коммунальные системы»,

напорного коллектора ЗАО «Омутнинский металлургический завод»,

очистных сооружений производственного стока ОАО «Малмыжский маслозавод».

4. разработке проектной документации на капитальный ремонт, реконструкцию, строительство очистных сооружений, объектов водоотведения:

реконструкцию очистных сооружений биологической очистки ОАО «Моломский ЛХЗ»,

реконструкцию комплекса очистных сооружений ФГУ Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ «Вятские Увалы»,

обследование систем водоснабжения и водоотведения ЗАО «Омутнинский металлургический завод»,

создание установки очистки промливневых вод ООО «ГалоПолимер»,

строительству очистных сооружений биологической очистки ООО «Орловский водоканал».

Реализация указанных мероприятий в 2012 – 2013 годы осуществлялась исключительно за счет внебюджетных источников (средств предприятий-водопользователей). За 2012 – 2013 годы было затрачено 91,16 млн. рублей внебюджетных средств.

Из запланированных на 2012 год 69,9 млн. рублей было освоено 41,57 млн. рублей, в 2013 году из 35,07 млн. рублей освоено 49,59 млн. рублей.

Неполное освоение в 2012 году запланированных средств связано с тяжелым финансовым положением ряда предприятий Кировской области.

Средства областного бюджета в 2013 году не предоставлялись в связи с дефицитом бюджета Кировской области.

В 2012 году планировалось предоставление 780 тыс. рублей субсидий на конкурсной основе предприятиям-водопользователям, осуществляющим строительство очистных сооружений.

Департаментом экологии Кировской области в августе 2012 года был проведен отбор предприятий – водопользователей для предоставления указанной субсидии. Победителем отбора признано ОАО «Малмыжский маслозавод» с заявкой на субсидию в сумме 271,9 тыс. рублей.

Однако, по результатам проверки документов, представленных ОАО «Малмыжский маслозавод» для подтверждения суммы фактических затрат, было выявлено их несоответствие установленным требованиям. В связи с отказом предприятия от устранения выявленных несоответствий, субсидии были возвращены в областной бюджет.

В рамках мероприятия по обеспечению выполнения предприятиями-водопользователями условий использования водных объектов, определенных разрешительными документами, выполнен ряд мероприятий, не требующих финансирования.

В рамках контроля выполнения предприятиями-водопользователями условий использования водных объектов департаментом экологии разработан график и определены места отбора проб с целью мониторинга за качеством сточных вод и оценки их влияния на водные объекты. За 2012 - 2013 годы проведены отборы и анализ 131 пробы сточных вод, 381 пробы поверхностных вод.

Управлением государственного экологического надзора департамента экологии и Управлением Росприроднадзора по Кировской области проведены контрольные мероприятии, направленные на предотвращение загрязнения поверхностных водных объектов сточными водами. За 2012 - 2013 годы департаментом привлечено к административной ответственности 68 нарушителей водного законодательства. Взысканы штрафы на общую сумму 273 тыс. рублей.

Управлением Росприроднадзора по Кировской области за аналогичный период привлечено к административной ответственности 82 нарушителя водного законодательства. Взысканы штрафы на общую сумму 419,5 тыс. рублей.

Кроме того, осуществлялся контроль выполнения предприятиями планов водоохранных мероприятий в рамках заседаний межведомственной комиссии.

В рамках мероприятия по повышению информированности и культуры населения по вопросам использования и охраны водных объектов в 2012 году были полностью освоены средства областного бюджета в объеме 200 тыс. рублей. За счет этих средств создан видеофильм "Голубая душа Вятского края" о водных ресурсах Кировской области, проблемах в области использования и охраны водных ресурсов, путях их решения.

Кроме того, в рамках указанного мероприятия проводились работы, не требующие финансирования:

- осуществлялась подготовка статей и интервью о состоянии водных объектов Кировской области в средства массовой информации, пресс-центр Правительства Кировской области.

- принималось участие в заседаниях бассейновых советов, конференциях, посвященных водной тематике, и др.

Выполнение показателей эффективности областной целевой программы «Охрана поверхностных водных объектов на территории Кировской области» на 2012 – 2017 годы в период с 2012 по 2013 годы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой | Единица измерения | Базовое значение показателей эффек-  тивности | Значение показателей эффективности, предусмотренных программой на 2012 год | Фактически выполненные показатели эффективности за 2012 год | Значение показателей эффективности, предусмотренных программой на 2013 год | Фактически выполненные показатели эффективности за 2013 год |
| 1 | Доля загрязненных сточных вод в общем объеме отводимых в водные объекты сточных вод, подлежащих очистке | % | 99,7 | 97,8 | 96,4 | 97,8 | 98,3 |
| 2 | Объем сброса загрязненных без очистки сточных вод | млн. куб. метров | 67,5 | 71,3 | 65,1 | 67,5 | 66,0 |
| 3 | Доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился, в общем количестве водохозяйственных участков, расположенных на территории Кировской области | % | 33,3 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

1. В сравнении с базовым 2010 годом наблюдается положительная динамика по первому показателю: доля загрязненных сточных вод в общем объеме отводимых в водные объекты сточных вод, подлежащих очистке, снизилась с 99,7 до 98,3 %. Плановый показатель в 2012 году был перевыполнен на 1,4 %. Не достижение показателя за 2013 год объясняется рядом причин:
   1. В 2013 году по сравнению с 2012 годом сократился общий объем сброса сточных вод (с 186,67 млн. куб. метров до 179 млн. куб. метров). В то же время объем загрязненных сточных вод снизился не значительно (с 180,3 млн. куб. метров до 176 млн. куб. метров).
   2. Несмотря на реализованные мероприятия, внедряемые технологии очистки не позволяют очистить сточные воды до нормативного качества ввиду несоизмеримо жестких нормативов качества (ПДК рыб-хоз), применяемых к сточным водам. Так, в 2013 году, согласно статистическим данным, нормативно работающими признаны единственные очистные сооружения – "Вятское ЛПУМГ" - филиала ООО "Волготрансгаз" (с. Рожки) с объемом сброса 0,01 млн. куб. метров. К нормативно-чистым (без очистки) относятся воды от охлаждения оборудования – 3 млн. куб. метров.

Таким образом, сточные воды остальных предприятий области относятся к загрязненным – 176 млн. куб. метров.

2. По второму показателю наблюдается ежегодное перевыполнение плановых показателей (в 2012 году – на 6,2 млн. куб. метров, в 2013 году – на 1,5 млн. куб. метров). Однако, по данным отдела водных ресурсов по Кировской области Камского бассейнового водного управления, который осуществляет сбор и обобщение государственной статистической отчетности по форме 2тп-водхоз, снижение объема сброса загрязненных без очистки сточных вод связано со снижением объемов производства и сокращением общего объема сбросов на ряде предприятий области.

3. По третьему показателю фактическое выполнение соответствует плановому.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о реализации областной целевой программы**  **«Охрана поверхностных водных объектов на территории Кировской области»**  **в январе - декабре 2012 года** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | (в ценах текущего года, тыс.рублей) | | |
| № | Наименование областной целевой программы, в том числе по мероприятиям, стройкам и объектам *(если программа (мероприятие) реализуется в рамках ФЦП, указать наименование ФЦП)* | | Источники финансирования | Предусмотрено программой на 2012 год | Лимит на 2012 год | Выполнено в январе - декабре 2012 года | Профинансировано в январе - декабре 2012 года (кассовые расходы) | Кредиторская задолженность на 01.01.2013 (просроченная) | Информация о выполнении основных мероприятий, мощностях основных объектов, введенных в результате реализованных мероприятий |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | "Охрана поверхностных водных объектов на территории Кировской области" на 2012-2017 годы | | **ВСЕГО: в том числе** | **70100,00** | **70100,00** | **57959,55** | **41773,55** | **0,00** |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | **69900,00** | **69900,00** | **57759,55** | **41573,55** | **0,00** |
|  | 1. | Снижение антропогенной нагрузки на водные объекты и их водосборные территории | **всего: в том числе** | **69900,00** | **69900,00** | **57759,55** | **41573,55** | **0,00** |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 69900,00 | 69900,00 | 57759,55 | 41573,55 | 0,00 |
|  | 1.2 | Реконструкция очистных сооружений и объектов водоотведения | **всего: в том числе** | **35800,00** | **35800,00** | **27811,80** | **27811,80** | **0,00** | 1. Затраты ООО "Коммунальщик" (г. Киров) за 2012 год составили 15060 тыс. руб., в том числе на завершение реконструкции 4-х двухярусных отстойников в сооружения предварительной очистки промышленного стока, на строительство сооружений очистки зольного стока, дубильного стока, реконструкции четырех двухъярусных отстойников в биореакторы доочистки стока, ремонт вертикальных отстойников после аэротенка.  2. Затраты ЗАО "ЗМУ КЧХК" за 2012 год по реконструкции очистных сооружений промливневых стоков составили 10130 тыс. руб.  3. В 2011 году ОАО "Кировские коммунальные системы" разработан проект реконструкции аэротенков - 1478 тыс.руб. Затраты на реконструкцию в 2012 году составили 720,0 тыс.рублей. 4. ООО "ЭСО КЧХК" выполнены работы по ремонту лотков отстойников в корпусе 670 на сумму 1901,8 тыс. руб. |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 35800,00 | 35800,00 | 27811,80 | 27811,80 | 0,00 |
|  | 1.2.2 | Субсидии предприятиям-водопользователям на возмещение части затрат на выполнение работ по реконструкции очистных сооружений и объектов водоотведения, находящихся в частной собственности | **всего: в том числе** | **35800,00** | **35800,00** | **27811,80** | **27811,80** | **0,00** |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 35800,00 | 35800,00 | 27811,80 | 27811,80 | 0,00 |
|  | 1.3 | Строительство очистных сооружений и объектов водоотведения | **всего:в том числе** | **26200,00** | **26200,00** | **25661,29** | **9475,29** | **16186,00** | 1. В 1 квартале 2012 года ООО "ГалоПолимер" заключен договор на проектирование установки очистки промливневых вод. Финансирование строительства не осуществлялось.2. ОАО "Кировские коммунальные системы" в 2012 год завершены работы по строительству станции высадки осадка на очистных сооружениях водозабора, работы профинансированы на сумму 8041,0 тыс. руб. |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 26200,00 | 26200,00 | 25661,29 | 9475,29 | 16186,00 |
|  | 1.3.2 | Субсидии предприятиям-водопользователям на возмещение части затрат на выполнение работ по строительству очистных сооружений и объектов водоотведения, находящихся в частной собственности | **всего: в том числе** | **26200,00** | **26200,00** | **25661,29** | **9475,29** | **16186,00** | 3. ЗАО "Омутнинский металлургический завод" осуществляет строительство напорного коллектора от профилактория "Металлург" , затраты за 2012 год составили 75 тыс. руб. 4. ОАО "Малмыжский маслозавод" выполнил работы по строительству очистных сооружений производственного стока на сумму 1359,286 тыс. руб. |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 26200,00 | 26200,00 | 25661,29 | 9475,29 | 16186,00 |
|  | 1.4 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт, реконструкцию, строительство очистных сооружений и объектов водоотведения | **всего: в том числе** | **7900,00** | **7900,00** | **4286,46** | **4286,46** | **0,00** | 1. ЗАО "Омутнинский металлургический завод" в рамках разработки проектной документации выполнено обследование систем водоснабжения и водоотведения. Затраты составили 600 тыс. руб.  2. Затраты ООО "ГалоПолимер" на проектирование установки очистки промливневых вод составили 1186,46 тыс. рублей. 3. ООО "Орловский водоканал" выполнены работы по проектированию новых очистных сооружений биологической очистки, проект проходит экспертизу. Затраты за 2012 год составили 2500 тыс. руб. |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 7900,00 | 7900,00 | 4286,46 | 4286,46 | 0,00 |
|  | 2. | Выполнение предприятиями-водопользователями условий использования водных объектов, определенных разрешительными документами | **всего: в том числе** | **не требуется** | **не требуется** |  |  |  | В рамках контроля выполнения предприятиями-водопользователями условий использования водных объектов департаментом экологии разработан график и определены места отбора проб с целью мониторинга за качеством сточных вод и оценки их влияния на водные объекты. За 2012 год проведены отборы и анализ проб сточных вод по 45 створам, поверхностных вод - по 127 створам. В 4 квартале 2012 года подведомственным учреждением департамента - КОГБУ "ВятНТиЦМП" проведена оценка состояния водных объектов под влиянием деятельности водопользователей за 2010 - 2012 годы. Подготовлен отчет с рекомендациями по улучшению качества поверхностных водных объектов. Департаментом экологии в январе-декабре 2012 года проведено 26 проверок. За нарушения водного законодательства привлечены к административной ответственности 29 водопользователей: по ч. 1 ст.8.13, по ч. 4 ст. 8.13, по ч. 1. ст. 8.14, по ст. 7.6, по ч.1 ст. 8.42 КоАП РФ. Наложены и взысканы штрафы на общую сумму 152 тыс. рублей. |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Проведение государственными органами превентивных мероприятий по предотвращению загрязнения водных объектов сточными водами | **всего:в том числе** | **не требуется** | **не требуется** |  |  |  | Управлением Росприроднадзора по Кировской области за 2012 год проведено 87 проверок, в том числе 69 плановых и 18 внеплановых. В ходе мероприятий проверено 82 объекта надзора, выявлено 29 нарушений водоохранного законодательства, устранено 22 нарушения, по остальным срок устранения не истек. Выдано 26 предписаний, выполнено 19 предписаний, по 7 предписаниям срок выполнения не истек. К административной ответственности привлечено 59 нарушителей, наложено 59 штрафов на сумму 253,8 тыс. рублей. Взыскано 55 штрафов на сумму 247,5 тыс. рублей.Предъявлен ущерб ООО "Коммунальщик" о возмещении вреда на сумму 354,9 тыс. рублей, взыскано 354,9 тыс. рублей. Проведено 7 рейдовых проверок, выдано 5 предписаний, которые выполнены в установленные сроки. |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. | Контроль выполнения предприятиями планов водоохранных мероприятий в рамках заседаний межведомственной комиссии | **всего: в том числе** | **не требуется** | **не требуется** |  |  |  | На заседаниях комиссии с участием представителей департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, Управления Росприроднадзора по Кировской области и отдела водных ресурсов по Кировской области Камского БВУ рассмотрены отчеты об исполнении планов водоохранных мероприятий за период 2011 г. - 1 кв. 2012 г. следующих хозяйствующих субъектов: ООО "Коммунальщик", ООО предприятие «Артэкс» (п. Коминтерн), МУП "Макарьевское" Котельничский район, ООО «Орловский водоканал». Во 2 квартале 2012 года проведены рабочие совещания с участием представителей администраций муниципальных районов по выполнению условий водопользования ООО "Орловский водоканал" и МУП "Макрьевское" Котельничский район. В 3 квартале 2012 года рассмотрен отчет ООО "Коммунальщик". В 4 квартале 2012 года - Кировская ТЭЦ-4, ООО "Коммунальщик". |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Повышение информированности и культуры населения по вопросам использования и охраны водных объектов | **всего: в том числе** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **0,00** | В рамках государственного контракта, заключенного с АНО "Кировский областной киноклуб", завершено создание видеофильма "Голубая душа Вятского края" о водных ресурсах Кировской области, проблемах в области использования и охраны водных ресурсов, путях их решения. Работы выполнены в полном объеме и соответствуют требованиям технического задания. На создание видеофильма затрачены средства областного бюджета в размере 200 тыс. рублей.  Без привлечения средств областного бюджета департамент экологии Кировской области принял участие в пресс-конференции, посвященной Международному Дню воды, с последующим размещением информации в СМИ. При поддержке департамента экологии в марте 2012 объявлен областной конкурс-фестиваль "Мы и вода - единая среда". В 3 квартале 2012 года департамент организовал мероприятие "Открытие международного лагеря на р. Немде", участвовал в пресс-конференции "Что мы пьем, чем дышим?", в восьмом бассейновом совете Камского бассейнового округа. Специалисты департамента экологии освещали на телеканалах области вопросы, касающиеся качества поверхностных водных объектов: "О системе мониторинга в паводковый период", "О проверках водоохранных зон в г. Кирове", "О качестве воды в водных объектах г. Кирова и Кировской области", "Обустройство Лежнинского озера", "О завершении расчистки 6-й секции хвостохранилища мела", "Мониторинг поверхностных водных объектов". Участвовали в пресс-конференции ("Комсомольская правда", ГТРК Вятка, РЕН ТВ, 1-й городской, ТНТ) "По проблемным точкам области". Размещали на сайте Правительства области, в СМИ (Кировская правда, Вести. Киров) информацию "Об итогах паводка 2012 года", "По итогам проверок водоохранных зон в г. Кирове", "О загрязнении навозной жижей р. Пятерихи", "О берегоукреплении р. Вятки", "Чистотой р. Вятки займуться на федеральном уровне". Давали интервью на радио «Эхо Москвы в Кирове» по вопросу осуществления мероприятий по государственному контролю за соблюдением законодательства использования территорий водоохранных зон водных объектов. |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Информирование и просвещение населения в области охраны водных ресурсов через выпуски экологических страниц, проведение экологических мероприятий, в том числе практических природоохранных мероприятий по расчистке берегов рек, обустройству водных объектов | **всего: в том числе** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **0,00** |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Информация о реализации областной целевой программы**

**«Охрана поверхностных водных объектов на территории Кировской области»**

**за 2013 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование областной целевой программы, в том числе по мероприятиям, стройкам и объектам *(если программа (мероприятие) реализуется в рамках ФЦП, указать наименование ФЦП)* | | Источники финансирования | Предусмотрено программой на 2013 год | Лимит на 2013 год | Выполнено в январе - декабре 2013 года | Профинансировано в январе - декабре 2013 года (кассовые расходы) | Кредиторская задолженность на 01.01.2014 (просроченная) | Информация о выполнении основных мероприятий, мощностях основных объектов, введенных в результате реализованных мероприятий |
|
| 2 | "Охрана поверхностных водных объектов на территории Кировской области" на 2012-2017 годы | | **ВСЕГО: в том числе** | **35074,00** | **35074,00** | **49592,85** | **49592,85** | **0,00** |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | **35074,00** | **35074,00** | **49592,85** | **49592,85** | **0,00** |
|  | 1. | Снижение антропогенной нагрузки на водные объекты и их водосборные территории | **всего: в том числе** | **35074,00** | **35074,00** | **49592,85** | **49592,85** | **0,00** |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 35074,00 | 35074,00 | 49592,85 | 49592,85 | 0,00 |
|  | 1.1 | Капитальный ремонт очистных сооружений и объектов водоотведения | **всего: в том числе** | **985,00** | **985,00** | **535,95** | **535,95** | **0,00** |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 985,00 | 985,00 | 535,95 | 535,95 | 0,00 |  |
|  | 1.1.1 | Субсидии муниципальным образованиям на капитальный ремонт очистных сооружений и объектов водоотведения | **всего: в том числе** | **985,00** | **985,00** | **535,95** | **535,95** | **0,00** | МУП "Водоканал" города Кирово-Чепецка в рамках капитального ремонта очистных сооружений канализации (2 очередь) выполнен капитальный ремонт: центрифуги цеха механического обезвоживания осадка очистных сооружений, канализационной насосной станции №8, песколовок, первичных отстойников, вторичных отстойников, аэротенков, контактных резервуаров на сумму 495,5 тыс. руб. На капитальный ремонт очистных сооружений канализации мкр. Каринторф затрачено 40,45 тыс. руб. Мероприятия выполнены в полном объеме. Отклонение от плана обусловлено экономией денежных средств при реализации мероприятия, а также тем, что затраты на мероприятия планировались в 2011 году и сложно было предвидеть точные расходы. |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 985,00 | 985,00 | 535,95 | 535,95 | 0,00 |
| № | Наименование областной целевой программы, в том числе по мероприятиям, стройкам и объектам*(если программа (мероприятие) реализуется в рамках ФЦП, указать наименование ФЦП)* | | Источники финансирования | Предусмотрено программой на 2013 год | Лимит на 2013 год | Выполнено в январе - декабре 2013 года | Профинансировано в январе - декабре 2013 года (кассовые расходы) | Кредиторская задолженность на 01.01.2014 (просроченная) | Информация о выполнении основных мероприятий, мощностях основных объектов, введенных в результате реализованных мероприятий |
|
|  | 1.1.2 | Субсидии предприятиям-водопользователям на возмещение части затрат на выполнение работ по капитальному ремонту очистных сооружений и объектов водоотведения, находящихся в частной собственности | **всего: в том числе** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.2 | Реконструкция очистных сооружений и объектов водоотведения | **всего: в том числе** | **15815,00** | **15815,00** | **32082,10** | **32082,10** | **0,00** |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 15815,00 | 15815,00 | 32082,10 | 32082,10 | 0,00 |
|  | 1.2.1 | Субсидии муниципальным образованиям на реконструкцию очистных сооружений и объектов водоотведения | **всего: в том числе** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1.2.2 | Субсидии предприятиям-водопользователям на возмещение части затрат на выполнение работ по реконструкции очистных сооружений и объектов водоотведения, находящихся в частной собственности | **всего: в том числе** | **15815,00** | **15815,00** | **32082,10** | **32082,10** | **0,00** | 1. ЗАО "Санаторий "Нижне-Ивкино" затрачено 2176,0 тыс. рублей на реконструкцию очистных сооружений канализации. 2. ЗАО "ЗМУ КЧХК" на реконструкцию очистных сооружений промливневых сточных вод затрачено 24635,1 тыс. руб. 3. ООО "Коммунальщик" завершена реконструкция 4-х двухъярусных отстойников в биореакторы доочистки стока, проведена реконструкция насосно-воздуходувной станции с заменой насосов, системы илоудаления и др., проведены пусконаладочные работы на общую сумму 4075 тыс. рублей. 4. ОАО "Кировские коммунальные системы" проведены работы по реконструкции аэротенков с увеличенным содержанием кислорода и бескислородных зон на сумму 1196 тыс. руб. Запланированные средства освоены в полном объеме. |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 15815,00 | 15815,00 | 32082,10 | 32082,10 | 0,00 |
| № | Наименование областной целевой программы, в том числе по мероприятиям, стройкам и объектам*(если программа (мероприятие) реализуется в рамках ФЦП, указать наименование ФЦП)* | | Источники финансирования | Предусмотрено программой на 2013 год | Лимит на 2013 год | Выполнено в январе - декабре 2013 года | Профинансировано в январе - декабре 2013 года (кассовые расходы) | Кредиторская задолженность на 01.01.2014 (просроченная) | Информация о выполнении основных мероприятий, мощностях основных объектов, введенных в результате реализованных мероприятий |
|
|  | 1.3 | Строительство очистных сооружений и объектов водоотведения | **всего: в том числе** | **15000,00** | **15000,00** | **13700,80** | **13700,80** | **0,00** |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 15000,00 | 15000,00 | 13700,80 | 13700,80 | 0,00 |
|  | 1.3.1 | Субсидии муниципальным образованиям на строительство очистных сооружений и объектов водоотведения | **всего: в том числе** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.3.2 | Субсидии предприятиям-водопользователям на возмещение части затрат на выполнение работ по строительству очистных сооружений и объектов водоотведения, находящихся в частной собственности | **всего: в том числе** | **15000,00** | **15000,00** | **13700,80** | **13700,80** | **0,00** | ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк" реализованы работы по созданию установки очистки промливневых сточных вод на сумму 13700,8 тыс. рублей. Работы, запланированные на 2013 год выполнены в полном объеме. Отклонение от плана обусловлено экономией денежных средств при реализации мероприятия. |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 15000,00 | 15000,00 | 13700,80 | 13700,80 | 0,00 |
|  | 1.4 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт, реконструкцию, строительство очистных сооружений и объектов водоотведения | **всего: в том числе** | **3274,00** | **3274,00** | **3274,00** | **3274,00** | **0,00** | 1. ОАО "Моломский ЛХЗ" заключен договор на разработку проекта реконструкции очистных сооружений биологической очистки. Затраты за 2013 год составили 198 тыс. рублей.  2. ФГУ Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ "Вятские Увалы" разработана проектно-сметная документация на модернизацию комплекса очистных сооружений. Затраты за 2013 год составили 3076 тыс. руб. Запланированные средства освоены в полном объеме. |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 3274,00 | 3274,00 | 3274,00 | 3274,00 | 0,00 |
|  | 2. | Выполнение предприятиями-водопользователями условий использования водных объектов, определенных разрешительными документами | **всего: в том числе** | **не требуется** | **не требуется** |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| № | Наименование областной целевой программы, в том числе по мероприятиям, стройкам и объектам*(если программа (мероприятие) реализуется в рамках ФЦП, указать наименование ФЦП)* | | Источники финансирования | Предусмотрено программой на 2013 год | Лимит на 2013 год | Выполнено в январе - декабре 2013 года | Профинансировано в январе - декабре 2013 года (кассовые расходы) | Кредиторская задолженность на 01.01.2014 (просроченная) | Информация о выполнении основных мероприятий, мощностях основных объектов, введенных в результате реализованных мероприятий |
|
|  | 2.1. | Проведение государственными органами превентивных мероприятий по предотвращению загрязнения водных объектов сточными водами | **всего: в том числе** | **не требуется** | **не требуется** |  |  |  | В рамках контроля выполнения предприятиями-водопользователями условий использования водных объектов департаментом экологии разработан график и определены места отбора проб с целью мониторинга за качеством сточных вод и оценки их влияния на водные объекты. За 2013 год проведены отборы и анализ 86 проб сточных вод, 254 проб поверхностных вод.  Департаментом экологии за 2013 год за нарушения водного законодательства привлечены к административной ответственности 39 нарушителей: по ст. 7.6 КоАП РФ - 20 шт., по ст. 8.13 КоАП РФ - 6 шт., по ст. 8.14 - 2 шт., по ст. 8.42 КоАП РФ - 11 шт. Наложены и взысканы штрафы на общую сумму 121 тыс. рублей.   Управлением Росприроднадзора по Кировской области за 2013 год в области надзора за водными ресурсами проведено 33 проверки, проверены 22 объектов надзора и 21 разрешительный документ. К административной ответственности привлечено 23 нарушителя водоохранного законодательства, наложено 24 штрафа на сумму 319,75 тыс. рублей. Взыскано 24 штрафа на сумму 172 тыс. рублей. Внесено 13 представляений об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, выполнено 13 представлений. Проведена 8 рейдовых проверок по соблюдению режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов. Направлена претензия ООО "Полеко" в размере 78,14 тыс. руб. для добровольного возмещения вреда, причиненного р. Юг. |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. | Контроль выполнения предприятиями планов водоохранных мероприятий в рамках заседаний межведомственной комиссии | **всего: в том числе** | **не требуется** | **не требуется** |  |  |  | На заседании комиссии с участием представителей аппарата Законодательного Собрания Кировской области, Правительства Кировской области, администрации города Кирова, Управления Росприроднадзора по Кировской области в 1 кв. 2013 года был рассмотрен вопрос об угрозе загрязнения реки Плоской в результате производственной деятельности ООО "Коммунальщик" и о реализации предприятием плана водоохранных мероприятий. В период с 15 по 26 июля 2013 года проведена комиссионная проверка исполнения ООО "Коммунальщик" условий использования реки Плоской, в том числе в части реализации плана водоохранных мероприятий. |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| № | Наименование областной целевой программы, в том числе по мероприятиям, стройкам и объектам*(если программа (мероприятие) реализуется в рамках ФЦП, указать наименование ФЦП)* | | Источники финансирования | Предусмотрено программой на 2013 год | Лимит на 2013 год | Выполнено в январе - декабре 2013 года | Профинансировано в январе - декабре 2013 года (кассовые расходы) | Кредиторская задолженность на 01.01.2014 (просроченная) | Информация о выполнении основных мероприятий, мощностях основных объектов, введенных в результате реализованных мероприятий |
|
|  | 3. | Повышение информированности и культуры населения по вопросам использования и охраны водных объектов | **всего: в том числе** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Без привлечения средств областного бюджета департамент экологии Кировской области подготовил информацию в пресс-центр Правительства Кировской области на темы "Международный День воды", "О результатах проведения Бассейнового совета Камского бассейнового округа", "О состоянии окружающей среды на территории Кировской области за 2012 год", "О дноуглубительных работах на р. Вятке" а также дал интервью в телевизионных передачах и средствах массовой информации "О загрязнении р. Плоской ООО "Коммунальщик" и "Об отведении сточных вод ООО "Артэкс". |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | Информирование и просвещение населения в области охраны водных ресурсов через выпуски экологических страниц, проведение экологических мероприятий, в том числе практических природоохранных мероприятий по расчистке берегов рек, обустройству водных объектов | **всего: в том числе** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |