Информация о ходе реализации в 2013 году областной целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Кировской области» на 2012-2017 годы

В 2013 году на территории Кировской области реализовывалась областная целевая программа «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Кировской области» на 2012-2017 годы, утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 222.08.2011 № 117/380 (далее – программа).

На реализацию программы в 2013 году выделено 44124,4 тысяч рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 7868,4 тысяч рублей,

местного бюджета – 1118,9 тысячи рублей,

внебюджетных источников – 35137,1 тысяч рублей.

Средства всех источников освоены в полном объеме.

В рамках мероприятия «Разработка проекта закона Кировской области «О вторичных материальных ресурсах в Кировской области»» был разработан проект закона. На заседании рабочей группы, созданной распоряжением Правительства области от 26.07.2012 № 101-пр, принято решение работу над проектом закона не продолжать, подготовить проект закона «О внесении изменений в Закон Кировской области «Об отходах производства и потребления в Кировской области». Данный проект подготовлен, согласован в установленном порядке, в настоящее время находится на рассмотрении в Законодательном собрании Кировской области.

В рамках мероприятия разработка автоматизированной информационной системы «Региональный кадастр отходов производства и потребления» работы выполнены: основу информационного обеспечения АИС составляет информационная база, обеспечивающая хранение и обработку данных.

В рамках мероприятия «Реализация рекламных компаний по вопросам обращения с отходами проведено 27 акций, направленных на поддержание идеи раздельного сбора мусора среди населения.

За прошедший год в телеэфире вышло 300 прокатов двух видеороликов и трех видеосюжетов, посвященных использованию биоразлагаемых пакетов в быту и установке контейнеров в садоводческих товариществах.

В рамках мероприятия «Ликвидация свалок бытовых отходов, не отвечающих требованиям законодательства, на территории области ликвидировано 12 свалок в Уржумском районе, объемом 42,143 тыс. м3 и 2 свалки в Юрьянском районе, объемом 6,48 тыс. м3. Субсидия областного бюджета предоставлена данным муниципальным образованиям в соответствии с результатами конкурсного отбора по итогам открытого голосования, с учетом даты и времени подачи документов.

Всего на конкурс было подано 15 заявок от администраций муниципальных районов области.

В ходе заседания членами комиссии две заявки (Советский и Куменский районы) к участию в конкурсе не допущены, как не соответствующие требованиям Положения о проведении конкурсного отбора.

В рамках мероприятия «Внедрение раздельного сбора бытовых отходов на территории области организован сбор стекла на территории Кирово-Чепецкого района.

В рамках мероприятия «Проведение научно-исследовательской работы по формированию проекта "Создание системы управления отходами потребления и вторичными материальными ресурсами на территории Кировской области" выполнены работы I этапа «Разработка предложений по формированию Проекта».

## В ходе первого этапа проведены исследования нормативно-правового характера, технические и экономические исследования в целях разработки Проекта, представлено подробное описание результатов (выводов), исходя из проведенных в рамках этапа I исследований.

Разработаны варианты создания систем управления отходами потребления и вторичными материальными ресурсами на территории Кировской области. Также даны тексты поправок и комментарии к ним по основным изменениям в нормативно-законодательную базу по обращению с отходами Кировской области, способствующие переходу областной системы обращения с отходами к устойчивому развитию.

## Проведены расчеты для финансовых моделей и для оценок воздействия каждого варианта на окружающую среду.

Рассмотрение результатов первого этапа НИР прошло 12 августа на заседании научно-технического совета (далее – НТС) при Правительстве Кировской области с участием Губернатора Кировской области Белых Н.Ю.

Решением НТС рекомендовано материалы первого этапа согласовать и принять за основу для работы над вторым этапом - «Формирование проекта региональной модели управления отходами потребления и вторичными материальными ресурсами на территории Кировской области».

В рамках мероприятия «Реализация инвестиционных проектов модернизации системы обращения с коммунальными отходами на территории г. Кирова и прилегающих к нему муниципальных районов области» инвестором приобретены контейнеры и специализированные транспортные средства для сбора вторсырья.

Показатели эффективности реализации программы выполнены в полном объеме:

Количество муниципальных образований, охваченных системами раздельного сбора бытовых отходов – 2 единиц.

Доля бытовых отходов, собираемых в качестве вторичных материальных ресурсов, в общем объеме собираемых бытовых отходов – 8 %

Количество закрытых (рекультивированных) свалок бытовых отходов – 14 единиц.

Количество проведенных мероприятий, обеспечивающих экологическое просвещение в сфере обращения с отходами – 10 единиц.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ о ходе реализации областной целевой программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Кировской области" на 2012-2017 годы в январе - декабре 2013 года |
|  |  |  |  |  |  |  | (в ценах текущего года, тыс.рублей) |
| № | Наименование областной целевой программы, в том числе по мероприятиям, стройкам и объектам (если программа (мероприятие) реализуется в рамках ФЦП, указать наименование ФЦП) | Источники финансирования | Предусмотрено программой на 2013 год | Лимит на 2013 год | Выполнено работ в январе - декабре 2013 года | Профинансировано в январе - декабре 2013 года (кассовые расходы) | Кредиторская задолженность на 31.12.2013 (просроченная) | Информация о выполнении основных мероприятий, мощностях объектов, введенных в результате реализованных мероприятий |
| 1 | "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Кировской области" на 2012-2017 годы | ВСЕГО: в том числе | 44124,4 | 44124,4 | 44124,39 | 44124,39 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 7868,4 | 7868,4 | 7868,39 | 7868,39 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 1118,9 | 1118,9 | 1118,9 | 1118,9 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 35137,1 | 35137,1 | 35137,1 | 35137,1 | 0 |  |
|  | 1.1 | Разработка проекта закона Кировской области "О вторичных материальных ресурсах в Кировской области" | не требуется | Х | Х |  |  |  | Проект закона разработан. Правовое управление отказало в согласовании, предложив внести изменения в закон от 06.06.2007 № 131-ЗО "Об отходах производства и потребления в Кировской области". Проект закона подготовлен. Проходит согласование. |
|  | 2.1 | Разработка автоматизированной информационной системы "Региональный кадастр отходов производства и потребления" | всего: в том числе | 100 | 100 | 99,99 | 99,99 |  | работы выполнены: Основу информационного обеспечения АИС составляет информационная база, обеспечивающая хранение и обработку данных |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 100 | 100 | 99,99 | 99,99 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5 | Реализация рекламных компаний по вопросам обращения с отходами | всего: в том числе | 500 | 500 | 500 | 500,000 |  | Заключены контракты с ООО "Город-ТВ" на проведение рекламных мероприятий направленных: - на использование в быту биоразлагаемых пластиковых пакетов - на организацию сбора и вывоза отходов на территории садоводческих товариществ. В соответствии с контрактами были подготовлены 3 телесюжета и показаны в эфире 7 раз каждый и разработаны 2 рекламных ролика, вышедших в эфир 300 раз каждый. |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 | Ликвидация свалок бытовых отходов, не отвечающих требованиям законодательства, на территории области | всего: в том числе | 5507,3 | 5507,3 | 5594,4 | 5594,4 |  | Работы закончены в соответствии с заключенными контрактами. В Уржумском районе ликвидировано 12 свалок. Объем субсидии - 3247,03 т.р. В Юрьянском районе ликвидировано 2 свалки. Объем субсидии - 1141,36 т.р. |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 4388,4 | 4388,4 | 4388,4 | 4388,4 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1118,9 | 1118,9 | 1118,9 | 1118,9 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 |  |  |
|  | 3.4 | рекультивация нарушенных земель после ликвидации свалок бытовых отходов | всего: в том числе |  |  |  |  |  | Исключено - Постановление Правительства Кировской области от 29.04.2013 N 207/249 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.7 | рекультитвация первой карты полигона твердых бытовых отходов "Костино" | всего: в том числе |  |  |  |  |  | Исключено из плана 2013 года постановлением Правительства области от 26 ноября 2013 г. N 237/766 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Реализация проекта по переработке резинотехнических отходов и созданию производств для получения в промышленных объемах основного ингредиента модификаторов асфальтобетонов | всего: в том числе |  |  |  |  |  | Исключено постановлением Правительства области от 26 ноября 2013 г. N 237/766 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 | Внедрение раздельного сбора бытовых отходов на территории области | всего: в том числе | 50 | 50 | 50 | 50,0 |  | изменения внесены постановлением Правительства области от 26 ноября 2013 г. N 237/766. работы выполнены силами общественной организации Чепецк.ру |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |
|  | 4.6 | Проведение научно-исследовательской работы по формированию проекта "Создание системы управления отходами потребления и вторичными материальными ресурсами на территории Кировской области" | всего: в том числе | 2880 | 2880 | 2880 | 2880,0 |  | Работы первого этапа выполнены и оплачены, в соответствии с представленными исполнителем документами, оплачен аванс на выполнение второго этапа. Срок выполнения второго этапа - январь 2014 г. |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 2880 | 2880 | 2880 | 2880,0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.9 | Реализация инвестиционных проектов модернизации системы обращения с коммунальными отходами на территории г. Кирова и прилегающих к нему муниципальных районов области | всего: в том числе | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |  | Приобретение контейнеров для сбора вторсырья, обустройство контейнерных площадок, модернизация автопарка |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |  |  |