## Sheet1
Приложение № 2
СВЕДЕНИЯ о достижении значений целевых показателей эффективности реализации государственной программы
"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  | Уровень достижения значения показателя, % | Обоснование причин отклонения фактических значений показателей от плановых значений
|  |  | 2020 год | 2021 год
|  |  |  | план | факт
Государственная программа Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"
| доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | процентов | 46.4 | 50 | 50 | 100
| количество видов объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты | единиц | 95 | 94 | 94 | 100
| доля ликвидированных или рекультивированных свалок бытовых (коммунальных) отходов от общего количества свалок бытовых (коммунальных) отходов, подлежащих ликвидации или рекультивации | процентов | 51 | 56 | 56 | 100
| объем сброса загрязненных (без очистки) сточных вод | млн. куб. метров | 29.41 | 29.41 | 5.74 | 512.3693 | Показатель с планируемой тенденцией снижения. Значительное перевыполнение показателя обусловлено снижением более чем в 5 раз объема сброса загрязненных (без очистки) сточных вод по данным государственной статистической отчетности № 2-тп (водхоз) за 2021 год, (сточные воды Кировской ТЭЦ-3 отнесены к категории "нормативно-чистые без очистки")
| прирост объема запасов общераспространенных полезных ископаемых | тыс. куб. метров | 2284 | 2000 | 0 | 0 | Показатель формируется по результатам проведения государственной геологической экспертизы запасов полезных ископаемых (далее — геологическая экспертиза), носит заявительный характер. Не утверждены запасы по местрождению «Горское», материалы геологического изучения которого в ходе геологической экспертизы отправлены на доработку.
1 | Отдельное мероприятие «Развитие водохозяйственного комплекса»
| доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | процентов | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 100 | Мероприятий по повышению защищенности территорий от негативного воздействия вод на 2021 год не планировалось
| количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | 1 | 1 | 1 | 100
| размер ущерба, предотвращенного в результате приведения в безопасное состояние гидротехнических сооружений, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный | тыс. рублей | 40777 | 40710 | 40710 | 100
2 | Отдельное мероприятие «Охрана, воспроизводство и регулирование использования объектов животного мира и среды их обитания»
| количество видов птиц, отнесенных к объектам охоты | единиц | 66 | 65 | 65 | 100
| количество видов млекопитающих, отнесенных к объектам охоты | единиц | 29 | 29 | 29 | 100
| издание документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов | единиц | 1 | 1 | 1 | 100
3. | Отдельное мероприятие «Сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду»
| количество закрытых (в том числе ликвидированных или рекультивированных) свалок бытовых (коммунальных) отходов | единиц | 64 | 40 | 35 | 87.5 | С привлечением субсидии из областного бюджета ликвидировано 5 поселенческих свалок. Кроме этого, органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета ликвидировано 30 свалок. Не ликвидировано три запланированных свалки с привлечением субсидии областного бюджета, а также две свалки по графикам органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета.
| количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | единиц | 443 | 301 | 346 | 114.9502 | Перевыполнение связано с увеличением средств местных бюджетов
4 | Региональный проект "Ликвидация (рекультивация) свалок в границах городов на территории Кировской области"
| количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов | штук | 1 | 1 | 1 | 100 | Значение показателя указывается нарастающим итогом с 2020 года
| численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов | тыс. человек | 9.9 | 9,5 | 9.9 | 104.2105 | Значение показателя указывается нарастающим итогом с 2020 года. Плановое значение показателя не корректировалось, в связи с тем, что его плановое значение должно соответствовать соглашению заключенному с Минприроды России от № 051-2019-G10040-1 от 11.02.2019, включая дополнительные соглашения
5 | Региональный проект «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Кировской области»
| доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | процентов | x | 100 | 100 | 100 | Весь объем твердых коммунальных отходов направляется на захоронение, в связи с отсутствием на территории области объектов сортировки (обработки), переработки (утилизации) и обезвреживания ТКО
6. | Отдельное мероприятие «Охрана поверхностных водных объектов»
| доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) границ водных объектов в протяженности береговых линий (границ водных объектов), требующих установления | процентов | 2.59 | 3.73 | 4.58 | 122.7882 | Значение показателя указывается нарастающим итогом с 2017 года. Перевыполнение произошло в результате выполнения дополнительных мероприятий за счет образовавшейся экономии по итогам закупок.
7 | Отдельное мероприятие «Улучшение качества окружающей среды и рациональное природопользование»
| выполнение согласованного прокуратурой Кировской области ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | процентов | 100 | 100 | 100 | 100
| доля административных производств, оконченных назначением административного наказания, от общего числа возбужденных административных производств | процентов | 97 | 70 | 70 | 100
| количество обращений юридических и физических лиц по фактам нарушения природоохранного законодательства, по которым при наличии оснований не приняты меры административного воздействия | единиц | 0 | 0 | 0 | 100
| количество наблюдений за показателями состояния окружающей среды | единиц | 400 | 400 | 400 | 100
| количество нарушений сроков и порядка рассмотрения документов, представленных на государственную экологическую экспертизу, выявленных по результатам проверок контролирующими органами и вследствие обоснованных жалоб заказчиков | единиц | 0 | 0 | 0 | 100
| доля площади особо охраняемых природных территорий от общей площади территории области | процентов | 3.04 | 3.13 | 3.13 | 100
| доля видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Кировской области, обеспеченных территориальной охраной, в общем количестве видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Кировской области | процентов | 60 | 60 | 60 | 100
| степень информационной активности, определяемая отношением количества информационных поводов по вопросам охраны окружающей среды и природопользования к количеству специалистов | единиц | 3.2 | 3.3 | 3.9 | 118.1818 | Значение показателя указывается нарастающим итогом с 2018 года. Фактическое значение в 2021 году увеличилось по отношению к плану, а также изменилось по сравнению с 2020 годом в связи с увеличением количества специалистов, и как следствие, увеличение количества информационных поводов в связи с передачей полномочий в сфере охраны и использования животного мира, осуществления государственного охотничьего контроля (надзора) от министерства лесного хозяйства Кировской области.
| количество рейдов наземного патрулирования особо охраняемых природных территорий | единиц | 280 | 280 | 280 | 100
| принятие мер и передача материалов по устранению выявленных нарушений в соответствии с законодательством | процентов | 100 | 100 | 100 | 100
| доля использования водных биологических ресурсов от выданной квоты | процентов | 56.9 | 35 | 58.28 | 166.5143 | При прогнозировании показателя на 2021 учитывалась сложная эпидемиологическая ситуация в регионе. Предполагалось, что пользователи рыболовных участков не смогут в полной мере осуществить добычу водных биологических ресурсов. По факту показатель равен среднему показателю за предыдущие годы. В 2022 году данный показатель планируется установить на уровне 50-53%
8 | Региональный проект «Сохранение биологического разнообразия на территории Кировской области»
| площадь особо охраняемых природных территорий Кировской области | тыс. гектаров | 343.4 | 352.03 | 352.99 | 100.2727 | Значение показателя указывается нарастающим итогом с 2019 года
| количество вновь созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения Кировской области | единиц | x | 1 | 1 | 100
9. | Отдельное мероприятие "Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением"
| объем выполненных работ в рамках государственного задания по организации мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду | процентов | 100 | 100 | 100 | 100
10. | Отдельное мероприятие «Развитие минерально-сырьевой базы»
| количество аналитических отчетов по оценке компонентов природной среды | единиц | 20 | 20 | 20 | 100
| прирост объема запасов подземных вод питьевого и хозяйственно-бытового или технического водоснабжения | куб. метров в сутки | 1866,83 | 1000 | 1195 | 119.5 | Перевыполнение связано с тем, что предоставление отчетных материалов носит заявительный характер, и спрогнозировать показатель более точно не представляется возможным
| доля предоставленных для разработки запасов полезных ископаемых, которые учтены территориальным балансом запасов общераспространенных полезных ископаемых, от общего количества учтенных территориальным балансом полезных ископаемых | процентов | 48,62 | 30,85 | 41.79 | 135.4619 | Перевыполнение показателя связано с тем, что предоставление права пользования недрами (для разработки запасов полезных ископаемых) носит заявительный характер и спрогнозировать показатель более точно не представляется возможным
| уровень компенсации добычи общераспространенных полезных ископаемых приростом запасов | процентов | 70 | 50 | 0 | 0 | Невыполнение показателя связано с тем, что не утверждены и не поставлены на Баланс полезных ископаемых Кировской области за 2021 год запасы песка по месторождению «Горское», материалы геологического изучения которого в ходе геологической экспертизы отправлены на доработку.
| количество геологической информации, принятой в фонд геологической информации Кировской области | единиц | 608 | 500 | 419 | 83.8 | Недовыполнение связано с тем, что спрогнозировать показатель более точно не представляется возможным, так как кроме информации, связанной с лицензированием, учитывается геологическая информация и отчетность, представляемая недропользователями в заявительном порядке
_____________