ПЛАН

мероприятий по реализации пилотного проекта по раздельному накоплению ТКО

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и согласование положения о пилотном проекте |  | Министерство охраны окружающей среды Кировской области* |
|  | Определение перечня адресов контейнерных площадок с учетом: - анализа фактически вывозимых объемов ТКО; - логистики; - возможности установления дополнительных контейнеров для раздельного сбора | до 30.04.2020 | АО «Куприт» |
|  | Определение адресов домов, закрепленных за контейнерными площадками (участников пилотного проекта) | до 30.04.2020 | АО «Куприт» |
|  | Определение фракций ТКО подлежащих раздельному накоплению с учетом предприятий, принимающих вторичное сырье на переработку | до 15.05.2020 | АО «Куприт» |
|  | Определение типа контейнерной площадки (открытая или закрытая) | до 30.04.2020 | АО «Куприт» |
|  | Определение ответственных лиц по каждому из домов, участвующих в проекте | 15.05.2020 | Общественники |
|  | Подготовка к собраниям собственников жилья: 1. информирование в подъездах: 1.1. о предстоящем собрании и проведении голосования в заочной форме; 1.2. о дополнительном оборудовании контейнерной площадки (при необходимости); 2. подготовка проекта опросного листа для определения согласия жителей (разработка, распечатка, определение мест сбора) | до 22.05.2020 | Ответственные собственники по домам |
|  | Проведение собраний с собственниками жилья | до 15.06.2020 | Ответственные собственники по домам, АО «Куприт», министерство |
|  | Проведение собрания жильцов в заочной форме (раскладка и сбор опросных листов, обработка) | до 29.05.2020 | Общественники |
|  | Листовки/буклеты по РСО для информирования жильцов (разработка, согласование с экспертами из числа общественников, распечатка, раскладка) | до 10.06.2020 | АО «Куприт», министерство, общественники |
|  | Обустройство контейнерной площадки (при необходимости) | до 19.06.2020 | Собственники жилья |
|  | Информационные листовки на входные двери, на контейнеры и/или контейнерные площадки (разработка, согласование с экспертами из числа общественников, распечатка, расклейка) | до 15.06.2020 | АО «Куприт», министерство, общественники |
|  | Приобретение контейнеров для раздельного накопления | до 15.06.2020 | АО «Куприт» |
|  | Формирование разделов «Пилотный проект по РСО» на сайтах организаций | до 15.05.2020 | Министерство, АО «Куприт» |
|  | Разработка экологических уроков и информационных материалов по РСО (презентация) | до 22.05.2020 | Министерство при согласовании с АО «Куприт» |
|  | Определение ответственных лиц (контактов) за контейнерные площадки (управляющая компания, собственники жилья) | до 15.06.2020 | Общественники |
|  | Установка контейнеров на контейнерных площадках | до 22.06.2020 | АО «Куприт» |
|  | Запуск проекта | 01.07.2020 |  |
|  | Проведение пресс-конференции и пресс-тура | 01-03.06.2020 | Министерство, АО «Куприт», общественники |
|  | Проведение ежемесячного контроля за ходом реализации пилотного проекта и его регулярного информационного сопровождения | ежемесячно | АО «Куприт», общественники, министерство |

*  далее – министерство

СОГЛАСОВАНО:

Министр охраны окружающей среды Кировской области                         А.В. Албегова

Генеральный директор АО «Куприт»                                                     Р.М. Хамидуллин

Представитель общественности                                                             ________________