**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации региональной программы в области обращения**

**с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами,**

**на территории Кировской области в 2024 году**

*По мероприятию «создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО)».*

На территории Кировской области в 2024 году создано 397 контейнерных площадок накопления ТКО в 17 муниципальных образованиях. Освоено – 3 286,17 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета 1 645,75 тыс. рублей.

*По мероприятию «Приобретение и содержание (ремонт) контейнеров (бункеров) для накопления ТКО».*

Региональным оператором АО «Куприт» (далее – АО «Куприт») закуплено и передано органам местного самоуправления 1918 контейнеров и бункеров на общую сумму 27 982,50 тыс. рублей. Обеспечено содержание (ремонт) контейнеров и бункеров на сумму 4 187, 94 тыс. рублей.

*По мероприятию «Расширение и обновление мусоровозного парка».*

В 2024 году АО «Куприт» приобрело специальный мусоровоз на шасси МАЗ и специальный прицепной измельчитель МОБИ 161 на общую сумму 10 971 тыс. рублей.

*По мероприятию «Развитие системы сбора отходов от использования товаров, в том числе ртутьсодержащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек) у населения».*

От населения принято 4307,58 кг ртутьсодержащих ламп и 1170,6 кг отработанных источников малого тока (батареек) с последующей их передачей на переработку. Снижено количество отходов, направленных на захоронение.

*По мероприятию «Проектирование, строительство и (или) реконструкцияобъектов обращения с ТКО».*

В 2024 году разработан проект строительства комплексного объекта по обращению с ТКО КПО «Центральный» в Слободском районе мощностью 200,0 тыс. тонн ТКО/год, в состав которого войдет мусоросортировочный завод, объект утилизации (компостирования) ТКО. На проектную документацию в декабре 2024 года получено положительное заключение государственной экспертизы.

На проектирование и строительство КПО «Центральный» выделен инфраструктурный бюджетный кредит (ИБК) из федерального бюджета в размере 971 700 тыс. рублей.

В 2024 году освоено средств ИБК 896 696 тыс. рублей.

В связи с решением Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию Российской Федерации (протокол № 103пр от 26.12.2023) средства ИБК Кировской области в сумме 75 052,0 тыс. рублей перераспределены с 2024 года на 2025 год.

В 2024 году разработана проектная документация и получены положительные заключения государственной и государственной экологической экспертиз на строительство двух мусоросортировочных станций в Шабалинском районе и Лузском муниципальном округе. Освоено средств из областного бюджета 30 000 тыс. рублей.

*По мероприятию «Рекультивация полигона ТБО в Уржумском районе Кировской области».*

Полигон ТБО в Уржумском районе Кировской области, расположенный в 7 км от г. Уржум и в 500 метров от автомобильной дороги Уржум – Шурма - рекультивирован. Фактически освоено 39 767,6 тыс. рублей, из них 39 369,9 тыс. рублей – средств областного бюджета, 397,7 тыс. рублей – средств местного бюджета.

*По мероприятию «Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства».*

Ликвидированы 32 исторически сложившиеся поселенческие свалки ТБО в 18 муниципальных образованиях Кировской области. Очищено 43 га земель. Освоено 55 060 тыс. рублей, из них 23 700 тыс. рублей областные средства.

*По мероприятию «Ликвидация несанкционированных свалок на землях лесного фонда Кировской области».*

На землях лесного фонда на территории Слободского, Кирово-Чепецкого районов, Октябрьского, Первомайского и Ленинского районов г. Кирова ликвидировано 46 несанкционированных свалок общим объемом 770,11 куб. метров. Освоено средств 3 472,65 тыс. рублей.

По информации министерства лесного хозяйства Кировской области 3 несанкционированных свалки на землях лесного фонда на территории Кирово-Чепецкого и Нагорского районов общим объемом 293 куб. метра не ликвидированы, контракты не исполнены.

Арбитражный суд Кировской области решением от 10.12.2024 № А28-8566/2024 обязал ООО «Аэробус» (ИНН 5507078980, ОГРН 1065507001988) в срок до 31.12.2024 исполнить обязательства по государственным контрактам от 01.04.2024 № 24 и № 25 по ликвидации несанкционированной свалки на землях лесного фонда на территории Кирово-Чепецкого и Нагорского районов Кировской области. Решение ООО «Аэробус» не обжаловано, вступило в законную силу 13.01.2025.

*По мероприятию «Проведение контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами (выездные обследования, осмотры территорий) с целью выявления мест несанкционированного размещения отходов с дальнейшим мониторингом их ликвидации».*

За 2024 год выявлено 348 несанкционированных свалок и навалов отходов. С учетом ранее выявленных свалок и навалов отходов ликвидировано 478 несанкционированных свалок и навалов общим объемом 90 764,4  куб. метров.

*По мероприятию «Осуществление контроля за ликвидацией свалок отходов, в том числе ТКО».*

По выявленным фактам несанкционированного размещения отходов министерством охраны окружающей среды Кировской области (далее – министерство) в администрации муниципальных образований направлены материалы обследований свалок с требованиями по их ликвидации. В случае не установления собственника выявленных отходов информация о месте несанкционированного размещения отходов для принятия мер по ликвидации свалки направляется собственнику (иному правообладателю) земельного участка, в границах которого обнаружены отходы. Кроме того, с целью проведения оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, осуществивших несанкционированное размещение отходов, указанная информация направляется в УМВД России.

В 2024 году министерством направлено в суд 8 исков об обязании лиц ликвидировать свалки отходов.

*По мероприятию «Организация постоянного информирования граждан по вопросам в области обращения с отходами».*

Подготовлено 117 информационных поводов по вопросам обращения с отходами на официальной странице министерства и на страницах в социальных сетях.

*По мероприятию «Организация и проведение экологических акций и мероприятий, связанных с реализацией комплекса мер по реформированию системы обращения с ТКО».*

В 2024 году в рамках Всероссийской акции «Зеленая Весна» проведено 4 069 субботников в 38 районах области. Всего собрано 3,472 тонны мусора. Общее количество участников акции составило 91548 человек.

В апреле 2024 года прошла 7-ая региональная видеоконференция по экологическому просвещению населения. В ходе конференции было заслушано 25 докладов от специалистов организаций образования и культуры Кировской области. Авторы поделились своим опытом работы по воспитанию ответственного отношения к природе, в том числе по популяризации раздельного сбора отходов (РСО).

В 2024 году были проведены областные фестивали «Зеленый Экофест» и «Зеленая среда», а также в честь Дня охраны окружающей среды «Марафон зеленых дел». В рамках данных мероприятий были организованы мастер-классы, лекции, игры по популяризации РСО, мастерские по переработке вторсырья. На всех мероприятиях региональным оператором АО «Куприт» был организован прием вторсырья по нескольким фракциям. Всего охват по данным мероприятиям составил порядка 10 тысяч жителей Кировской области.

Традиционно регион принял участие во Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл», реализуемой в рамках нацпроекта «Экология». Участники из Кировской области сдали на переработку более 46 тонн макулатуры. К акции присоединились школьники, студенты, волонтеры, представители государственных и частных организаций. Также в рамках «БумБатла» в образовательных учреждениях Кировской области волонтерами координатора проекта «Экосистема» проведено 40 экологических уроков о макулатуре для более 1500 участников в 28 учебных заведениях региона. Подведены итоги второго областного конкурса «ЭкоЁлка в каждый дом!», который направлен на формирование экологической культуры населения региона, популяризацию раздельного сбора отходов и привлечение внимания к использованию вторсырья.

*Выполнение целевых показателей региональной программы на 2024 год.*

Доля ликвидированных бытовых отходов в общем объеме бытовых отходов, накопленных в результате хозяйственной и иной деятельности, в 2024 году составила 51,1% или 100% к плану.

Доля земель, на которых проведены мероприятия по ликвидации накопленного экологического вреда окружающей среде, к общей площади земель, требующих проведения соответствующих мероприятий составила 2,70% или 96,42% к плану

Подготовлено 117 информационных поводов по вопросам обращения с отходами, что составляет 137,64% к плану.

Целевые показатели региональной программы на 2024 год выполнены.

Целевой показатель количества построенных и (или) введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры в сфере обращения с отходами не выполнен, в связи с переносом сроков ввода их в эксплуатацию.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_