## план реализации 2022
Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства охраны окружающей среды Кировской области от №
План реализации государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2022 год
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование на 2022 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)
|  |  | начало реализации | окончание реализации
| Государственная программа Кировской области"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" | Албегова А.В. – и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области; Климентовский В.А. - и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Михайлов М.В. - руководитель региональной службы по тарифам Кировской области; Тетерин А.А. – министр лесного хозяйства Кировской области |  |  | всего | 797300.34
[5 empty] | федеральный бюджет | 149333.9 |  | 440497.8
[5 empty] | областной бюджет | 306965.5
[5 empty] | местный бюджет | 10276.0004
[5 empty] | внебюджетные источники | 330724.942
1. | Отдельное мероприятие"Развитие водохозяйственного комплекса" | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 27839.7
[5 empty] | федеральный бюджет | 20211
[5 empty] | областной бюджет | 6024.4
[5 empty] | местный бюджет | 1604.3
1.1. | Строительство берегоукрепления Белохолуницкого водохранилища в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области; Кашин С.А. - глава Белохолуницкого городского поселения | 2021-03-01 | 2024-12-31 | всего | 2300
[5 empty] | областной бюджет | 2070
[5 empty] | местный бюджет | 230
1.1.1. | Корректировка проектной документации"Строительство берегоукрепления Белохолуницкого водохранилища в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области" | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области; Кашин С.А. - глава Белохолуницкого городского поселения | 2022-03-23 | 2022-12-31 | всего | 2300 | Проектная документация откорректирована по замечаниям Росводресурсов, получено положительное заключение государственной экспертизы
[5 empty] | областной бюджет | 2070
[5 empty] | местный бюджет | 230
1.2. | Капитальный ремонт гидроузла на р. Плоская у дер. Корюгино Слободского района Кировской области | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области; Житников С.А. - глава администрации Бобинского сельского поселения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 13985.7
[5 empty] | федеральный бюджет | 10725.3
[5 empty] | областной бюджет | 2577.2
[5 empty] | местный бюджет | 683.2
1.2.1. | Выполнение работ по капитальному ремонту гидроузла на р. Плоская у дер. Корюгино Слободского района Кировской области | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области; Житников С.А. - глава администрации Бобинского сельского поселения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 13985.7 | Выполнены подготовительные, культуртехнические работы, ремонт плотины, ремонт паводкового водосброса, водоспуска. Гидроузел приведен в безопасное техническое состояние
[5 empty] | федеральный бюджет | 10725.3
[5 empty] | областной бюджет | 2577.2
[5 empty] | местный бюджет | 683.2
1.3. | Капитальный ремонт гидроузла Шошминского водохранилища в местечке Опытное Поле Яранского района Кировской области | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области; Бусыгина И.А. - глава администрации Опытнопольского сельского поселения | 2022-01-01 | 2023-12-31 | всего | 10696.5
[5 empty] | федеральный бюджет | 9485.7
[5 empty] | областной бюджет | 605.5
[5 empty] | местный бюджет | 605.3
1.3.1. | Выполнение работ по капитальному ремонту гидроузла Шошминского водохранилища в местечке Опытное Поле Яранского района Кировской области | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области; Бусыгина И.А. - глава администрации Опытнопольского сельского поселения | 2022-01-01 | 2023-12-31 | всего | 10696.5 | Выполнены подготовительные, культуртехнические работы, демонтаж разрушенных железобетонных конструкций, устройство временного обводного канала
[5 empty] | федеральный бюджет | 9485.7
[5 empty] | областной бюджет | 605.5
[5 empty] | местный бюджет | 605.3
1.4. | Подводно-техническое обследование гидротехнических сооружений Белохолуницкого водохранилища в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области; Кашин С.А. - глава Белохолуницкого городского поселения | 2022-07-15 | 2022-12-31 | всего | 857.5 | Выполнено подводно-техническое обследование гидротехнических сооружений, получена информация о состоянии гтс, принято решение о необходимости или отсутствии капремонта гтс
[5 empty] | областной бюджет | 771.7
[5 empty] | местный бюджет | 85.8
2. | Отдельное мероприятие"Охрана, воспроизводство и регулирование использования объектов животного мира и среды их обитания" | Анисимов Д.С. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области; Тужаров Е.С. – директор КОГКУ"Центр охраны и использования животного мира" органы местного самоуправления (по согласованию) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 53706
[5 empty] | федеральный бюджет | 17803.4
[5 empty] | областной бюджет | 34654.6
[5 empty] | местный бюджет | 1248
2.1. | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира, в том числе федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Шалагинов О.Н. - начальник управления охраны и использования животного мира министерства охраны окружающей среды Кировской области; Тужаров Е.С. – директор КОГКУ"Центр охраны и использования животного мира" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | федеральный бюджет | 109.45 | Осуществлен федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания
2.2. | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в том числе осуществление сохранения и использования охотничьих ресурсов и федерального государственного охотничьего контроля (надзора) | Шалагинов О.Н. - начальник управления охраны и использования животного мира министерства охраны окружающей среды Кировской области; Тужаров Е.С. – директор КОГКУ"Центр охраны и использования животного мира" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 23378.15 | Проведены мероприятия по охране, воспроизводству и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания. Организовано и осуществлено сохранение и использование объектов животного мира и среды их обитания, установлены лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов, проведено регулирование их численности, определены виды разрешенной охоты и параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Кировской области, осуществлено ведение государственного охотхозяйственного реестра и государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, обеспечено заключение охотхозяйственных соглашений, оказание государственных услуг по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, осуществлен федеральный государственный охотничий контроль (надзор), контроль за использованием капканов и других устройств, используемых при осуществлении охоты, контроль за оборотом продукции охоты
[5 empty] | федеральный бюджет | 17693.95
[5 empty] | областной бюджет | 5684.2
2.3. | Финансовое обеспечение КОГКУ"Кировский областной центр охраны и использования животного мира" | Анисимов Д.С. - заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области; Тужаров Е.С. – директор КОГКУ"Центр охраны и использования животного мира" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 27722.4 | Обеспечена охрана, воспроизводство, регулирование использования объектов животного мира, отнесенных и неотнесенных к объектам охоты, и среды их обитания, осуществлен федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания и федеральный государственный охотничий контроль (надзор) в соответствии с Уставом учреждения
2.4. | Стимулирование действий муниципальных образований по выплатам вознаграждения по добыче волка | Шалагинов О.Н. - начальник управления охраны и использования животного мира министерства охраны окружающей среды Кировской области; Тужаров Е.С. – директор КОГКУ"Центр охраны и использования животного мира" органы местного самоуправления (по согласованию) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 2496 | Обеспечена безопасность и жизнедеятельность населения, осуществлен контроль над численностью волка, снижена угроза его захода в населенные пункты
[5 empty] | областной бюджет | 1248
[5 empty] | местный бюджет | 1248
3. | Отдельное мероприятие "Сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду" | Михайлов М.В. - руководитель региональной службы по тарифам Кировской области; Албегова А.В. - и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области; Климентовский В.А. - и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Тетерин А.А. – министр лесного хозяйства Кировской области; Женихова О.В. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области; Абашев Т.Э. – заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды министерства охраны окружающей среды Кировской области; Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Матвеева С.А. – консультант управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Гизатуллин И.М. - генеральный директор АО "Куприт"; Ситников Д.Н. - и.о. генерального директора АО "Вятские автомобильные дороги"; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 208663.8224
[5 empty] | областной бюджет | 106524.6
[5 empty] | местный бюджет | 4414.2804
[5 empty] | внебюджетные источники | 97724.942
3.1. | Совершенствование системы государственного регулирования в сфере обращения с отходами, создание эффективных механизмов управления сферой обращения с отходами производства и потребления | Албегова А.В. - и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области; Климентовский В.А. - и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Михайлов М.В. - руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 3500
3.1.1. | Осуществление государственного контроля (надзора) в части правильности применения тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Михайлов М.В. - руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Осуществлен региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (по мере необходимости при наличии оснований)
3.1.2. | Регулирование деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | Албегова А.В. - и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области (полномочия с 01.09.2022); Климентовский В.А. - и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (полномочия до 01.09.2022) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х
3.1.2.1. | Организация согласования условий проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов | Албегова А.В. - и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области (полномочия с 01.09.2022); Климентовский В.А. - и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (полномочия до 01.09.2022) | 2022-01-01 | 2022-12-20 | не требуется | Х | Осуществлено согласование условий проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов
3.1.2.2. | Осуществление анализа сведений об объеме и (или) о массе накопленных твердых коммунальных отходов, а также твердых коммунальных отходов в отношении которых были осуществлены сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и (или) захоронение, соблюдения потоков твердых коммунальных отходов | Албегова А.В. - и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области (полномочия с 01.09.2022); Климентовский В.А. - и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (полномочия до 01.09.2022) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Осуществлен ежемесячный анализ сведений об объеме и (или) о массе накопленных твердых коммунальных отходов, а также твердых коммунальных отходов в отношении которых были осуществлены сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и (или) захоронение в разрезе районов и лотов, соблюдения потоков твердых коммунальных отходов территориальной схеме в разрезе районов и полигонов
3.1.2.3. | Координация взаимодействия регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и органов местного самоуправления по оказанию коммунальной услуги в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Албегова А.В. - и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области (полномочия с 01.09.2022); Климентовский В.А. - и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (полномочия до 01.09.2022) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Осуществлено регулирование графиков вывоза твердых коммунальных отходов, вывоз из труднодоступных и удаленных мест и иных вопросов путем проведения координационных совещаний с главами органов местного самоуправления
3.1.3. | Актуализация действующих нормативных правовых актов и разработка нормативных правовых актов в сфере обращения с отходами | Албегова А.В. - и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области (полномочия с 01.09.2022); Климентовский В.А. - и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (полномочия до 01.09.2022); Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Актуализированы действующие и разработаны новые нормативные правовые акты в сфере обращения с отходами
3.1.4. | Приобретение неисключительных (пользовательских) имущественных прав на использование программы для электронных вычислительных машин"Модуль обработки данных комплексной автоматизированной системы управления"Управление отходами" | Климентовский В.А. - и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Албегова А.В. - и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области; Гизатуллин И.М. - генеральный директор АО "Куприт" | 2022-07-15 | 2022-12-31 | областной бюджет | 3500 | Приобретены права на использование программы "Модуль обработки данных комплексной автоматизированной системы управления "Управление отходами"
3.2. | Реализация мероприятий региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области | Албегова А.В. - и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области; Климентовский В.А. - и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Абашев Т.Э. – заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды министерства охраны окружающей среды Кировской области; Тетерин А.А. – министр лесного хозяйства Кировской области; Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Матвеева С.А. – консультант управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Гизатуллин И.М. - генеральный директор АО "Куприт"; Ситников Д.Н. - и.о. генерального директора АО "Вятские автомобильные дороги"; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 205163.8224
[5 empty] | областной бюджет | 103024.6
[5 empty] | местный бюджет | 4414.2804
[5 empty] | внебюджетные источники | 97724.942
3.2.1. | Создание и развитие инфраструктуры по обращению с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | Албегова А.В. - и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области; Климентовский В.А. - и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Гизатуллин И.М. - генеральный директор АО "Куприт"; Ситников Д.Н. - и.о. генерального директора АО "Вятские автомобильные дороги" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 139108.6224
[5 empty] | областной бюджет | 39941
[5 empty] | местный бюджет | 1442.6804
[5 empty] | внебюджетные средства | 97724.942
3.2.1.1. | Расширение и обновление мусоровозного парка | Албегова А.В. - и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области (полномочия с 01.09.2022); Климентовский В.А. - и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (полномочия до 01.09.2022); Гизатуллин И.М. - генеральный директор АО "Куприт" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | внебюджетные средства | 24609.152 | Обеспечено транспортирование отходов в муниципальных образованиях в соответствии с требованиями законодательства
3.2.1.2. | Развитие системы сбора отходов от использования товаров, в том числе ртуть содержащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек) у населения | Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Обеспечен сбор отходов от использования товаров с последующей передачей данных отходов на переработку в соответствии с требованиями законодательства, снижено количество отходов, направляемых на захоронение
3.2.1.3. | Строительство объектов размещения твердых коммунальных отходов | Албегова А.В. - и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области (полномочия с 01.09.2022); Климентовский В.А. - и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (полномочия до 01.09.2022); Ситников Д.Н. - и.о. генерального директора АО "Вятские автомобильные дороги" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | внебюджетные средства | 55024.66
3.2.1.3.1. | Проектирование и строительство межмуниципальных полигонов ТКО | Албегова А.В. - и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области (полномочия с 01.09.2022); Климентовский В.А. - и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (полномочия до 01.09.2022); Ситников Д.Н. - и.о. генерального директора АО "Вятские автомобильные дороги" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | внебюджетные средства | 55024.66
3.2.1.3.1.1. | Передача проектно-сметной документации по строительству объекта коммунально-бытового назначения | Албегова А.В. - и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области (полномочия с 01.09.2022); Климентовский В.А. - и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (полномочия до 01.09.2022); Ситников Д.Н. - и.о. генерального директора АО "Вятские автомобильные дороги" | 2022-01-01 | 2023-12-31 | внебюджетные средства | 2600 | От Правительства Кировской области АО "Вятские автомобильные дороги" передана проектно-сметная документация по созданию объекта коммунально-бытового назначения - межмуниципальный полигон ТБО для Свечинского и Шабалинского районов Кировской области. Произведена частичная оплата
3.2.1.3.1.2. | Создание объекта коммунально-бытового назначения | Албегова А.В. - и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области (полномочия с 01.09.2022); Климентовский В.А. - и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (полномочия до 01.09.2022); Ситников Д.Н. - и.о. генерального директора АО "Вятские автомобильные дороги" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | внебюджетные средства | 52424.66 | Введен в эксплуатацию объект коммунально-бытового назначения - 2 этап строительства межмуниципального полигона ТБО для Свечинского и Шабалинского районов Кировской области
3.2.1.4. | Мониторинг исполнения регулируемой или нерегулируемой организацией мероприятий инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Албегова А.В. - и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области (полномочия с 01.09.2022); Климентовский В.А. - и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (полномочия до 01.09.2022) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Предоставлена отчетность регулируемой или нерегулируемой организацией о реализации мероприятий инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами
3.2.1.5. | Приобретение контейнеров для ТКО | Албегова А.В. - и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области (полномочия с 01.09.2022); Климентовский В.А. - и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (полномочия до 01.09.2022); Гизатуллин И.М. - генеральный директор АО "Куприт" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | внебюджетные средства | 18091.13 | За счет средств АО "Куприт" приобретены контейнеры для ТКО
3.2.1.6. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Албегова А.В. - и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области (полномочия с 01.09.2022); Климентовский В.А. - и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (полномочия до 01.09.2022); органы местного самоуправления (по согласованию) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 41383.6804 | Создано на территории области не менее 524 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
[5 empty] | областной бюджет | 39941
[5 empty] | местный бюджет | 1442.6804
3.2.2. | Ликвидация накопленного экологического вреда окружающей среде | Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; органы местного самоуправления (по согласованию) Абашев Т.Э. – заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды министерства охраны окружающей среды Кировской области; Тетерин А.А. – министр лесного хозяйства Кировской области; Торопова И.В. – директор КОГБУ "Областной природоохранный центр" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 66055.2
[5 empty] | областной бюджет | 63083.6
[5 empty] | местный бюджет | 2971.6
3.2.2.1. | Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 50153.6
[5 empty] | областной бюджет | 47182
[5 empty] | местный бюджет | 2971.6
3.2.2.1.1. | Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на ликвидацию свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 49753.6 | Предотвращена угроза жизни и здоровью населения, возвращены земли в хозяйственный оборот. Ликвидировано 28 свалки бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства
[5 empty] | областной бюджет | 47182
[5 empty] | местный бюджет | 2571.6
3.2.2.1.2. | Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства в соответствие с графиками органов местного самоуправления | Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | местный бюджет | 400 | Ликвидированы свалки бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающие требованиям природоохранного законодательства в соответствие с графиками органов местного самоуправления
3.2.2.2. | Выявление объектов накопленного экологического вреда окружающей среде и принятие мер по включению выявленных объектов в государственный реестр объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Направлена заявка о включении выявленного объекта накопленного экологического вреда окружающей среде в государственный реестр объектов накопленного экологического вреда окружающей среде
3.2.2.3. | Проведение рейдовых контрольных мероприятий с целью выявления мест несанкционированного размещения отходов с дальнейшим мониторингом их ликвидации | Абашев Т.Э. – заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | В рамках рассмотрения обращений граждан по фактам несанкционированного размещения отходов производства и потребления, а также в ходе рейдовых мероприятий, выявлены несанкционированные свалки
3.2.2.4. | Проведение региональных надзорных мероприятий по предупреждению причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе ТКО, выявление случаев причинения такого вреда и ликвидация его последствий | Абашев Т.Э. – заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | По выявленным фактам несанкционированного размещения отходов производства и потребления в территориальные управления и администрации районных муниципальных образований направлены материалы с требованием по их ликвидации
3.2.2.5. | Ведение регионального реестра мест несанкционированного размещения отходов | Абашев Т.Э. – заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды министерства охраны окружающей среды Кировской области; Торопова И.В. – директор КОГБУ "Областной природоохранный центр" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Внесены записи в региональный реестр мест несанкционированного размещения отходов о несанкционированном обнаружении размещения отходов, в том числе ТКО, обнаруженных на территории Кировской области
3.2.2.6. | Ликвидация несанкционированных свалок на землях лесного фонда Кировской области | Тетерин А.А. – министр лесного хозяйства Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 15901.6 | Очищены земли лесного фонда путем вывоза коммунально-бытовых отходов на лицензированный полигон. Ликвидировано 33 несанкционированных свалок на землях лесного фонда
3.2.2.7. | Рекультивация полигонов отходов | Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; органы местного самоуправления | 2022-08-01 | 2024-12-31 | не требуется | Х
3.2.2.7.1. | Рекультивация полигона ТБО г. Уржум | Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Байбородов В.В. – глава Уржумского района Савбанова Т.В. – главный специалист управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-08-01 | 2024-12-31 | не требуется | Х
3.2.2.7.1.1. | Изучение рынка стоимости разработки проектной документации по | Байбородов В.В. – глава Уржумского района | 2022-08-01 | 2022-08-15 | не требуется | Х | определена начальная стоимость проектных работ
3.2.2.7.1.2. | Направление в министерство финансов Кировской области предложений по выделению средств областного бюджета на разработку проектной документации по рекультивации полигона ТБО г. Уржум | Байбородов В.В. – глава Уржумского района Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-08-15 | 2022-09-01 | не требуется | Х | принято решение о выделении средств областного бюджета на разработку проектной документации по рекультивации полигона ТБО г.Уржум
3.2.2.7.1.3. | Подготовка проекта технического задания на разработку проекта по рекультивации полигона ТБО г. Уржум | Байбородов В.В.– глава Уржумского района | 2022-08-01 | 2022-09-01 | не требуется | Х | Разработано техническое задание на разработку проекта по рекультивации полигона ТБО г. Уржум
3.2.2.7.1.4. | Проведение обследования полигона ТБО г. Уржум, выявление влияния на окружающую среду | Байбородов В.В. – глава Уржумского района | 2022-08-01 | 2022-10-01 | не требуется | Х | установлены параметры влияния полигона ТБО г. Уржума на окружающую среду
3.2.2.7.1.5. | Подготовка и направление заявки на включение полигона ТБО г. Уржум в ГРОНВОС по результатам обследования | Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Байбородов В.В. – глава Уржумского района | 2022-10-01 | 2022-11-01 | не требуется | Х | В Минприроды России направлена заявка на включение полигона г. Уржума в ГРОНВОС
3.2.2.7.1.6. | Внесение изменений в региональную программу в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области на 2019 - 2029 годы, утвержденную постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2019 № 621-П | Савбанова Т.В. – главный специалист управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-08-01 | 2022-11-01 | не требуется | Х | Внесены изменения постановлением Правительства Кировской области в региональную программу в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Кировской области на 2019-2029 годы
3.2.3. | Информирование населения Кировской области по вопросам обращения с отходами | Матвеева С.А. – консультант управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х
3.2.3.1. | Организация постоянного информирования граждан по вопросам в области обращения с отходами | Матвеева С.А. – консультант управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Население своевременно обеспечено информацией о новациях в сфере обращения с ТКО на территории области
3.2.3.2. | Организация и проведение экологических акций и мероприятий, связанных с реализацией комплекса мер по реформированию системы обращения с ТКО | Матвеева С.А. – консультант управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Повышена экологическая культура населения в сфере обращения с ТКО
4. | Региональный проект"Ликвидация (рекультивация) свалок в границах городов на территории Кировской области" | Албегова А.В. – и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2023-12-31 | всего | 131363.82
[5 empty] | федеральный бюджет | 109235.2
[5 empty] | областной бюджет | 19119.2
[5 empty] | местный бюджет | 3009.42
4.1. | Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Слободском Кировской области | Долинина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Желвакова И.В. – глава города Слободского (по согласованию) | 2019-06-25 | 2022-12-01 | всего | 100808.92
[5 empty] | федеральный бюджет | 85970.2
[5 empty] | областной бюджет | 13599.9
[5 empty] | местный бюджет | 1238.82
4.1.1. | Выполнение работ:"Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Слободском Кировской области" | Долинина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Желвакова И.В. – глава города Слободского (по согласованию) | 2022-01-01 | 2022-12-01 | всего | 100576 | Выполнены работы по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде в черте г. Слободского. Восстановлен, в т.ч. рекультивирован земельный участок, подверженный негативному воздействию накопленного экологического ущерба на территории Кировской области, площадью 6,67 га. В связи с ликвидацией и рекультивацией объекта накопленного вреда окружающей среде улучшится качество жизни 33,37 тыс. человек.
|  | Желвакова И.В. - глава города Слободского |  |  | федеральный бюджет | 85970.2
[5 empty] | областной бюджет | 13599.9
[5 empty] | местный бюджет | 1005.9
4.1.2. | Осуществление авторского надзора по мероприятию"Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Слободском Кировской области" | Долинина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Желвакова И.В. – глава города Слободского (по согласованию) | 2022-01-01 | 2022-12-01 | местный бюджет | 232.92 | Осуществлен авторский надзор органами местного самоуправления
4.2. | Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки г. Малмыж Кировской области | Долинина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Алешкина О.М. - глава администрации Малмыжского городского поселения (по согласованию) | 2021-06-17 | 2023-12-31 | всего | 27496.7
[5 empty] | федеральный бюджет | 23265
[5 empty] | областной бюджет | 3856.8
[5 empty] | местный бюджет | 374.9
4.2.1. | Разработка проектной документации"Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки г. Малмыж Кировской области" | Долинина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Алешкина О.М. - глава администрации Малмыжского городского поселения (по согласованию) | 2021-07-19 | 2022-06-21 | всего | 2496.7 | Разработана проектная документация"Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки г. Малмыж Кировской области" (из основного перечня), получены заключения государственной экологической экспертизы и экспертизы достоверности определения сметной стоимости
5.3.1. |  |  |  |  | областной бюджет | 2371.8
6.3.1. |  |  |  |  | местный бюджет | 124.9
4.2.2. | Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии бюджету Кировской области на реализацию природоохранного проекта"Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки г. Малмыж Кировской области" | Долинина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Алешкина О.М. – глава администрации Малмыжского городского поселения (по согласованию) | 2022-05-01 | 2022-06-21 | не требуется | Х | В Минприроды России направлена заявка на предоставление субсидии бюджету Кировской области на реализацию природоохранного проекта «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки г. Малмыж Кировской области" (из основного перечня)
4.2.3. | Выполнение работ: Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки г. Малмыж Кировской области. | Долинина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Алешкина О.М. – глава администрации Малмыжского городского поселения (по согласованию) | 2022-10-01 | 2023-12-31 | всего | 25000 | Заключен контракт на выполнение работ: "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки г. Малмыж Кировской области" со сроком выполнения работ в 2022-2023 годах. Перечислен аванс подрядчику в объеме 25 млн. рублей. Начато выполнение работ
[5 empty] | федеральный бюджет | 23265
[5 empty] | областной бюджет | 1485
[5 empty] | местный бюджет | 250
4.2.4. | Осуществление строительного контроля при выполнении работ:"Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки г. Малмыж Кировской области" | Долинина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Алешкина О.М. – глава администрации Малмыжского городского поселения (по согласованию) | 2022-10-01 | 2023-12-31 | не требуется | Х | Заключен контракт на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ:"Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки г. Малмыж Кировской области" со сроком оказания услуг в 2022-2023 годах
4.2.5. | Осуществление контроля ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" при выполнении работ: "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки г. Малмыж Кировской области" | Долинина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Алешкина О.М. – глава администрации Малмыжского городского поселения (по согласованию) | 2022-10-01 | 2023-12-31 | не требуется | Х | Заключен контракт на осуществление контроля ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" при выполнении работ:"Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки г. Малмыж Кировской области" со сроком оказания услуг в 2022-2023 годах
4.2.6. | Осуществление авторского надзора при выполнении работ:"Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки г. Малмыж Кировской области" | Долинина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Алешкина О.М. – глава администрации Малмыжского городского поселения (по согласованию) | 2022-10-01 | 2023-12-31 | не требуется | Х | Заключен контракт на оказание услуг по осуществлению авторского надзора при выполнении работ:"Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки г. Малмыж Кировской области" со сроком оказания услуг в 2022-2023 годах
4.3. | Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Ликвидация свалки г. Малмыж Кировской области | Долинина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Алешкина О.М. – глава администрации Малмыжского городского поселения (по согласованию) | 2021-09-27 | 2023-12-31 | всего | 1750
[5 empty] | областной бюджет | 1662.5
[5 empty] | местный бюджет | 87.5
4.3.1. | Разработка проектной документации"Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Ликвидация свалки г. Малмыж Кировской области" | Долинина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Алешкина О.М. – глава администрации Малмыжского городского поселения (по согласованию) | 2021-09-27 | 2022-08-16 | всего | 1750 | Разработана проектная документация"Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Ликвидация свалки г. Малмыж Кировской области" (из резервного перечня), получены заключения государственной экологической экспертизы и экспертизы достоверности определения сметной стоимости
[5 empty] | областной бюджет | 1662.5
[5 empty] | местный бюджет | 87.5
4.3.2. | Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии бюджету Кировской области на реализацию природоохранного проекта"Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Ликвидация свалки г. Малмыж Кировской области" | Долинина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Алешкина О.М. – глава администрации Малмыжского городского поселения (по согласованию) | 2022-06-01 | 2022-09-01 | не требуется | Х | В Минприроды России направлена заявка на предоставление субсидии бюджету Кировской области на реализацию природоохранного проекта «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Ликвидация свалки г. Малмыж Кировской области"(из резервного перечня)
4.4. | Ликвидация накопленного вреда с последующей рекультивацией объектов размещения отходов по адресу: Кировская область, муниципальное образование"Город Киров", Октябрьский район, в 1,5 км южнее пос. Костино, ур. Шепиловы | Долинина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Симаков В.Н. – глава администрации города Кирова | 2019-01-01 | 2024-12-31 | местный бюджет | 1308.2
4.4.1. | Экспертное сопровождение проектной документации"Мероприятия по ликвидации накопленного вреда с последующей рекультивацией объектов размещения отходов по адресу: Кировская область, муниципальное образование"Город Киров", Октябрьский район, в 1,5 км южнее пос. Костино, ур. Шепиловы" | Долинина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Симаков В.Н. – глава администрации города Кирова | 2022-02-01 | 2022-12-31 | местный бюджет | 1308.2 | Откорректирована проектная документация"Мероприятия по ликвидации накопленного вреда с последующей рекультивацией объектов размещения отходов по адресу: Кировская область, муниципальное образование"Город Киров", Октябрьский район, в 1,5 км южнее пос. Костино, ур. Шепиловы" с получением заключений государственных экспертиз
4.4.2. | Направление в Минприроды России повторной заявки на предоставление субсидии бюджету Кировской области на реализацию природоохранного проекта"Мероприятия по ликвидации накопленного вреда с последующей рекультивацией объектов размещения отходов по адресу: Кировская область, муниципальное образование"Город Киров", Октябрьский район, в 1.5 км южнее пос. Костино, ур. Шепиловы" | Долинина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Симаков В.Н. – глава администрации города Кирова | 2022-08-01 | 2022-09-01 | не требуется | Х | В Минприроды России направлена повторная заявка на предоставление субсидии бюджету Кировской области на реализацию природоохранного проекта"Мероприятия по ликвидации накопленного вреда с последующей рекультивацией объектов размещения отходов по адресу: Кировская область, муниципальное образование"Город Киров", Октябрьский район, в 1.5 км южнее пос. Костино, ур. Шепиловы" согласно установленной форме
5. | Региональный проект"Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Кировской области" | Албегова А.В. – и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 1500
[5 empty] | областной бюджет | 1500
5.1. | Корректировка информационной системы"Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами на территории Кировской области" | Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-11-30 | областной бюджет | 1500 | Информационная система"Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами на территории Кировской области" приведена в соответствие с постановлением Правительства РФ от 22.09.2018 № 1130 "О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем". Обеспечена работа информационной системы"Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами на территории Кировской области"
6. | Отдельное мероприятие"Охрана поверхностных водных объектов" | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области; юридические лица | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 234895
[5 empty] | федеральный бюджет | 1895
[5 empty] | внебюджетные источники | 233000
6.1. | Осуществление переданных отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | федеральный бюджет | 1895
6.1.1. | Взаимодействие с Федеральным агентством водных ресурсов по подготовке и защите обосновывающих документов и материалов на получение субвенций из федерального бюджета | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Согласован с Федеральным агентством водных ресурсов перечень мероприятий по Кировской области, финансируемых за счет субвенций
6.1.2. | Заключение контрактов на проведение мероприятий в области водных отношений, финансируемых за счет субвенций из федерального бюджета | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | федеральный бюджет | 1895 | Определены границы водных объектов (береговые линии), границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов
6.1.3. | Оформление и выдача разрешительных документов на право пользования водными объектами | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Выданы разрешительные документы на право пользования водными объектами
6.2. | Проведение государственными органами превентивных мероприятий по предотвращению загрязнения водных объектов сточными водами | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Обеспечена охрана водных объектов путем снижения негативного воздействия на водные объекты
6.3. | Осуществление контроля выполнения предприятиями планов водоохранных мероприятий в рамках заседаний межведомственной комиссии | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Осуществлён контроль выполнения предприятиями планов водоохранных мероприятий в рамках заседаний межведомственной комиссии
6.4. | Осуществление государственного мониторинга водных объектов | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Предоставлены данные мониторинга о состоянии дна, берегов, состоянии и режиме использования водоохранных зон водных объектов, состоянии гидротехнических сооружений в территориальные органы Федерального агентства водных ресурсов
6.5. | Снижение антропогенной нагрузки на водные объекты и водосборные территории | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области; юридические лица | 2022-01-01 | 2022-12-31 | внебюджетные источники | 233000 | Выполнены работы по капитальному и текущему ремонту очистных сооружений за счет средств предприятий водопользователей
7. | Отдельное мероприятие"Улучшение качества окружающей среды и рациональное природопользование" | Албегова А.В. – и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 14474.5
[5 empty] | федеральный бюджет | 189.3
[5 empty] | областной бюджет | 14285.2
7.1. | Организация и осуществление регионального государственного экологического надзора по объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору | Абашев Т.Э. – заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Осуществлена деятельность, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами требований, установленных законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кировской области в области охраны окружающей среды. Выполнены проверки согласно утвержденного плана-графика
7.2. | Проведение единой государственной политики в сфере охраны окружающей среды и природопользования, обеспечение экологической безопасности | Женихова О.В. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X
7.2.1. | Проведение регулярных наблюдений за состоянием окружающей среды в районах расположения источников антропогенного воздействия и воздействием этих источников на окружающую среду | Перминова Э.Ю. – заместитель директора КОГБУ"Областной природоохранный центр", начальник СИАК | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | Проведены регулярные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории области, состоянием почв в местах размещения отходов, состоянием водных объектов в местах выпусков сточных вод, состоянием снега, состоянием поверхностной воды в период весеннего половодья, планируется проведение исследований качества окружающей среды в период наступления чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также по обращению граждан с жалобами на состояние окружающей среды
7.2.2. | Обеспечение органов государственной власти области, органов местного самоуправления, населения области информацией о состоянии окружающей среды на территории Кировской области, а также информацией в области гидрометеорологии | Сыкчина Е.Г. – главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области; Черемухин М.Н. – и.о. начальника отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | Своевременно предоставлена органам государственной власти, органам местного самоуправления и населению области информация о состоянии окружающей среды на территории области, информация в области гидрометеорологии, информация о чрезвычайных и аварийных ситуациях
7.2.3. | Осуществление мониторинга состояния загрязнения атмосферного воздуха хлористым водородом на автоматизированном посту наблюдений в г. Кирово-Чепецке и предоставление специализированной информации о состоянии атмосферного воздуха на территории города | Перминова Э.Ю. – заместитель директора КОГБУ"Областной природоохранный центр", начальник СИАК; Сыкчина Е.Г. – главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Осуществлен мониторинг по наличию специфических веществ в атмосферном воздухе г. Кирово-Чепецке при помощи автоматического поста наблюдений. Обеспечены ежедневные и периодические профилактические работы, обеспечивающие работу прибора в режиме реального времени в течение года Предоставлена специализированная информация о состоянии атмосферного воздуха по наличию специфических веществ на территории г. Кирово-Чепецка при помощи автоматического поста наблюдений (см. http://85.93.42.108/SkatDemo/)
7.2.4. | Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня на территории Кировской области | Сыкчина Е.Г. – главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | Реализован и исполнен административный регламент по исполнению государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы, повышение доходной части областного бюджета за счет платы за проведение государственной экологической экспертизы
7.2.5. | Организация и развитие системы экологического образования и формирование экологической культуры; участие в обеспечении населения информацией о состоянии окружающей среды на территории области | Торопова И.В. – директор КОГБУ "Областной природоохранный центр"; Матвеева С.А. – консультант управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Черемухин М.Н. – и.о. начальника отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X
7.2.5.1. | Подготовка электронного макета ежегодного регионального доклада"О состоянии окружающей среды Кировской области" | Торопова И.В. – директор КОГБУ "Областной природоохранный центр"; Матвеева С.А. – консультант управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Черемухин М.Н. – и.о. начальника отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | Осуществлен сбор информации о состоянии окружающей среды на территории области. Сформирован электронный макет регионального доклада. Обеспечена реализация прав граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Кировской области, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических лиц и физических лиц
7.2.5.2. | Организация проведения областных мероприятий по уборке территорий г. Кирова и Кировской области, в том числе в рамках Всероссийских акций и субботников | Матвеева С.А. – консультант управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | Проведено не менее 1 областного мероприятия по уборке территорий г. Кирова и Кировской области в рамках Всероссийских акций и субботников
7.2.5.3. | Организация проведения мероприятий по формированию экологической культуры на территории Кировской области | Матвеева С.А. – консультант управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | Организована работа Коордсовета по экологическому образованию, воспитанию и просвещению населения, оказана методическая поддержка учреждениям образования, общественным организациям в проведении конференций, конкурсов и иных мероприятий
7.2.5.4. | Организация обеспечения населения информацией о состоянии окружающей среды на территории Кировской области | Матвеева С.А. – консультант управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | Подготовлены информационные поводы, организовано взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам экологии, охраны окружающей среды и рационального природопользования, формирования экологической культуры населения
7.3 | Осуществление государственного управления в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения | Анисимов Д.С. – заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды министерства охраны окружающей среды Кировской области; Новоселов В.Б. – заместитель директора – начальник отдела (службы) охраны государственных природных заказников регионального значения КОГБУ"Областной природоохранный центр" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 5028.6
7.3.1. | Разработка для Правительства области предложений по государственному управлению в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения | Черемухин М.Н. – и.о. начальника отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | Подготовлены и согласованы в установленном порядке нормативно-правовые акты Правительства Кировской области в сфере организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения
7.3.2. | Осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов | Новоселов В.Б. – заместитель директора – начальник отдела (службы) охраны государственных природных заказников регионального значения КОГБУ"Областной природоохранный центр" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 5028.6 | Обеспечена охрана территории государственных природных заказников («Былина","Бушковский лес","Пижемский") путем проведения контрольно-рейдовых мероприятий
7.3.3. | Ведение государственного кадастра особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения | Черемухин М.Н. – и.о. начальника отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | Обновлена кадастровая информация об особо охраняемых природных территориях регионального значения по 17 ООПТ
7.4. | Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах | Анисимов Д.С. – заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | федеральный бюджет | 189.3
7.4.1. | Очистка береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения от мусора | Черемухин М.Н. – и.о. начальника отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | федеральный бюджет | 189.3 | Очищена береговая полоса водных объектов
7.4.2. | Заключение договоров о предоставлении рыболовного участка для осуществления промышленного рыболовства | Черемухин М.Н. – и.о. начальника отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Заключены договоры с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами о предоставлении рыболовного участка для осуществления промышленного рыболовства
7.4.3. | Распределение промышленных квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов между пользователями рыболовных участков для осуществления промышленного рыболовства | Черемухин М.Н. – и.о. начальника отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | С индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами заключены договоры: о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства в отношении видов водных биоресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается; пользования водными биоресурсами в отношении видов водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, для осуществления промышленного рыболовства
7.4.4. | Ведение государственного рыбохозяйственного реестра | Черемухин М.Н. – и.о. начальника отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Осуществлен свод документированной информации о водных биологических ресурсах, об их использовании, сведения об юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих промышленное рыболовство на территории Кировской области, о видах водных биологических ресурсов, об объёмах их добычи (вылова), и направление указанных данных уполномоченному федеральному органу исполнительной власти в области рыболовства
7.5. | Организация и обеспечение деятельности работы комиссии по Красной книге Кировской области | Черемухин М.Н. – и.о. начальника отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Обеспечено информационное и организационное сопровождение деятельности Комиссии по Красной книге Кировской области
7.6. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного задания КОГБУ"Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования" | Калабина Е. С. – и.о. директора КОГБУ"Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 9256.6 | Выполнены работы в соответствии с государственным заданием на оказание услуги (работы) по оценке состояния основных компонентов природной среды (геологических условий, климата, почвенно-растительного покрова, животного мира, ландшафтов, водных объектов)
8. | Региональный проект"Сохранение биологического разнообразия на территории Кировской области" | Албегова А.В. – и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 834
8.1. | Установление границ ранее созданных ООПТ | Черемухин М.Н. – и.о. начальника отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 86.4
8.1.1. | Проведение кадастровых работ по установлению границ особо охраняемых природных территорий регионального значения | Черемухин М.Н. – и.о. начальника отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 86.4 | Определены границы 26 ООПТ регионального значения
8.1.2. | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее созданных особо охраняемых природных территориях регионального значения | Черемухин М.Н. – и.о. начальника отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | не требуется | Х | Информация по 59 ООПТ регионального значения, расположенных на территории Кировской области внесена в ЕГРН. Разработаны проекты постановлений Правительства Кировской области об утверждении границ территорий памятников природы регионального значения
8.2. | Установление охранных зон памятников природы регионального значения | Черемухин М.Н. – и.о. начальника отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 747.6 | Проведены комплексные экологические обследования и кадастровые работы по определению и установлению охранных зон 15 памятников природы регионального значения, подготовлены описания местоположения границ охранных зон ООПТ и проекты положений об охранных зонах. Подготовлены материалы, обосновывающие создание охранных зон памятников природы регионального значения, определен режим охраны и использования и установлены их границы.
9. | Отдельное мероприятие "Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением" | Албегова А.В. – и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 122711.8
9.1. | Финансовое обеспечение деятельности министерства охраны окружающей среды Кировской области | Женихова О.В. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области; Червоткина Т.В. – начальник отдела финансовой работы - главный бухгалтер министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 48817.7 | Обеспечено содержание министерства охраны окружающей среды Кировской области
9.2. | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | Абашев Т.Э. – заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды министерства охраны окружающей среды Кировской области; Анисимов Д.С. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области; Женихова О.В. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области; Червоткина Т.В. – начальник отдела финансовой работы - главный бухгалтер министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 170 | Исполнены судебные акты по обращению взыскания на средства областного бюджета
9.3. | Финансовое обеспечение деятельности КОГБУ "Областной природоохранный центр" | Торопова И.В. – директор КОГБУ "Областной природоохранный центр" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 73724.1 | Обеспечено содержание КОГБУ"Областной природоохранный центр". Выполнены работы в соответствии с государственным заданием по организации мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду
9.3.1. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение работ КОГБУ"Областной природоохранный центр" | Торопова И.В. – директор КОГБУ "Областной природоохранный центр" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 34497.1 | Выполнены работы (оказаны услуги) в соответствии с государственным заданием на оказание услуги (работы) по организации мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду
9.3.2. | Предоставление иной субсидии КОГБУ"Областной природоохранный центр" на приобретение особо ценного движимого имущества | Торопова И.В. – директор КОГБУ "Областной природоохранный центр" | 17.06 .2022 | 2022-12-31 | областной бюджет | 39227 | Приобретено программное обеспечение, особо ценное движимое имущество (автомобиль, оргтехника, снегоходы) в целях улучшения материально-технического состояния учреждения и технического обеспечения регионального государственного экологического надзора
10. | Отдельное мероприятие "Развитие минерально-сырьевой базы" | Колеватых Е.А. - начальник отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 1311.7
10.1. | Информационное обеспечение геологического изучения недр и недропользования в Кировской области. | Буянова Л.М. – заместитель начальника отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 309.4 | Получен территориальный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых, учет участков недр, используемых для строительства подземных сооружений регионального и местного значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, составлены информационно-аналитические материалы, справки и схемы расположения участков недр, карты (схемы) полезных ископаемых Кировской области, подготовлены информация о наличии или отсутствии месторождений ОПИ под участками предстоящей застройки, текстовые и табличные справочные и информационно-аналитические материалы по вопросам геологического изучения недр, развитию и освоению минерально-сырьевой базы Кировской области
10.2. | Предоставление иной субсидии КОГБУ"Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования" на реализацию мероприятий в сфере недропользования | Калабина Е. С. – и.о. директора КОГБУ"Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования"; Колеватых Е.А. - начальник отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 1002.3
10.2.1. | Геологическое изучение (поиски и оценка) общераспространенных полезных ископаемых | Калабина Е. С. – и.о. директора КОГБУ"Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 536.43 | Разработан проект на производство поисково-оценочных работ на участке недр местного значения с положительным экспертным заключением ФГКУ"Росгеолэкспертиза" для строительства и реконструкции а/д Кирово-Чепецк - Слободской; Разработан проект на производство поисково-оценочных работ на участке недр местного значения с положительным экспертным заключением ФГКУ"Росгеолэкспертиза" для строительства а/д Киров - Котлас - Архангельск
10.2.2. | Проведение ревизионных работ на месторождениях общераспространенных полезных ископаемых Кировской области | Калабина Е. С. – и.о. директора КОГБУ"Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 205.87 | Проведены ревизионные работы на месторождениях общераспространенных полезных ископаемых Кировской области
10.2.3. | Приобретение особо ценного движимого имущества | Калабина Е. С. – и.о. директора КОГБУ"Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования" | 2022-01-01 | 2022-09-30 | областной бюджет | 232.5 | Приобретены МФУ (1 шт.), моноблок (1 шт.), компьютер (2 шт.)
10.2.4. | Приобретение программного обеспечения | Калабина Е. С. – и.о. директора КОГБУ"Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования" | 2022-01-01 | 2022-09-30 | областной бюджет | 27.5 | Приобретено программное обеспечение
10.3. | Обеспечение функционирования государственной системы лицензирования пользования участками недр местного значения | Буянова Л.М. – заместитель начальника отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области; Разумова О.А. - главный специалист-эксперт отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области Калабина Е. С. – и.о. директора КОГБУ"Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | Проведены аукционы на право пользования участками недр местного значения по мере возникновения нужд в общераспространенных полезных ископаемых. Осуществлено оформление, государственная регистрация и выдача лицензий, внесение изменений в действующие лицензии, согласование актов ликвидации (консервации) объектов недропользования, администрирование доходов областного бюджета
10.4. | Организация и проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | Колеватых Е.А. - начальник отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области; Буянова Л.М. – заместитель начальника отдела недропользования министерства охраны окружающей среды кировской области; Калабина Е. С. – и.о. директора КОГБУ"Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования"; Разумова О.А. - главный специалист-эксперт отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | Организовано проведение заседаний экспертной комиссии, подготовлены протоколы заседания комиссии и заключения об обоснованности постановки на территориальный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод или их списания с территориального баланса и т.д.; осуществлено администрирование доходов областного бюджета от платежей при пользовании недрами
10.5. | Согласование технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения, а также вносимых в них изменений | Колеватых Е.А. - начальник отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | Рассмотрены технические проекты разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иная проектная документация. Подготовлены соответствующие решения о согласовании или об отказе в согласовании проектной документации в установленные сроки
10.6. | Досрочное прекращение, приостановление или ограничение права пользования участками недр местного значения | Колеватых Е.А. - начальник отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области; Разумова О.А. - главный специалист-эксперт отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | Проведена комиссия по досрочному прекращению, приостановлению или ограничению права пользования участками недр местного значения, проверка исполнения пользователями недр лицензионных условий и исполнение налоговой дисциплины
10.7. | Оформление документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода | Колеватых Е.А. - начальник отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Рассмотрены, оформлены и выданы документы, удостоверяющие уточненные границы горного отвода к лицензиям. Выдана горноотводная документация
10.8. | Регулирование иных вопросов в области использования и охраны недр в пределах полномочий министерства охраны окружающей среды, установленных действующим законодательством | Колеватых Е.А. - начальник отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | Подготовлен и согласован в установленном порядке перечень участков недр местного значения, разработаны проекты нормативных правовых актов Кировской области в сфере регулирования отношений недропользования в связи с изменением федерального законодательства, а также нормативные правовые акты Кировской области по протестам органов прокурорского надзора и результатам практики их применения
Х – финансирования не требуется
* – финансирование мероприятий приведено в соответствие со сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31.12.2022
_______________________