## план реализации 2021
ОТЧЕТ об исполнении плана реализации государственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» за 2022 год | [10 empty] | Приложение № 1
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источник финансирования | Плановые расходы на 2022 год (тыс. рублей) | Фактические расходы за 2022 год (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к плановым (процентов) | Результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание) | Статус выполнения мероприятия
|  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации
| Государственная программа Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" | Албегова А.В. – и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области; Климентовский В.А. - и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (по согласованию); Михайлов М.В. - руководитель региональной службы по тарифам Кировской области (по согласованию); Тетерин А.А. – министр лесного хозяйства Кировской области (по согласованию) |  |  |  |  | всего | 797300.34 | 797391.397 | 100.0114
[7 empty] | федеральный бюджет | 149333.9 | 148866.384 | 99.6869
[7 empty] | областной бюджет | 306965.5 | 287560.662 | 93.6785
[7 empty] | местный бюджет | 10276.0004 | 10509.969 | 102.2768
[7 empty] | внебюджетные источники | 330724.942 | 350454.382 | 105.9655
1. | Отдельное мероприятие "Развитие водохозяйственного комплекса" | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 27839.7 | 27315.401 | 98.1167
[7 empty] | федеральный бюджет | 20211 | 19745.33 | 97.696
[7 empty] | областной бюджет | 6024.4 | 5994.67 | 99.5065
[7 empty] | местный бюджет | 1604.3 | 1575.401 | 98.1987
1.1. | Строительство берегоукрепления Белохолуницкого водохранилища в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области; Кашин С.А. - глава Белохолуницкого городского поселения | 2021-03-01 | 2024-12-31 | 2021-03-01 | 2024-12-31 | всего | 2300 | 2300 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 2070 | 2070 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 230 | 230 | 100
1.1.1. | Корректировка проектной документации "Строительство берегоукрепления Белохолуницкого водохранилища в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области" | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области; Кашин С.А. - глава Белохолуницкого городского поселения | 2022-03-23 | 2022-12-31 | 2022-03-23 | 2022-05-01 | всего | 2300 | 2300 | 100 | Получено положительное заключение государственной экспертизы на откорректированную проектную документацию. | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2070 | 2070 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 230 | 230 | 100
1.2. | Капитальный ремонт гидроузла на р. Плоская у дер. Корюгино Слободского района Кировской области | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области; Житников С.А. - глава администрации Бобинского сельского поселения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-03-29 | 2022-12-29 | всего | 13985.7 | 13461.43 | 96.2514
[7 empty] | федеральный бюджет | 10725.3 | 10259.63 | 95.6582
[7 empty] | областной бюджет | 2577.2 | 2547.47 | 98.8464
[7 empty] | местный бюджет | 683.2 | 654.33 | 95.7743
1.2.1. | Выполнение работ по капитальному ремонту гидроузла на р. Плоская у дер. Корюгино Слободского района Кировской области | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области; Житников С.А. - глава администрации Бобинского сельского поселения | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-03-29 | 2022-12-29 | всего | 13985.7 | 13461.43 | 96.2514 | Администрацией поселения заключен муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта, договор на ведение авторского надзора, соглашение на осуществление строительного контроля. Работы по капитальному ремонту выполнены в полном объеме, гидроузел приведен в безопасное техническое состояние. Не произведены компенсационные выплаты за негативное воздействие на окружающую среду, так как отсутствуют основания для внесения платы. | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 10725.3 | 10259.63 | 95.6582
[7 empty] | областной бюджет | 2577.2 | 2547.47 | 98.8464
[7 empty] | местный бюджет | 683.2 | 654.33 | 95.7743
1.3. | Капитальный ремонт гидроузла Шошминского водохранилища в местечке Опытное Поле Яранского района Кировской области | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области; Бусыгина И.А. - глава администрации Опытнопольского сельского поселения | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 2022-04-15 | 2022-12-31 | всего | 10696.5 | 10696.471 | 99.9997
[7 empty] | федеральный бюджет | 9485.7 | 9485.7 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 605.5 | 605.5 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 605.3 | 605.271 | 99.9952
1.3.1. | Выполнение работ по капитальному ремонту гидроузла Шошминского водохранилища в местечке Опытное Поле Яранского района Кировской области | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области; Бусыгина И.А. - глава администрации Опытнопольского сельского поселения | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 2022-04-15 | 2022-12-31 | всего | 10696.5 | 10696.47 | 99.9997 | Администрацией поселения заключен муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта, договор на ведение авторского надзора, соглашение на осуществление строительного контроля. Выполнены культуртехнические работы, устройство обводного канала, временных съездов и площадок складирования, ремонт шахты и трубчатого водосброса. Начаты работы по восстановлению стенок быстротока и гасителя | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 9485.7 | 9485.7 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 605.5 | 605.5 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 605.3 | 605.27 | 99.995
1.4. | Подводно-техническое обследование гидротехнических сооружений Белохолуницкого водохранилища в г. Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области; Кашин С.А. - глава Белохолуницкого городского поселения | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2022-10-04 | 2022-12-27 | всего | 857.5 | 857.5 | 100 | Выполнено подводно-техническое обследование гидротехнических сооружений Белохолуницкого водохранилища, подготовлен отчет о результатах обследования. | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 771.7 | 771.7 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 85.8 | 85.8 | 100
2. | Отдельное мероприятие "Охрана, воспроизводство и регулирование использования объектов животного мира и среды их обитания" | Анисимов Д.С. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области; Тужаров Е.С. – директор КОГКУ "Центр охраны и использования животного мира" органы местного самоуправления (по согласованию) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 53706 | 52304.574 | 97.3906
[7 empty] | федеральный бюджет | 17803.4 | 17801.594 | 99.9899
[7 empty] | областной бюджет | 34654.6 | 33927.98 | 97.9033
[7 empty] | местный бюджет | 1248 | 575 | 46.0737
2.1. | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира, в том числе федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | Шалагинов О.Н. - начальник управления охраны и использования животного мира министерства охраны окружающей среды Кировской области; Тужаров Е.С. – директор КОГКУ "Центр охраны и использования животного мира" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | федеральный бюджет | 109.45 | 109.414 | 99.9671 | Организована и осуществлена охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания. Осуществлен федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания. Обеспечена выдача разрешений на использование объектов животного мира не отнесенных к объектам охоты. Проведена работа по изготовлению искусственных гнездовий для хищных птиц на территории Кировской области (государственный контракт от 31.05.2022 № 03402000033220046750001) | выполнено
2.2. | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в том числе осуществление сохранения и использования охотничьих ресурсов и федерального государственного охотничьего контроля (надзора) | Шалагинов О.Н. - начальник управления охраны и использования животного мира министерства охраны окружающей среды Кировской области; Тужаров Е.С. – директор КОГКУ "Центр охраны и использования животного мира" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 23378.15 | 23376.22 | 99.9917 | Организовано и осуществлено сохранение и использование охотничьих ресурсов и среды их обитания. Указом Губернатора Кировской области от 26.07.2022 № 38 «Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов и квот (объемов) их добычи на территории Кировской области на период с 01.08.2022 до 01.08.2023» установлены лимиты добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи. Определены виды разрешенной охоты и ограничений охоты в охотничьих угодьях на территории Кировской области. Обеспечено ведение государственного охотхозяйственного реестра и осуществление государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания. Проведено регулирование численности объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты. Принято 36 решений о регулировании численности охотничьих ресурсов. В ходе проведения мероприятий добыто 24 особи волка, 88 особей лисицы, 44 особи енотовидной собаки, 56 кабанов. Организовано и осуществлено оказание государственных услуг по выдаче разрешений и бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов, по выдаче и аннулированию охотничьих билетов единого федерального образца. Областным уполномоченным государственным органом юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдано 40005 бланков разрешения на добычу охотничьих ресурсов. На основании обращений граждан в отчетный период выдано 6674 разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Осуществлен федеральный государственный охотничий контроль (надзор), контроль за использованием капканов и других устройств, используемых при осуществлении охоты, контроль за оборотом продукции охоты. Обеспечена деятельность юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, заключивших охотхозяйственные соглашения, по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Проведены мероприятия по распределению разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях Кировской области, а также заданий на проведение работ по сохранению охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях. Осуществлена реализация положений Схемы размещения, охраны и использования охотничьих угодий на территории Кировской области | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 17693.95 | 17692.18 | 99.99
[7 empty] | областной бюджет | 5684.2 | 5684.04 | 99.9972
2.3. | Финансовое обеспечение КОГКУ "Центр охраны и использования животного мира" | Анисимов Д.С. - заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области; Тужаров Е.С. – директор КОГКУ "Центр охраны и использования животного мира" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 27722.4 | 27668.94 | 99.8072 | Обеспечена охрана, воспроизводство, регулирование использования объектов животного мира, отнесенных и не отнесённых к объектам охоты, и среды их обитания, осуществлен федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания и федеральный государственный охотничий контроль (надзор) в соответствии с Уставом учреждения. | выполнено
2.4. | Стимулирование действий муниципальных образований по выплатам вознаграждения по добыче волка | Шалагинов О.Н. - начальник управления охраны и использования животного мира министерства охраны окружающей среды Кировской области; Тужаров Е.С. – директор КОГКУ "Центр охраны и использования животного мира" органы местного самоуправления (по согласованию) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 2496 | 1150 | 46.0737 | Мероприятие выполнено. Образовалась неснятая экономия бюджетных средств. Организованы мероприятия по предупреждению заходов диких животных в населенные пункты. Реализуются меры по стимулированию охотников, добывающих волков, предусмотренные планом («дорожной картой») «Усиление мероприятий, направленных на уменьшение численности волка и на снижение угрозы его захода в населенные пункты», утверждённой распоряжением министерство охраны окружающей среды от 29.11.2017 № 21. Осуществлена работа по формированию правового механизма поощрения охотников, добывших волков. Также причиной низкого освоения средств являются отсутствие отчетных документов от муниципальных образований о выплатах вознаграждений охотникам за добычу волка, а также «новизна мероприятия» для муниципальных образований по разработке нормативно - правовых актов для обеспечения выплат вознаграждения за добычу волка | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1248 | 575 | 46.0737
[7 empty] | местный бюджет | 1248 | 575 | 46.0737
3. | Отдельное мероприятие "Сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду" | Михайлов М.В. - руководитель региональной службы по тарифам Кировской области; Албегова А.В. - и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области; Климентовский В.А. - и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Тетерин А.А. – министр лесного хозяйства Кировской области; Женихова О.В. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области; Абашев Т.Э. – заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды министерства охраны окружающей среды Кировской области; Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Матвеева С.А. – консультант управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Гизатуллин И.М. - генеральный директор АО "Куприт" (по согласованию); Ситников Д.Н. - и.о. генерального директора АО "Вятские автомобильные дороги" (по согласованию); органы местного самоуправления (по согласованию) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 208663.8224 | 167440.272 | 80.244
[7 empty] | областной бюджет | 106524.6 | 90987.54 | 85.4146
[7 empty] | местный бюджет | 4414.2804 | 5386.73 | 122.0296
[7 empty] | внебюджетные источники | 97724.942 | 71066.002 | 72.7204
3.1. | Совершенствование системы государственного регулирования в сфере обращения с отходами, создание эффективных механизмов управления сферой обращения с отходами производства и потребления | Албегова А.В. - и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области; Климентовский В.А. - и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Михайлов М.В. - руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 3500 | 0 | 0
3.1.1. | Осуществление государственного контроля (надзора) в части правильности применения тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Михайлов М.В. - руководитель региональной службы по тарифам Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Х | Х | Осуществлялись контрольные мероприятия без взаимодействия с подконтрольными субъектами, а именно контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями, осуществляющими регулируемую деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Контроль осуществлялся ежемесячно, в отношении 100% организаций. Выявлены нарушения в отношении 3 регулируемых организаций. К административной ответственности по части 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ должностные лица регулируемых организаций не привлекались в связи с особенностями проведения госконтроля (надзора) в 2022 году в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" | выполнено
3.1.2. | Регулирование деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | Албегова А.В. - и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области (полномочия с 01.09.2022); Климентовский В.А. - и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (полномочия до 01.09.2022) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Х | Х
3.1.2.1. | Организация согласования условий проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов | Албегова А.В. - и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области (полномочия с 01.09.2022); Климентовский В.А. - и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (полномочия до 01.09.2022) | 2022-01-01 | 2022-12-20 | 2022-01-01 | 2022-12-20 | не требуется | Х | Х | Х | В 4-ом квартале осуществлено согласование условий проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов. В декабре региональным оператором проведены торги по выбору операторов по транспортированию ТКО для оказания услуги по вывозу ТКО в зоне деятельности регионального оператора АО "Куприт" | выполнено
3.1.2.2. | Осуществление анализа сведений об объеме и (или) о массе накопленных твердых коммунальных отходов, а также твердых коммунальных отходов в отношении которых были осуществлены сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и (или) захоронение, соблюдения потоков твердых коммунальных отходов | Албегова А.В. - и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области (полномочия с 01.09.2022); Климентовский В.А. - и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (полномочия до 01.09.2022) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Х | Х | с 01.01.2022 по 31.08.2022 министерством строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области проанализировано 8 отчетов АО "Куприт" об объеме и (или) о массе накопленных твердых коммунальных отходов, а также ТКО, в отношении которых были осуществлены сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и (или) захоронение (далее - отчет). С 01.09.2022 министерством охраны окружающей среды осуществлен ежемесячный анализ 4 отчетов АО "Куприт" | выполнено
3.1.2.3. | Координация взаимодействия регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и органов местного самоуправления по оказанию коммунальной услуги в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | Албегова А.В. - и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области (полномочия с 01.09.2022); Климентовский В.А. - и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (полномочия до 01.09.2022) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Х | Х | Проведено 45 координационных совещаний с органами местного самоуправления, региональным оператором и транспортными организациями в части решения вопросов по организации вывоза ТКО с территории муниципальных образований Кировской области. | выполнено
3.1.3. | Актуализация действующих нормативных правовых актов и разработка нормативных правовых актов в сфере обращения с отходами | Албегова А.В. - и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области (полномочия с 01.09.2022); Климентовский В.А. - и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (полномочия до 01.09.2022); Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Х | Х | В связи передачей полномочий разработаны новые распоряжения министерства охраны окружающей среды в сфере обращения с отходами (от 16.11.2022 № 29, от 18.11.2022 № 30, от 18.11.2022 № 31, от 19.12.2022 № 39) | выполнено
3.1.4. | Приобретение неисключительных (пользовательских) имущественных прав на использование программы для электронных вычислительных машин "Модуль обработки данных комплексной автоматизированной системы управления "Управление отходами" | Климентовский В.А. - и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Албегова А.В. - и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области; Гизатуллин И.М. - генеральный директор АО "Куприт" | 2022-07-15 | 2022-12-31 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | областной бюджет | 3500 | 0 | 0 | В 2022 году в связи с отсутствием возможности исполнения ООО «Большая Тройка» государственного контракта на приобретение неисключительных (пользовательских) имущественных прав (лицензии) на использование программы для ЭВМ «Модуль обработки данных комплексной автоматизированной системы управления (КАСУ) «Управление отходами» в срок до 01.01.2023 объем средств с 2022 года перенесен на 2023 год. | не выполнено
3.2. | Реализация мероприятий региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области | Албегова А.В. - и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области; Климентовский В.А. - и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Абашев Т.Э. – заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды министерства охраны окружающей среды Кировской области; Тетерин А.А. – министр лесного хозяйства Кировской области; Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Матвеева С.А. – консультант управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Гизатуллин И.М. - генеральный директор АО "Куприт"; Ситников Д.Н. - и.о. генерального директора АО "Вятские автомобильные дороги"; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 205163.8224 | 167440.272 | 81.613
[7 empty] | областной бюджет | 103024.6 | 90987.54 | 88.3163
[7 empty] | местный бюджет | 4414.2804 | 5386.73 | 122.0296
[7 empty] | внебюджетные источники | 97724.942 | 71066.002 | 72.7204
3.2.1. | Создание и развитие инфраструктуры по обращению с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | Албегова А.В. - и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области; Климентовский В.А. - и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области; Гизатуллин И.М. - генеральный директор АО "Куприт"; Ситников Д.Н. - и.о. генерального директора АО "Вятские автомобильные дороги" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 139108.6224 | 111047.982 | 79.8283
[7 empty] | областной бюджет | 39941 | 37621.04 | 94.1915
[7 empty] | местный бюджет | 1442.6804 | 2360.94 | 163.6496
[7 empty] | внебюджетные источники | 97724.942 | 71066.002 | 72.7204
3.2.1.1. | Расширение и обновление мусоровозного парка | Албегова А.В. - и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области (полномочия с 01.09.2022); Климентовский В.А. - и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (полномочия до 01.09.2022); Гизатуллин И.М. - генеральный директор АО "Куприт" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | внебюджетные источники | 24609.152 | 24609.152 | 100 | АО «Куприт» приобретены 3 единицы специализированной техники. Обеспечено транспортирование отходов в муниципальных образованиях в соответствии с требованиями законодательства. | выполнено
3.2.1.2. | Развитие системы сбора отходов от использования товаров, в том числе ртуть содержащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек) у населения | Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Х | Х | Обеспечен сбор отходов от использования товаров с последующей передачей данных отходов на переработку в соответствии с требованиями законодательства, снижено количество отходов, направляемых на захоронение. | выполнено
3.2.1.3. | Строительство объектов размещения твердых коммунальных отходов | Албегова А.В. - и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области (полномочия с 01.09.2022); Климентовский В.А. - и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (полномочия до 01.09.2022); Ситников Д.Н. - и.о. генерального директора АО "Вятские автомобильные дороги" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | внебюджетные источники | 55024.66 | 23726.08 | 43.119
3.2.1.3.1. | Проектирование и строительство межмуниципальных полигонов ТКО | Албегова А.В. - и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области (полномочия с 01.09.2022); Климентовский В.А. - и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (полномочия до 01.09.2022); Ситников Д.Н. - и.о. генерального директора АО "Вятские автомобильные дороги" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | внебюджетные источники | 55024.66 | 23726.08 | 43.119
3.2.1.3.1.1. | Передача проектно-сметной документации по строительству объекта коммунально-бытового назначения | Албегова А.В. - и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области (полномочия с 01.09.2022); Климентовский В.А. - и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (полномочия до 01.09.2022); Ситников Д.Н. - и.о. генерального директора АО "Вятские автомобильные дороги" | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | внебюджетные источники | 2600 | 2600 | 100 | От Правительства Кировской области АО "Вятские автомобильные дороги" передана проектно-сметная документация по созданию объекта коммунально-бытового назначения - межмуниципальный полигон ТБО для Свечинского и Шабалинского районов Кировской области. АО «Вятские автомобильные дороги» в доход областного бюджета перечислена компенсация за полученную проектно-сметную документацию. Оставшаяся сумма 1302,51 тыс. рублей запланирована на 2023 год | выполнено
3.2.1.3.1.2. | Создание объекта коммунально-бытового назначения | Албегова А.В. - и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области (полномочия с 01.09.2022); Климентовский В.А. - и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (полномочия до 01.09.2022); Ситников Д.Н. - и.о. генерального директора АО "Вятские автомобильные дороги" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | внебюджетные источники | 52424.66 | 21126.08 | 40.298 | АО «Вятавтодор» построена и введена в эксплуатацию подъездная автодорога к полигону. Начато строительство 2 этапа полигона: проведена закупка материалов, выполнены подготовительные работы. В связи с неблагоприятными погодными условиями приостановлены работы по устройству дренажа, дождевой канализации и укладке бентонитовых матов. Срок сдачи объекта перенесен на 2 квартал 2023 года. | не выполнено
3.2.1.4. | Мониторинг исполнения регулируемой или нерегулируемой организацией мероприятий инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Албегова А.В. - и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области (полномочия с 01.09.2022); Климентовский В.А. - и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (полномочия до 01.09.2022) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | не требуется | Х | Х | Х | АО «Вятавтодор» представлено 2 отчета о реализации мероприятий инвестиционной программы в области обращения с ТКО. | выполнено
3.2.1.5. | Приобретение контейнеров для ТКО | Албегова А.В. - и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области (полномочия с 01.09.2022); Климентовский В.А. - и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (полномочия до 01.09.2022); Гизатуллин И.М. - генеральный директор АО "Куприт" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | внебюджетные источники | 18091.13 | 22730.77 | 125.6459 | Региональным оператором АО «Куприт» закуплено 2036 контейнеров. Обеспечено содержание (ремонт) контейнеров и бункеров. | выполнено
3.2.1.6. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Албегова А.В. - и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области (полномочия с 01.09.2022); Климентовский В.А. - и.о. министра строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (полномочия до 01.09.2022); органы местного самоуправления (по согласованию) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | всего | 41383.6804 | 39981.98 | 96.6129 | Фактические расходы меньше плановых за счет экономии бюджетных средств. Кроме того, в течение 2022 года администрацией г. Кирова были отсужены все судебные решения по созданию контейнерных площадок. В силу вступило только одно судебное решение, которое было реализовано. Заявок по корректировке местного бюджета не поступало | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 39941 | 37621.04 | 94.1915
[7 empty] | местный бюджет | 1442.6804 | 2360.94 | 163.6496
3.2.2. | Ликвидация накопленного экологического вреда окружающей среде | Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; органы местного самоуправления (по согласованию) Абашев Т.Э. – заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды министерства охраны окружающей среды Кировской области; Тетерин А.А. – министр лесного хозяйства Кировской области; Торопова И.В. – директор КОГБУ "Областной природоохранный центр" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | всего | 66055.2 | 56392.29 | 85.3715
[7 empty] | областной бюджет | 63083.6 | 53366.5 | 84.5965
[7 empty] | местный бюджет | 2971.6 | 3025.79 | 101.8236
3.2.2.1. | Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | всего | 50153.6 | 41604.71 | 82.9546
[7 empty] | областной бюджет | 47182 | 38578.92 | 81.7662
[7 empty] | местный бюджет | 2971.6 | 3025.79 | 101.8236
3.2.2.1.1. | Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на ликвидацию свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 49753.6 | 40803.69 | 82.0115 | Ликвидировано 37 исторически сложившихся поселенческих свалок твердых бытовых отходов, в том числе 31 свалка - за счет средств областного бюджета, а также 6 свалок ликвидированы собственными силами органов местного самоуправления. Очищено 47 га земель. Субсидия не освоена по причине некачественно выполненных работ по ликвидации свалок в Белохолуницком, Кильмезском и Оричевском районах и Пижанском муниципальном округе. В настоящее время местные администрации ведут судебные процессы с целью устранения подрядчиком выявленных нарушений. Кроме того, в Мурашинском муниципальном округе свалка не ликвидирована в результате того, что ни одной заявки на участие в электронном аукционе подано не было. В Оричевском и Фаленском районе подрядчик не приступил к работе, контракт расторгнут. | не выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 47182 | 38578.92 | 81.7662
[7 empty] | местный бюджет | 2571.6 | 2224.77 | 86.5131
3.2.2.1.2. | Ликвидация свалок бытовых (коммунальных) отходов на территории Кировской области, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства в соответствие с графиками органов местного самоуправления | Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | местный бюджет | 400 | 801.02 | 200.255 | Муниципальные образования предусмотрели дополнительные средства в местном бюджете на ликвидацию свалок. | выполнено
3.2.2.2. | Выявление объектов накопленного экологического вреда окружающей среде и принятие мер по включению выявленных объектов в государственный реестр объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Х | Х | Подготовлены и направлены 3 заявки в Минприроды России для включения объектов (2 свалки в г. Малмыж и свалка в г. Луза) в государственный реестр объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (далее – ГРОНВОС). По результатам рассмотрения 2 свалки в г. Малмыж и свалка в г. Луза включены в ГРОНВОС. | выполнено
3.2.2.3. | Проведение рейдовых контрольных мероприятий с целью выявления мест несанкционированного размещения отходов с дальнейшим мониторингом их ликвидации | Абашев Т.Э. – заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Х | Х | В рамках рассмотрения обращений граждан по фактам несанкционированного размещения отходов производства и потребления, а также в ходе рейдовых мероприятий, выявлена 145 несанкционированная свалка общей площадью 33,67 га | выполнено
3.2.2.4. | Проведение региональных надзорных мероприятий по предупреждению причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе ТКО, выявление случаев причинения такого вреда и ликвидация его последствий | Абашев Т.Э. – заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Х | Х | По выявленным фактам несанкционированного размещения отходов производства и потребления в территориальные управления и администрации районных муниципальных образований направлено 287 материалов с требованием по их ликвидации. По результатам вышеуказанных мероприятий было ликвидировано 278 несанкционированных свалки общей площадью 37,86 га | выполнено
3.2.2.5. | Ведение регионального реестра мест несанкционированного размещения отходов | Абашев Т.Э. – заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды министерства охраны окружающей среды Кировской области; Торопова И.В. – директор КОГБУ "Областной природоохранный центр" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Х | Х | Внесена 145 записей в региональный реестр мест несанкционированного размещения отходов о несанкционированном обнаружении размещения отходов, в том числе ТКО, обнаруженных на территории Кировской области | выполнено
3.2.2.6. | Ликвидация несанкционированных свалок на землях лесного фонда Кировской области | Тетерин А.А. – министр лесного хозяйства Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 15901.6 | 14787.58 | 92.9943 | Фактические расходы меньше плановых за счет экономии бюджетных средств. Ликвидированы 33 несанкционированные свалки общим объемом 6 276,5 куб. метров на территориях Кирово-Чепецкого, Мурашинского, Нагорского, Омутнинского, Слободского, Юрьянского районов Кировской области и Ленинском районе г. Кирова | выполнено
3.2.2.7. | Рекультивация полигонов отходов | Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; органы местного самоуправления | 2022-08-01 | 2024-12-31 | 2022-08-01 |  | не требуется | Х | Х | Х
3.2.2.7.1. | Рекультивация полигона ТБО г. Уржум | Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Байбородов В.В. – глава Уржумского района Савбанова Т.В. – главный специалист управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-08-01 | 2024-12-31 | 2022-08-01 |  | не требуется | Х | Х | Х
3.2.2.7.1.1. | Изучение рынка стоимости разработки проектной документации по | Байбородов В.В. – глава Уржумского района | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | не требуется | Х | Х | Х | Определена начальная стоимость проектных работ | выполнено
3.2.2.7.1.2. | Направление в министерство финансов Кировской области предложений по выделению средств областного бюджета на разработку проектной документации по рекультивации полигона ТБО г. Уржум | Байбородов В.В. – глава Уржумского района Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-08-15 | 2022-09-01 | 2022-08-15 | 2022-09-01 | не требуется | Х | Х | Х | Принято решение о выделении средств областного бюджета на разработку проектной документации по рекультивации полигона ТБО г. Уржум | выполнено
3.2.2.7.1.3. | Подготовка проекта технического задания на разработку проекта по рекультивации полигона ТБО г. Уржум | Байбородов В.В.– глава Уржумского района | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | не требуется | Х | Х | Х | Разработан проект технического задание на разработку проекта по рекультивации полигона ТБО г. Уржум | выполнено
3.2.2.7.1.4. | Проведение обследования полигона ТБО г. Уржум, выявление влияния на окружающую среду | Байбородов В.В. – глава Уржумского района | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | не требуется | Х | Х | Х | Обследование проведено. Проведены маркшейдерские работы, заключение получено. | выполнено
3.2.2.7.1.5. | Подготовка и направление заявки на включение полигона ТБО г. Уржум в ГРОНВОС по результатам обследования | Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Байбородов В.В. – глава Уржумского района | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Х | Х | Завершено обследование полигона. Заключение по итогам обследования получено в конце декабря Заявка будет направлена в 1 квартале 2023 года. | выполнено
3.2.2.7.1.6. | Внесение изменений в региональную программу в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области на 2019 - 2029 годы, утвержденную постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2019 № 621-П | Савбанова Т.В. – главный специалист управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-08-01 | 2022-11-01 | 2022-08-01 | 2022-10-24 | не требуется | Х | Х | Х | Внесены изменения в региональную программу в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Кировской области на 2019 - 2029 годы, утвержденную постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2019 № 621-П, от 24.10.2022 № 566-П. | выполнено
3.2.3. | Информирование населения Кировской области по вопросам обращения с отходами | Матвеева С.А. – консультант управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Х | Х
3.2.3.1. | Организация постоянного информирования граждан по вопросам в области обращения с отходами | Матвеева С.А. – консультант управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Х | Х | Подготовлено 93 информационных повода, которые опубликованы на официальном сайте Правительства Кировской области, на сайте министерства охраны окружающей среды Кировской области, а также на страницах в социальных сетях. | выполнено
3.2.3.2. | Организация и проведение экологических акций и мероприятий, связанных с реализацией комплекса мер по реформированию системы обращения с ТКО | Матвеева С.А. – консультант управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Х | Х | Состоялся областной экофестиваль «Зеленая среда», в котором участвовало порядка 340 детей. В честь Всемирного дня охраны окружающей среды на 6 площадках города организована всероссийская акция «Марафон зеленых дел», в котором приняло участие порядка 1000 жителей. В мкр. Лянгасово и в г. Слободском прошел областной фестиваль «Зеленая суббота». Участие в фестивале приняло порядка 350 человек. В Александровском саду г. Кирова прошел первый региональный фестиваль «Зеленый экофест», участие в котором приняло порядка 700 человек. | выполнено
4. | Региональный проект "Ликвидация (рекультивация) свалок в границах городов на территории Кировской области" | Албегова А.В. – и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 2022-01-01 |  | всего | 131363.82 | 128636.08 | 97.9235
[7 empty] | федеральный бюджет | 109235.2 | 109235.2 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 19119.2 | 16428.042 | 85.9243
[7 empty] | местный бюджет | 3009.42 | 2972.838 | 98.7844
4.1. | Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Слободском Кировской области | Долинина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Желвакова И.В. – глава города Слободского (по согласованию) | 2019-06-25 | 2022-12-01 | 2019-06-25 | 2022-12-20 | всего | 100808.92 | 98090.6 | 97.3035
[7 empty] | федеральный бюджет | 85970.2 | 85970.2 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 13599.9 | 10908.81 | 80.2124
[7 empty] | местный бюджет | 1238.82 | 1211.59 | 97.8019
4.1.1. | Выполнение работ: "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Слободском Кировской области" | Долинина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Желвакова И.В. – глава города Слободского (по согласованию) | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 2022-01-01 | 2022-12-20 | всего | 100576 | 97857.68 | 97.2972 | Выполнены работы по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде в черте г. Слободского. Восстановлен, в т.ч. рекультивирован земельный участок, подверженный негативному воздействию накопленного экологического ущерба на территории Кировской области, площадью 6,67 га. В связи с ликвидацией и рекультивацией объекта накопленного вреда окружающей среде улучшится качество жизни 33,37 тыс. человек. Затраты по контракту на непредвиденные расходы не потребовались | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 85970.2 | 85970.2 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 13599.9 | 10908.81 | 80.2124
[7 empty] | местный бюджет | 1005.9 | 978.67 | 97.293
4.1.2. | Осуществление авторского надзора по мероприятию "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Слободском Кировской области" | Долинина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Желвакова И.В. – глава города Слободского (по согласованию) | 2022-01-01 | 2022-12-01 | 2022-01-01 | 2022-12-27 | местный бюджет | 232.92 | 232.92 | 100 | Осуществлен авторский надзор органами местного самоуправления | выполнено
4.2. | Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки г. Малмыж Кировской области | Долинина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Алешкина О.М. - глава администрации Малмыжского городского поселения (по согласованию) | 2021-06-17 | 2023-12-31 | 2021-06-17 |  | всего | 27496.7 | 27496.56 | 99.9995
[7 empty] | федеральный бюджет | 23265 | 23265 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 3856.8 | 3856.732 | 99.9982
[7 empty] | местный бюджет | 374.9 | 374.828 | 99.9808
4.2.1. | Разработка проектной документации "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки г. Малмыж Кировской области" | Долинина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Алешкина О.М. - глава администрации Малмыжского городского поселения (по согласованию) | 2021-07-19 | 2022-06-21 | 2021-07-19 | 2022-07-08 | всего | 2496.7 | 2496.56 | 99.9944 | Разработана проектная документация «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки г. Малмыж Кировской области», получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, получено положительное заключение экспертизы достоверности определения сметной стоимости. | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 2371.8 | 2371.732 | 99.9971
[7 empty] | местный бюджет | 124.9 | 124.828 | 99.9424
4.2.2. | Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии бюджету Кировской области на реализацию природоохранного проекта "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки г. Малмыж Кировской области" | Долинина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Алешкина О.М. – глава администрации Малмыжского городского поселения (по согласованию) | 2022-05-01 | 2022-06-21 | 2022-05-01 | 2022-06-21 | не требуется | Х | Х | Х | Заявка на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области на реализацию природоохранного проекта «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки г. Малмыж Кировской области» направлена в Минприроды России 21.06.2022. | выполнено
4.2.3. | Выполнение работ: Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки г. Малмыж Кировской области. | Долинина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Алешкина О.М. – глава администрации Малмыжского городского поселения (по согласованию) | 2022-10-01 | 2023-12-31 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | всего | 25000 | 25000 | 100 | Заключен контракт на выполнение работ: "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки г. Малмыж Кировской области" со сроком выполнения работ в 2022-2023 годах. Перечислен аванс подрядчику в объеме 25 млн. рублей. Начато выполнение работ по выносу проекта в натуру | выполнено
[7 empty] | федеральный бюджет | 23265 | 23265 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 1485 | 1485 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 250 | 250 | 100
4.2.4. | Осуществление строительного контроля при выполнении работ: "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки г. Малмыж Кировской области" | Долинина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Алешкина О.М. – глава администрации Малмыжского городского поселения (по согласованию) | 2022-10-01 | 2023-12-31 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Х | Х | Заключен контракт на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ: "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки г. Малмыж Кировской области" со сроком оказания услуг в 2022 - 2023 годах. | выполнено
4.2.5. | Осуществление контроля ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" при выполнении работ: "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки г. Малмыж Кировской области" | Долинина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Алешкина О.М. – глава администрации Малмыжского городского поселения (по согласованию) | 2022-10-01 | 2023-12-31 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Х | Х | Заключен контракт на оказание услуг по осуществлению контроля ФГБУ "ЦЛАТИ" по ПФО" при выполнении работ: "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки г. Малмыж Кировской области" со сроком оказания услуг в 2022 - 2023 годах. | выполнено
4.2.6. | Осуществление авторского надзора при выполнении работ: "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки г. Малмыж Кировской области" | Долинина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Алешкина О.М. – глава администрации Малмыжского городского поселения (по согласованию) | 2022-10-01 | 2023-12-31 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Х | Х | Заключен контракт на оказание услуг по осуществлению авторского надзора при выполнении работ: "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки г. Малмыж Кировской области" со сроком оказания услуг в 2022 - 2023 годах | выполнено
4.3. | Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Ликвидация свалки г. Малмыж Кировской области | Долинина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Алешкина О.М. – глава администрации Малмыжского городского поселения (по согласованию) | 2021-09-27 | 2023-12-31 | 2021-09-27 |  | всего | 1750 | 1750 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 1662.5 | 1662.5 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 87.5 | 87.5 | 100
4.3.1. | Разработка проектной документации "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Ликвидация свалки г. Малмыж Кировской области" | Долинина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Алешкина О.М. – глава администрации Малмыжского городского поселения (по согласованию) | 2021-09-27 | 2022-08-16 | 2021-09-27 | 2022-08-31 | всего | 1750 | 1750 | 100 | Разработана проектная документация «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Ликвидация свалки г. Малмыж Кировской области», получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, экспертизы достоверности определения сметной стоимости. | выполнено
[7 empty] | областной бюджет | 1662.5 | 1662.5 | 100
[7 empty] | местный бюджет | 87.5 | 87.5 | 100
4.3.2. | Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии бюджету Кировской области на реализацию природоохранного проекта "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Ликвидация свалки г. Малмыж Кировской области" | Долинина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Алешкина О.М. – глава администрации Малмыжского городского поселения (по согласованию) | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | не требуется | Х | Х | Х | Заявка на предоставление субсидии из федерального бюджета на реализацию природоохранного проекта «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Ликвидация свалки г. Малмыж Кировской области» направлена 01.09.2022 | выполнено
4.4. | Ликвидация накопленного вреда с последующей рекультивацией объектов размещения отходов по адресу: Кировская область, муниципальное образование "Город Киров", Октябрьский район, в 1,5 км южнее пос. Костино, ур. Шепиловы | Долинина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Симаков В.Н. – глава администрации города Кирова | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 2019-01-01 |  | местный бюджет | 1308.2 | 1298.92 | 99.2906
4.4.1. | Экспертное сопровождение проектной документации "Мероприятия по ликвидации накопленного вреда с последующей рекультивацией объектов размещения отходов по адресу: Кировская область, муниципальное образование "Город Киров", Октябрьский район, в 1,5 км южнее пос. Костино, ур. Шепиловы" | Долинина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Симаков В.Н. – глава администрации города Кирова | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2022-02-01 | 2022-09-29 | местный бюджет | 1308.2 | 1298.92 | 99.2906 | Откорректирована проектная документация «Мероприятия по ликвидации накопленного вреда с последующей рекультивацией объектов размещения отходов по адресу: Кировская область, муниципальное образование «Город Киров», Октябрьский район, в 1,5 км южнее пос. Костино, ур. Шепиловы», получено положительное заключение государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы. | выполнено
4.4.2. | Направление в Минприроды России повторной заявки на предоставление субсидии бюджету Кировской области на реализацию природоохранного проекта "Мероприятия по ликвидации накопленного вреда с последующей рекультивацией объектов размещения отходов по адресу: Кировская область, муниципальное образование "Город Киров", Октябрьский район, в 1.5 км южнее пос. Костино, ур. Шепиловы" | Долинина М.А. – заместитель начальника управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Симаков В.Н. – глава администрации города Кирова | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | не требуется | Х | Х | Х | Заявка на предоставление субсидии из федерального бюджета на реализацию природоохранного проекта «Мероприятия по ликвидации накопленного вреда с последующей рекультивацией объектов размещения отходов по адресу: Кировская область, муниципальное образование «Город Киров», Октябрьский район, в 1.5 км южнее пос. Костино, ур. Шепиловы» направлена 01.09.2022. | выполнено
5. | Региональный проект "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Кировской области" | Албегова А.В. – и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 1500 | 1500 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 1500 | 1500 | 100
5.1. | Корректировка информационной системы "Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами на территории Кировской области" | Петухова И.Ю. – начальник управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-11-30 | 2022-01-01 | 2022-08-05 | областной бюджет | 1500 | 1500 | 100 | Заключен государственный контракт № 03402000033220036480001 от 11.05.2022 «Корректировка информационной системы «Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами на территории Кировской области». Корректировка электронной модели выполнена в полном объеме. Работы министерством приняты 05.08.2022 | выполнено
6. | Отдельное мероприятие "Охрана поверхностных водных объектов" | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области; юридические лица | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 234895 | 281283.34 | 119.7485
[7 empty] | федеральный бюджет | 1895 | 1894.96 | 99.9979
[7 empty] | внебюджетные источники | 233000 | 279388.38 | 119.9092
6.1. | Осуществление переданных отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | федеральный бюджет | 1895 | 1894.96 | 99.9979
6.1.1. | Взаимодействие с Федеральным агентством водных ресурсов по подготовке и защите обосновывающих документов и материалов на получение субвенций из федерального бюджета | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Х | Х | Уточненный перечень мероприятий, финансируемых за счет субвенций, согласован Росводресурсами 12.12.2022 | выполнено
6.1.2. | Заключение контрактов на проведение мероприятий в области водных отношений, финансируемых за счет субвенций из федерального бюджета | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | федеральный бюджет | 1895 | 1894.96 | 99.9979 | Выполнены работы по определению местоположения береговой линии (границ водного объекта) и установлению границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос (II этап) реки Молома в границах Кировской области, рек Хлыновка, Сандаловка, Никулинка, Плоская в границах МО город Киров, реки Ивкина, реки Великая, реки Чепца с притоками, рек Быстрица и Ивкина, рек Просница и Малая Просница. Общая протяженность составила 2303,2 км. Также завершено мероприятие по закреплению на местности границ водоохранных зон р. Шиям (участок Симаковский карьер). | выполнено
6.1.3. | Оформление и выдача разрешительных документов на право пользования водными объектами | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Х | Х | Выдано 35 разрешительных документов (9 договоров водопользования, 26 решений) | выполнено
6.2. | Проведение государственными органами превентивных мероприятий по предотвращению загрязнения водных объектов сточными водами | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Х | Х | Обеспечена охрана водных объектов путем снижения негативного воздействия на водные объекты. Проведена камеральная проверка водопользователей по выполнению условий водопользования, всего рассмотрено 710 отчетов водопользователей | выполнено
6.3. | Осуществление контроля выполнения предприятиями планов водоохранных мероприятий в рамках заседаний межведомственной комиссии | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Х | Х | Проверены и занесены в программу АИС ГВР "Модуль Водопользование" отчеты о выполнении планов водоохранных мероприятий водопользователей. Информация о водопользователях, не выполнивших в установленные сроки мероприятия по установке приборов учета, а так же допустивших ухудшение качества водных объектов, ежеквартально направляется в надзорные органы для принятия соответствующих мер реагирования | выполнено
6.4. | Осуществление государственного мониторинга водных объектов | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Х | Х | Предоставлены данные мониторинга о состоянии дна, берегов, состоянии и режиме использования водоохранных зон водных объектов, состоянии гидротехнических сооружений в территориальные органы Федерального агентства водных ресурсов | выполнено
6.5. | Снижение антропогенной нагрузки на водные объекты и водосборные территории | Горченко П.А. – начальник отдела водных ресурсов министерства охраны окружающей среды Кировской области; юридические лица | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | внебюджетные источники | 233000 | 279388.38 | 119.9092 | Перевыполнение плана связано с выполнением ФБУ "Вятские увалы" модернизации комплекса очистных сооружений, запланированного на предыдущие годы, но не реализованного в связи с отсутствием федерального финансирования | выполнено
7. | Отдельное мероприятие "Улучшение качества окружающей среды и рациональное природопользование" | Албегова А.В. – и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | всего | 14474.5 | 14474.5 | 100
[7 empty] | федеральный бюджет | 189.3 | 189.3 | 100
[7 empty] | областной бюджет | 14285.2 | 14285.2 | 100
7.1. | Организация и осуществление регионального государственного экологического надзора по объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору | Абашев Т.Э. – заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Х | Х | Проведено 3 внеплановые проверки, рассмотрено 268 протоколов об административных правонарушениях, назначено штрафов на сумму 902 тысячи рублей, поступило в бюджет 3104 тысячи рублей. Направлено 15 постановлений судебным приставам на сумму 592 тысячи рублей. | выполнено
7.2. | Проведение единой государственной политики в сфере охраны окружающей среды и природопользования, обеспечение экологической безопасности | Женихова О.В. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | X | X
7.2.1. | Проведение регулярных наблюдений за состоянием окружающей среды в районах расположения источников антропогенного воздействия и воздействием этих источников на окружающую среду | Перминова Э.Ю. – заместитель директора КОГБУ "Областной природоохранный центр", начальник СИАК | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | X | X | В рамках госзадания выполнено 12150 мероприятий, в т. ч. отбор 733 проб и 11417 единиц лабораторных измерений (далее – определений). Из них СИАК г. Кирова отобрана 515 проб, выполнено 8445 определений, межрайонными СИАК – отобрано 218 проб, выполнено 2972 определения. По заданиям министерства охраны окружающей среды в рамках проводимых проверок за отчетный период отобрано 283 пробы, выполнено 4632 определения (СИАК г. Киров – 243 пробы и 4035 определений; межрайонные СИАК – 40 проб и 597 определений), из них: 2627 определений в пробах поверхностных вод; 729 определения в пробах сточных вод, 151 исследование проб почв; 51 определение в пробах донных отложений и осадках сточных вод; 47 определений в пробах снега; 330 определений класса опасности отходов методом биотестирования; 275 определений острой токсичности проб воды методом биотестирования; 23 определения при анализе промышленных выбросов; 280 определений при анализе атмосферного воздуха; 119 определения морфологического состава отходов. В рамках ведения наблюдений за уровнем загрязнения снежного покрова территорий населенных пунктов Кировской области отобрано 98 проб снега, выполнено 1255 определений (СИАК г. Киров – 29 проб и 406 определений; межрайонные СИАК – 69 проб и 849 определений). В рамках ведения наблюдений за состоянием малых рек, поверхностных водных объектов в зонах влияния источников негативного воздействия и р. Вятки в период весеннего половодья отобрано 276 проб поверхностных вод, 14 проб донных отложений, выполнено 3912 определений (СИАК г. Киров – отобрано 181 проба, выполнено 2250 определений в пробах поверхностных вод, 136 определений в пробах донных отложений; межрайонными СИАК – отобрано 109 проб, выполнено 1526 определений). При ведении наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на наиболее загруженных перекрестках города Кирова отобрано 62 пробы, выполнено 822 определения, в г. Кирово-Чепецк с использованием трассового газоанализатора Gasfinder – 796 измерений. | выполнено
7.2.2. | Обеспечение органов государственной власти области, органов местного самоуправления, населения области информацией о состоянии окружающей среды на территории Кировской области, а также информацией в области гидрометеорологии | Сыкчина Е.Г. – главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области; Черемухин М.Н. – главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | X | X | На сайте Правительства Кировской области размещены аналитические материалы о проведении работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий на территории Кировской области. На сайте министерства охраны окружающей среды Кировской области ежемесячно размещается краткая ежемесячная справка Кировского ЦГМС - филиала ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" о чрезвычайных и аварийных ситуациях загрязнении окружающей среды на территории Кировской области (12 информационных справок). На сайте министерства ежедневно размещается бюллетень о состоянии загрязнения окружающей среды. По запросам органов местного самоуправления и граждан предоставляется информация об ограничениях в области охраны окружающей среды при использовании земельных участков. | выполнено
7.2.3. | Осуществление мониторинга состояния загрязнения атмосферного воздуха хлористым водородом на автоматизированном посту наблюдений в г. Кирово-Чепецке и предоставление специализированной информации о состоянии атмосферного воздуха на территории города | Перминова Э.Ю. – заместитель директора КОГБУ "Областной природоохранный центр", начальник СИАК; Сыкчина Е.Г. – главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Х | Х | Осуществлен мониторинг по наличию специфических веществ в атмосферном воздухе в г. Кирово-Чепецке при помощи автоматического поста наблюдений. Обеспечены ежедневные и периодические профилактические работы, обеспечивающие работу прибора в режиме реального времени в течение года. Предоставлена специализированная информация о состоянии атмосферного воздуха по наличию специфических веществ на территории г. Кирова-Чепецка при помощи автоматического поста наблюдений (см. http://85.93.42.108/SkatDemo/) | выполнено
7.2.4. | Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня на территории Кировской области | Сыкчина Е.Г. – главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | X | X | Проведена государственная экологическая экспертиза материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Кировской области в период с 01.08.2022 до 01.08.2023 | выполнено
7.2.5. | Организация и развитие системы экологического образования и формирование экологической культуры; участие в обеспечении населения информацией о состоянии окружающей среды на территории области | Торопова И.В. – директор КОГБУ "Областной природоохранный центр"; Матвеева С.А. – консультант управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Черемухин М.Н. – главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | X | X
7.2.5.1. | Подготовка электронного макета ежегодного регионального доклада "О состоянии окружающей среды Кировской области" | Торопова И.В. – директор КОГБУ "Областной природоохранный центр"; Матвеева С.А. – консультант управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области; Ведерникова М.В. – и.о. начальника отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | X | X | Опубликован на сайте министерства охраны окружающей среды Кировской области и на сайте Правительства Кировской области электронный макет ежегодного регионального доклада "О состоянии окружающей среды Кировской области" за 2021 год | выполнено
7.2.5.2. | Организация проведения областных мероприятий по уборке территорий г. Кирова и Кировской области, в том числе в рамках Всероссийских акций и субботников | Матвеева С.А. – консультант управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | X | X | Постановлением Правительства Кировской области от 08.11.2022 № 600-П признано утратившим силу постановление Правительства Кировской области от 16.04.2002 №15/149 «О проведении Общероссийских Дней защиты от экологической опасности». Информация о начале Всероссийских акций "Вода России", "Зеленая Россия" направлена главам районов, в органы исполнительной власти, администрацию города, заинтересованным организациям, а также информация об акциях размещена в официальных аккаунтах министерства. Подведены итоги всероссийской акции "Зеленая Весна", в которой приняли участие 39 районов области. Всего проведено 6339 субботников, собрано 2906,4 т мусора, высажено 12769 деревьев, 1846 кустарников и цветов на 32418 кв.м. Общее количество участников 78520 человек. В рамках акции "Вода России": 20 мая министерством проведен экологический субботник в заказнике "Пижемский", проведена уборка берега р. Немда. Участие приняли 20 человек, протяженность очищенных берегов 0,7 км, объем собранного мусора 3 куб.м. 29 июля проведен субботник в пгт. Пижанка Пижанского района, проведена уборка берега Лежнинского озера. Участие приняло 18 человек, протяженность очищенных берегов 1,5 км, объем собранного мусора 4 куб. м. 21 августа проведен субботник на р.Немда Пижемского заказника в г. Советск Советского района. Участие приняли 35 человек, протяженность очищенных берегов 1,3 км, объем собранного мусора 2,5 куб. м. 25 августа проведен субботник на р. Хлыновка в г. Киров. Участие приняли 28 человек, протяженность очищенных берегов 0,6 км, объем собранного мусора 20 куб. м. 30 августа прошел субботник в водоохранной зоне р. Вятка. Участие приняли 50 человек, протяженность очищенных берегов 1,2 км, объем собранного мусора 15 куб. м. 28 октября министерством проведен экологический субботник по уборке Симаковского карьера в г. Кирове. Участие приняли 20 человек. Собрано 23 мешка мусора, объемом по 200 л каждый; Подведены итоги Всероссийской акции «Вода России -2022». В рамках акции в области прошло 186 экологических мероприятий на 190 водных объектах. Общая площадь территорий, очищенных от мусора, составила 635 764,70 кв.м. Протяженность убранной береговой линии составила 14,10 км. Участие в акции приняли 4702 человека. Собрано и вывезено 1287,8 м3 отходов. Подведены итоги акции "Зеленая Россия". Проведено 186 субботников по уборке территории, в том числе 96 в организациях образования - участие в них приняло 20537 человек. Всего вывезено 375,3 т мусора, высажено 4062 дерева и кустарника. | выполнено
7.2.5.3. | Организация проведения мероприятий по формированию экологической культуры на территории Кировской области | Матвеева С.А. – консультант управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | X | X | Проведено 2 заседания Координационного совета по экологическому образованию, воспитанию и просвещению населения. 18 мая прошел областной Экофестиваль "Зеленая среда" на 5 площадках города. Всего приняло участие порядка 340 школьников из Кирова, а также из Санчурского, Фаленского, Сунского районов. 5 июня в честь Всемирного дня охраны окружающей среды прошла всероссийская акция "Марафон зеленых дел". Было организовано 8 площадок во всех районах г. Кирова, на которых прошли экологические субботники, экопросветительксие мероприятия (мастер-классы, лекции, конкурсы, в т.ч. по раздельному сбору отходов, викторины, выставки, благотворительные акции, спортивные мероприятия). Приняло участие около 1000 человек, в т.ч. порядка 400 волонтеров. 9 июля в мкр. Лянгасово прошел экологический фестиваль "Зеленая суббота". В рамках фестиваля провели субботник по уборке берега пруда, также прошли экологические викторины, мастер классы, выставка фотографий, прием вторсырья и лекции о РСО. 16 июля в г. Слободской прошел Экофестиваль "Зеленая суббота" с аналогичной экопросветительской программой. 4 сентября в Александровском саду в г. Киров прошел первый областной экологический фестиваль "Зеленый Экофест". В парке были организованы более 10 площадок с различными программами: "зеленый" забег, мастер-классы по изготовлению предметов из вторсырья, эковикторины, выставка и благотворительная акция с домашними питомцами, обменник, спортивные мероприятия, концерт на главной сцене парка, акция экомобиль и другое. Участие приняли более 500 человек, в том числе волонтеры и школьники. Кировская область в 3-й раз приняла участие во Всероссийском экологическом диктанте. В 2022 году Экодиктант проходил с 11 ноября по 4 декабря. Общее количество участников - 4188000 человек из 173 стран мира. В Кировской области в Экодиктанте приняло участие онлайн 50953 человека. Было организовано 24 офлайн-площадки. Количество победителей I, II , III степени составило 24619 человек. | выполнено
7.2.5.4. | Организация обеспечения населения информацией о состоянии окружающей среды на территории Кировской области | Матвеева С.А. – консультант управления по обращению с отходами министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | X | X | Проведена пресс-конференция в Правительстве области на тему "Итоги работы министерства за 2021 год и задачи на 2022 год". Подготовлено за 2022 год 1211 информационных повода, в том числе 5-радио, 61-видео сюжет, 50 видеокомментариев,3 видео-интервью, 10 прямых эфиров по вопросам экологии, охраны окружающей среды, рационального природопользования и формирования экологической культуры населения, в том числе о новациях в сфере ТКО на территории Кировской области | выполнено
7.3 | Осуществление государственного управления в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения | Анисимов Д.С. – заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды министерства охраны окружающей среды Кировской области; Новоселов В.Б. – заместитель директора – начальник отдела (службы) охраны государственных природных заказников регионального значения КОГБУ "Областной природоохранный центр" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 5028.6 | 5028.6 | 100
7.3.1. | Разработка для Правительства области предложений по государственному управлению в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения | Ведерникова М.В. – и.о. начальника отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | X | X | Подготовлены и согласованы в установленном порядке 14 нормативно-правовых актов Правительства Кировской области в сфере организации и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения. | выполнено
7.3.2. | Осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов | Новоселов В.Б. – заместитель директора – начальник отдела (службы) охраны государственных природных заказников регионального значения КОГБУ "Областной природоохранный центр" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | областной бюджет | 5028.6 | 5028.6 | 100 | Обеспечена охрана территории государственных природных заказников («Былина», «Бушковский лес», «Пижемский») путем проведения 280 контрольно-рейдовых мероприятий, в т.ч. "Былина" - 96, "Пижемский" - 136, "Бушковский лес" - 48. | выполнено
7.3.3. | Ведение государственного кадастра особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения | Ведерникова М.В. – и.о. начальника отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | не требуется | X | X | X | Обновлена кадастровая информация об особо охраняемых природных территориях регионального значения по 17 ООПТ. | выполнено
7.4. | Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах | Анисимов Д.С. – заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |  | федеральный бюджет | 189.3 | 189.3 | 100
7.4.1. | Очистка береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения от мусора | Черемухин М.Н. – главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-09-25 | федеральный бюджет | 189.3 | 189.3 | 100 | Заключен государственный контракт № 03402000033220043320001 от 23.05.2022 на оказание услуг по очистке береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения от мусора. Услуга оказана 25 сентября 2022 года. | выполнено
7.4.2. | Заключение договоров о предоставлении рыболовного участка для осуществления промышленного рыболовства | Черемухин М.Н. – главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Х | Х | По состоянию на 31.12.2022 заключено 5 договоров на правопользование рыболовными участками | выполнено
7.4.3. | Распределение промышленных квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов между пользователями рыболовных участков для осуществления промышленного рыболовства | Черемухин М.Н. – главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Х | Х | С индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами заключено 8 договоров пользования водными биоресурсами в отношении видов водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, для осуществления промышленного рыболовства договоры о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства в отношении видов водных биоресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается, не заключались. | выполнено
7.4.4. | Ведение государственного рыбохозяйственного реестра | Черемухин М.Н. – главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Х | Х | Сводная документированная информация о водных биологических ресурсах, об их использовании, сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих промышленное рыболовство на территории Кировской области, о видах водных биологических ресурсов, об объёмах их добычи (вылова), направлена в Федеральное агентство по рыболовству в установленном порядке. | выполнено
7.5. | Организация и обеспечение деятельности работы комиссии по Красной книге Кировской области | Ведерникова М.В. – и.о. начальника отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Х | Х | 13.09.2022, 15.11.2022, 27.12.2022 состоялись заседания Комиссии по Красной книге Кировской области. | выполнено
7.6. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного задания КОГБУ "Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования" | Калабина Е. С. – и.о. директора КОГБУ "Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 31.12.2022 | областной бюджет | 9256.6 | 9256.6 | 100 | Выполнены работы в объеме и соответствии с государственным заданием на оказание услуги (работ) по оценке состояния основных компонентов природной среды (геологических условий, климата, почвенно-растительного покрова, животного мира, ландшафтов, водных объектов): 8 отчетов за I квартал; 8 отчетов за II квартал, 7 отчетов за III квартал, 9 отчетов за IV квартал | выполнено
8. | Региональный проект "Сохранение биологического разнообразия на территории Кировской области" | Албегова А.В. – и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 834 | 834 | 100
8.1. | Установление границ ранее созданных ООПТ | Ведерникова М.В. – и.о. начальника отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 86.4 | 86.4 | 100
8.1.1. | Проведение кадастровых работ по установлению границ особо охраняемых природных территорий регионального значения | Ведерникова М.В. – и.о. начальника отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 86.4 | 86.4 | 100 | Заключен государственный контракт на проведение кадастровых работ по установлению границ 26 ООПТ регионального значения (№ 03402000033220009390001 от 25.03.2022), материалы согласованы, , 6 проектов НПА согласованы, подписаны и приняты. | выполнено
8.1.2. | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее созданных особо охраняемых природных территориях регионального значения | Ведерникова М.В. – и.о. начальника отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | не требуется | Х | Х | Х | Информация по 59 ООПТ регионального значения, расположенных на территории Кировской области внесена в ЕГРН. Приняты 8 постановлений Правительства Кировской области об утверждении границ территорий памятников природы регионального значения. | выполнено
8.2. | Установление охранных зон памятников природы регионального значения | Ведерникова М.В. – и.о. начальника отдела охраны окружающей среды и аналитической информации министерства охраны окружающей среды Кировской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | областной бюджет | 747.6 | 747.6 | 100 | Заключены 2 государственных контракта (№ 03402000033220017650001от 04.04.2022, № 03402000033220017510001 от 08.04.2022) на подготовку материалов, обосновывающих создание охранных зон памятников природы регионального значения, определение режима охраны и использования и установление их границ. Представленные материалы согласованы и приняты на заседании научно-технического совета. | выполнено
9. | Отдельное мероприятие "Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением" | Албегова А.В. – и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 122711.8 | 122291.53 | 99.6575
9.1. | Финансовое обеспечение деятельности министерства охраны окружающей среды Кировской области | Женихова О.В. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области; Червоткина Т.В. – начальник отдела финансовой работы - главный бухгалтер министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 48817.7 | 48815.22 | 99.9949 | Обеспечено содержание министерства охраны окружающей среды Кировской области. | выполнено
9.2. | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | Абашев Т.Э. – заместитель министра – главный государственный инспектор по охране окружающей среды министерства охраны окружающей среды Кировской области; Анисимов Д.С. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области; Женихова О.В. – заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области; Червоткина Т.В. – начальник отдела финансовой работы - главный бухгалтер министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 170 | 54.57 | 32.1 | Исполнительные листы по судебным решениям за 12 месяцев 2022 года не поступали. Неснятая экономия бюджетных средств | выполнено
9.3. | Финансовое обеспечение деятельности КОГБУ "Областной природоохранный центр" | Торопова И.В. – директор КОГБУ "Областной природоохранный центр" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 73724.1 | 73421.74 | 99.5899
9.3.1. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение работ КОГБУ "Областной природоохранный центр" | Торопова И.В. – директор КОГБУ "Областной природоохранный центр" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 34497.1 | 34497.1 | 100 | Выполнены работы (оказаны услуги) в соответствии с государственным заданием на оказание услуги (работы) по организации мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду | выполнено
9.3.2. | Предоставление иной субсидии КОГБУ "Областной природоохранный центр" на приобретение особо ценного движимого имущества | Торопова И.В. – директор КОГБУ "Областной природоохранный центр" | 17.06 .2022 | 2022-12-31 | 17.06 .2022 | 2022-12-31 | областной бюджет | 39227 | 38924.64 | 99.2292 | Приобретено 5 программных обеспечений на сумму 70,8 тыс. руб. Приобретено 5 компьютеров, лабораторный прибор, МФУ, передвижной экологический пост, легковой автомобиль на сумму 36 586,22 тыс. руб. Выполнен ремонт помещений, заменены оконные блоки, заменено оборудование теплового пункта, разработана проектно-сметная документация на замену оборудования теплового пункта на сумму на сумму 2 138,82 тыс. руб. Проведены мероприятия по ООПТ на сумму 128,8 тыс. руб. | выполнено
10. | Отдельное мероприятие "Развитие минерально-сырьевой базы" | Колеватых Е.А. - начальник отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 1311.7 | 1311.7 | 100
10.1. | Информационное обеспечение геологического изучения недр и недропользования в Кировской области. | Буянова Л.М. – заместитель начальника отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 309.4 | 309.4 | 100 | Получен территориальный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых за 2021 год (по состоянию на 01.01.2022) и расчет средних цен реализации нерудных строительных материалов в Кировской области (в т.ч. в разрезе районов области) за 2021 год; составлено 64 информационно-аналитических материалов об отсутствии/наличии полезных ископаемых под участками предстоящей застройки, 1 - об отсутствии зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозбытового водоснабжения в границах земельных участков предстоящей застройки, 4 - карты-схемы расположения участка недр Шарапенки в Фаленском районе, участка недр Чалбун (юго-западный фронт) в Опаринском районе Кировской области и участка недр "Симановское-2" в г. Кирове, 2 - о наличии/отсутствии полезных ископаемых в границах земельных участков с кадастровыми номерами по запросам (поручениям) министерства | выполнено
10.2. | Предоставление иной субсидии КОГБУ "Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования" на реализацию мероприятий в сфере недропользования | Калабина Е. С. – и.о. директора КОГБУ "Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования"; Колеватых Е.А. - начальник отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 1002.3 | 1002.3 | 100
10.2.1. | Геологическое изучение (поиски и оценка) общераспространенных полезных ископаемых | Калабина Е. С. – и.о. директора КОГБУ "Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 536.43 | 536.43 | 100 | Разработан проект на производство поисково-оценочных работ на участке недр местного значения с положительным экспертным заключением ФГКУ "Росгеолэкспертиза" для строительства и реконструкции автодороги Кирово-Чепецк - Слободской; разработан проект на производство поисково-оценочных работ на участке недр местного значения с положительным экспертным заключением ФГКУ "Росгеолэкспертиза" для строительства автодороги Киров - Котлас - Архангельск | выполнено
10.2.2. | Проведение ревизионных работ на месторождениях общераспространенных полезных ископаемых Кировской области | Калабина Е. С. – и.о. директора КОГБУ "Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 205.87 | 205.87 | 100 | Проведены ревизионные работы на месторождениях общераспространенных полезных ископаемых Кировской области | выполнено
10.2.3. | Приобретение особо ценного движимого имущества | Калабина Е. С. – и.о. директора КОГБУ "Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования" | 2022-01-01 | 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 232.5 | 232.5 | 100 | Приобретены МФУ (1 шт.), моноблок (1 шт.), компьютер (2 шт.) | выполнено
10.2.4. | Приобретение программного обеспечения | Калабина Е. С. – и.о. директора КОГБУ "Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования" | 2022-01-01 | 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | областной бюджет | 27.5 | 27.5 | 100 | Приобретено программное обеспечение | выполнено
10.3. | Обеспечение функционирования государственной системы лицензирования пользования участками недр местного значения | Буянова Л.М. – заместитель начальника отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области; Разумова О.А. - главный специалист-эксперт отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области Калабина Е. С. – и.о. директора КОГБУ "Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | X | X | Оформлены, зарегистрированы и выданы 65 лицензий на пользование участками недр местного значения в т.ч. на подземные воды - 55, на ОПИ - 10 (3 - по результатам аукциона; 4 - под муниципальные и госконтракты); рассмотрены 20 заявок на предоставление государственной услуги по внесению изменений в лицензии, в т.ч. в 8 - на подземные воды; на ОПИ: в 12 - внесены изменения, по 3 - отказано; рассмотрены 36 заявок на предоставление государственной услуги по досрочному прекращению, приостановлению, ограничению действия лицензий по инициативе недропользователей, в т.ч.: на подземные воды - 20 заявок (по 10 - принято решение о прекращении, по 7 - отказано, по 1 -действие лицензии приостановлено, 2 заявки отозваны), кроме того 9 лицензий прекращены в связи с прекращением деятельности юридических лиц; на ОПИ - 16 заявок (по 14 - действие лицензий приостановлено, по 1 - принято решение о прекращении лицензии, по 1 - отказано в досрочном прекращении, приостановлении, ограничении действия лицензии); рассмотрены 28 заявок на предоставление государственной услуги по переоформлению лицензий, в т.ч. на подземные воды - 21, из них переоформлены 20, на ОПИ - 7, из них 4 переоформлены, по 3 - отказано; рассмотрены 4 заявки на предоставление государственной услуги на получение права пользования недрами для геологического изучения недр, в т.ч. по 2 - право предоставлено, по 2 - отказано в предоставлении права. По факту оказания государственных услуг и администрирования доходов в областной бюджет поступила госпошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, в сумме 555,75 тыс. рублей, а также сбор за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения в сумме 214,598 тыс. рублей, разовые платежи за пользование недрами в сумме 51277,55 тыс. рублей и плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых в сумме 250,0 тыс. рублей. | выполнено
10.4. | Организация и проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | Колеватых Е.А. - начальник отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области; Буянова Л.М. – заместитель начальника отдела недропользования министерства охраны окружающей среды кировской области; Калабина Е. С. – и.о. директора КОГБУ "Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природопользования"; Разумова О.А. - главный специалист-эксперт отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | X | X | Организованы и проведены 12 заседаний экспертной комиссии по запасам, подготовлены 12 протоколов заседаний комиссии и 15 заключений государственной экспертизы запасов, в т.ч. 14 - об обоснованности постановки на территориальный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод или их списания с территориального баланса, 1 - о внесении изменений в территориальный баланс запасов. Осуществляется администрирование доходов областного бюджета по платежам за пользование недрами за 2022 год на общую сумму 52 297,898 тыс. рублей, в том числе: госпошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, в сумме 555,75 тыс. рублей, разовые платежи за пользование недрами в сумме 51 277,55 тыс. рублей, сбор за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения в сумме 214,598 тыс. рублей, плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых в сумме 250,0 тыс. рублей. | выполнено
10.5. | Согласование технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения, а также вносимых в них изменений | Колеватых Е.А. - начальник отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | X | X | Поступили 15 проектов водозаборов подземных вод, технический проект разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, иная проектная документация, из них рассмотрены 14 проектов, иной проектной документации; подготовлены 13 соответствующих решений в установленные сроки, в т.ч. 7 - о согласовании, 6 - об отказе в согласовании проектов, иной проектной документации; 1 проект отозван заявителем. | выполнено
10.6. | Досрочное прекращение, приостановление или ограничение права пользования участками недр местного значения | Колеватых Е.А. - начальник отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области; Разумова О.А. - главный специалист-эксперт отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | X | X | Проведено 2 заседания комиссии по досрочному прекращению, приостановлению или ограничению права пользования участками недр местного значения. Комиссия решила по 3 участкам недр процедуру досрочного прекращения права пользования недрами признать нецелесообразной. | выполнено
10.7. | Оформление документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода | Колеватых Е.А. - начальник отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | Х | Х | Х | Рассмотрены 17 комплектов документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода к лицензиям, оформлены и выданы 17 горноотводных актов с приложениями. | выполнено
10.8. | Регулирование иных вопросов в области использования и охраны недр в пределах полномочий министерства охраны окружающей среды, установленных действующим законодательством | Колеватых Е.А. - начальник отдела недропользования министерства охраны окружающей среды Кировской области | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | не требуется | X | X | X | На включение участков недр в перечень участков недр местного значения отработаны 36 заявок, по которым 22 участка включены в перечень, по 14 участкам - отказано во включении в перечень участков недр местного значения. | выполнено
Х – финансирование не требуется
Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, - 92; количество мероприятий, выполненных в отчетном году, - 89.