## 431
|  | 431 |  | предложено
|  | наименование объекта | решение | ликвидировать | рекультивация
1 | Арбажский | пгт. Арбаж | обустройство |  | 1
|  | с. Рои | рекультивация | 1
2 | Афанасьевский | д. Шердынята | рекультивация | 1
|  | д. Бисерово | рекультивация | 1
3 | Белохолуницкий | с. Пасегово | рекультивация |  | 1
|  | п. Иванцево | рекультивация |  | 1
4 | Богородский | с. Ухтым | рекультивация |  | 1
5 | Верхнекамский | Свалка ТБО Лесного г/п |  |  | 1
|  | пос. Рудничный | рекультивация |  | 1
|  | г. Кирс |  |  | 1
6 | Верхошижемский | пгт. Верхошижемье | обустройство |  | 1
|  | д. Угор | рекультивация | 1
|  | пром. Отходы пгт. Верхошижемье | рекультивация | 1
7 | Вятскополянский | п. Сосновка | рекультивация
|  | г. Красная Поляна | рекультивация
|  | д. Верхняя Тойма | рекультивация
8 | Даровской | с. Вонданка | рекультивация | 1
|  | пгт Даровской | обустройство |  | 1
9 | Зуевский | поселенческая свалка г. Зуевка | рекультивация |  | 1
10 | Кикнурский | д. Ваштранга | рекультивация | 1
11 | Кильмезский | пгт Кильмезь | рекультивация | 1
12 | Кирово-Чепецкий | д. Бегичи | рекультивация | 1
|  | с. Бурмакино | рекультивация | 1
|  | п. Просница | рекультивация |  | 1
13 | Котельничский | п. Светлый | рекультивация |  | 1
|  | п. Юбилейный | рекультивация |  | 1
14 | Куменский | пгт. Кумены | рекультивация |  | 1
|  | пос. Речное | рекультивация | 1
|  | пос. Краснооктябрьский | рекультивация | 1
15 | Лебяжский | д. Михеевщина (ликв) | рекультивация |  | 1
16 | Лузский | пгт Лальск № 2 |  |  | 1
|  | дер. Папулово | рекультивация | 1
|  | Озерская №2 | рекультивация |  | 1
17 | Малмыжский | с. Рожки | рекультивация | 1
|  | с. Савали | обустройство | 1
|  | г. Малмыж | рекультивация |  | 1
|  | с. Арык | обустройство | 1
18 | Мурашинский | г. Мураши (пос. Безбожник) |  | 1
|  | с. Паломихино | рекультивация | 1
|  | пос. Староверческий | рекультивация |  | 1
19 | Нагорский | с. Заево (ликв) | рекультивация | 1
20 | Немский | п. Нема | обустройство |  | 1
|  | Архангельское | рекультивация | 1
21 | Нолинский | п. Аркуль | рекультивация |  | 1
|  | с. Кырчаны (ликв) | рекультивация
22 | Омутнинский | п. Песковка | рекультивация |  | 1
|  | Свалка ТБО г. Омутнинска | рекультивация |  | 1
23 | Опаринский | Свалка ТБО Маромицкая | рекультивация | 1
|  | свалка (полигон) Опарино | обустройство |  | 1
24 | Оричевский | д. Помаскины | рекультивация |  | 1
|  | свалка ТБО Торфяного с/п (п. Торфяной) | рекультивация | 1
|  | свалка ТБО Пищальского с/п (пгт Мирный) | рекультивация | 1
25 | Орловский | ТБО "Володины" | рекультивация |  | 1
26 | Пижанский | ТБО "Пижанская" | рекультивация | 1
|  | с. Павловская | рекультивация |  | 1
27 | Подосиновский | Пинюг | обустройство | 1
|  | Соповская | обустройство | 1
|  | Демьяново | рекультивация
28 | Санчурский | д. Сметанино | рекультивация |  | 1
29 | Свечинский | ур. Перша (пгт. Свеча) (Свечинское с/п) | рекультивация |  | 1
30 | Слободской | пгт Вахруши | рекультивация |  | 1
|  | свалка г. Слободской | рекультивация |  | 1
31 | Советский | с. Кичма | рекультивация | 1
|  | ТБО г. Советска | рекультивация |  | 1
32 | Сунский | п. Большевик | рекультивация |  | 1
33 | Тужинский |  | все ликвидация
|  | Шушканы |  |  | 1
34 | Унинский | с. Порез | рекультивация | 1
|  | пгт. Уни | эксплуатация |  | 1
35 | Уржумский | с. Буйское | рекультивация |  | 1
|  | с. Шурма | рекультивация |  | 1
36 | Фаленский | с. Талица | рекультивация | 1
|  | пгт. Фаленки | обустройство |  | 1
37 | Шабалинский | д. Гаряевы (Ленинского г/п) | рекультивация |  | 1
38 | Юрьянский | ур. Шура у д. Высоково | рекультивация |  | 1
39 | Яранский | с. Салобеляк | рекультивация |  | 1
|  | д. Шошма | рекультивация |  | 1
|  |  |  | 29 | 42

## подробно
Ликвидация старых поселковых свалок в период с 2021 по 2024 годы
| подлежит ликвидации | ликвидированы | на рекультивацию | рекультивированы | эксплуатация | Сверка с кадастром |  | Наименование муниципального образования | Наименование объекта | год ликвидации |  |  | Сметная стоимость. тыс. рублей | фактическая стоимость работ. тыс. рублей | Количество отходов на конец 2012 года. тыс м3 | Количество отходов на конец 2012 года. тыс т | Количество отходов по итогам ликвидации. тыс м3 | Количество отходов по итогам ликвидации. тыс т | Площадь фактич без учета СЗЗ. га | выполнение работ |  | Площадь в соответствии с актом. га | Судебные решения, определения, примечание
[10 empty] | плановый | плановый с изменениями | фактический | [7 empty] | стоимость | количество (тонн)
изм график 2022
306 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Арбажский район | д. Басманы | 2024 | 2021 | 2021 | 114.76 | 114.786 | 9 | 3.6 | 2.07 |  | 0.5 |  |  | 0.31 | представление | график от 01.03.2021, 27.07.21, 09.03.22
307 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | Арбажский район | д. Баланды | 2020 | 2020 | 2021 | 50 | 30 | 6 | 2.4 | 0.002 |  | 0.6 |  |  | 0.1 |  | в график не внесли, документы о ликвидации не направили
309 |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | Арбажский район | д. Б. Кугунур | 2020 | 2022 | 2022 | 949.4844 | 949.4844 | 15 | 6 | 15 |  | 1 |  |  | 1.15 | Исковое заявление прокуратуры от 06.08.2021
310 | 1 |  |  |  |  | 1 | 4 | Арбажский район | с. Верхотулье | 2021 | 2025 |  | 2287.05 |  | 25.2 | 10.08 |  |  | 1.5
311 |  | 1 |  |  |  | 1 | 5 | Арбажский район | д. Гулины | 2024 | 2024 | 2023 | 581.14 | 630.7437 | 8 | 3.2 |  | 1.07 | 5 |  |  | 0.5
312 |  | 1 |  |  |  | 1 | 6 | Арбажский район | с. Кормино | 2021 | 2023 | 2023 | 2689.86 | 1587.015 | 32 | 12.8 |  | 4.29 | 2 |  |  | 2
313 |  | 1 |  |  |  | 1 | 7 | Арбажский район | д. Мосуны | 2024 | 2024 | 2023 | 431.87 | 611.385 | 6 | 2.4 |  | 0.8 | 0.5 |  |  | 0.5
314 |  | 1 |  |  |  | 1 | 8 | Арбажский район | д. Пишнур | 2020 | 2021 | 2021 | 1067.795 | 962.752 | 19 | 7.6 |  |  | 1 |  |  | 1 | имеется
315 |  | 1 |  |  |  | 1 | 9 | Арбажский район | с. Рои | 2023 | 2023 | 2023 | 795.11 | 863.814 | 10 | 4 |  | 1.34 | 1 |  |  | 1
316 |  | 1 |  |  |  | 1 | 10 | Арбажский район | с. Сорвижи | 2022 | 2023 | 2023 | 2373.71 | 1507.3072 | 30.4 | 12.16 |  | 5.025 | 0.5 |  |  | 2.875
317 |  | 1 |  |  |  | 1 | 11 | Арбажский район | д. Чулки | 2023 | 2023 | 2023 | 329.07 | 327.4 | 5.6 | 2.24 |  | 0.75 | 0.7 |  |  | 0.7
318 |  | 1 |  |  |  | 1 | 12 | Арбажский район | д. Шараница | 2019 | 2019 | 2019 | 25 | 25 | 1.28 | 0.512 | 1.28 |  | 0.5
319 |  | 1 |  |  |  | 1 | 13 | Арбажский район | с. Шембеть | 2023 | 2024 | 2023 | 455.77 | 632.285 | 6 | 2.4 |  | 0.8 | 0.5 |  |  | 0.5
320 |  | 1 |  |  |  | 1 | 14 | Арбажский район | п. Набережный | 2024 | 2024 | 2023 | 453.78 | 453.78 | 6 | 2.4 | 1 | 0.8 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  | 1 |  |  | 1 | 15 | Арбажский район | пгт. Арбаж | 2025 | 2025 |  |  |  | 86.4 | 34.56 |  |  | 4.8
188 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Афанасьевский район | д.Ванино | 2018 | 2018 | 2018 | 43.08 | 10 | 0.002 | 0.0008 |  |  | 1.2
203 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | Афанасьевский район | с.Бисерово | 2018 | 2018 | 2018 |  |  | 0.02 | 0.008 |  |  | 1.5
204 |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | Афанасьевский район | п.Бор | 2018 | 2018 | 2018 | 106.175 | 50 | 0.1 | 0.04 |  |  | 2.9
|  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | Афанасьевский район | д.Боровичата | ликвид. | ликвид. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
205 |  | 1 |  |  |  | 1 | 5 | Афанасьевский район | д.Васенки | 2021 | 2021 | 2021 | 69.697 | 60 | 0.008 | 0.0032 | 0.04 | 0.015 | 0.5 |  |  | 0.1
207 |  | 1 |  |  |  | 1 | 6 | Афанасьевский район | с.Верхнее Камье | 2022 | 2022 | 2022 | 136.257 | 136.257 | 0.008 | 0.0032 |  | 0.06 | 0.5 |  |  | 1
208 |  | 1 |  |  |  | 1 | 7 | Афанасьевский район | д.Головино | ликвид. | ликвид. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
210 |  | 1 |  |  |  | 1 | 8 | Афанасьевский район | с.Гордино | 2023 | 2024 | 2024 | 3958.36 | 8258.66 | 6 | 2.4 |  | 3.2 | 0.3 |  |  | 0.7 | в 2023 часть свалки ливидировали за счет ОБ 3958,36 тыс.рублей , в 2024 только МБ - 4300,3 тыс.рублей
211 |  | 1 |  |  |  | 1 | 9 | Афанасьевский район | д.Езжа | 2019 | 2019 | 2019 | 17.151 | 3.9 | 0.03 | 0.012 |  |  | 0.25
214 |  | 1 |  |  |  | 1 | 10 | Афанасьевский район | д.Ефремята | 2021 | 2021 | 2021 | 69.938 | 60 | 0.0008 | 0.00032 | 50 | 20 | 0.5 |  |  | 0.37 |  | Отходы вывезены на полигон пгт Афанасьево
215 |  | 1 |  |  |  | 1 | 11 | Афанасьевский район | д.Жарковы | 2019 | 2019 | 2019 | 34.781 |  | 0.1 | 0.04 |  | 0.8 | 1
216 |  | 1 |  |  |  | 1 | 12 | Афанасьевский район | д.Илюши | 2019 | 2019 | 2019 |  | 36 | 0.8 | 0.32 |  |  | 1
|  | 1 |  |  |  | 1 | 13 | Афанасьевский район | д.Костино | ликвид. | ликвид. | 2020 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | Ликвидировали раньше 2020 г в 2011 г
251 |  | 1 |  |  |  | 1 | 14 | Афанасьевский район | д.Кувакуш | 2020 | 2020 | 2020 |  | 69.662 | 0.005 | 0.002 |  |  | 0.5
|  | 1 |  |  |  | 1 | 15 | Афанасьевский район | д.Московская | 2018 | 2018 | 2018 | 54.221 | 50 | 0.003 | 0.0012 |  |  | 1.5
|  | 1 |  |  |  | 1 | 16 | Афанасьевский район | д.Октябри | ликвид. | ликвид. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 1 | 17 | Афанасьевский район | с.Пашино | ликвид. | ликвид. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 1 | 18 | Афанасьевский район | д.Ромаши (Порошино) | 2019 | 2019 | 2019 |  | 10 |  | 0 |  |  | 1
|  | 1 |  |  |  | 1 | 19 | Афанасьевский район | д.Слобода | 2019 | 2019 | 2019 | 20.585 | 16 | 0.2 | 0.08 |  |  | 0.1
|  | 1 |  |  |  | 1 | 20 | Афанасьевский район | д.Усть-Ченог | 2018 | 2018 | 2018 |  | 5 | 0.2 | 0.08 |  |  | 1
|  | 1 |  |  |  | 1 | 21 | Афанасьевский район | д.Шердынята (Казаковы) | 2018 | 2018 | 2018 |  |  |  | 0 |  |  | 1.5
[5 empty] | 1 |  | 22 | Афанасьевский район | полигон | [6 empty] | 0 |  |  | 3.1
197 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | Белохолуницкий район | д.Быданово | 2021 | 2027 |  | 1461.935 |  | 30 | 12 |  |  | 2 |  |  |  |  | График изм 23.11.21, 15.12.22
201 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | Белохолуницкий район | с.Всехсвятское | 2021 | 2026 |  | 999.57 |  | 13.86 | 5.544 |  |  | 2
202 | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 | Белохолуницкий район | д.Гуренки | 2023 | 2024 |  | 445.52 |  | 12.537 | 5.0148 |  |  | 2 |  |  |  | Имеется. ИД 11.09.18, решение суда
218 | 1 |  |  |  |  | 1 | 4 | Белохолуницкий район | п.Дубровка | 2021 | 2025 |  | 9432 |  | 73.122 | 29.2488 |  |  | 2
222 | 1 |  |  |  |  | 1 | 5 | Белохолуницкий район | п.Климковка | 2022 | 2027 |  | 5509 |  | 58.044 | 23.2176 |  |  | 2 |  |  |  | Свалка расположена на землях лес фонда, имеется исковое заявление минлеса к ООО "Росток" (арендатор) от 2023 г
242 |  | 1 |  |  |  | 1 | 6 | Белохолуницкий район | п.Подрезчиха |  |  | 2023 |  |  | 67.648 | 27.0592 |  |  | 1.5 |  |  |  | Решение суда о ликвидации свали ФЛ (ЮЛ)???. Ликвидировали на основании суд решения юр лицо
246 |  | 1 |  |  |  | 1 | 7 | Белохолуницкий район | с.Полом | 2021 | 2021 | 2021 | 2272.43 | 875.736 | 68.88 | 27.552 | 8.856 | 1.771 | 2.7 |  |  | 2.396 | Решение суда о ликвидации свали 2-2/112/2018 Слободской р-ый суд (у Влада), просят суд перенести на 2024 г.ликвидацию
248 |  | 1 |  |  |  | 1 | 8 | Белохолуницкий район | с.Прокопье | 2024 | 2024 | 2024 | 576 | 600 | 6.079 | 2.4316 |  | 0.33425 | 1.5 |  |  | 1.439
249 |  | 1 |  |  |  | 1 | 9 | Белохолуницкий район | д.Ракалово | 2024 | 2024 | 2023 | 228.487 |  | 5.796 | 2.3184 |  |  | 2
300 |  | 1 |  |  |  | 1 | 10 | Белохолуницкий район | д.Стариковцы | 2024 | 2024 | 2022 | 102.786 | 131.628 | 1.47 | 0.588 | 1.47 | 0.294 | 1.5 |  |  | 0.25 | Решение суда 2-2/59/2019
303 |  | 1 |  |  |  | 1 | 11 | Белохолуницкий район | с.Сырьяны (Всехсвятское с/п) | 2021 | 2022 | 2024 | 909.729 | 755.0377 | 14.175 | 5.67 | 14.175 | 2835 | 2 |  |  | 1.5 | Имеется решение суда от 2019
321 |  | 1 |  |  |  | 1 | 12 | Белохолуницкий район | с.Троица | 2022 | 2022 | 2022 | 950.869 | 793.953 | 21.504 | 8.6016 | 21.5 | 4.3 | 2.7 |  |  | 1.8 | Решение суда 2-2/355/2018
|  | 1 |  |  |  | 1 | 13 | Белохолуницкий район | д.Федосята | ликвид. | ликвид. |  |  |  |  | 0 |  |  | 2
332 |  | 1 |  |  |  | 1 | 14 | Белохолуницкий район | д.Юдино | 2024 | 2023 | 2023 | 266.923 | 0 | 4.284 | 1.7136 |  | 0.856 | 2 |  |  | 0.7 | имеется, предоставление отсрочки до 01.11.2022, ликвидирована докум нет
[5 empty] | 1 |  | 15 | Белохолуницкий район | полигон | [6 empty] | 0 |  |  | 6.2
|  |  | 1 |  |  | 1 | 16 | Белохолуницкий район | д. Пасегово | Р | Р |  |  |  | 300 | 100 |  |  | 6.2
| 1 |  |  |  |  | 1 | 17 | Белохолуницкий район | с. Иванцево (перенесли с рекультив) | Р | 2025 |  |  |  | 7.35 | 1.47 |  |  | 2
232 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Богородский район | Таранки | 2019 | 2019 | 2024 |  |  | 4.644 | 1.8576 |  |  | 1.5
|  | 5 |  |  |  | 1 | 2-6 | Богородский район | ликвидировны | ликвид. | ликвид. |  |  |  |  | 0 |  |  | 6.6
|  | 1 |  |  |  | 1 | 7 | Богородский район | д. Ухтым |  |  | 2021 |  | 500 | 3.2 | 2.77 | 0.15 |  | 2 |  |  | 2 | Решение суда от 22.12.2020
[5 empty] | 1 |  | 8 | Богородский район | полигон | [6 empty] | 0 |  |  | 3
| 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Верхнекамский район | пгт. Светлополянск | 2021 | 2027 |  | 1678.3 |  | 150 | 60 |  |  | 0 |  |  |  |  | график изменен 16.12.2020,22.12.2021
|  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | Верхнекамский район | п. Созимский | 2020 | 2024 | 2023 | 40.204 | 212 | 2.25 | 0.9 | 1.278 | 0.3195 | 0.5 |  |  | 0.13 | Решение суда от 24.03.2022
| 1 |  |  |  |  | 1 | 3 | Верхнекамский район | с. Лойно вроде с/х земли по инф админ, ликвид минлес | 2020 | 2026 |  | 183.934 |  | 4.5 | 1.8 |  |  | 3 |  |  |  | Решение суда от 24.03.2022 ликвидирует минлесхоз
| 1 |  |  |  |  | 1 | 4 | Верхнекамский район | д. Кочкино | 2021 | 2026 |  | 2268.1 |  | 7.5 | 3 |  |  | 0.5
|  | 1 |  |  |  | 1 | 5 | Верхнекамский район | с. Пушья | 2019 | 2019 | 2019 | 51.139 | 51 | 2.5 | 1 |  |  | 0.5
| 1 |  |  |  |  | 1 | 6 | Верхнекамский район | с. Чус | 2020 | 2025 |  | 75.075 |  | 6.75 | 2.7 |  |  | 0.45
|  | 1 |  |  |  | 1 | 7 | Верхнекамский район | п. Ожмегово | 2019 | 2019 | 2018 | 63.618 |  | 4.5 | 1.8 |  |  | 3
|  |  | 1 |  |  | 1 | 8 | Верхнекамский район | Свалка ТБО Лесного г/п | [6 empty] | 0 |  |  | 1.5
|  |  | 1 |  |  | 1 | 9 | Верхнекамский район | п. Рудничный | [5 empty] | 2.25 | 0.45 |  |  | 0.15
|  |  | 1 |  |  | 1 | 10 | Верхнекамский район | г. Кирс | [5 empty] | 150 | 94.5 |  |  | 3.04
|  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Верхошижемский | с. Зониха | 2022 | 2023 | 2022 | 3479.698 | 1319.92 | 3.5 | 1.4 | 17 | 1.768 | 0.5 |  |  | 1 |  | Изменили график в 2020г. , 2021
| 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | Верхошижемский | пром. отходы пгт. Верхошиж. | 2024 | 2025 |  | 64.045 |  | 6.8 | 2.72 |  |  | 2
|  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | Верхошижемский | с. Мякиши | 2023 | 2024 | 2022 | 1293.533 | 1509.2598 | 22.5 | 9 | 22.5 | 2.34 | 3 |  |  | 3
|  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | Верхошижемский | с. Косино | 2021 | 2023 | 2023 | 113.8 | 179.465 | 1.6 | 0.64 | 0.8 |  | 1.5 |  |  | 0.16 | Исковое заявление от 01.09.21
|  | 1 |  |  |  | 1 | 5 | Верхошижемский | д. Пунгино | 2023 | 2024 | 2023 | 1724.51 | 1909.709 | 18 | 7.2 | 8.962 |  | 1.5 |  |  | 1.54
|  | 1 |  |  |  | 1 | 6 | Верхошижемский | с. Среднеивкино | 2022 | 2023 | 2023 | 426.323 | 2512.07 | 30 | 12 | 9.2 |  | 1.5 |  |  | 1.43
|  | 1 |  |  |  | 1 | 7 | Верхошижемский | д. Сырда | 2020 | 2022 | 2022 | 1917.719 | 1576.028 |  | 0 | 19.5 | 3.9 | 0.5 |  |  | 1.3 | Исковое заявление от 01.09.21
|  | 1 |  |  |  | 1 | 8 | Верхошижемский | д. Воронье | 2019 | 2019 | 2020 | 107.879 |  | 22.5 | 9 |  |  | 1.5
|  | 1 |  |  |  | 1 | 9 | Верхошижемский | д. Угор | 2024 | 2025 | 2023 | 478.74 | 2409.034 | 30 | 12 | 7.9 |  | 2 |  |  | 1.683
|  |  | 1 |  |  | 1 | 10 | Верхошижемский | пгт. Верхошижемье | Р | Р |  |  |  | 78 | 15.6 |  |  | 5
|  | 1 |  |  |  |  | 11 | Верхошижемский | с. Верхолипово | ликвид. | ликв | 2020 | [11 empty] | Свалка не была учтена как ликвидированная, внесли в 431
|  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Вятскополянский район | д. Гремячка | 2020 | 2023 | 2023 | 140.372 | 800 | 1.325 | 0.53 | 0.8 | 0.2 | 0.27 |  |  | 0.5 |  | график изменен от 10.12.2020
401 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | Вятскополянский район | д. Дым-Дым Омга | 2021 | 2025 |  | 357.185 |  | 2.74 | 1.096 |  |  | 1.84
405 | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 | Вятскополянский район | д. Каракули | 2020 | 2025 |  | 319.88 |  | 1.2 | 0.48 |  |  | 0.12
407 | 1 |  |  |  |  | 1 | 4 | Вятскополянский район | с. Новый Бурец | 2020 | 2025 |  | 147.239 |  | 7.35 | 2.94 |  |  | 0.49
|  | 1 |  |  |  | 1 | 5 | Вятскополянский район | д. Виноградово | 2021 | 2025 | 2024 | 178.739 | 300 | 3.2 | 1.28 | 0.18 |  | 0.08 |  |  | 0.08
408 | 1 |  |  |  |  | 1 | 6 | Вятскополянский район | с. Слудка | 2020 | 2025 |  |  |  | 12 | 4.8 |  |  | 0.6
|  | 1 |  |  |  | 1 | 7 | Вятскополянский район | д. Средние Шуни | 2019 | 2019 | 2018 | 502.28 | 500 |  | 0 |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 1 | 8 | Вятскополянский район | п. Усть-Люга | 2019 | 2019 | 2018 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 1 | 9 | Вятскополянский район | д. Старый Пинигерь | ликвид. | ликвид. |  |  |  | 1.7 | 1.14 |  |  | 0.17
|  | 1 |  |  |  | 1 | 10 | Вятскополянский район | д. Чекашево | ликвид. | ликвид. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 1 | 11 | Вятскополянский район | д. Нижние Шуни | ликвид. | ликвид. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 1 | 12 | Вятскополянский район | д. Сосмак | ликвид. | ликвид. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 1 | 13 | Вятскополянский район | д.Средняя Тойма | ликвид. | ликвид. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 1 | 14 | Вятскополянский район | д.Нижние Изиверки | ликвид. | ликвид. | 2018 | 98.64 | 98 | 4.5 | 3.015 |  |  | 0.15
|  | 1 |  |  |  | 1 | 15 | Вятскополянский район | д.Верхняя Тойма | ликвид. | ликвид. |  |  |  | 8.75 | 5.86 |  |  | 0.35
|  | 1 |  |  |  | 1 | 16 | Вятскополянский район | с.Кулыги | ликвид. | ликвид. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 1 | 17 | Вятскополянский район | пгт Красная Поляна | ликвид. | ликвид. |  |  |  | 30 | 20.1 |  |  | 1.2
[5 empty] | 1 |  | 18 | Вятскополянский район | полигон | [6 empty] | 0 |  |  | 1.23
[8 empty] | Вятскополянский район | г. Вятские Поляны (работы по рекультивации закончены в 2018 г, не вносили в 431)
425 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Даровской район | с. Кобра | 2021 | 2022 | 2022 | 274.55 | 274.554 | 11.25 | 4.5 | 3.5 | 0.7 | 0.45 |  |  | 0.64 | решение суда 2022 | график изменен 28.12.2020+сметная стоимость , 2021
444 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | Даровской район | с. Пиксур | 2020 | 2023 | 2023 | 219.072 | 328.33 | 1.8 | 0.72 | 1.8 |  | 0.9 |  |  | 0.9 | представление прокуратуры от 24.05.21 по всем свалкам, решение суда
445 |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | Даровской район | д. Столбовы | 2019 | 2019 | 2019 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
446 | 1 |  |  |  |  | 1 | 4 | Даровской район | с. Красное | 2021 | 2022 | 2022 | 1248.46 | 1248.546 | 16 | 6.4 | 16 | 3.2 | 1 |  |  | 1 | решение суда 2022
447 |  | 1 |  |  |  | 1 | 5 | Даровской район | п. Ивановка | 2018 | 2018 | 2018 | 31.786 |  | 0.1 | 0.04 |  |  | 0.4
448 |  | 1 |  |  |  | 1 | 6 | Даровской район | д. Курень | 2018 | 2018 | 2018 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
450 |  | 1 |  |  |  | 1 | 7 | Даровской район | с. Верховонданка | 2019 | 2024 | 2023 | 45.067 | 65.67 | 0.36 | 0.144 | 0.36 |  | 0.18 |  |  | 0.18 | решение суда 2022
451 |  | 1 |  |  |  | 1 | 8 | Даровской район | с. Александровское | 2019 | 2024 | 2023 | 102.054 | 156.87 | 0.65 | 0.26 | 0.65 |  | 0.43 |  |  | 0.43 | решение суда 2022
|  | 1 |  |  |  | 1 | 9 | Даровской район | с. Вонданка | 2020 | 2023 | 2023 | 85.443 |  | 0.833 | 0.16 | 0.833 |  | 0.24 |  |  | 0.24 | решение суда 2022
|  |  | 1 |  |  | 1 | 10 | Даровской район | пгт. Даровской | [5 empty] | 11.25 | 7.538 |  |  | 3.75
336 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Зуевский район | пгт. Косино | 2019 | 2024 | 2022 | 52.036 | 271.06 | 0.1 | 0.04 | 0.354 | 0.0708 | 0.1 |  |  | 0.75 | Решение суда от 03.09.21
337 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | Зуевский район | с. Лема | 2019 | 2019 | 2018 |  | 9.639 | 3.2 | 1.28 |  |  | 0.4
340 |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | Зуевский район | д. Рябово | 2019 | 2019 | 2019 | 170.481 | 19.5 | 0.605 | 0.242 | 0.605 | 0.121 | 0.1
342 |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | Зуевский район | п. Соколовка | 2019 | 2019 | 2019 |  | 220 | 4.445 | 1.778 |  |  | 0.2
343 |  | 1 |  |  |  | 1 | 5 | Зуевский район | п. Чепецкий | 2019 | 2024 | 2022 | 186.086 | 186.086 | 0.9 | 0.36 | 0.278 |  | 0.2 |  |  | 0.1 | Решение суда от 02.09.21
|  | 6 |  |  |  | 1 | 6-11 | Зуевский район | Сезенево. Мотоус. Октябрьский. Семушино. Мухино. Суна | ликвид. | ликвид. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 1 |  | 12 | Зуевский район | полигон | [6 empty] | 0 |  |  | 10
|  |  | 1 |  |  | 1 | 13 | Зуевский район | г. Зуевка | [5 empty] | 63.2 | 12.6 |  |  | 3.95 |  |  |  | Решение от 19.11.2020
|  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Кикнурский район | с.Беляево | 2022 | 2023 | 2023 | 65.688 | 279.4287 | 12 | 4.8 |  | 0.1552 | 2.4 |  |  | 3.88 |  | Изменение в графике ликвидации от 18.12.2020
114 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | Кикнурский район | д.Абрамово | 2021 | 2024 | 2024 | 65.736 | 0 | 0.24 | 0.096 |  |  | 0.08
115 |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | Кикнурский район | д. Берёзовка | 2024 | 2021 | 2021 | 25 | 48.73 | 8.64 | 3.456 |  | 0.00441 | 0.72 |  |  | 0.016
124 |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | Кикнурский район | д. Ивановские | 2020 | 2023 | 2023 | 65.736 | 29.318 | 0.24 | 0.096 |  | 0.015 | 0.05 |  |  | 0.8
142 |  | 1 |  |  |  | 1 | 5 | Кикнурский район | с. Кокшага | 2021 | 2025 | 2024 | 78.91 |  | 6 | 2.4 |  |  | 0.4
147 |  | 1 |  |  |  | 1 | 6 | Кикнурский район | с. Кресты | 2019 | 2019 | 2019 | 10.734 | 48.068 | 3 | 1.2 | 0.078 |  | 0.6 |  |  | 0.024
153 |  | 1 |  |  |  | 1 | 7 | Кикнурский район | с. Макарье | 2019 | 2019 | 2019 | 24.575 | 29.264 | 4.7 | 1.88 | 0.08 |  | 1.6 |  |  | 0.0644
|  | 1 |  |  |  | 1 | 8 | Кикнурский район | с. Русские Краи | 2020 | 2023 | 2020 | 150 | 4.596 |  | 0 | 0.15 | 0.01532 | 0
351 |  | 1 |  |  |  | 1 | 9 | Кикнурский район | с. Падерино | 2024 | 2025 | 2021 | 25 | 35.5 | 0.36 | 0.144 |  | 0.002 | 0.12 |  |  | 0.0065
354 |  | 1 |  |  |  | 1 | 10 | Кикнурский район | с. Потняк | 2022 | 2023 | 2023 | 65.441 | 199.894 | 11 | 4.4 |  | 0.112 | 2.2 |  |  | 2.8
375 |  | 1 |  |  |  | 1 | 11 | Кикнурский район | с. Улеш | 2023 | 2022 | 2022 | 140 | 34 | 0.6 | 0.24 |  | 0.008 | 0.12 |  |  | 0.3
378 |  | 1 |  |  |  | 1 | 12 | Кикнурский район | с. Шапта | 2025 | 2024 | 2022 | 200 | 180.3302 | 10.4 | 4.16 |  | 0.122 | 0.8 |  |  | 1
385 |  | 1 |  |  |  | 1 | 13 | Кикнурский район | д. Турусиново | 2025 | 2025 | 2024 | 80 | 0 | 5.2 | 2.08 | 0 | 0 | 2.6 |  |  | 0
386 |  | 1 |  |  |  | 1 | 14 | Кикнурский район | с. Тырышкино | 2020 | 2025 | 2024 | 72.102 | 599.2 | 8.4 | 3.36 |  | 0.33 | 0.42 |  |  | 0.15
390 |  | 1 |  |  |  | 1 | 15 | Кикнурский район | с. Цекеево | 2023 | 2022 | 2022 | 110 | 44.5 | 2.1 | 0.84 |  | 0.018 | 0.42 |  |  | 0.8
|  | 1 |  |  |  | 1 | 16 | Кикнурский район | с. Чаща (2019 г. не обнаружена) | ликвид. | ликвид. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.4
|  | 1 |  |  |  | 1 | 17 | Кикнурский район | д. Ваштранга | 2024 | 2020 | 2020 |  |  | 0.8 | 0.16 |  |  | 0.04
|  | 1 |  |  |  | 1 | 18 | Кикнурский район | с. Бажино |  |  | 2019 |  |  | 0.7 | 0.14 |  |  | 0.54
[5 empty] | 1 |  | 19 | Кикнурский район | сооружение (д. Ермолино) | [6 empty] | 0 |  |  | 6.2
111 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Кильмезский район | д. Большой Порек | 2022 | 2027 |  | 8293.59 |  | 20 | 8 |  |  | 1.25 |  |  |  |  | График изм 2021, 15.02.22
112 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | Кильмезский район | д. Бураши | 2022 | 2025 |  | 3427.22 |  | 4.5 | 1.8 |  |  | 1.5
113 | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 | Кильмезский район | д. Вихарево | 2021 | 2025 |  | 3908.45 |  | 0.225 | 0.09 |  |  | 0.02
|  |  | 1 |  |  | 1 | 4 | Кильмезский район | д. Зимник | 2023 | 2029 |  |  |  | 60 | 12 |  |  | 2
308 |  | 1 |  |  |  | 1 | 5 | Кильмезский район | д. Малая Кильмезь | 2021 | 2024 | 2024 |  |  | 4 | 1.6 |  |  | 2
|  | 1 |  |  |  | 1 | 6 | Кильмезский район | д. Моторки | 2022 | 2025 | 2024 | 828.23 | 1717.95 | 9.12 | 1.824 |  | 3.341 | 0.5 |  |  | 0.56
| 1 |  |  |  |  | 1 | 7 | Кильмезский район | д. Паска | 2021 | 2026 |  | 8166.72 |  | 18 | 7.2 |  |  | 1.5
331 | 1 |  |  |  |  | 1 | 8 | Кильмезский район | д. Пестерево | 2021 | 2025 |  | 4727.08 |  | 13 | 5.2 |  |  | 0.65
339 |  | 1 |  |  |  | 1 | 9 | Кильмезский район | д. Рыбная Ватага | 2021 | 2022 | 2022 | 638.652 | 638.652 | 6.6 | 2.64 |  |  | 0.66 |  |  | 0.75
394 |  | 1 |  |  |  | 1 | 10 | Кильмезский район | д. Тат-Кильмезь | 2023 | 2024 | 2023 |  |  | 20 | 8 |  |  | 4
395 | 1 |  |  |  |  | 1 | 11 | Кильмезский район | п. Осиновка | 2022 | 2026 |  | 1573.3 |  | 2.4 | 0.96 |  |  | 0.3
396 | 1 |  |  |  |  | 1 | 12 | Кильмезский район | д. Селино | 2021 | 2025 |  | 8225.12 |  | 14.4 | 5.76 |  |  | 0.8
397 | 1 |  |  |  |  | 1 | 13 | Кильмезский район | п. Чернушка | 2023 | 2027 |  |  |  | 9 | 1.8 |  |  | 1 |  |  |  | по данным администрации свалки на землях л.ф.
|  | 1 |  |  |  | 1 | 14 | Кильмезский район | пгт. Кильмезь | 2021 | 2024 | 2024 |  |  | 4 | 1.6 |  |  | 2 |  |  | 0.2 | ликвидирована в 2016 г фактически
138 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Кирово-Чепецкий район | с. Каринка (частная собственность) | 2022 | 2027 |  | 21149.208 |  | 31.8 | 12.72 |  |  | 2.5 |  |  |  | Право собственности !!!! На землю | Изменение в графике ликвидации в 2020 г., 2021, 2022
144 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | Кирово-Чепецкий район | д. Кривобор | 2019 | 2022 | 2022 | 2021.99 | 5340.174 | 28.35 | 11.34 |  | 25.158 | 2.9 |  |  | 1.2 | Иск прокуратуры от 05.08.2020, документы направлены в суд
148 |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | Кирово-Чепецкий район | д. Глушиха | 2021 | 2021 | 2018 | 20541.165 | 80 | 14.45 | 5.78 |  |  | 3.3 |  |  |  | есть решение от 08.07.2020, свалка стихийная
154 |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | Кирово-Чепецкий район | д. Марковцы | 2022 | 2025 | 2024 | 17152.6 | 2509.4 | 26.25 | 10.5 |  | 6.7 | 2
353 |  | 1 |  |  |  | 1 | 5 | Кирово-Чепецкий район | д. Поповка | 2021 | 2023 | 2023 | 3319.02 | 2986.9669 | 14.75 | 5.9 |  | 15.062 | 1 |  |  | 1.08
|  | 1 |  |  |  | 1 | 6 | Кирово-Чепецкий район | с. Бурмакино | 2019 | 2019 | 2018 | 14334.492 | 90 |  | 0 |  |  | 3
387 |  | 1 |  |  |  | 1 | 7 | Кирово-Чепецкий район | с. Фатеево | 2020 | 2024 | 2024 | 12589.526 | 8363.64 | 12.35 | 4.94 |  | 20.8 | 1.04
| 1 |  |  |  |  | 1 | 8 | Кирово-Чепецкий район | д. Кошкино (част.собств) | 2022 | 2025 |  | 21248.983 |  | 22.6 | 9.04 |  |  | 2
| 1 |  |  |  |  | 1 | 9 | Кирово-Чепецкий район | д. Бегичи | 2019 | 2026 |  | 16234.7 |  | 31.75 | 12.7 |  |  | 2.2 |  |  |  | решение суда 11.06.2024 № 2а-969/2024
392 | 1 |  |  |  |  | 1 | 10 | Кирово-Чепецкий район | д. Чуваши (част.собствен) | 2020 | 2028 |  | 13823.7 |  | 26.8 | 10.72 |  |  | 1.5
[5 empty] | 1 |  | 11 | Кирово-Чепецкий район | полигон | [6 empty] | 0 |  |  | 14.86
|  |  | 1 |  |  | 1 | 12 | Кирово-Чепецкий район | ст. Просница | 2023 | 2025 |  |  |  | 38.75 | 25.96 |  |  | 2.1
| 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Котельничский район | с. Спасское | 2021 | 2025 |  | 164 |  | 10 | 4 |  |  | 2
348 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | Котельничский район | с. Юрьево | 2021 | 2022 | 2022 | 720 | 720 | 7.21 | 2.884 |  | 0.48466 | 0.36 |  |  | 0.3
|  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | Котельничский район | с. Вишкиль | 2021 | 2021 | 2021 | 97.2 | 80 | 1.65 | 1.11 |  |  | 0.17
361 | 1 |  |  |  |  | 1 | 4 | Котельничский район | д. Ромашонки | 2022 | 2025 |  | 49.2 |  | 1.5 | 0.6 |  |  | 0.3
362 |  | 1 |  |  |  | 1 | 5 | Котельничский район | п. Комсомольский | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 0.2 | 0.08 |  |  | 0.1
363 | 1 |  |  |  |  | 1 | 6 | Котельничский район | п. Ленинская Искра | 2023 | 2026 |  | 80 |  | 3.36 | 1.344 |  |  | 0.42
364 | 1 |  |  |  |  | 1 | 7 | Котельничский район | с. Чистополье | 2022 | 2025 |  | 80 |  | 11.25 | 4.5 |  |  | 2.25
365 | 1 |  |  |  |  | 1 | 8 | Котельничский район | с. Александровское | 2022 | 2025 |  | 843.5 |  | 4.5 | 1.8 |  |  | 0.9
|  | 1 |  |  |  | 1 | 9 | Котельничский район | с. Боровка | 2020 | 2020 | 2021 |  | 99.845 | 4.59 | 1.836 |  | 0.075 | 0.27 |  |  | 0.27
366 | 1 |  |  |  |  | 1 | 10 | Котельничский район | с. Екатерина | 2024 | 2025 |  | 49.2 |  | 0.3 | 0.12 |  |  | 0.15
367 | 1 |  |  |  |  | 1 | 11 | Котельничский район | п. Карпушино | 2022 | 2025 |  | 132.8 |  | 5.6 | 2.24 |  |  | 0.8
368 | 1 |  |  |  |  | 1 | 12 | Котельничский район | с. Козловаж | 2024 | 2025 |  | 85 |  | 3.36 | 1.344 |  |  | 0.28
370 | 1 |  |  |  |  | 1 | 13 | Котельничский район | с. Красногорье | 2024 | 2025 |  | 32 |  | 0.3 | 0.12 |  |  | 0.06
371 |  | 1 |  |  |  | 1 | 14 | Котельничский район | с. Курино | 2020 | 2020 | 2021 |  | 100 | 0.35 | 0.14 |  | 0.0739 | 0.05 |  |  | 0.05
373 | 1 |  |  |  |  | 1 | 15 | Котельничский район | с. Макарье | 2023 | 2026 |  | 205 |  | 12 | 4.8 |  |  | 1.2
374 | 1 |  |  |  |  | 1 | 16 | Котельничский район | с. Покровское | 2023 | 2026 |  | 72.9 |  | 3.25 | 1.3 |  |  | 0.25
376 | 1 |  |  |  |  | 1 | 17 | Котельничский район | с. Сретенье | 2023 | 2025 |  | 43 |  | 0.18 | 0.072 |  |  | 0.04
379 |  | 1 |  |  |  | 1 | 18 | Котельничский район | ст. Ежиха | 2021 | 2021 | 2021 | 51 | 120 | 1.92 | 0.768 |  |  | 0.12
|  | 1 |  |  |  | 1 | 19 | Котельничский район | с. Молотниково | ликвид. | ликвид. |  |  |  | 2.5 | 1.67 |  |  | 0.5
|  | 1 |  |  |  | 1 | 20 | Котельничский район | с. Шалеевщина | ликвид. | ликвид. |  |  |  | 4.8 | 3.22 |  |  | 0.96
|  |  | 1 |  |  | 1 | 21 | Котельничский район | п. Светлый | 2024 | 2024 |  |  |  | 16.2 | 10.85 |  |  | 0.9
|  |  | 1 |  |  | 1 | 22 | Котельничский район | п. Юбилейный | [5 empty] | 32 | 21.44 |  |  | 1.6 |  |  |  | Решение суда 2023
| 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Куменский район | д. Гаинцы | 2022 | 2027 |  |  |  | 0.8 | 0.32 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | * только прямые затраты, график изменен 20.01.22
35 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | Куменский район | д. Плотники (земли СПК ПЗ Октябрьский) | 2022 | 2025 |  |  |  | 2.4 | 0.96 |  |  | 0.5
36 | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 | Куменский район | д. Ямное | 2023 | 2028 |  | 50638.2 |  | 7 | 2.8 |  |  | 1.2
37 | 1 |  |  |  |  | 1 | 4 | Куменский район | д. Моряны | 2021 | 2024 |  |  |  | 4.2 | 1.68 |  |  | 0.5
38 | 1 |  |  |  |  | 1 | 5 | Куменский район | с. Быково | 2021 | 2026 |  |  |  | 0.2 | 0.08 |  |  | 1 |  |  |  | Имеется. ИД 15.07.2017 ???
39 | 1 |  |  |  |  | 1 | 6 | Куменский район | с. Рябиново (земли АПХ Дороничи) | 2021 | 2026 |  |  |  | 0.8 | 0.32 |  |  | 0.5
40 | 1 |  |  |  |  | 1 | 7 | Куменский район | пгт. Нижнеивкино | 2024 | 2026 |  |  |  | 8 | 3.2 |  |  | 0.5
41 | 1 |  |  |  |  | 1 | 8 | Куменский район | п. Речной | 2024 | 2025 |  | 10190.6 |  | 3.5 | 1.4 |  |  | 1
42 | 1 |  |  |  |  | 1 | 9 | Куменский район | д. Большой Перелаз | 2021 | 2027 |  |  |  | 2.4 | 0.96 |  |  | 0.5
43 | 1 |  |  |  |  | 1 | 10 | Куменский район | д. Блиненки (АО Красное Знамя земли) | 2023 | 2027 |  |  |  | 4.8 | 1.92 |  |  | 1.3
44 | 1 |  |  |  |  | 1 | 11 | Куменский район | с. Верхобыстрица (земли Верхобыстрица) | 2023 | 2028 |  |  |  | 12 | 4.8 |  |  | 1
45 |  | 1 |  |  |  | 1 | 12 | Куменский район | с. Вожгалы | 2022 | 2023 | 2023 | 2,325* |  | 0.35 | 0.14 | 0.05 |  | 0.4
46 | 1 |  |  |  |  | 1 | 13 | Куменский район | п. Краснооктябрьский | 2024 | 2028 |  | 20869.31 |  | 4.2 | 1.68 |  |  | 3
47 | 1 |  |  |  |  | 1 | 14 | Куменский район | д. Чекоты | 2022 | 2025 |  |  |  | 0.3 | 0.12 |  |  | 0.4
48 | 1 |  |  |  |  | 1 | 15 | Куменский район | д. Ардашиха (АО Красное Знамя земли) | 2022 | 2023 |  |  |  | 7 | 2.8 |  |  | 0.6
49 | 1 |  |  |  |  | 1 | 16 | Куменский район | с. Бельтюги (АО Красное Знамя земли) | 2022 | 2025 |  |  |  | 2.4 | 0.96 |  |  | 0.5
| 1 |  |  |  |  | 1 | 17 | Куменский район | с. Березник (земли спк Березниковский) | 2023 | 2026 |  |  |  | 1.13 | 0.452 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 |  | 18 | Куменский район | полигон ВКБ Сервис | [6 empty] | 0 |  |  | 4
|  |  |  | Р |  |  | 19 | Куменский район | полигон Куменский коммунсервис | [6 empty] | 0 |  |  | 1
119 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Лебяжский район | с. Ветошкино | 2026 | 2026 |  | 6897.438 |  | 12.1 | 4.84 |  |  | 2 |  |  |  |  | измен. график 2022,23
120 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | Лебяжский район | с. Вотское | 2024 | 2026 |  | 1753.962 |  | 3 | 1.2 |  |  | 0.6
132 | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 | Лебяжский район | д. Елизарово | 2021 | 2026 |  | 2366.758 |  | 2 | 0.8 |  |  | 1 |  |  |  | Представление прокуратуры июль 2023 (вроде есть реш суда)
133 | 1 |  |  |  |  | 1 | 4 | Лебяжский район | д. Елькино | 2025 | 2026 |  | 3078.095 |  | 0.13 | 0.052 |  |  | 0.65
135 | 1 |  |  |  |  | 1 | 5 | Лебяжский район | д. Изиморка | 2023 | 2026 |  | 779.825 |  | 1 | 0.4 |  |  | 0.2
137 | 1 |  |  |  |  | 1 | 6 | Лебяжский район | д. Индыгойка | 2024 | 2026 |  | 1753.327 |  | 2.05 | 0.82 |  |  | 0.41
141 | 1 |  |  |  |  | 1 | 7 | Лебяжский район | д. Кокорево | 2025 | 2026 |  | 1491.98 |  | 1.5 | 0.6 |  |  | 0.5
149 |  | 1 |  |  |  | 1 | 8 | Лебяжский район | с. Кузнецово | 2022 | 2023 | 2022 | 2100 | 2082.479 | 3.125 | 1.25 | 0.404 |  | 1.25 |  |  | 1.25
150 | 1 |  |  |  |  | 1 | 9 | Лебяжский район | с. Лаж | 2021 | 2026 |  | 6888.883 |  | 10 | 4 |  |  | 2
382 | 1 |  |  |  |  | 1 | 10 | Лебяжский район | с. Синцово | 2023 | 2026 |  | 1863.95 |  | 1.9 | 0.76 |  |  | 0.95
| 1 |  |  |  |  | 1 | 11 | Лебяжский район | д. Фадеево (с. Красное) |  | 2026 |  | 8230.752 |  |  | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | Михеевское с/п имеется от 11/06/2019 ???
| 1 | [5 empty] | 12 | Лебяжский район | дер.Михеевщина |  | 2026 |  |  |  | 5 | 1
|  | 2 |  |  |  | 1 | 13-14 | Лебяжский район | Редькино. Окунево | ликвид. | ликвид. |  |  |  | 2.3 | 0.46 |  |  | 1.93
[5 empty] | 1 |  | 15 | Лебяжский район | полигон | [6 empty] | 0 |  |  | 2
51 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Лузский район | д. Ивашево | 2019 | 2019 | 2019 | 78.366 | 78 | 1.5 | 0.6 |  |  | 0.15
52 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | Лузский район | д. Озерская №1 | 2021 | 2021 | 2022 | 27.875 | 35.519 | 0.32 | 0.128 |  | 0.064 | 0.04 |  |  | 0.04 |  | В график внесены изменения 24.02.21, 18/02/22
54 | 1 |  |  |  |  | о | 3 | Лузский район | д. Куликово | 2021 | 2026 |  | 277.25 |  | 5 | 2 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | на фото свалки опил
56 | 1 |  |  |  |  | 1 | 4 | Лузский район | д. Ефаново | 2019 | 2025 |  | 10.46 |  | 0.5 | 0.2 |  |  | 0.1
57 |  | 1 |  |  |  | 1 | 5 | Лузский район | пгт. Лальск № 1 (космонавтов 19) | 2019 | 2019 | 2019 | 7.13 | 7.13 | 10 | 4 |  |  | 0.015
|  | 1 |  |  |  | 1 | 6 | Лузский район | пгт. Лальск № 3 (д. Аникино) | 2020 | 2020 | 2020 | 69.688 | 69.688 |  | 0 | 1.165 | 0.233 | 0.25
60 |  | 1 |  |  |  | 1 | 7 | Лузский район | д. Попово (с. Учка) | 2020 | 2020 | 2020 | 158.139 | 158.139 | 3 | 1.2 |  | 0.6 | 0.3
61 | 1 |  |  |  |  | 1 | 8 | Лузский район | п. Христофорово | 2024 | 2026 |  | 229.4 |  | 2.2275 | 0.891 |  |  | 0.45
62 |  | 1 |  |  |  | 1 | 9 | Лузский район | д. Папулово | 2023 | 2022 | 2022 | 2548.124 | 2600 | 20 | 8 |  | 4.5 | 1 |  |  | 1
63 | 1 |  |  |  |  | 1 | 10 | Лузский район | п. Боровица | 2024 | 2025 |  | 837 |  | 10 | 4 |  |  | 0.5 |  |  |  | Решение суда от 16.07.2024 № 2-134/2024
64 |  | 1 |  |  |  | 1 | 11 | Лузский район | д. Ушкинский выставок | 2020 | 2020 | 2020 | 344.985 | 150 | 4 | 1.6 | 4 | 0.8 | 0.4
65 |  | 1 |  |  |  | 1 | 12 | Лузский район | д. Андреева Гора | 2020 | 2020 | 2018 |  | 30 | 2 | 0.8 |  |  | 0.1
|  |  | 1 |  |  | 1 | 13 | Лузский район | пгт. Лальск № 2 (рядом с Ефаново) |  | 2024 |  |  |  | 37.5 | 7.5 |  |  | 1.5
|  |  | 1 |  |  | 1 | 14 | Лузский район | д. Озерская № 2 |  | 2024 |  |  |  | 60 | 12 |  |  | 3
[5 empty] | 1 |  | 15 | Лузский район | полигон | [6 empty] | 0 |  |  | 3
70 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Малмыжский район | с. Старая Тушка | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 2 | 0.8 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | график изменен 30.12.2020,2022
71 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | Малмыжский район | д. Мелеть | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 0.9 | 0.36 |  |  | 0.3
72 |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | Малмыжский район | д. Преображенка | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 0.8 | 0.32 |  |  | 0.2
73 |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | Малмыжский район | с. Мари-Малмыж | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 2.25 | 0.9 |  |  | 0.15
75 |  | 1 |  |  |  | 1 | 5 | Малмыжский район | с. Аджим | 2021 | 2021 | 2020 |  |  | 2.1 | 0.84 |  |  | 0.7
76 |  | 1 |  |  |  | 1 | 6 | Малмыжский район | д. Арык | 2021 | 2021 | 2020 |  |  | 1.2 | 0.48 |  |  | 0.3
77 |  | 1 |  |  |  | 1 | 7 | Малмыжский район | с. Каксинвай | 2020 | 2021 | 2021 |  | 1.2159 | 4 | 1.6 | 0.019 |  | 0.8 |  |  | 0.8
78 |  | 1 |  |  |  | 1 | 8 | Малмыжский район | с. Константиновка | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 5 | 2 |  |  | 1
79 |  | 1 |  |  |  | 1 | 9 | Малмыжский район | с. Ральники | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 5 | 2 |  |  | 1
81 |  | 1 |  |  |  | 1 | 10 | Малмыжский район | д. Новый Кокуй | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 1.5 | 0.6 |  |  | 0.5
82 |  | 1 |  |  |  | 1 | 11 | Малмыжский район | с. Большой Китяк | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 0.8 | 0.32 |  |  | 0.25
84 |  | 1 |  |  |  | 1 | 12 | Малмыжский район | с. Рожки | 2021 | 2021 | 2021 |  |  | 10 | 6.7 |  |  | 1 |  |  |  |  | не обнаружена
| 1 |  |  |  |  | 1 | 13 | Малмыжский район | с. Савали | 2021 | 2025 |  |  |  | 15 | 3 |  |  | 1
86 |  | 1 |  |  |  | 1 | 14 | Малмыжский район | с. Старый Ирюк | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 3.5 | 1.4 |  |  | 1
87 |  | 1 |  |  |  | 1 | 15 | Малмыжский район | с. Тат-Верх-Гоньба | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 10 | 4 |  |  | 1
|  | 1 |  |  |  | 1 | 16 | Малмыжский район | c. Новая Смаиль | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 0.8 | 0.5 |  |  | 0.2
|  | 1 |  |  |  | 1 | 17 | Малмыжский район | п. Плотбище | ликвид. | ликвид. |  |  |  | 6.6 | 4.4 |  |  | 0.55
|  |  |  | 1 |  | 1 | 18 | Малмыжский район | г. Малмыж | [5 empty] | 105 | 21 |  |  | 3.7 |  |  |  | Рекультивирована в 2023 г
|  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Мурашинский район | п. Безбожник | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 180 | 120.6 |  |  | 6 |  |  |  |  | изменили график 26.02.2021
|  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | Мурашинский район | с. Боровица | 2019 | 2022 | 2022 | 846.581 | 833.8762 | 7 | 2.8 | 2.8 | 0.336 | 0.5 |  |  | 0.16 | Согласно письму имеется решение суда от 22.10.2022, Паломохино вывезено на Орлов
|  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | Мурашинский район | с. Паломохино | 2020 | 2024 | 2024 | 1433.128 | 11970 | 15 | 3 |  |  | 1.5
200 |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | Мурашинский район | с. Верхораменье | 2019 | 2022 | 2022 | 299.643 | 295.1525 | 7.5 | 3 | 1.02 | 0.1224 | 0.5 |  |  | 0.1
231 |  | 1 |  |  |  | 1 | 5 | Мурашинский район | п. Октябрьский | 2021 | 2024 | 2023 |  |  | 1.5 | 0.6 | 0.43 |  | 0.5 |  |  | 0.028 | Имеется. Выдача исполнттельного документа 17.07.17?? (стихийная). Ликвидирована минлесом
|  | 1 |  |  |  | 1 | 6 | Мурашинский район | д. Даниловка | ликвид. | ликвид. |  |  |  | 10 | 6.7 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 |  | 7 | Мурашинский район | полигон | [6 empty] | 0 |  |  | 3.14
| 1 |  |  |  |  | 1 | 8 | Мурашинский район | ст. Староверческая | 2022 | 2028 |  |  |  | 54 | 36.18 |  |  | 5.4
|  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Нагорский район | п. Кобра | ликвид. | ликвид. |  |  |  | 0.4 | 0.16 |  |  | 0.8
|  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | Нагорский район | п. Крутой Лог | ликвид. | ликвид. |  |  |  | 0.072 | 0.0288 |  |  | 0.02
|  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | Нагорский район | д. Семиколенные (Синегорье) | ликвид. | ликвид. |  |  |  | 0.5 | 0.2 |  |  | 0.03
|  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | Нагорский район | ур. Усатовцы | ликвид. | ликвид. |  |  |  | 0.45 | 0.18 |  |  | 0.02
|  | 1 |  |  |  | 1 | 5 | Нагорский район | п. Орлецы | ликвид. | ликвид. |  |  |  | 0.06 | 0.008 |  |  | 0.02
|  | 1 |  |  |  | 1 | 6 | Нагорский район | д. Шевырталовы | ликвид. | ликвид. |  |  |  | 0.4 | 0.16 |  |  | 1
|  | 1 |  |  |  | 1 | 7 | Нагорский район | д. Кошулино | ликвид. | ликвид. |  |  |  | 0.04 | 0.016 |  |  | 0.02
|  | 1 |  |  |  | 1 | 8 | Нагорский район | с. Заево | ликвид. | ликвид. |  |  |  | 0.45 | 0.06 |  |  | 0.9
|  | 1 |  |  |  | 1 | 9 | Нагорский район | Синегорье (п. Первомайск) | ликвид. | ликвид. |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
|  | 1 |  |  |  | 1 | 10 | Нагорский район | Синегорье | ликвид. | ликвид. |  |  |  | 0.2 | 0.027 |  |  | 0.02
[5 empty] | 1 |  | 11 | Нагорский район | полигон | [6 empty] | 0 |  |  | 1.8
244 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Немский район | с. Архангельское | 2020 | 2022 | 2022 | 1892.89 | 2343.8893 | 10.6 | 4.24 | 12.9 | 7.738 | 1.6 |  |  | 2.26 | Имеется. ИД 11.09.2018 | график изменен 28.12.2020,2022
264 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | Немский район | с. Ильинское (собст АО Агрофирма "Немский") | 2023 | 2026 |  | 525.246 |  | 4 | 1.6 |  |  | 0.8
266 |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | Немский район | с. Колобово | 2024 | 2024 | 2024 | 2625 | 546.02 | 2.5 | 1 | 1.7 |  | 2 |  |  | 0.1
271 |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | Немский район | д. Марково | 2025 | 2024 | 2024 | 1000 | 253.16 | 30 | 12 | 0.7 |  | 3 |  |  | 0.05
286 |  | 1 |  |  |  | 1 | 5 | Немский район | с. Васильевское | 2020 | 2020 | 2020 | 620.627 | 977.551 | 1.5 | 0.6 | 3.9 |  | 0.5 |  |  | 3 | имеется
|  | 1 |  |  |  | 1 | 6 | Немский район | д. Городище | 2021 | 2022 | 2022 | 1564.687 | 2250 | 2.5 | 0.75 | 13.321 | 7.993 | 0.5 |  |  | 2.92
287 | 1 |  |  |  |  | 1 | 7 | Немский район | с. Соколово | 2022 | 2025 |  | 1344.7 |  | 1 | 0.4 |  |  | 1.6
|  | 1 |  |  |  | 1 | 8 | Немский район | д. Слудка | 2025 | 2024 | 2024 | 3750 | 1709.47 | 0.9 | 0.36 | 7.33 |  | 0.3 |  |  | 1.76
|  |  | 1 |  |  | 1 | 9 | Немский район | п. Нема | [5 empty] | 30 | 5 |  |  | 3
28 |  | 11 |  |  |  | 1 | 1-11 | Нолинский район | все ликвидированы в 2014 г. | ликвид. | ликвид. |  |  |  |  | 0 |  |  | 3.94
[5 empty] | 1 |  | 12 | Нолинский район | полигон | [6 empty] | 0 |  |  | 4.3
|  |  | 1 |  |  | 0 | 13 | Нолинский район | п. Аркуль | [5 empty] | 12 | 8.04 |  |  | 1.2
|  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Омутнинский район | с Залазна | ликвид. | ликвид. |  |  |  | 0.03 | 0.006 |  |  | 0.025
|  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | Омутнинский район | п. Черная Холуница | ликвид. | ликвид. |  |  |  | 12 | 2.5 |  |  | 2
|  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | Омутнинский район | п. Лесные Поляны | ликвид. | ликвид. |  |  |  | 42 | 8.4 |  |  | 7.1
|  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | Омутнинский район | п. Котчиха | ликвид. | ликвид. |  |  |  | 13 | 2.6 |  |  | 2
|  | 1 |  |  |  | 1 | 5 | Омутнинский район | п. Белореченск | ликвид. | ликвид. |  |  |  | 0.175 | 0.035 |  |  | 0.15
|  | 1 |  |  |  | 1 | 6 | Омутнинский район | п. Белореченск (восток) | ликвид. | ликвид. |  |  |  | 0.08 | 0.016 |  |  | 0.03
|  | 1 |  |  |  | 1 | 7 | Омутнинский район | п. Белореченск (на север) | ликвид. | ликвид. |  |  |  | 0.05 | 0.001 |  |  | 0.025
|  | 1 |  |  |  | 1 | 8 | Омутнинский район | п. Песковка (свалка) | ликвид. | ликвид. |  |  |  | 48 | 9.7 |  |  | 2.3
|  |  |  | 1 |  | 1 | 9 | Омутнинский район | г. Омутнинск (свалка) | 2022 | 2022 |  |  |  | 56 | 11.2 |  |  | 3.5 |  |  |  | Рекультивирована 2024 г
[5 empty] | 1 |  | 10 | Омутнинский район | полигон г. Омутнинска | [6 empty] | 0 |  |  | 7.89
[5 empty] | 1 |  | 11 | Омутнинский район | полигон п. Восточный | [6 empty] | 0 |  |  | 6
[5 empty] | 1 |  | 12 | Омутнинский район | полигон п. Песковка | [6 empty] | 0 |  |  | 3.188
|  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Опаринский район | п. Верхняя Волманга | 2019 | 2021 | 2021 | 27.88 |  | 0.5 | 0.2 |  |  | 0.1 |  |  |  |  | график изменен 21.12.2020, 2021
178 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | Опаринский район | п. Вазюк (ликвидиров ООО "Березовый ЛПХ") | 2020 | 2022 | 2023 | 3229.739 |  | 48 | 19.2 |  |  | 2.4
179 |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | Опаринский район | п. Заря | 2021 | 2022 | 2022 | 2702.655 | 2108.016 | 80 | 32 | 3 | 5.25 | 4 |  |  | 4 | Представление от 19.07.21
182 |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | Опаринский район | с. Молома | 2019 | 2022 | 2023 | 67.752 |  | 7.5 | 3 |  |  | 0.75 |  |  |  | Решение суда от 30.08.21
185 |  | 1 |  |  |  | 1 | 5 | Опаринский район | п. Речной | 2020 | 2023 | 2023 | 10385.882 | 739.8728 | 2.5 | 1 | 0.155 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | представ от 19.07.21, решение суда 15.12.21
186 |  | 1 |  |  |  | 1 | 6 | Опаринский район | п. Северный | 2019 | 2020 | 2020 | 4983.649 |  | 15 | 6 |  |  | 1.5
187 |  | 1 |  |  |  | 1 | 7 | Опаринский район | д. Стрельская | 2018 | 2021 | 2021 | 30.488 |  | 1.25 | 0.5 |  |  | 0.25 |  |  |  | Представление от 19.07.21
229 |  | 1 |  |  |  | 1 | 8 | Опаринский район | д. Нижняя Паломица | 2021 | 2024 | 2024 |  |  | 3.75 | 1.5 |  |  | 0.5 |  |  |  | Ликвидирована до 2022 г предпринимателем с администрацией
|  | 1 |  |  |  | 1 | 9 | Опаринский район | п. Маромица | 2020 | 2022 | 2022 | 3009.505 | 1525.1436 | 22.5 | 15.075 | 4 | 7 | 1.5 |  |  | 1.5 | Представление от 19.07.21
|  | 2 |  |  |  | 1 | 10 и 11 | Опаринский район | пгт. Опарино | ликвид. | ликвид. |  |  |  |  | 0 |  |  | 4.2
|  |  | 1 |  |  | 1 | 12 | Опаринский район | полигон пгт. Опарино | [6 empty] | 0 |  |  | 2.6
|  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Оричевский район | п. Зенгино | 2022 | 2024 | 2024 | 9060.519 | 1527.41 | 15 | 6 |  | 1.24 | 3 |  |  |  |  | Изменение графика ликвидации в 2020 г.,21
92 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | Оричевский район | с. Кучелапы | 2021 | 2023 | 2023 | 1389.9 | 1516.8 | 2 | 0.8 | 4.571 | 3.6568 | 1 |  |  | 1.0573 | Представление прокуратуры от 27.12.21
94 |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | Оричевский район | с. Камешница | 2019 | 2019 | 2018 | 103.581 | 17.5 | 0.2 | 0.08 |  |  | 0.1
99 | 1 |  |  |  |  | 1 | 4 | Оричевский район | с. Пустоши | 2021 | 2026 |  | 4192.534 |  | 14.4 | 5.76 |  |  | 1.8 |  |  |  | Решение суда 2024 объем 2671 м3. Еще другую часть закопал ИП Андрюшин
100 |  | 1 |  |  |  | 1 | 5 | Оричевский район | с. Монастырщина | 2019 | 2019 | 2019 | 1.277 |  | 1 | 0.4 |  | 0.1 | 1 |  |  | 0.5
101 |  | 1 |  |  |  | 1 | 6 | Оричевский район | д. Савичи | 2019 | 2019 | 2019 | 489.237 | 132.166 | 10 | 4 |  |  | 1
103 |  | 1 |  |  |  | 1 | 7 | Оричевский район | п. Луговой | 2020 | 2023 | 2023 | 601.2196 | 700.65 | 30 | 12 |  | 3.1 | 6 |  |  | 0.85 | Представление прокуратуры о графике
104 |  | 1 |  |  |  | 1 | 8 | Оричевский район | д. Лобашане | 2020 | 2023 | 2023 | 1515.25 | 590.49 | 1.5 | 0.6 | 2.3 | 1.88 | 1.5 |  |  | 0.5 | Представление прокуратуры о графике
105 |  | 1 |  |  |  | 1 | 9 | Оричевский район | п. Зеленый | 2022 | 2024 | 2024 | 3136 | 802.32 | 1.4 | 0.56 |  | 0.61 | 1.5
108 |  | 1 |  |  |  | 1 | 10 | Оричевский район | д. Смирновы | 2019 | 2019 | 2019 | 6.611 |  | 0.004 | 0.0016 | 0.0054 | 0.00108 | 0.01 |  |  | 0.02
|  | 1 |  |  |  | 1 | 11 | Оричевский район | п. Торфяной | 2023 | 2023 | 2019 | 219.356 | 78.388 | 15.5 | 10.385 | 0.5 | 0.1 | 3.1 |  |  | 3.1
|  |  | 1 |  |  | 1 | 12 | Оричевский район | пгт. Мирный | 2022 |  |  | 32784.1 |  | 300 | 7.56 |  |  | 5.4
|  | 6 |  |  |  | 1 | 13-18 | Оричевский район | Малая Грызиха. Усовы. Шипицыны. Воронье. Нагорянка. Суводи | ликвид. | ликвид.письмо ОМС от 11.07.2018 |  |  |  |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 1 | 19 | Оричевский район | д. Помаскины | [5 empty] | 90 | 60.3 |  |  | 4.5
427 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Орловский район | с. Колково | 2020 | 2025 |  | 1544.8 |  | 1.43 | 0.572 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | график изменен 29.12.2020, изм 25.01.22
428 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | Орловский район | д. Кузнецы (Ниж. Опарины) | 2020 | 2023 | 2023 | 1474.16 | 1965.288 | 15.1 | 6.04 |  | 6.79 | 2.3 |  |  | 2.26
429 |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | Орловский район | д. Поляки | 2020 | 2022 | 2022 | 939.197 | 1035.9061 | 0.26 | 0.104 |  | 5.8 | 0.35 |  |  | 0.488
430 |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | Орловский район | д. Краевы (Солоницыны) | 2021 | 2023 | 2023 | 1535.42 | 2157.393 | 6.1 | 2.44 |  | 5.5 | 0.6 |  |  | 0.6
431 | 1 |  |  |  |  | 1 | 5 | Орловский район | д. Степановщина | 2021 | 2024 |  | 1677.8 |  | 1 | 0.4 |  |  | 1.2
|  | 1 |  |  |  | 1 | 6 | Орловский район | д. Высоково | 2020 | 2020 | 2020 | 221.749 | 221.749 | 0.6 | 0.97 |  | 0.573 | 0.4 |  |  | 0.504
432 | 1 |  |  |  |  | 1 | 7 | Орловский район | д. Веретея (Тохтино) | 2019 | 2025 |  | 1957.6777 |  | 4.79 | 1.916 |  |  | 1.2
433 | 1 |  |  |  |  | 1 | 8 | Орловский район | д. Цепели | 2021 | 2025 |  | 1818.71 |  | 3.63 | 1.452 |  |  | 1.5
| 1 |  |  |  |  | 1 | 9 | Орловский район | д. Шишкари (Чудиново) | 2020 | 2025 |  | 2441.6 |  | 2.6 | 1.742 |  |  | 0.8
434 |  | 1 |  |  |  | 1 | 10 | Орловский район | д. Шадричи | 2021 | 2024 | 2024 | 1360.9 | 1657.287 | 2.75 | 1.1 |  | 1.707 | 0.65 |  |  | 1.69
[5 empty] | 1 |  | 11 | Орловский район | полигон Антипичи | [6 empty] | 0 |  |  | 6.6
| 1 |  |  |  |  | 1 | 12 | Орловский район | д. Володины | 2021 | 2025 |  | 1058.359 |  | 5 | 6.35 |  |  | 4.9
1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Пижанский район | д. Ахманово | 2021 | 2021 | 2019 |  | 98.642 | 4.5 | 1.8 | 4.5 | 0.9 | 3 |  |  | 1.0 |  | изм. 2022
9 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | Пижанский район | д. Безводное | 2018 | 2018 | 2018 |  |  | 4.25 | 1.7 |  |  | 2.5
17 |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | Пижанский район | с. Воя | 2022 | 2022 | 2022 | 394.3008 | 175.373 | 8 | 3.2 |  | 0.05 | 0.5 |  |  |  |  | свалка ликвидирована в 2020 г, докум направлены 22
50 |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | Пижанский район | с. Казаково | 2023 | 2023 | 2023 | 419.832 | 419.8323 | 2.4 | 0.96 | 7.1502 | 0.715 | 2 |  |  | 2
|  | 1 |  |  |  | 1 | 5 | Пижанский район | д. Первый Ластик | 2022 | 2024 | 2024 | 96.456 | 308.04 | 2 | 0.8 | 1.1174 | 1.1174 | 0.8 |  |  | 0.8
|  |  | 1 |  |  | 1 | 6 | Пижанский район | пгт. Пижанка | 2025 | рекул |  |  |  | 10 | 2 |  |  | 4
|  | 1 |  |  |  | 1 | 7 | Пижанский район | д.Мари-Ошаево | ликвид. | ликвид. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 1 | 8 | Пижанский район | д.Русская Шуйма | ликвид. | ликвид. |  |  |  | 0.5 | 0.1 |  |  | 0.5
|  | 1 |  |  |  | 1 | 9 | Пижанский район | с.Обухово | 2018 | 2018 | 2018 |  | 5 | 3.75 | 0.75 |  |  | 1.5
|  | 1 |  |  |  | 1 | 10 | Пижанский район | д. Павлово | рекульт | 2023 | 2023 | 1706.017 | 1706.017 | 10 | 2 | 8.493 | 8.4 | 2.5 |  |  | 1.4 | представление от 04.05.2018
[5 empty] | 1 |  | 11 | Пижанский район | полигон | [6 empty] | 0 |  |  | 3.9
435 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Подосиновский | д. Палкино | 2019 | 2025 |  |  | 100 | 10.5 | 4.2 |  |  | 0.7 |  |  |  |  | график изменен от22.12.2020
437 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | Подосиновский | д. Фомино | 2019 | 2022 | 2022 | 1476.484 | 1173 | 25 | 10 | 11 | 3,3 | 1 |  |  | 0,55 | представление прокуратуры 20.05.21
438 | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 | Подосиновский | д. Грибинская (лф земли) | 2019 |  |  | 6635.6449 | 80 | 15 | 6 |  |  | 1 |  |  |  |  | Отчитались в 2018 г, что свалка ликвиди, но 2022 г. Сообшили об ошибке
| 1 |  |  |  |  | 1 | 4 | Подосиновский | пгт. Пинюг (част собст, земли лф) | 2019 |  |  | 4922.53 |  | 50 | 10 |  |  | 2
|  | 1 |  |  |  | 1 | 5 | Подосиновский | д. Ленино | 2019 | 2023 | 2023 | 90.96 | 421.999 | 1.65 | 0.33 |  | 0.9 | 0.11 |  |  |  | представление прокуратуры 14.07.21
|  |  | 1 |  |  | 1 | 6 | Подосиновский | д. Соповская | 2020 | 2024 |  |  |  | 75 | 50.25 |  |  | 2.5
| 1 |  |  |  |  | 1 | 7 | Подосиновский | с. Утманово | 2019 | 2026 |  |  | 60 | 7.5 | 1.5 |  |  | 0.5
| 1 |  |  |  |  | 1 | 8 | Подосиновский | д. Щеткино | ликвид. | 2025 |  |  |  | 7.5 | 1.5 |  |  | 0.5
145 | 1 |  |  |  |  | 1 | 9 | Подосиновский | с. Яхреньга | ликвид. | 2026 |  |  |  | 13.75 | 2.75 |  |  | 0.55
| 1 |  |  |  |  | 1 | 10 | Подосиновский | пгт. Демьяново (Полеко) 99% древесные отх | 2019 | 2025 |  | 1902.31 |  | 220 | 44 |  |  | 7.4 |  |  |  | представление прокуратуры 14.07.21
152 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Санчурский район | с. Корляки | 2022 | 2025 |  | 297.6 |  | 12 | 4.8 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | изм 2022
155 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | Санчурский район | с. Люмпанур | 2022 | 2024 | 2024 |  | 0 | 20 | 8 |  |  | 2
384 | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 | Санчурский район | с. Матвинур | 2022 | 2026 |  | 3097.303 |  | 16 | 6.4 |  |  | 1.6
|  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | Санчурский район | д. Большая Шишовка | 2022 | 2023 | 2023 | 975.26 | 1010.578 | 0.06 | 0.024 | 3.59 | 0.8975 | 0.3 |  |  | 1.4 | Договор на анализы только представили, узнать позже у проектировщиков
|  | 1 |  |  |  | 1 | 5 | Санчурский район | д. Заозерье | ликвид. | ликвид. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 1 | 6 | Санчурский район | д. Большая Поломка |  |  | 2021 |  |  |  | 0 |  |  | 0.5
|  | 1 |  |  |  | 1 | 7 | Санчурский район | пос Рассвет |  |  | 2021 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 1 | 8 | Санчурский район | с. Вотчина |  |  | 2021 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 1 | 9 | Санчурский район | д. Люй |  |  | 2021 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 1 | 10 | Санчурский район | д. Колотово |  |  | 2021 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 1 | 11 | Санчурский район | с. Алексеиха |  |  | 2021 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 1 | 12 | Санчурский район | д. Сосново | ликвид. | ликвид. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 1 | 13 | Санчурский район | д. Большой Ихтиал | ликвид. | ликвид. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 1 | 14 | Санчурский район | с. Марийская Лиса |  |  | 2021 |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 |  |  |  |  | 1 | 15 | Санчурский район | д. Сметанино |  | 2025 |  |  |  | 16 | 10.72 |  |  | 1.6
|  |  | 1 |  |  |  | 16 | Санчурский район | недостроенный полигон д. Русское Кубашево | [6 empty] | 0 |  |  | 3
16 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Свечинский район | с. Благовещенское | 2021 | 2021 | 2020 |  |  | 1.5 | 0.6 |  |  | 5
32 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | Свечинский район | с. Ивановское | 2024 | 2020 | 2020 |  |  | 2 | 0.8 |  |  | 1
89 |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | Свечинский район | с. Круглыжи | 2021 | 2024 | 2020 |  |  | 0.2 | 0.08 |  |  | 1.5
413 |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | Свечинский район | с. Октябрьское | 2021 | 2019 | 2020 |  |  | 0.2 | 0.04 |  |  | 1.5
198 |  | 1 |  |  |  | 1 | 5 | Свечинский район | д. Рыбаковщина | 2021 | 2021 | 2020 |  |  | 0.45 | 0.09 |  |  | 1.5
|  |  | 1 |  |  | 1 | 6 | Свечинский район | ур. Перша | [5 empty] | 4.5 | 0.9 |  |  | 3
290 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Слободской район | д. Белая Гора | 2020 | 2021 | 2021 | 366.68 | 398.95 | 0.8 | 0.32 | 0.72 |  | 0.8 |  |  | 0.072 | имеется 2-554/2018 от 11.05.18 | внесли изменения в график 26.01.2021, 12.11.21
291 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | Слободской район | д. Светозарево | 2025 | 2025 | 2020 | 50 |  | 0.3 | 0.12 |  |  | 0.3
293 |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | Слободской район | с. Закаринье | 2023 | 2023 | 2020 | 20 | 20 | 0.8 | 0.32 | 0.3 | 0.06 | 0.8 |  |  | 0.3
294 |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | Слободской район | с. Карино | 2024 | 2024 | 2023 | 464.276 | 497.7259 | 4,64 (0,8) | 1.856 | 1.6 | 0.3 | 2.32 |  |  | 5.3
295 |  | 1 |  |  |  | 1 | 5 | Слободской район | с. Лекма | 2020 | 2023 | 2021 | 2539.951 | 2507.344 | 0.3 | 0.12 |  | 5 | 5 |  |  | 5 | имеется представление
325 |  | 1 |  |  |  | 1 | 6 | Слободской район | с. Роговое | 2024 | 2024 | 2020 | 27.3 | 27.8 | 0.334 | 0.1336 | 0.3 | 0.06 | 0.668 |  |  | 0.9
416 |  | 1 |  |  |  | 1 | 7 | Слободской район | п. Центральный | 2021 | 2021 | 2019 |  | 250 | 0.33 | 0.132 |  |  | 0.67
|  | 1 |  |  |  | 1 | 8 | Слободской район | Свалка Тбо "Баталовская" (Закаринье) | 2023 | 2023 | 2020 | 20 | 20 | 0.2 | 0.04 | 0.2 | 0.04 | 0.4 |  |  | 0.4
|  | 1 |  |  |  | 1 | 9 | Слободской район | п. Октябрьский | 2022 | 2022 | 2022 | 2030.2 | 2020.1485 | 1 | 0.4 | 5 | 1.235 | 0.48 |  |  | 2
|  | 1 |  |  |  | 1 | 10 | Слободской район | п. Сухоборка | 2020 | 2020 | 2019 |  | 160 | 0.32 | 0.128 |  |  | 0.32
|  |  |  | 1 |  | 1 | 11 | Слободской район | г. Слободской | 2019 | 2019 |  |  |  | 453.601 | 470.085 |  |  | 7.5
55 |  | 1 |  |  |  | 1 | 12 | Слободской район | д. Юксеево (с. Холуново) | 2021 | 2021 | 2019 |  | 80 | 0.05 | 0.02 |  |  | 0.1
|  | 9 |  |  |  | 1 |  | Слободской район | д. Подгорена. с. Бобино. д. Копани. д. Сорвино. д. Денисовы. Ильинское. Пешковская (Шестаково). п. Летский Рейд. д. Шихово | [6 empty] | 0 |  |  | 8.4
|  |  |  | 1 |  | 1 | 22 | Слободской район | пгт. Вахруши | 2020 | 2020 | рекультив. |  |  |  | 0 |  |  | 6.7
[5 empty] | 1 |  | 23 | Слободской район | полигон | [6 empty] | 0 |  |  | 13.8
117 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Советский район | д. Василенки | 2022 | 2026 |  |  |  | 3 | 1.2 |  |  | 1
118 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | Советский район | д. Воробьева Гора | 2022 | 2025 |  |  |  | 1.085 | 0.434 |  |  | 1.5
134 | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 | Советский район | д. Васичи | 2022 | 2025 |  |  |  | 0.3 | 0.12 |  |  | 0.3
140 | 1 |  |  |  |  | 1 | 4 | Советский район | с. Зашижемье в график не включили в 24 г? | 2022 | 2026 |  |  |  | 0.1 | 0.04 |  |  | 1
143 |  | 1 |  |  |  | 1 | 5 | Советский район | с. Кичма | 2022 | 2023 | 2023 | 799.93 | 2150 | 0.025 | 0.01 |  | 0.41 | 3 |  |  | 0.155
157 | 1 |  |  |  |  | 1 | 6 | Советский район | с. Колянур | 2022 | 2025 |  |  |  | 0.75 | 0.3 |  |  | 0.5 |  |  |  | имеется от 03.10.19 (?)
158 | 1 |  |  |  |  | 1 | 7 | Советский район | с. Мокино | 2022 | 2024 |  |  |  | 0.15 | 0.06 |  |  | 0.3
221 | 1 |  |  |  |  | 1 | 8 | Советский район | с. Муша | 2022 | 2026 |  |  |  | 49 | 19.6 |  |  | 1.96
| 1 |  |  |  |  | 1 | 9 | Советский район | с. Прозорово | 2022 | 2026 |  |  |  | 0.8 | 0.16 |  |  | 0.8
383 |  | 1 |  |  |  | 1 | 10 | Советский район | д. Грехово | ликвид. | ликвид. |  |  |  | 2 | 0.4 |  |  | 1
|  | 1 |  |  |  | 1 | 11 | Советский район | с. Ситемка | ликвид. | ликвид. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 1 | 12 | Советский район | д. Челка | ликвид. | ликвид. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.5
|  | 1 |  |  |  | 1 | 13 | Советский район | с. Васильково | ликвид. | ликвид. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 1 | 14 | Советский район | д. Фокино | ликвид. | ликвид. |  |  |  | 0.1 | 0.02 |  |  | 0.01
|  | 1 |  |  |  | 1 | 15 | Советский район | д. Лесниково | ликвид. | ликвид. |  |  |  | 0.3 | 0.06 |  |  | 0.35
|  |  | 1 |  |  | 1 | 16 | Советский район | свалка г. Советска (частная) |  | 2022 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.96
260 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Сунский район | д. Большие Туры | 2024 | 2025 |  | 148.958 |  | 4.5 | 1.8 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | График измененн июль 2022
262 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | Сунский район | д. Краснополье | 2024 | 2025 |  | 620.853 |  | 0.45 | 0.18 |  |  | 0.15
263 |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | Сунский район | с. Нестино | 2024 | 2021 | 2021 | 14.127 |  | 1.5 | 0.6 |  |  | 1 |  |  |  |  | свалка не обнаружена
269 |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | Сунский район | д. Жабриевская | 2024 | 2020 | 2020 | 50.204 |  | 0.9 | 0.36 |  |  | 0.3
278 | 1 |  |  |  |  | 1 | 5 | Сунский район | п. Новый | 2024 | 2025 |  | 796.274 |  | 0.9 | 0.36 |  |  | 0.3
282 | 1 |  |  |  |  | 1 | 6 | Сунский район | с. Курчум | 2025 | 2025 |  | 753.317 |  | 0.3 | 0.12 |  |  | 0.1
283 |  | 1 |  |  |  | 1 | 7 | Сунский район | с. Ошеть | ликвид. | ликвид. | 2020 |  |  | 0.3 | 0.06 |  |  | 0.1 |  |  |  |  | Ликвидирована раньше 2020
190 | 1 |  |  |  |  | 1 | 8 | Сунский район | с. Плелое | 2025 | 2025 |  | 664.888 |  | 0.6 | 0.12 |  |  | 0.2
| 1 |  |  |  |  | 0 | 9 | Сунский район | с. Верхосунье | 2024 | 2025 |  | 148.958 |  | 15 | 3 |  |  | 0
| 1 |  |  |  |  | 0 | 10 | Сунский район | с. Кокуй | 2025 | 2025 |  | 590.183 |  | 0.9 | 0.18 |  |  | 0.3
|  |  | 1 |  |  | 1 | 11 | Сунский район | п. Большевик |  |  |  | 3476.28 |  | 15 | 3 |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  | 12 | Сунский район | пгт. Суна | [6 empty] | 0 |  |  | 1.5
|  | 3 |  |  |  | 1 | 13-15 | Сунский район | Дворище. Мурино. Смыки | ликвид. | ликвид. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.7
224 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Тужинский район | д. Безденежье | 2021 | 2020 | 2020 | 43.03 | 30.3 | 4.4 | 1.76 |  | 0.09 | 0.45
452 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | Тужинский район | с. Пачи | 2021 | 2024 | 2020 | 460.462 | 30.6 | 1.75 | 0.7 |  | 0.06 | 0.35 | [5 empty] | 1.76
453 |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | Тужинский район | д. Коврижата | 2021 | 2021 | 2020 | 192.854 | 36 | 0.75 | 0.3 |  | 0.35 | 0.15 | [5 empty] | 0.7
455 |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | Тужинский район | д. Азансола | 2020 | 2020 | 2018 |  | 20 | 1.8 | 0.72 |  |  | 0.36 |  |  |  |  | есть акт о ликвидации в 2020 г., вновь образовалась | 0.3
458 |  | 1 |  |  |  | 1 | 5 | Тужинский район | с. Караванное | 2021 | 2023 | 2020 | 211.11 | 49.6 | 1.5 | 0.6 |  | 0.36 | 0.3 | [5 empty] | 0.72
459 |  | 1 |  |  |  | 1 | 6 | Тужинский район | д. Вынур | 2021 | 2021 | 2020 | 165.318 | 39.25 | 0.45 | 0.18 |  | 0.03 | 0.09 | [5 empty] | 0.6
|  | 1 |  |  |  | 1 | 7 | Тужинский район | д. Покста | 2019 | 2019 | 2018 | 378.688 | 27.4 | 3.75 | 0.75 |  | 0.75 | 0.75 | [5 empty] | 0.18
|  | 1 |  |  |  | 1 | 8 | Тужинский район | д. Малая Торсола | 2021 | 2023 | 2020 | 244.082 | 56.4 | 2.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
460 |  | 1 |  |  |  | 1 | 9 | Тужинский район | д. Полушнур | 2021 | 2020 | 2020 | 46.469 | 14.04 | 3.75 | 1.5 |  | 0.015 | 0.75
461 |  | 1 |  |  |  | 1 | 10 | Тужинский район | с. Михайловское | 2021 | 2023 | 2020 | 369.109 | 24.65 | 3 | 1.2 |  | 0.075 | 0.6 | [5 empty] | 1.5
462 |  | 1 |  |  |  | 1 | 11 | Тужинский район | с. Шешурга | 2021 | 2022 | 2020 | 330.616 | 5.4 | 2.5 | 1 |  | 0.03 | 0.5 | [5 empty] | 1.2
463 |  | 1 |  |  |  | 1 | 12 | Тужинский район | д. Васькино | 2021 | 2021 | 2020 | 255.895 | 8.4 | 2.5 | 1 |  | 0.05 | 0.5 | [5 empty] | 1
|  | 1 |  |  |  | 1 | 13 | Тужинский район | д. Греково | 2021 | 2022 | 2020 | 242.105 | 30.421 | 3.75 | 1.5 |  | 0.026 | 0.75 | [5 empty] | 1
|  | 1 |  |  |  | 1 | 14 | Тужинский район | д. Кошканур | 2021 | 2024 | 2020 | 369.109 | 73.5 | 3.9 | 1.56 |  | 0.75 | 0.78 | [5 empty] | 1.5
463 |  | 1 |  |  |  | 1 | 15 | Тужинский район | д. Пиштенур | 2022 | 2022 | 2020 | 332.528 | 12 | 3.9 | 1.56 |  | 0.07 | 0.78 | [5 empty] | 1.56
122 |  | 1 |  |  |  | 1 | 16 | Тужинский район | с. Ныр | 2023 | 2025 | 2020 | 649.657 | 25.6 | 0.8 | 0.32 |  | 0.07 | 0.27 | [5 empty] | 1.56
|  | 1 |  |  |  | 1 | 17 | Тужинский район | д. Шушканы | 2024 | 2024 | 2021 | 2470.73 | 1289.3988 | 60 | 40.2 |  |  | 4 |  |  | 4 | имеется
123 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Унинский район | д. Астрахань | 2021 | 2024 | 2024 | 281.1 | 591.77 | 1.8 | 0.72 | 3.2 |  | 0.9 |  |  | 1
125 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | Унинский район | д. Барашки | 2020 | 2020 | 2020 | 96.095 | 0 | 0.65 | 0.26 |  |  | 0.8
127 |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | Унинский район | д. Булатовцы | 2021 | 2022 | 2022 | 141.5 | 141.502 | 1.1 | 0.44 | 0.65 | 0.13 | 0.108 |  |  | 1 |  | актов не было Булатовцы, Комарово, Сардык
129 |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | Унинский район | д. Князево | 2020 | 2023 | 2021 |  | 0 | 1.3 | 0.52 | 0.216 |  | 0.65 |  |  | 0.1 | Решение суда 2-166/2021
209 |  | 1 |  |  |  | 1 | 5 | Унинский район | д. Сибирь | 2020 | 2022 | 2021 |  | 25 | 3.15 | 1.26 | 0.26 |  | 0.63 |  |  | 0.65 | Решение суда 2-166/2021
357 |  | 1 |  |  |  | 1 | 6 | Унинский район | д. Комарово | 2021 | 2023 | 2022 | 170 | 454.225 | 13.5 | 5.4 | 2.1 | 0.42 | 2.7 |  |  | 0.4
358 |  | 1 |  |  |  | 1 | 7 | Унинский район | с. Елгань | 2022 | 2024 | 2024 | 2991.51 | 2991.51 | 24.7 | 9.88 |  | 5.9 | 4.9
359 | 1 |  |  |  |  | 1 | 8 | Унинский район | с. Порез | 2022 | 2026 |  | 4434.6 |  | 2.6 | 1.04 |  |  | 1.05
| 1 |  |  |  |  | 1 | 9 | Унинский район | д. Канахинцы | 2022 | 2025 |  | 1368.1 |  | 6.75 | 4.4 |  |  | 1.3
360 |  | 1 |  |  |  | 1 | 10 | Унинский район | с. Сардык | 2021 | 2022 | 2022 | 586.631 | 586.508 | 0.8 | 0.32 | 2.6 | 0.52 | 0.27 |  |  | 1.3
372 |  | 1 |  |  |  | 1 | 11 | Унинский район | с. Уть | 2020 | 2024 | 2021 |  | 63 | 0.5 | 0.2 | 0.162 |  | 0.5 |  |  | 0.27 | Решение суда 2-166/2021
162 |  | 1 |  |  |  | 1 | 12 | Унинский район | с. Сосновка | 2021 | 2021 | 2021 |  | 9 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |  | 0.5 |  |  | 0.5
|  | 1 |  |  |  | 1 | 13 | Унинский район | д.Малый Полом | ликвид. | ликвид. |  |  |  | 2.16 | 0.432 |  |  | 2
|  |  | 1 |  |  | 1 | 14 | Унинский район | пгт. Уни |  | 2022 |  |  |  | 51 | 34.2 |  |  | 5.1
163 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Уржумский район | д. Ешпаево | 2018 | 2018 | 2018 |  |  | 4.5 | 1.8 |  |  | 0.9
164 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | Уржумский район | с. Лазарево | 2024 | 2025 | 2024 | 8113.5 | 1485.77 | 0.8 | 0.32 |  | 1.4 | 0.16 |  |  | 0.47
165 |  | 1 |  |  |  | 0 | 3 | Уржумский район | д. Васькино | 2020 | 2020 | 2020 | 50 |  | 0.51 | 0.204 |  |  | 0.1
166 |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | Уржумский район | д. Орешник | 2020 | 2020 | 2020 |  | 80.808 | 3.2 | 1.28 | 0.51 |  | 0.2 |  |  | 0.5
168 |  | 1 |  |  |  | 1 | 5 | Уржумский район | д. Поповка | 2022 | 2023 | 2023 | 742.91 | 877.53 | 5 | 2 |  | 0.4 | 1
169 |  | 1 |  |  |  | 1 | 6 | Уржумский район | с. Рождественское | 2021 | 2021 | 2021 |  | 199 | 4.4 | 1.76 | 2.448 | 0.612 | 0.56 |  |  | 1
174 |  | 1 |  |  |  | 1 | 7 | Уржумский район | д. Русское Тимкино | 2023 | 2024 | 2024 | 696.94 | 515.53 | 9.8 | 3.92 |  | 0.898 | 1.9 |  |  | 0.56 | судебное решение от 08.04.2024
180 |  | 1 |  |  |  | 1 | 8 | Уржумский район | с. Цепочкино | 2022 | 2022 | 2022 | 4097.4894 | 4097.489 | 5.2 | 2.08 | 50 | 10 | 1.04 |  |  | 4.4
189 |  | 1 |  |  |  | 1 | 9 | Уржумский район | с. Байса 0. 5 км | 2018 | 2018 | 2018 |  | 11.8 | 2.4 | 0.96 |  |  | 0.4
217 |  | 1 |  |  |  | 1 | 10 | Уржумский район | с. Байса 0. 8 км | 2020 | 2020 | 2020 | 100 | 100 | 3.5 | 1.4 |  |  | 1.7
226 |  | 1 |  |  |  | 1 | 11 | Уржумский район | п. Донаурово | 2023 | 2024 | 2024 | 968.7 | 2338.6 | 15 | 6 |  | 0.26 | 1.5
328 |  | 1 |  |  |  | 1 | 12 | Уржумский район | п. Лебедевский | 2019 | 2019 | 2020 |  | 120.09 | 5.04 | 2.016 | 0.0038 | 0.076 | 1.5 |  |  | 1.5
247 |  | 1 |  |  |  | 1 | 13 | Уржумский район | с. Шевнино | 2024 | 2024 | 2024 |  | 988.46 | 1 | 0.4 |  | 1.63 | 1 |  |  | 1.9
|  | 28 |  |  |  | 1 | 14-41 | Уржумский район | ликвидированы | [6 empty] | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 1 |  | 42 | Уржумский район | полигон | [6 empty] | 0 |  |  | 3.1
|  |  | 1 |  |  | 1 | 43 | Уржумский район | с. Буйское |  | 2025 |  |  |  | 12.7 | 4.1 |  |  | 1.27
|  |  | 1 |  |  | 1 | 44 | Уржумский район | с. Шурма |  | 2026 |  | 8711.3 |  | 0.296 | 0.059 |  |  | 0.29
298 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | Фаленский район | с. Полом | 2022 | 2026 |  | 1386.733 |  | 1 | 0.4 |  |  | 0.06 |  |  |  |  | график изменен 23.12.2020, 14.01.22
304 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | Фаленский район | д. Солдари | 2023 | 2023 | 2018 |  | 29 | 20 | 8 |  |  | 4
326 | 1 |  |  |  |  | 1 | 3 | Фаленский район | с. Талица идет суд | 2018 | 2025 |  | 6769.9 |  | 10 | 4 |  |  | 2 |  |  |  | Решение суда от 30.11.2021
|  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | Фаленский район | д. Юсово | 2020 | 2020 | 2020 | 485.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0.25
|  | 1 |  |  |  | 1 | 5 | Фаленский район | д. Леваны | 2019 | 2019 | 2019 | 100 | 140 | 2 | 0.8 |  |  | 2
|  | 1 |  |  |  | 1 | 6 | Фаленский район | с. Святица | 2022 | 2023 | 2023 | 561.987 | 70 | 3.75 | 1.5 | 3.85 |  | 0.75 |  |  | 0.83
|  | 1 |  |  |  | 1 | 7 | Фаленский район | д. Малахи | 2020 | 2020 | 2020 | 236.515 | 15 | 0 | 0 | 1.1 |  | 0.09 |  |  | 0.21
|  | 1 |  |  |  | 1 | 8 | Фаленский район | п. Октябрьский | 2020 | 2020 | 2020 | 345.057 | 35 | 0 | 0 | 2.4 |  | 0.15 |  |  | 0.49
| 1 |  |  |  |  | 1 | 9 | Фаленский район | с. Ильинское | 2024 | 2025 |  | 681.83 |  | 2.73 | 1.092 |  |  | 0.03
| 1 |  |  |  |  | 1 | 10 | Фаленский район | д. Подоплеки | 2023 | 2025 |  | 454.56 |  | 0.02 | 0.008 |  |  | 0.01
|  | 1 |  |  |  | 1 | 11 | Фаленский район | с. Николаево | 2022 | 2021 | 2020 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.06
| 1 |  |  |  |  | 1 | 12 | Фаленский район | с. Белая | 2026 | 2025 |  | 340.92 |  | 0.105 | 0.042 |  |  | 0.105
|  | 1 |  |  |  | 1 | 13 | Фаленский район | д. Петруненки | 2022 | 2024 | 2024 | 1824.674 | 350 | 1.2 | 0.48 | 12.5 |  | 0.12 |  |  | 1.25
|  | 1 |  |  |  | 1 | 14 | Фаленский район | д. Паньшонки | 2021 | 2021 | 2021 | 875.853 | 55 | 17.5 | 7 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5
|  | 1 |  |  |  | 1 | 15 | Фаленский район | д. Вогульцы | 2021 | 2021 | 2021 | 45.547 | 55 |  | 0 | 0.312 |  | 0.015 |  |  | 0.5
| 1 |  |  |  |  | 1 | 16 | Фаленский район | с. Верхосунье | 2021 | 2025 |  | 36477.5 |  | 4 | 1.6 |  |  | 2
|  | 1 |  |  |  | 1 | 17 | Фаленский район | пгт. Фаленки (район ГСС) 2018 | 2024 | 2024 | 2018 |  |  |  | 0 |  |  | 0.018
|  |  | 1 |  |  | 1 | 18 | Фаленский район | пгт. Фаленки | [5 empty] | 120 | 24 |  |  | 6
|  | 10 |  |  |  | 1 | 19-28 | Фаленский район | ликвидированы (Баженово, Бай, Медвежена, Муляна, Плесо, Филейка, Чаруши, Чукша, Нагорская, Низево) | ликвид. | ликвид. |  |  |  |  | 0
4 |  | 10 |  |  |  | 1 | 1-10 | Шабалинский район | ликвидированы | ликвид. | ликвид. |  |  |  |  | 0
|  | 1 |  |  |  | 1 | 11 | Шабалинский район | д. Гаряев |  |  | 2023 | 96, 27105 | 96, 27105 | 17.5 | 3.5 | 17.5 | 3.5 | 9 |  |  | 2
15 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | Юрьянский район | ст. Великая, по словам адм ликвидирована, докум нет | 2018 | 2024 |  | 1647.804 |  | 23.4 | 9.36 |  |  | 2.6 |  |  |  | реш суда 2021 | график изменен 29.12.2020, 2021-срок уменьш
18 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | Юрьянский район | д. Ивановщина | 2018 | 2024 |  | 1270.2 |  | 0.85 | 0.34 |  |  | 0.5 |  |  |  | реш суда 2021
68 |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | Юрьянский район | д. Кокино | 2018 | 2022 | 2022 | 547.199 | 402.19 | 0.72 | 0.288 |  | 0.05198 | 0.72 |  |  | 0.657
69 |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | Юрьянский район | с. Медяны | 2018 |  | 2018 |  |  | 8.5 | 3.4 |  |  | 1.65
| 1 |  |  |  |  | 1 | 5 | Юрьянский район | с. Березово, ликвидир анализов нет | 2018 | 2024 |  | 760.687 |  | 0.3 | 0.12 |  |  | 0.194 |  |  |  | реш суда 2021
411 |  | 1 |  |  |  | 1 | 6 | Юрьянский район | с. Монастырское | 2018 | 2022 | 2022 | 646.996 | 1243.63 | 0.3 | 0.12 |  | 0.06155 | 0.2
|  | 1 |  |  |  | 1 | 7 | Юрьянский район | д. Подгорцы (Козлово) | 2018 | 2023 | 2023 | 698.986 | 1219.2 | 98 | 39.2 |  | 0.1337 | 2.45 |  |  | 0.8
213 | 1 |  |  |  |  | 1 | 8 | Юрьянский район | с. Пышак, по словам адм ликвидирована, докум нет | 2018 | 2024 |  | 760.687 |  | 3.5 | 1.4 |  |  | 0.5 |  |  |  | реш суда 2021
219 |  | 1 |  |  |  | 1 | 9 | Юрьянский район | с. Великорецкое | 2018 |  | 2018 | 66.231 |  | 9.75 | 3.9 |  |  | 3.25
|  |  | 1 |  |  | 1 | 10 | Юрьянский район | Юрьянская свалка ТБО (ур. Шура) | [5 empty] | 98 | 65.7 |  |  | 2.45
|  | 2 |  |  |  | 1 | 11.12 | Юрьянский район | с. Верховино. Загарская | ликвид. | ликвид. |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.71
[5 empty] | 1 |  | 13 | Юрьянский район | полигон | [6 empty] | 0 |  |  | 2.163
252 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Яранский район | местечко Знаменка | 2024 | 2022 | 2022 | 380 | 380 | 1.44 | 0.576 | 1.496 |  | 0.48 |  |  | 0.6 |  | график изменен 10.12.2020, 2021,2022
257 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | Яранский район | д. Верхоуслино | 2024 | 2024 | 2024 | 390.94 | 2202.96 | 5 | 2 |  | 0.8754 | 0.5
258 |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 | Яранский район | с. Высоково | 2024 | 2024 | 2018 | 199.958 | 200 | 0.036 | 0.0144 |  |  | 1
261 |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 | Яранский район | д. Иваново | 2024 | 2024 | 2018 |  |  | 7.2 | 2.88 |  |  | 0.012
265 |  | 1 |  |  |  | 1 | 5 | Яранский район | д. Шошма | 2020 | 2020 | 2020 |  | 94.308 | 13.952 | 5.5808 |  |  | 1.4
267 |  | 1 |  |  |  | 1 | 6 | Яранский район | с. Каракша | 2024 | 2024 | 2023 | 360.23 | 362 | 8.4 | 3.36 |  | 0.15173 | 1.744 |  |  | 1.7
268 |  | 1 |  |  |  | 1 | 7 | Яранский район | с. Кугалки | 2020 | 2021 | 2020 | 1920.669 | 45 | 24 | 9.6 |  |  | 0.56
272 | 1 |  |  |  |  | 1 | 8 | Яранский район | с. Лум | 2024 | 2029 |  | 6022.066 |  | 1.36 | 0.544 |  |  | 3
275 |  | 1 |  |  |  | 1 | 9 | Яранский район | с. Никола | 2020 | 2020 | 2020 | 337.789 | 44.224 | 0.134 | 0.0536 |  |  | 0.17
277 |  | 1 |  |  |  | 1 | 10 | Яранский район | д. Русские Дубники | 2020 | 2021 | 2020 |  | 45 | 2.4 | 0.96 |  |  | 0.049
279 |  | 1 |  |  |  | 1 | 11 | Яранский район | с. Кугушерга | 2024 | 2025 | 2023 | 589.909 | 590 | 2.4 | 0.96 |  | 0.261 | 0.3
281 | 1 |  |  |  |  | 1 | 12 | Яранский район | д. Мари-Ушем | 2024 | 2027 |  | 15000 |  | 8 | 3.2 |  |  | 0.3
284 |  | 1 |  |  |  | 1 | 13 | Яранский район | с. Никулята | 2024 | 2022 | 2022 | 2199.258 | 380 | 5 | 2 |  |  | 0.8
285 |  | 1 |  |  |  | 1 | 14 | Яранский район | д. Побекнур | 2024 | 2023 | 2024 | 1271.72 | 464.4 | 36.96 | 14.784 |  | 0.184 | 1
415 |  |  | 1 |  |  | 1 | 15 | Яранский район | с. Салобеляк | 2025 | 2025 |  |  |  | 36.96 | 7.392 |  |  | 3.696
|  | 1 |  |  |  | 1 | 16 | Яранский район | с. Энгенер | 2024 | 2023 | 2024 | 14.75 | 3452.7 | 0.054 | 0.0216 |  | 1.4 | 0.005
|  | 1 |  |  |  | 1 | 17 | Яранский район | с. Первомайское | 2024 | 2024 | 2020 | 921.829 | 70 |  | 0 | 0.18 |  | 0.6 |  |  | 0.25
[5 empty] | 1 |  | 18 | Яранский район | полигон | [6 empty] | 0 |  |  | 3
|  | 1 |  |  |  | 1 | 19 | Яранский район | д. Герасимово | 2020 | 2021 | 2020 | 833.299 |  |  | 0 |  |  | 0.5
| 122 | 416 | 31 | 4 | [9 empty] | 142145.8933 | 5601.7883 | 2585.4153 |  |  | 182.252 | 0 | 0
| 1 |  |  |  | 0 | 142 | [6 empty] | 19453.901
| 1 | 154 | [10 empty] | 171685.2302 | 142145.8933 | 1168.1988 | 604.4733 |  |  | 50.98 |  |  | Площадь очищенных земель 22год
[13 empty] | Обл+местн бюджет | 5750.0168
|  | 573 | [10 empty] | ОБ: | 5462.6
[13 empty] | МБ: | 287.4168
[13 empty] | МБ Всего | 136683.2933
[13 empty] | 30 свалок на сумму | 136395.8765
| 0 | 150 | [11 empty] | 142001.1073 | 1183.1988 | 604.4733 | 415.3506 | 3076.7661 | 181.152 | 0 | 0 | 120.6328
| 1 | 154 | [10 empty] | 163979.0178 | 21057.6676 |  |  |  |  | 182.252 | 0 | 0 | 121.0428
|  | кильмез 2023 ликвид | [11 empty] | 1940.2409